|  | Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации Артемовского городского округа от «___»_____2022 № _____-ПА |
| --- | --- |

План мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья, дождевых паводков в 2022 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление запросов владельцам, арендаторам и балансодержателям гидротехнических сооружений (далее – ГТС) (прудов, водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников), очистных сооружений о представлении Планов противопаводковых мероприятий | 11.02.2022 | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее - МКУ ЖКС) (Шуклин А.Ю.) |
| 2 | Подготовка и представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа информации о задачах и планах мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2022 году | 21.02.2022 | председатель противопаводковой комиссии, заместитель главы Администрации Артемовского городского округа (далее – председатель противопаводковой комиссии) Миронов А.И. |
| 3 | Разработка и представление в МКУ ЖКС, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа (далее – отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке) плана мероприятий безаварийного пропуска талых | 18.02.2022 | владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС: Виноградова Е.Г. (по согласованию), ИП Смирнягин Г.В. (по согласованию), Общество с ограниченной ответственностью «Лебедкинский» (Нурджанян А.Ю.) (по согласованию), общественная организация «Свердловское Областное общество охотников и рыболовов» (Знаменская И.И.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вод через гидротехнические сооружения, мосты, коллекторы, очистные сооружения, шламонакопители и различного рода промышленные отстойники и выгребные ямы |  | (по согласованию), Артемовский район коммунальных электрических сетей Акционерного общества «Облкоммунэнерго» (Гвозденко В.Н.) (по согласованию) (далее – владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС), владельцы очистных сооружений (по согласованию), начальники территориальных управлений Администрации Артемовского городского округа (далее – ТУ), МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) |
| 4 | Разработка, корректировка инструкций дежурного персонала гидротехнических сооружений по действиям при внеплановых сбросах воды | 18.03.2022 | начальники ТУ, владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС (по согласованию) |
| 5 | Проведение ведомственных предпаводковых обследований гидроузлов, гидросооружений, шламонакопителей с представлением актов обследования в противопаводковую комиссию | 25.03.2022 | начальники ТУ, владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС (по согласованию) |
| 6 | Проверка готовности аварийных бригад для ликвидации угрозы прорыва плотин | 18.03.2022 | владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 7 | Организация взаимодействия сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям по предназначению в условиях паводка | 18.03.2022 | отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 8 | Предоставление информации в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете Артемовского городского округа | 01.04.2022 | МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Проведение в населенных пунктах работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, льда, очистке подмостовых пространств, дренажных дорожных труб, водостоков и водоспусков талых вод в реки и овраги | 01.04.2022 | МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.), начальники ТУ, управляющие компании (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 10 | Разработка комплекса мероприятий по организованному выводу населения из зон затопления и жизнеобеспечению эвакуированных в район размещения | 01.04.2022 | председатель эвакуационной комиссии Артемовского городского округа, заместитель главы Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П. |
| 11 | Разработка комплекса мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в зонах бедствий (затоплений), в том числе питьевой водой, проведение расчетов на создание временных медицинских пунктов в местах временного проживания населения при отселении их из зон бедствий (затоплений). Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых паводков | 01.04.2022 | председатель эвакуационной комиссии Артемовского городского округа, заместитель главы Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П., Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.) (по согласованию) |
| 12 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по заблаговременному завозу и созданию в необходимых объемах запасов продовольственных и иных товаров первой необходимости в населенные пункты, подверженные угрозе подтопления паводковыми водами, и (или) с которыми нарушается автотранспортное сообщение. Представление информации в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области о планируемых объемах завоза по форме 3ПАВ (e-mail: yu.horoshavin@egov66.ru) | 01.04.2022 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Кириллова О.С.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных водоисточников от снега, восстановление поверхностных ливнестоков | 01.04.2022 | владельцы водопроводно - канализационных сетей и сооружений (по согласованию), начальники ТУ |
| 14 | Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды | 01.04.2022 | владельцы водопроводно-канализационных сетей и сооружений (по согласованию) |
| 15 | Проверка готовности системы оповещения и служб, входящих в объединенную систему оперативно- диспетчерского управления Артемовского городского округа, к проведению паводка | до начала паводка | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ АГО «ЕДДС») (Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 16 | Проверка готовности средств связи, стационарных и подвижных пунктов управления | до начала паводка | МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 17 | Информирование общественности через средства массовой информации и размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о подготовке сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком, мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений, о развитии паводковой ситуации | до начала паводка | отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.), Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Издатель» (Ергашев В.Н.) |
| 18 | Обеспечение защиты ГТС, инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску на паводкоопасных территориях | до начала паводка | владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску на паводкоопасных территориях (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Проведение предпаводкового обследования ГТС (прудов, водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников) с составлением актов | 11.04.2022 | владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС (по согласованию), МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке) (Никонов А.С.), председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И., МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) |
| 20 | Представление актов предпаводкового обследования ГТС Артемовского городского округа в межрегиональный отдел по надзору за ГТС Уральского управления Ростехнадзора (e-mail: v.makarov@ural.gosnadzor.ru), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (e-mail: gu@mchs96.ru), отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (e-mail: n.vanaev@egov66.ru) | 15.04.2022 | председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И, МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 21 | Организация планового осмотра водопроводно-канализационных колодцев и перекачивающих станций | в течение паводкового периода | владельцы водопроводно - канализационных сетей и сооружений (по согласованию) |
| 22 | Своевременное произведение откачки поверхностных вод при затоплении водопроводных колодцев с последующей их дезинфекцией | в течение паводкового периода | владельцы водопроводных сетей и сооружений (по согласованию) |
| 23 | Контроль качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения распределительной сети | постоянно | владельцы водопроводных сетей и сооружений (по согласованию) |
| 24 | Контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища | в течение паводкового периода | владельцы канализационных сетей и очистных сооружений (по согласованию), МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Обеспечение надежной связи в городе и сельских населенных пунктах, в случае выхода из строя проводной линии связи обеспечения наличия резерва переносной и подвижной связи | в течение паводкового периода | Линейно-технический цех Артемовский район Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Ирбит Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (Швец Д.П.) (по согласованию) |
| 26 | Проведение работы по организации связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, дополнительных (резервных) каналов оповещения населения, проведение расчета сил и средств связи и оповещения | в течение паводкового периода | Линейно-технический цех Артемовский район Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Ирбит Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (Швец Д.П.) (по согласованию) |
| 27 | Организация дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад, обеспечение оперативного информирования главы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского округа через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС». Обеспечение запаса материалов для ликвидации угрозы прорыва плотин, дамб | в течение паводкового периода | начальники ТУ Артемовского городского округа, владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС (по согласованию) |
| 28 | Контроль выполнения противопаводковых мероприятий владельцами, арендаторами, предприятиями – балансодержателями ГТС, канализационных очистных сооружений | в течение паводкового периода | председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И., МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) |
| 29 | Информирование владельцев нижележащих гидроузлов и противопаводковой комиссии через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» о сработке водохранилищ | в течение паводкового периода | начальники ТУ, владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС (по согласованию) |
| 30 | Оформление комиссионных актов нанесения крупного материального ущерба населенным пунктам и объектам экономики в результате затопления или разрушения паводковыми, ливневыми водами, с составлением полного сметного расчета на восстановительные работы и возмещение ущерба | по окончании паводка | председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Проведение уточнения наличия собственников ГТС, расположенных в границах Артемовского городского округа. Представление информации в установленном порядке в межрегиональный отдел по надзору за ГТС Уральского управления Ростехнадзора (e-mail: v.makarov@ural.gosnadzor.ru), отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (e-mail: n.vanaev@egov66.ru) (в случае установления бесхозяйных ГТС) | 20.05.2022 | председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И., Управление муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Воронина Д.С.) |
| 32 | Представление в Министерство общественной безопасности Свердловской области через отдел анализа и прогнозирования обстановки Государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области (e-mail: zulya@tcm-ural.ru) данных о средствах, израсходованных на противопаводковые мероприятия, и об ущербе, нанесенном весенним половодьем и дождевыми паводками 2022 года | 29.07.2022 | председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И., отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 33 | Проведение послепаводкового обследования ГТС (прудов, водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников) с составлением актов | 05.09.2022 | владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС (по согласованию), МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке) (Никонов А.С.), председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И., МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) |
| 34 | Представление актов послепаводкового обследования ГТС в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий | 09.09.2022 | председатель противопаводковой комиссии Миронов А.И, МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | стихийных бедствий по Свердловской области (e-mail: gu@mchs96.ru), отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (e-mail: n.vanaev@egov66.ru) |  |  |
| 35 | Обеспечение контроля за формированием земельных участков под строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры во избежание их размещения в зонах возможного затопления (подтопления), отраженных в документах территориального планирования Артемовского городского округа | постоянно | Управление архитектуры и градостроительства Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) |

Исполнитель: Муниципальное  казенное учреждение

Артемовского городского округа «Жилкомстрой»