**Протокол № 3**

**заседания рабочей группы по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

г. Артемовский 14.04.2014

**Присутствовали:** Радунцева Е.А., Лесовских Н.П., Уварцева Н.В., Костенко Н.Н. (за Неелову Н.Н.), Бабушкина М.В. (за Юсупову В.А.), Булатова Н.В.

**Повестка заседания:**

Вопрос № 1: О подготовке и проведении на территории АГО мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов.

Вопрос № 2: О внесении изменений и дополнений в реестр муниципальной собственности АГО.

СЛУШАЛИ:

1.Лесовских Н.П. доложила об исполнении протокола заседания рабочей группы по подготовке и проведению на территории АГО мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов № 2 от 07.04.2014: все фототаблицы предоставлены председателями ТОМС и МБУ АГО «ЖКС» и направлены в Комитет по архитектуре и градостроительству АГО.

2. Костенко Н.Н. доложил об исполнении протокола заседания рабочей группы по подготовке и проведению на территории АГО мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов № 2 от 07.04.2014: председатели ТОМС обратились в МБУ АГО «ЖКС» с целью составления дефектных ведомостей. Сметы будут готовы до 21.04.2014.

РЕШИЛИ:

**По первому вопросу**:

1.1. Подготовить сметы на ремонт мемориальных объектов АГО. срок – до 21.04.2014 (ответственный: Неелова Н.Н.).

1.2. Управлению образования АГО направить информацию в муниципальные образовательные учреждения АГО с целью закрепления воинских захоронений, памятников и мемориалов АГО за учебными классами образовательных учреждений с указанием классных руководителей. Срок – до 01.05.2014 (ответственный: Багдасарян Н.В.).

1.3. Провести совещание с председателями ТОМС по реализации плана мероприятий по благоустройству мемориальных объектов АГО. Срок – 21.04.2014 (ответственный: Радунцева Е.А.).

1.4. Отделу социально-экономического развития Администрации АГО подготовить информацию для размещения на рекламных конструкциях привокзальной площади города Артемовского (паспорт АГО). Срок – до 21.04.2014 (ответственный: Пискова Е.В.).

**По второму вопросу**:

2.1. Комитету по управлению муниципальным имуществом АГО направить список памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок, расположенных на территории АГО в МБУК АГО «Артемовский исторический музей» для дополнения информации. Срок – до 17.04.2014 (ответственный: Юсупова В.А.).

2.2. Внести дополнения в список памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок, расположенных на территории АГО по форме (прилагается) и направить в Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО. Срок – до 21.04.2014 (ответственный: Корепанова Е.В.).

Заместитель председателя: Е.А. Радунцева

Секретарь: Н.В. Уварцева