Отчет о выполнении Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017-2020 годы **за I квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № пункта программы | Мероприятие по выполнению муниципальной программы на текущий год | Объем средств, запланированных на выполнение мероприятия в текущем году | Сумма средств, израсходованных на выполнение мероприятия | Ход выполнения | Вывод(мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок, выполнено частично, не выполнено, причины невыполнения или переноса) |
| 1.1. |  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года проведена экспертиза 47 МНПА. По результатам антикоррупционной экспертизы подготовлено 1 заключение о выявлении коррупциогенного фактора - принятие нормативного правового акта за пределами компетенции  (Проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении Правил организации движения и производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа»; разработчик – Миронов Е.С., МБУ «Жилкомстрой») | мероприятие выполняется |
| 1.2. | Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру  | 0 | 0 | проекты МНПА направлялись разработчиками на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру, в соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014 № 279-РА  | мероприятие выполняется |
| 1.3. | Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА Администрации Артемовского городского округа  | 0 | 0 | На официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «независимая антикоррупционная экспертиза» размещено 47 проектов МНПА; на официальном сайте Думы Артемовского городского округа размещено 53 проекта МНПА | мероприятие выполняется |
| 1.4. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского городского округа | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.2017 из 3 муниципальных функций, осуществляемых отделом социально-экономического развития, утверждены Административные регламенты.Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа изданы:1) постановление Администрации Артемовского городского округа от 30.03.2017 № 364-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.11.2015 № 1546-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства»;2) постановление Администрации Артемовского городского округа от 31.03.2017 № 373-ПА «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства»;3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 27.03.2017 № 357-ПА «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области» | мероприятие выполняется |
| 2.1 | Участие в судебном разрешении споров по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления  | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года действия (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления не обжаловались | мероприятие выполняется |
| 2.2. | Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками муниципальных учреждений по антикоррупционному законодательству  | 0 | 0 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа проведены методические семинары с работниками, ответственными за работу по предупреждению коррупции, по применению методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции:- муниципальных унитарных предприятий – 06.02.2017;- муниципальных учреждений – 10.02.2017.25.11.2016 Управлением образования Артемовского городского округа проведен методический семинар по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции для лиц, ответственных за работу по предупреждению коррупции в муниципальных образовательных организациях.28.02.2017 Управлением культуры Администрации Артемовского городского округа проведен методический семинар по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции для лиц, ответственных за работу по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях культуры Артемовского городского округа | мероприятие выполняется |
| 2.3. | Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг  | 0 | 0 | Утверждено постановление Администрации от 12.08.2014 № 1106-ПА «Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа», ежеквартально и ежегодно, по результатам анкетирования, проводится мониторинг контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг. Отчет о результатах проведенного мониторинга направляется в ГБУ СО «МФЦ» и в Министерство экономики Свердловской области направлен 10.04.2017. В 1 квартале 2017 года жалоб по предоставляемым муниципальным услугам в досудебном (внесудебном) порядке не поступало | мероприятие выполняется |
| 2.4. | Организация заседаний комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов | 0 | 0 | 23.03.2017 состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов по рассмотрению уведомления муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов | мероприятие выполняется  |
| 2.5. | Совершенствование земельного контроля за использованием земельных участков и имущества Артемовского городского округа, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление  | 0 | 0 | Общее количество составленных актов муниципального земельного контроля – 10, из них проведено 4 проверки - в отношении юридических лиц (3 - плановые, 1 – внеплановая), 6 проверок – в отношении физического лица. При проведении проверок нарушений земельного законодательства не выявлено.Проведено 2 плановых (рейдовых) осмотра, обследования земельных участков в отношении физических лиц, в ходе осмотра, обследования выявлены нарушения – использование земельных участков без правоустанавливающих документов. Принято решение о проведении внеплановых проверок в отношении данных земельных участков | мероприятие выполнено |
| 2.6. |  Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг  | 0 | 0 | В Администрации Артемовского городского округа установлено 28 автоматизированных рабочих мест межведомственного взаимодействия (АРМ МВ). В рамках межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в 1 квартале 2017 по СМЭВ направлялись запросы в ФГБУ «ФКП Росреестра» и Пенсионный фонд Российской Федерации | мероприятие выполняется |
| 3.1. | Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений  | 0 | 0 | Обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений в 1 квартале 2017 года не поступало  | мероприятие выполнено |
| 3.2. | Организация работы «телефона доверия» в Администрации Артемовского городского округа для обнаружения фактов коррумпированности муниципальных служащих  | 0 | 0 | Для устных обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими Артемовского городского округа действует "телефон доверия" Администрации Артемовского городского округа - 5-72-98. За 1 квартал 2017 года обращений не поступало | мероприятие выполняется |
| 3.3. | Осуществление антикоррупционного мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе  | 0 | 0 | Антикоррупционный мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе проводится ежеквартально | мероприятие выполняется |
| 3.4. | Подготовка аналитической справки и таблицы по показателям эффективности противодействия коррупции, предусмотренным Порядком проведения антикоррупционного мониторинга | 0 | 0 | Антикоррупционный мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе проводится ежеквартально | мероприятие выполняется |
| 3.5. | Осуществление контроля состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях | 0 | 0 | В результате контроля состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Артемовского городского округа установлено, что возложенная федеральным законодательством обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции в муниципальных образовательных учреждениях выполняется, а именно: - назначены лица, ответственные за антикоррупционную работу (ответственность возложена приказом по учреждению, зафиксирована в должностных обязанностях в 55 учреждениях (100%));  - разработаны планы мероприятий по предупреждению коррупции в 55 учреждениях (100%); - сформирована правовая база по разработке и утверждению антикоррупционной политики муниципального учреждения в 55 учреждениях (100%); - с работниками учреждений проводятся активные формы работы по пропаганде антикоррупционного поведения в форме информационных совещаний, конкурсов учебно-методических материалов по вопросам формирования антикоррупционного сознания обучающихся, педагогических советов, совещаний при руководителе образовательного учреждения с включением вопросов о мерах противодействия коррупции в образовательном учреждении. На информационных стендах в образовательных учреждениях размещается печатная продукция;- обеспечена информационная открытость деятельности муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа на официальных сайтах 55 учреждений, в том числе размещена информация в сфере противодействия коррупции – в 55 учреждениях.Ведется контроль за состоянием работы по предупреждению коррупции в 9 муниципальных учреждениях культуры Артемовского городского округа, подведомственных Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа (100%). Во всех учреждениях сформирована правовая база по разработке и утверждению антикоррупционной политики, назначены ответственные за реализацию антикоррупционной политики, действуют комиссии по координации работ по противодействию коррупции, утверждены планы работы по противодействию коррупции на 2017 год. Ежеквартально муниципальные учреждения культуры представляют в Управление культуры Администрации Артемовского городского округа отчеты о выполнении плана по минимизации установленных коррупционных рисков в учреждении, плана мероприятий по противодействию коррупции. Информация, касаемая сферы противодействия коррупции размещается всеми учреждениями на своих официальных сайтах.Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа производится контроль состояния работы по предупреждению коррупции в 19 подведомственных муниципальных организациях, в том числе: 10 – муниципальных учреждениях, 9 – унитарных предприятиях. Во всех муниципальных организациях сформирована правовая база по разработке и утверждению антикоррупционной политики, созданы комиссии по противодействию коррупции. В целях контроля в подведомственных муниципальных организациях за реализацией мер по предупреждению коррупции, в Комитет по управлению имуществом учреждения ежеквартально представляется информация о работе комиссии по противодействию коррупции, отчет по выполнению плана мероприятий противодействия коррупции. В течение 2016 года проведено 11 семинаров по вопросам обеспечения соблюдений кодекса этики и служебного поведения, ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников в целях предупреждения коррупции, правил обмена подарками, перечня коррупционных рисков. Среди работников были распространены памятки по вопросам противодействия коррупции (основные понятия, возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по правилам поведения, перечень преступлений коррупционной направленности). На официальных сайтах учреждений и предприятий создана страница «Противодействие коррупции», на которой размещена информация о наличии возможности для граждан и организаций беспрепятственно направлять свои обращения по фактам коррупции | мероприятие выполнено |
| 3.6. | Организация и проведение методических семинаров с работниками, ответственными за работу по предупреждению коррупции в муниципальных организациях, по применению методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции | 0 | 0 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа проведены методические семинары с работниками, ответственными за работу по предупреждению коррупции, по применению методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции:- муниципальных унитарных предприятий – 06.02.2017;- муниципальных учреждений – 10.02.2017.25.11.2016 Управлением образования Артемовского городского округа проведен методический семинар по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции для лиц, ответственных за работу по предупреждению коррупции в муниципальных образовательных организациях.28.02.2017 Управлением культуры Администрации Артемовского городского округа проведен методический семинар по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции для лиц, ответственных за работу по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях культуры Артемовского городского округа | мероприятие выполнено |
| 4.1. | Оказание консультативной помощи по вопросам муниципальной службы  | 0 | 0 | Консультативная помощь муниципальным служащим Артемовского городского округа оказывалась по мере обращения | мероприятие выполняется |
| 4.2. | Организация проверок достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и муниципальными служащими, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению» | 0 | 0 | Организовано 7 проверок достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы | мероприятие выполняется |
| 4.3. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей и для включения в кадровый резерв муниципальных служащих в соответствии с Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы органов местного самоуправления Артемовского городского округа», принятого решением Думы Артемовского городского округа от 26.04.2012 № 80  | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года конкурсы для формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы не проводились | мероприятие выполняется |
| 4.4. | Проведение проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы, организация проверки подлинности документов о высшем профессиональном образовании, представленных лицами, поступающими на муниципальную службу  | 0 | 0 | Проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами, участвующими в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в 1 квартале 2017 года не проводилось | мероприятие выполняется |
| 4.5 | Организация заседаний комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов, ознакомление лиц с решениями и протоколами комиссии, приобщение протоколов в личные дела муниципальных служащих | 0 | 0 | 23.03.2017 состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов по рассмотрению уведомления муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов | мероприятие выполняется  |
| 5.1. | Анализ и организация проверок использования муниципального имущества и земельных участков, переданных в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление на территории Артемовского городского округа  | 0 | 0 | Осуществляются проверок использования муниципального имущества и земельных участков, переданных в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление на территории Артемовского городского округа  | мероприятие выполняется |
| 5.2. |  Анализ состоявшихся конкурсов по продаже объектов муниципального имущества и права на заключение договоров аренды с целью выявления нарушений законодательства, практики заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков | 0 | 0 | В состав конкурной комиссии по продаже объектов муниципального имущества и права на заключение договоров аренды с целью выявления нарушений законодательства входит главный специалист юридического отдела Администрации Артемовского городского округа | мероприятие выполняется |
| 5.3. | Проведение проверок правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года проверок правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам не проводились | мероприятие выполняется |
| 5.4. | Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления факторов занижения их реальной стоимости | 0 | 0 | В состав конкурной комиссии по проведению конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью предотвращения занижения их реальной стоимости входит главный специалист юридического отдела Администрации Артемовского городского округа | мероприятие выполняется |
| 5.5. | Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества и земельных участков, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функции по реализации муниципального имущества и земельных участков на территории Артемовского городского округа  | 0 | 0 | достигается путем размещения в СМИ и на официальном сайте Артемовского городского округа, а также на сайте http://torgi.gov.ru/ информации о продаже муниципального имущества, предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, о приеме заявок на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | мероприятие выполняется |
| 5.6. | Проведение анализа правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными муниципальных ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, подведомственных учреждений и их должностных лиц, вырабатывать и принимать меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года правоприменительная практика по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными муниципальных ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, подведомственных учреждений и их должностных лиц, вырабатывать и принимать меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений отсутствует | мероприятие выполняется |
| 6.1. |  Проведение плановых проверок соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не проводились | мероприятие выполняется |
| 6.2. | Проведение проверок целевого, эффективного и правомерного использования средств бюджета Артемовского городского округа | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года проведены 4 проверки (2 - плановые и 2 внеплановые) в:ТОМС с. Мостовское;Думе Артемовского городского округа;МБУ Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» (проверка исполнения представления);МБУ культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им. А.С.Попова (проверка исполнения предписания).Сумма выявленных финансовых нарушений с использованием средств бюджета составила 891,0 тыс. руб., в том числе: 321,0 тыс. руб. – неправомерное расходование денежных средств; 1,0 тыс. руб. – недостача; 569,0 тыс. руб. – другие финансовые нарушения. Сумма возмещенных средств за отчетный период составила 25,0 тыс. руб. | мероприятие выполняется |
| 6.3. | Осуществление ведомственного финансового контроля за деятельностью подведомственных учреждений | 0 | 0 | Подведомственных получателей средств бюджета в 1 квартале 2017 года не имели | мероприятие выполняется |
| 6.4. | Осуществление внутреннего финансового контроля с целью повышения эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности | 0 | 0 | В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, установленных статьей 160.2-1 БК Российской Федерации приказом Финансового управления от 29.09.2014 № 55-ОС был утвержден Порядок организации и осуществления Финансовым управлением администрации Артемовского городского округа внутреннего финансового контроля. Приказом Финансового управления от 25.12.2014 № 73-ОС утвержден Перечень операций (действий) по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур, подлежащих внутреннему финансовому контролю в Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа. Внутренний финансовый контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета осуществляется непрерывно начальником Финансового управления, заместителем начальника, начальниками отделов, а также иными работниками Финансового управления, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методом самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности | мероприятие выполняется |
| 6.5. |  Проведение плановых проверок расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами | 0 | 0 | Проверки расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными в отчетном периоде не проводились | мероприятие выполняется |
| 7.1. |  Организация заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе  | 0 | 0 | Заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе состоялось 14.02.2017 | мероприятие выполнено |
| 7.2. | Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Артемовский рабочий»  | 0 | 0 | В тематической полосе «Противодействие коррупции» муниципальной газеты «Артемовский рабочий» от 10.02.2017 №6 (10715) опубликованы: - график приема граждан по личным вопросам главой Артемовского городского округа, заместителями главы Администрации; способы направления обращений (сообщений) по фактам коррупции в действиях (бездействии) муниципальных служащих Артемовского городского округа; - памятка по противодействию коррупции: «Что такое коррупция» | мероприятие выполнено  |
| 7.3. | Анализ публикаций в местных СМИ о состоянии коррупции на территории Артемовского городского округа  | 0 | 0 | Проведен анализ за 1 квартал 2017 года, данные представлены в отчете | мероприятие выполнено |
| 7.4. |  Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Артемовского городского округа  | 0 | 0 | Доступ к информации о деятельности Администрации Артемовского городского округа, в т.ч. размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен постоянно | мероприятие выполняется |
| 7.5. | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа, территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа | 0 | 0 | Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен постоянно | мероприятие выполняется |
| 7.6. | Размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  | 0 | 0 | Информация на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается своевременно | мероприятие выполняется |
|  | 1) результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  | Отчет о результатах проведенного мониторинга качества предоставления государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2017 года размещен на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10.04.2017 | мероприятие выполнено |
|  | 5) результатов проведенных проверок расходования средств бюджета Артемовского городского округа |  |  | За отчетный период размещено 2 информации по результатам проведенных проверок: - информация о результатах проверки в ТОМС с. Мостовское;- информация о результатах проверки в Думе Артемовского городского округа | мероприятие выполнено |
|  | 7) плана работы Общественной палаты Артемовского городского округа  |  |  | план работы Общественной палаты Артемовского городского округа на 2017 год размещен | мероприятие выполнено |
|  | 10) информации о способах направления обращений граждан по фактам коррупции:- в адрес Администрации Артемовского городского округа, а также информации о возможности подачи обращений через специальный ящик непосредственно в здании Администрации с указанием режима выемки обращений;- номер «телефона доверия», а также телефона-факса, по которым возможно передать информацию устно или отправить обращение в виде факсимильного сообщения;- график приема граждан главой Артемовского городского округа и иными должностными лицами Администрации Артемовского городского округа, а также порядок записи на личный прием |  |  | Информация о способах направления обращений граждан по фактам коррупции размещена на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | мероприятие выполнено |
| 7.7. |  Размещение информации о выполнении планов работы органов местного самоуправления Артемовского городского округа по противодействию коррупции в разделах, посвящённых вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемовского городского округа  | 0 | 0 | Информация о выполнении планов работы органов местного самоуправления Артемовского городского округа по противодействию коррупции размещается в разделах, посвящённых вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемовского городского округа | мероприятие выполнено |
| 7.9. | Организация и проведение «круглого стола» для информирования общественных объединений с привлечением институтов гражданского общества о ходе реализации Программы и для обсуждения проблем противодействия коррупции | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года «круглый стол» для информирования общественных объединений с привлечением институтов гражданского общества о ходе реализации Программы и для обсуждения проблем противодействия коррупции не проводился, планируется проведение во 2 квартале | мероприятие не выполнено, запланировано во 2 квартале |