**Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года**

**Администрация Артемовского городского округа**

**по состоянию на 01.03.2017**

| **Содержание поручения в указе**  **Президента РФ.**  **Важнейшие целевые показатели, установленные указом.**  **Срок исполнения** | **Ед. изме-рения** | **Муниципальное образование** | **Выполнение**  **мероприятия** | **Исполнение показателей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  **2017 года** | Отчетный период | | |
| **План** | **Факт** | **% от плана** |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | | | | | | | |
| «Создание и модернизация 25 млн. высоко-производительных рабочих мест к 2020 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: «Создание и модернизация высокопроизводительных мест на территории Артемовского городского округа | ед. | Артемовский городской округ | Всего создано 62 рабочих места, в том числе:  - 60 рабочих мест субъектами малого предпринимательства;  - 2 рабочих места в сфере промышленного производства | 400 | 400 | 62 | 15,5 |
| «Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | Артемовский городской округ | В 2017 году запланировано реализовать бюджетные инвестиционные проекты в объеме 15,3 млн. рублей в том числе:  - в объекты газификации Артемовского городского округа;  - проектирование социально-значимых объектов – детского сада и школы | 500,0 | 500,0 | -\* | - |
| «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Увеличение производительности труда на территории Артемовского городского округа к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | тыс. руб. | Артемовский городской округ | На территории Артемовского городского округа оборот крупных и средних организаций обрабатывающего производства за январь-сентябрь 2016 год составил 6966,1 млн. руб.  Темп роста за 2016 год к 2015 году составил 99,2%.  Производительность труда на территории Артемовского городского округа в 2016 году - 1500,0 тыс. руб., что составляет 107,1% относительно уровня 2011 года | 1600,0 | 1600,0 | 1500,0 | 93,8 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | | | | | |
| «Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Средняя заработная плата работников учреждений культуры Артемовского городского округа, рублей | руб. | Артемовский городской округ | До конца 2017 года планируется достижение среднего уровня заработной платы показателя, утвержденного «дорожной картой» | 28543,0 | 28543,0 | 23396,9 | 82,0 |
| «Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Включать в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг | % | Артемовский городской округ | В январе-феврале 2017 года приобретений не было | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| «Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество реализованных выставочных музейных проектов | ед. | Артемовский городской округ | В феврале 2017 года организовано 5 выставочных музейных проектов в том числе:  - выставка резьбы по дереву «Кружева из фанеры» (автор В.Воробьева, г. Заречный);  - Выставка памяти Л. Абакумовой «Стежок к стежку, игла рисует…» (художественная вышивка крестом и гладью) | 32 | 15 | 15 | 100,0 |
| Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых на территории Артемовского городского округа, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | Артемовский городской округ | В 2016 году запланировано привлечь к участию в творческих мероприятиях 40 человек. По состоянию на 01.03.2017 участие приняли 26 человек | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
| «Создать к 2018 году 27 виртуальных музеев» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество действующих виртуальных музеев | ед. | Артемовский городской округ | Виртуальный музей функционирует с февраля 2014 года | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования до уровня средней заработной платы в регионе | руб. | Артемовский городской округ | До конца 2017 года планируется достижение среднего уровня заработной платы показателя, утвержденного «дорожной картой» | 31140,0 | 29363,8 | 29363,8 | 100,0 |
| Доведение средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: размер среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | руб. | Артемовский городской округ | До конца 2017 года планируется достижение среднего уровня заработной платы показателя, утвержденного «дорожной картой» | 27939,0 | 25685,4 | 25685,4 | 100,0 |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: размер среднемесячной заработной платы работников учреждений дополнительного образования | руб. | Артемовский городской округ | До конца 2017 года планируется достижение среднего уровня заработной платы показателя, утвержденного «дорожной картой» | 29900,0 | 26714,1 | 26714,1 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | | | | | | | |
| «Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ | В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, больным с острым коронарным синдромом в кардиологическом и реанимационном отделениях ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» проводится тромболитическая терапия. На основании Приказа МЗ СО «О совершенствовании системы оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения» от 05.05.2012 № 503-п, больные с инсультами направляются в Алапаевский межмуниципальный центр для проведения компьютерной томографии и оказания специализированной медицинской помощи пациентам | 842,1 | 842,1 | 153,3 | 18,2 |
| «Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения. | ед. | Артемовский городской округ | В целях снижения смертности от новообразований проводятся профилактические осмотры и цитологические исследования, выполняется план маммографических исследований | 200,0 | 200,0 | 33,5 | 16,8 |
| «Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ | В январе-феврале 2017 года случаев смерти от туберкулеза не зафиксировано | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| Показатель:  Снижение в Артемовском городском округе смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ | В январе-феврале 2017 года зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, с участием детей зарегистрировано 1 ДТП. При совершении ДТП пострадало 5 человек, погибло 2 человека | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 58,3 |
| «Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение младенческой смертности в Артемовском городском округе, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми | ед. | Артемовский городской округ | До определения плановых значений на 2017 год к учету приняты плановые значения 2016 года | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 96,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | | | | | | |
| «Обеспечить разработку и реализацию до конца декабря 2012 года мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Повышение доли выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный экзамен | % | Артемовский городской округ | В числе мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и достижение доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, в соответствии с установленным на 2017 год показателем, за прошедший период текущего года проведены следующие мероприятия:  - подготовительная работа по подготовке к ЕГЭ выпускников 11-х классов на основе  индивидуальных программ;  - создание информационного поля по вопросам проведения  государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году;  - повышение квалификации педагогических и руководящих работников, организаторов и экспертов ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2017 году;  - формирование локальной нормативной базы, регулирующей условия и порядок подготовки и проведения ЕГЭ, в рамках компетенции;  - обеспечение готовности пунктов проведения ЕГЭ;  - разработка Плана мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Артемовского городского округа в 2016-2017 учебном году;  - организация методической помощи педагогическим коллективам в части подготовки и проведения ЕГЭ в 2017 году | 98,8 | - | - | - |
| Увеличить к 2015 году долю педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, до 37% от общей численности педагогов |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности педагогов | % | Артемовский городской округ | В январе-феврале 2017 года педагогические и руководящие работники образовательных учреждений повышение квалификации не проходили | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение разработки комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение количества детей – победителей и призеров мероприятий областного и федерального уровней | чел. | Артемовский городской округ | Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей, реализуется в рамках:  - муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов»;  - посредством участия в областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и реализации муниципального этапа фестиваля;  - мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» (олимпиады, исследовательская деятельность, спортивные соревнования, конкурсы);  -программ работы с одаренными детьми в муниципальных образовательных учреждениях.  В банке данных талантливых и одаренных детей сведения о 3490 учащихся | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение разработки и утверждения Концепции развития математического образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение количества профильных математических классов | ед. | Артемовский городской округ | Организационно-содержательные условия реализации Концепции развития математического образования в себя включали:  - проведение тематических недель;  - посещение обучающимися элективных курсов и факультативных занятий в данной образовательной области;  - реализация индивидуальных учебных планов в 10-11 классах в рамках функционирования сети функционирование сети профильных математических классов в МОУ СОШ №№ 8, 9, 12, 21, 56;  - углубленное изучение математики (МАОУ СОШ № 56, МАОУ «Лицей № 21). На территории АГО создано 9 профильных математических классов | 9 | 9 | 9 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | Артемовский городской округ | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам составляет 5743 человека. Процент обучающихся по программам дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в отчетный период составляет 71%. Достижение показателя обеспечивается:  - за счет реализации на бюджетной основе программ дополнительного образования детей в 5 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования;  - реализации на бюджетной основе программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;  - в рамках внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  - обучения по программам дополнительного образования в учреждениях культуры | 72,0 | 71,0 | 71,0 | 100,0 |
| «Проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | Артемовский городской округ | Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Артемовского городского округа -55.  Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, оценка эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников в которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, составляет 100%.  Проведено заседание Общественного совета при Управлении образования Артемовского городского округа по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | |
| Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  1) уровень обеспеченности населения Артемовского городского округа жильем | кв.м./чел | Артемовский городской округ | Общая площадь жилого фонда Артемовского городского округа составляет 1442,9 тыс. кв. м. | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 100,0 |
| 2) коэффициент доступности жилья в Артемовском городском округе (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | квар-тира/лет | Артемовский городской округ | Средний размер заработной платы в Артемовском городском округе составляет 17,3 тыс. руб. Средняя рыночная стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 м.кв. 1500 тыс. руб. | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 90,5 |
| «До 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м. | Артемовский городской округ | В январе-феврале 2017 года введенного в эксплуатацию жилья общей площадью 91 кв.м. (1 дом в городской черте) | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | | | | | | | |
| «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Уровень удовлетворенности граждан, обратившихся за предоставлением услуг, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | % | Артемовский городской округ | Ежеквартально и ежегодно проводится мониторинг контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг.  Информация о результатах мониторинга направляются в ГБУ СО «МФЦ» | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 88,9 |
| «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг в Артемовском городском округе, к 2015 году - не менее 90 процентов | % | Артемовский городской округ | Количество «открытых окон» МФЦ на территории Артемовского городского округа соответствует расчетному нормативу. Показатель выполнен на 100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Артемовского городского округа, к 2018 году - не менее 70 процентов | % | Артемовский городской округ | На территории Артемовского городского округа работает 5 пунктов подтверждения учетной записи личного кабинета | 50,0 | 50,0 | 38,5 | 77,0 |
| «Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества на территории Артемовского городского округа в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2 | ед. | Артемовский городской округ | В 2016 году поступило 23677 запросов на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе 2767 запросов от юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» | | | | | | | |
| «до ноября 2012г.: разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их» урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Проведение мероприятий на территории Артемовского городского округа по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | ед. | Артемовский городской округ | На 2017 год разработаны и утверждены планы работы:  - Консультативного совета при главе Артемовского городского округа по взаимодействию с национальными и религиозными общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Артемовского городского округа;  - Межведомственной комиссии по профилактике экстремизму и этносепаратизму в Артемовском городском округе.  В целях предотвращения экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий принимаются профилактические меры:  - устанавливается график дежурств ответственных лиц на период праздничных мероприятий;  - предусматривается система оповещения работников образовательных организаций на период праздничных мероприятий | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | | | | | | | |
| «Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; | тыс. руб. | Артемовский городской округ | За январь-февраль 2017 года сертификаты на областной материнский (семейный) капитал выданы на сумму 2022,5 тыс. рублей | 2022,5 | 2022,5 | 2022,5 | 100,0 |
| 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области вели-чине прожиточного минимума для детей; | тыс. руб. | Артемовский городской округ | По состоянию на 01.03.2017 года ежемесячные денежные выплаты составили 8640,0 тыс. рублей.  На учете в Управлении социальной политики по состоянию на 01.02.2017 состоит 862 многодетные семьи | 8640,0 | 8640,0 | 8640,0 | 100,0 |
| 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-шения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | чел. | Артемовский городской округ | В январе-феврале 2017 года на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 14 | 5 | 5 | 100 |

\*Статистические данные за 2017 год отсутствуют