Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Артемовского городского округа

до 2024 года» за 2019 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» за 2019 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- повышена доступность и качество услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

- созданы условия для развития творческого потенциала населения Артемовского городского округа;

- обеспечены условия для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных учреждений культуры, формирование в Артемовском городском округе информационного пространства, основанного на знаниях;

- созданы условия для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры;

- обеспечено совершенствование подготовки выпускников детских школ искусств Артемовского городского округа;

- обеспечено совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.

В период реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» на территории Артемовского городского округа обеспечивались условия для духовно-нравственного развития и реализации человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год – 191 626,2 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2019 год – 191 577,2 тыс. рублей.

Значение Q1 – 1,0 по шкале оценки полноты финансирования – «полное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 116,6 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 1,17 – «средняя результативность» (*перевыполнение плана).*

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».