Приложение 1  
к постановлению Администрации  
Артемовского городского округа  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ - ПА

**Перечень мероприятий  
по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период**

**2017/2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **г. Артемовский, п. Буланаш** |  |  |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда в соответствии с утвержденными планами работ | 30.08.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании, собственники помещений |
| 1.2 | Гидравлические испытания внутридомовых сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании, собственники помещений |
| 1.3 | Поверка измерительных приборов | 30.08.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании, собственники помещений |
| 1.4 | Промывки внутридомовых сетей теплоснабжения | 01.08.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании, собственники помещений |
| 1.5 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании, собственники помещений |
| 1.6 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании, собственники помещений |
| 1.7 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования, оборудования теплофикационных комплексов, водоподготовки, ремонт и восстановление теплоизоляции теплосетей, создание запаса топлива в соответствии с утвержденными планами работ | 30.08.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.8 | Ревизия запорной аппаратуры в котельных и на тепловых сетях п. Буланаш | 01.08.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.9 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения п. Буланаш | 15.06.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.10 | Поверка измерительных приборов на котельной п. Буланаш | 30.08.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.11 | Промывки сетей теплоснабжения п. Буланаш | 01.08.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.12 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения п. Буланаш | 15.08.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.13 | Приемка систем теплоснабжения потребителей п. Буланаш | 30.08.2017 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.14 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях п. Буланаш | 30.08.2016 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс»  (по согласованию) |
| 1.15 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования водопроводных и канализационных насосных станций, сетей в соответствии с утвержденными планами работ | 30.08.2017 | ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания», ООО «Экология»,  ООО «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство», МУП АГО «Прогресс»  (по согласованию) |
| 1.16 | Ремонт оборудования трансформаторных и распределительных подстанций, электросетей, другие работы в соответствии с утвержденными планами работ | 30.09.2017 | ОАО «Облкоммунэнерго», ОАО «МРСК Урала»  (по согласованию) |
| **2** | **с. Мироново** |  |  |
| 2.1 | Чистка котлов на котельной «Центральная» | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.2 | Ревизия сетевых насосов и вентиляторов поддува | 01.06.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.3 | Замена трубы для подачи ХВС на котельную | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.4 | Замена трубы подпитки в котельной «Центральная» | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.5 | Ремонт поддува в котельной «Больничная» | 30.06.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.6 | Ревизия запорной аппаратуры в котельных и на тепловых сетях | 01.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.7 | Замена труб ХВС по ул. Западная | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.8 | Замена трубы ХВС от р. Реж до церкви | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.9 | Замена тепловых сетей по ул. Западная | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.10 | Соединение тепловых сетей котельной «Центральная» с тепловыми сетями котельной «Больничная» | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.11 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.12 | Ревизия электрооборудования котельных | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.13 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.14 | Промывки сетей теплоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.15 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.16 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.17 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3 | **п. Незевай** |  |  |
| 3.1 | Очистка и промывка котлов на котельной | 01.06.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
|  | Опрессовка тепловых сетей | 31.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.2 | Ревизия запорной арматуры в котельной | 31.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.3 | Ревизия электроарматуры и электрооборудования в котельной | 01.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.4 | Ревизия установок химической обработки воды | 01.07.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.5 | Ревизия запорной арматуры на сетях теплоснабжения и водоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.6 | Замена теплотрассы от школьного колодца до колодца по ул. Заводская, протяженность 100м. | 31.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.7 | Замена теплотрассы от котельной до жилого дома | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.8 | Ремонт участка теплотрассы вблизи дома по ул. Заводская, 2а | 31.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.9 | Замена колодца ХВС на перекрестке ул.Заводская и Октябрьская | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.10 | Замена трубы ХВС по ул. Пионерская протяженностью 350 м. | 30.07.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.11 | Замена ВРК по ул.Пионерская, 21, Заводская, 7, Садовая,5, Зеленая, 18 | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.12 | Установка резервного котла на котельную | 31.05.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.13 | Замена трубы ХВС вблизи домов по ул. Забодская, д. № 6,7,8,9 | 31.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.14 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.15 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.16 | Промывки сетей теплоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.17 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.18 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| **4** | **с. Покровское** |  |  |
| 4.1 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов | 30.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.2 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.3 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.4 | Ревизия, ремонт сетевых насосов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.5 | Ремонт тепловых колодцев | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.6 | Ревизия установок химической обработки воды | 30.06.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.7 | Ремонт и ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и водоснабжения | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.8 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях | 30.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.9 | Ремонт и ревизия сетевых насосов на котельных | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 4.10 | Ремонт и ревизия электрооборудования на котельных | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| **5** | **с.Б. Трифоново** |  |  |
| 5.1 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.2 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.3 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.4 | Ревизия, ремонт сетевых насосов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.6 | Ремонт тепловых колодцев | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.7 | Ревизия установок химической обработки воды | 30.06.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.8 | Ремонт и ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и водоснабжения | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.9 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.10 | Ремонт и ревизия сетевых насосов на котельных | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 5.11 | Ремонт и ревизия электрооборудования на котельных | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| **6** | **с. Лебедкино** |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы теплоснабжения | 31.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.2 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 25.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.3 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов | 31.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.4 | Ремонт и ревизия электрооборудования на котельной | 10.09.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.5 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.6 | Промывки сетей теплоснабжения | 31.07.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.7 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.8 | Ревизия и ремонт запорной арматур | 01.07.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.9 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях | 30.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.10 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| **7** | **с. Мостовское** |  |  |
| 7.1 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.2 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов | 30.06.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 31.08.2017 |  |
| 7.3 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 31.08.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.5 | Ревизия и ремонт электрооборудования на котельной | 31.08.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.6 | Химическая промывка котлов | 31.08.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.7 | Испытания электроустановки здания котельной | 30.09.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.8 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | МУП «Мостовское ЖКХ |
| **7** | **п. Красногвардейский** |  |  |
| 7.1 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов и дымоходов в котельных ХЛХ, ЛПХ, ККЗ | 30.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.2 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.3 | Ремонт системы теплоснабжения | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.4 | Ревизия и ремонт сетевых насосов и запорной арматуры на котельных ЛПХ, ХЛХ, ККЗ | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.5 | Ревизия и ремонт электрооборудования на котельных ЛПХ, ХЛХ, ККЗ | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.6 | Ревизия и ремонт системы топливоподачи на котельной ККЗ | 31.07.2017 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.7 | Ревизия и ремонт системы шлакоудаления на котельной ККЗ | 30.06.2017 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.8 | Ревизия системы водоподготовки на котельной ККЗ | 31.08.2017 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 7.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| **8** | **п. Сосновый Бор** |  |  |
| 8.1 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов | 30.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.2 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.3 | Ревизия, ремонт сетевых насосов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.4 | Ревизия электрооборудования | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.5 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.6 | Капитальный ремонт котельной котельной Сосновый бор | 01.09.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.7 | Проведение работ по капитальному ремонту тепловой сети. Отсоединение участков тепловой сети без потребителей тепловой энергии | 15.09.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.8 | Ремонт и ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и водоснабжения | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 8.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ |
| **9** | **с. Писанец** |  |  |
| 9.1 | Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов | 30.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.2 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.3 | Ремонт системы теплоснабжения | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.4 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.5 | Ревизия, ремонт сетевых насосов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.6 | Ревизия установок химической обработки воды | 30.06.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.7 | Ревизия и ремонт электрооборудования на котельной | 31.05.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.8 | Ремонт и ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и водоснабжения | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.9 | Ремонт сети холодного водоснабжения | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.10 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2017 | МУП «ПокровскоеЖКХ |
| **10** | **с. Шогринское** |  |  |
| 10.1 | Ревизия котельного оборудования | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.2 | Частичная изоляция теплосетей ППУ | 31.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.3 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 01.07.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.4 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.5 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.6 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.7 | Промывки сетей теплоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.8 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 10.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| **11** | **г. Артемовский, ул. Прилепского** |  |  |
|  | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.1 | Очистка и промывка котлов на котельной | 01.09.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.2 | Ревизия запорной арматуры в котельной | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.3 | Ревизия и ремонт электрооборудования в котельной | 01.07.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.4 | Ревизия запорной арматуры на сетях теплоснабжения и водоснабжения | 01.07.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.5 | Промывка теплообменного оборудования | 01.09.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.6 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.7 | Промывки сетей теплоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.8 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 11.10 | Частичная замена старой изоляции на теплотрассе | 31.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| **12** | **Блочная газовая котельная «Школа № 56»** |  |  |
| 12.1 | Очистка и промывка котлов на котельной | 01.09.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.2 | Ревизия запорной арматуры в котельной | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.3 | Ревизия и ремонт электрооборудования в котельной | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.4 | Ревизия установок химической обработки воды | 01.07.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.5 | Ревизия запорной арматуры на сетях теплоснабжения и водоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.6 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.7 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.8 | Промывки сетей теплоснабжения | 01.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.9 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.10 | Ремонт пусковой автоматики котла | 01.09.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.11 | Промывка теплообменного оборудования | 01.09.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.12 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2017 | МУП «Прогресс» |
| 12.13 | Режимно – наладочные работы | 01.09.2017 | МУП «Прогресс» |
| **13** | **г. Артемовский кв. Родничок** |  |  |
| 13.1 | Очистка и промывка котлов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и сетевых насосов | 31.07.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.3 | Ревизия и ремонт тепловых колодцев | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.4 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 30.06.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.5 | Ревизия установок химической обработки воды в котельной | 30.06.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.6 | Ревизия запорной арматуры на сетях теплоснабжения | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.7 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.8 | Установка теплового котла | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.9 | Ревизия измерительных приборов на котельной | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13.10 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2017 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| **14** | **Жилищный фонд, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (краткосрочные планы программы на 2016-2017 годы)** |  |  |
| 14.1 | Ремонт и замена внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 15.10.2017 | ООО «БизнесКонсалтинг»  ООО «СК ИНЭК-Техполимер». |
| **15** | **Капитальные ремонты объектов социальной инфраструктуры** |  |  |
| 15.1. | Ремонт внутреннего освещения МБДУ № 1 | 30.07.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Ремонт помещения пищеблока МБДОУ №2 | 15.08.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Замена оконных конструкция МБДОУ № 4 | 15.06.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | МАДОУ №6 замена оконных блоков | 15.07.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт внутренней системы отопления МБДОУ № 21 | 01.09.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 22 | 16.06.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 23 | 15.08.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Ремонт внутреннего освещения МБДОУ № 33 | 01.07.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 35 | 15.08.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 17 | 15.09.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 10 | 15.07.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Ремонт внутреннего освещения МБОУ ОШ № 11 | 15.07.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
|  | Капитальный ремонт кровли, наружной стены, отмостки МАОУ ДО ДЮШ № 25 | 01.09.2017 | Управление образования Артемовского городского округа |
| **16.** | **МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал»** |  |  |
| 16.1 | Поверка измерительных приборов | 31.08.2017 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |
| 16.2 | Промывки внутренних сетей теплоснабжения | 31.08.2017 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |
| 16.3 | Приемка систем теплоснабжения | 31.08.2017 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |