Приложение 2

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

 от №

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной инвентаризации заглубленных помещений на территории Артемовского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Определение численности населения, не обеспеченного ЗС ГО с учетом необходимых площадей заглубленных помещений для его укрытия | до 15.03.2023  | Отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского городского округа |
| 2. | Подготовка перечней зданий, имеющих заглубленные помещения, расположенные на территории Кизильского муниципального района. | до 15.03.2023 | ООО «УК Порядок», ООО «УК Чистый домъ», ООО «УК Темп», МУП АГО «УК «Наш дом», ООО «ЖЭУ», ТСЖ, ЖСК, ВЖК |
| 3. | Составление инвентаризационных ведомостей заглубленных помещений согласно таблице № 1 Методических рекомендаций | до 07.04.2023 | Инвентаризационная комиссия |
| 4. | Составление сводных сведений инвентаризации заглубленных помещений | до 07.04.2023 | Инвентаризационная комиссия |
| 5. | Рассмотрение итогов инвентаризации на заседании КЧС и ОПБ Артемовского городского округа | до 15.04.2023 | Председатель КЧС и ОПБ, председатель инвентаризационной комиссии |
| 6. | Представление в Главное управление МЧС России по Свердловской области инвентаризационных ведомостей | до 15.04.2023 | Председатель инвентаризационной комиссии, отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского городского округа |