Утверждаю:

Глава Артемовского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М.Трофимов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

План

мероприятий по подготовке организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в 2022 году в Артемовском городском округе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| I.Организационные мероприятия |
| 1.1. Разработка проекта муниципального правового акта «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году» | февраль | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) |
| 1.2. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период 2022 года | март | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) |
| 1.3. Информационное и мониторинговое сопровождение оздоровительной кампании 2022 года в Артемовском городском округе | в течение года | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) |
| II.Проведение заседаний Межведомственной оздоровительной комиссии Артемовского городского округа |
| 2.1. О порядке организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростковО требованиях, предъявляемых надзорными органами к организации летнего отдыха детей и подростковО планировании работы в части контроля деятельности загородных оздоровительных организаций, лагерей дневного пребывания | март |  заместитель главы Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П.; Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Литвиненко Ю.Ю. (по согласованию) |
| 2.2. О ходе подготовки организаций отдыха и оздоровления детей к летнему сезонуОрганизация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, создание летней молодежной биржи труда, «Трудового отряда мэра»Организация мероприятий по обеспечению загородных организаций отдыха и оздоровления детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом | апрель | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.),руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию);Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.);ГКУ СЗН «Артемовский центр занятости» (Новиков О.Р.) (по согласованию);Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» (Коваль В.Л.);Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.) (по согласованию) |
| 2.3. О готовности загородных оздоровительных организаций к летней оздоровительной кампании 2022 годаО готовности к работе лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций О получении санитарно-эпидемиологических заключений организациями отдыха | май | Руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию);Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.);ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию) |
| 2.4. Об итогах работы первой смены организаций отдыха и оздоровления детейОрганизация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуацииО результатах проверок надзорными органами организаций летнего отдыха детей и подростков | июль | руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию),Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.);Председатель ТКДНиЗП Артемовского района Серебренникова Т.Ю.;Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Литвиненко Ю.Ю. (по согласованию) |
| 2.5. Об итогах работы второй, третьей смены организаций отдыха и оздоровления детейО предоставлении путевок детям в рамках проекта «Поезд Здоровья»О результатах проверок надзорными органами организаций летнего отдыха детей и подростков | август | руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию);Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.);Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Литвиненко Ю.Ю. (по согласованию) |
| 2.6. Итоги работы организаций отдыха детей и подростков в летний период 2022 годаО результатах мониторинга отдыха и занятости детей в летний периодИтоги проведения оздоровительной кампании 2022 года в Артемовском городском округе | октябрь | руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию); Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.);заместитель главы Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П. |
| III. Обеспечение безопасных условий в период проведения оздоровительной кампании |
| 3.1. Подготовка организаций отдыха и оздоровления детей к работе с учетом выданных предписаний надзорными органами (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»; отделение надзорной деятельности Артемовского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области; ОМВД России по Артемовскому району) | март-май | Руководители организаций отдыха и оздоровления детей Артемовского городского округа;Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) |
| 3.2. Проведение инструктажей с работниками организаций отдыха и оздоровления детей по соблюдению санитарно-гигиенических правил; требований пожарной безопасности; мер предосторожности во время купания; массовых и спортивных мероприятий; турпоходов и экскурсий; общественно-полезных работ и перевозок детей общественным транспортом | май - август | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию),Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа (Костицын А.И.) (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району (Брызгалов В.А.) (по согласованию) |
| 3.3. Проведение текущего контроля за деятельностью организаций отдыха надзорными органами  | июнь - август | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию);Отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа (Костицын А.И.) (по согласованию); ОМВД России по Артемовскому району (Макаров О.Н.) (по согласованию) |
| 3.4. Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей | май – август | Руководители организаций отдыха и оздоровления детей Артемовского городского округа |
| IV. Организация воспитательно - познавательной деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей |
| 4.1. Планирование тематических смен оздоровительных организаций.Согласование оздоровительно-тематических программ оздоровительных организаций  | январь-февраль | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 4.2. Организация в лагерях дневного пребывания детей тематических смен  | июнь - август | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) |
| 4.3. Организация занятости молодежи в летний период | июнь - август | Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) |
| 4.4. Реализация мероприятий по направлениям экологического, физического, краеведческого направлений путем проведения туристических походов, экскурсий, спортивных мероприятий | июнь - август | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 4.5. Проведение спортивных мероприятий среди загородных организаций отдыха и оздоровления детей | июнь - август | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа (Чехомов Ю.В.) |
| 4.6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей | июнь - август | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.) |
| 4.7. Проведение тематических смен | март-декабрь | Руководители загородных оздоровительных организаций и лагерей дневного пребывания (по согласованию)Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) |
| 4.8. Размещение информации на платформе «Уральские каникулы» | в течение года | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.),руководители загородных оздоровительных организаций (по согласованию) |
| V. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период |
| 5.1. Организация информирования родителей и подростков:- о прохождении медицинских осмотров при устройстве на работу в летний период;- о требованиях трудового законодательства при принятии подростков на работу | май | Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) |
| 5.2. Проведение «круглого стола» с работодателями, осуществляющими прием на работу подростков в летний период | май | Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) |
| 5.3. Проведение мероприятий временного трудоустройства подростков, в том числе состоящих на учете в Территориальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав  | июнь - август | Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) |
| VI. Подведение итогов оздоровительной кампании |
| 6.1. Подготовка ежегодного отчета об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году в Артемовском городском округе  | до 01 декабря  | заместитель главы Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П. |