## Лист1
Приложение №1 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от № -ПА
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов на территории Артемовского городского округа» на 2013-2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятия (исполнитель мероприятия) | Срок выполнения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия или этапа | Наименования расходов (код расходов), необходимых для осуществления этапа или мероприятия | Объм расходов, тыс. руб. |  |  |  | Результат выполнения мероприятия
[5 empty] | Всего | в том чиле по годам
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Контроль проектной документации на соответствие требованиям действующего законодательства, ввод в эксплуатацию объектов с наличием элементов доступной среды | 2013-2015 | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие объектов введенных в эксплуатацию требованиям действующего законодательства (наличие элементов доступной среды)
2 | Согласование и выдача разрешений на размещение социальной рекламы | 2013-2015 | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование доброжелательного отношения к инвалидам в массовом сознании граждан и снижение уровня социальной разобщенности инвалидов и граждан
3 | Установка дорожных знаков и световых (звуковых) датчиков на светофорных объектах для инвалидов по зрению. | 2013-2015 | МБУ АГО "Жилкострой" |  | 100 | 100 | 0 | 0 | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
4 | Устройство пешеходной сети с учетом удобств для инвалидов и маломобильных граждан (Дворовая площадка ул.Энгельса и ул.Полярников г.Артемовский, Дворовая площадка ул.Первомайская, ул.Театральная п.Буланаш) | 2013-2015 | МБУ АГО "Жилкострой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
5 | Реконструкция пешеходного моста через реку Бобровка и лестницы на спуске к реке в рамках текущего содержания дорог, мостов и сооружений | 2013 | МБУ АГО "Жилкострой" | расходы в режиме текущего финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подготовка проектно-сметной документации на оборудование элементами доступной среды (входная группа: пандусы, поручни, расширенные дверные проемы) следующих объектов: 2014 год - МБДОУ № 2; 2015 год - МАОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 18 | 2013-2015 | МКУ АГО "Комплексный центр обеспечения системы образования" | местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 200 | Согласование условий (мероприятий) по реконструкции отдельных элементов, обеспечивающих доступность для инвалидов в здания образовательных учреждений
7 | Оборудование муниципальных образовательных учреждений элементами доступной среды (входная группа: пандусы, поручни, расширенные дверные проемы): 2014 год - МБДОУ № 2; 2015 год - МАОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 18 | 2013-2015 | МКУ АГО "Комплексный центр обеспечения системы образования" | местный бюджет | 2400 | 0 | 0 | 2400 | Замена дверных блоков, установка пандусов. поручней и других приспособлений, обеспечивающих возможность свободного доступа маломобильных граждан в учреждение
9 | Развитие сети отдельных классов для образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | 2013-2015 | Управление образования Артемовского городского округа | расходы в режиме текущего финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытие и функционирование коррекционных классов
10 | 2014 год - МУК АГО "Артемовский исторический музей"; 2015 год -МУК АГО ГЦД "Горняк" | 2013 -2015 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | местный бюджет | 2000 | 0 | 0 | 2000 | Приведение в эстетически надлежащее состояние здания учреждения культуры с созданием доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
11 | Оборудование спортивных учреждений элементами доступной среды (2014 год: МУ ФОЦ "Сигнал") | 2013-2015 | Комитет по физкультуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | местный бюджет | 70 | 0 | 0 | 70 | Обеспечение доступности спортивных учреждений
12 | Создание муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ПМПК) | 2014 | Управление образования Артемовского городского округа | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 150 | Материально-техническое обеспечение функционирования ПМПК
13 | Создание Центра психолого-педагогической помощи - структурного подразделения МКОУ СОШ № 18 | 2015 | Управление образования Артемовского городского округа | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
14 | Обороудование МУ АГО "Цетр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья" элементами доступной среды (устройство пандуса, установка поручней, ремонт крыльца) | 2014 | МУ АГО "Цетр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья" | местный бюджет | 436.6 | 0 | 436.6 | 0 | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
| Итого по Программе |  |  |  | 5356.6 | 100 | 436.6 | 4820
В том числе по источникам финансирования
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 5356.6 | 100 | 436.6 | 4820
| Средства предприятий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0