**Протокол № 2**

**заседания рабочей группы по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

г. Артемовский 07.04.2014

**Присутствовали:** Позняк Т.А., Радунцева Е.А., Лесовских Н.П., Уварцева Н.В., Костенко Н.Н. (за Неелову Н.Н.), Бабушкина М.В. (за Юсупову В.А.), Булатова Н.В.

**Повестка заседания:**

Вопрос № 1: О проведении смотра состояния воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Вопрос № 2: О внесении изменений и дополнений в реестр муниципальной собственности АГО.

СЛУШАЛИ:

1.Лесовских Н.П. доложила информацию об исполнении протокола заседания рабочей группы по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов № 1 от 01.04.2014.

РЕШИЛИ:

**По первому вопросу,** рекомендовать:

1.1. Предложить общественным организациям, в ведомстве которых находятся мемориальные объекты (Союз моряков АГО, Совет ветеранов пограничных войск АГО, Артемовское Отделение общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство») принять участие в смотре состояния воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Срок – до 14.04.2014 (ответственный: Лесовских Н.П.).

1.2. Предоставить в отдел по работе с детьми и молодежью Администрации АГО на адрес электронной почты lesovskih.n.p@artemovsky66.ru фототаблицы мемориальных объектов в четырех проекциях с указанием точного наименования каждого объекта, а также план мероприятий по благоустройству мемориальных объектов. Срок – до 09.04.2014 (ответственные: председатели ТОМС поселка Буланаш, села Шогринское, поселка Сосновый Бор, села Мироново).

1.3. Составить дефектные ведомости на ремонт мемориальных объектов. Срок – до 18.04.2014 (ответственный: Неелова Н.Н.).

1.4. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации АГО предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству АГО фототаблицы мемориальных объектов и план мероприятий по благоустройству мемориальных объектов. Срок – до 10.04.2014 (ответственный: Лесовских Н.П.).

1.5. Комитету по архитектуре и градостроительству АГО скорректировать названия мемориальных объектов согласно действующему законодательству Российской Федерации. Срок – до 15.04.2014 (ответственный: Булатова Н.В.).

1.6. Председателю Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров АГО согласовать список воинских захоронений, памятников и мемориалов АГО, закрепленных за образовательными учреждениями, клубами по месту жительства и первичными ветеранскими организациями АГО с первичными ветеранскими организациями поселка Красногвардейский, поселка Буланаш, села Покровское. Срок – до 18.04.2014 (ответственный: Морозов В.А.).

Председатель: Т.А. Позняк

Секретарь: Н.В. Уварцева