**Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года**

**Администрация Артемовского городского округа**

**по состоянию на 01.07.2016**

| **Содержание поручения в указе**  **Президента РФ.**  **Важнейшие целевые показатели, установленные указом.**  **Срок исполнения** | **Ед. изме-рения** | **Муниципальное образование** | **Выполнение**  **мероприятия** | **Исполнение показателей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  **2016 года** | Отчетный период | | |
| **План** | **Факт** | **% от плана** |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | | | | | | | |
| «Создание и модернизация 25 млн. высоко-производительных рабочих мест к 2020 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: «Создание и модернизация высокопроизводительных мест на территории Артемовского городского округа | ед. | Артемовский городской округ | Создано 205 рабочих мест субъектами малого предпринимательства, повысили квалификацию 47 человек. | 500 | 250 | 252 | 100,0 |
| «Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | Артемовский городской округ | В январе-марте 2016 года инвестиции в нефинансовые активы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства Артемовского городского округа, составили 24,79 млн. рублей, в том числе инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – 14,0 млн. рублей, машины и оборудование – 9,2 млн. рублей | 500,0 | 247,0 | 113,9 | 46,1 |
| «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Увеличение производительности труда на территории Артемовского городского округа к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | тыс. руб. | Артемовский городской округ | На территории Артемовского городского округа оборот крупных и средних организаций обрабатывающего производства за январь-май 2016 год составил 1437,6 млн. руб.  Темп роста за 2016 год к 2015 году составил 132,0% | 1600,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | | | | | |
| «Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Средняя заработная плата работников учреждений культуры Артемовского городского округа, рублей | руб. | Артемовский городской округ | Показатель перевыполнен в связи с оплатой ежегодных отпусков работников учреждений культуры. По итогам 2016 года планируется достижение значения показателя в соответствии с «дорожной картой» | 23474,0 | 23474,0 | 24678,73 | 105,1 |
| «Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Включать в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг | % | Артемовский городской округ | В 2016 году приобретено 566 изданий, из них 93 электронных издания | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |
| «Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество реализованных выставочных музейных проектов | ед. | Артемовский городской округ | В июне 2016 года организовано 3 выставочных проекта:  - передвижная выставка «Фототехника весь ХХ век»;  - передвижная выставка декоративно-прикладного искусства;  - фотовыставка «Не утихнет наша память», посвященная 75-летию начала ВОв | 29 | 29 | 29 | 100,0 |
| Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых на территории Артемовского городского округа, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | Артемовский городской округ | В 2016 году запланировано привлечь к участию в творческих мероприятиях 35 человек. В январе – июне к участию в конкурсах привлечено 30 детей | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| «Создать к 2018 году 27 виртуальных музеев» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество действующих виртуальных музеев | ед. | Артемовский городской округ | Виртуальный музей функционирует с февраля 2014 года | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования до уровня средней заработной платы в регионе | руб. | Артемовский городской округ | Значение показателя превысило значение целевого показателя на 2016 год в связи с начислением отпускных выплат в мае-июне 2016 года | 30042,0 | 30042,0 | 62921,67 | 209,4 |
| Доведение средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: размер среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | руб. | Артемовский городской округ | Значение показателя превысило значение целевого показателя на 2016 год в связи с начислением отпускных выплат в мае - июне 2016 года | 27939,0 | 27939,0 | 29353,75 | 105,0 |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: размер среднемесячной заработной платы работников учреждений дополнительного образования | руб. | Артемовский городской округ | Значение показателя превысило значение целевого показателя на 2016 год в связи с начислением отпускных выплат в мае-июне 2016 года | 27162,0 | 27162,0 | 37189,23 | 136,9 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | | | | | | | |
| «Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ | Значение показателя ниже уровня смертности за аналогичный период 2015 года на 60,4 % или на 19 случаев (показатель 2015 года – 477,8, в абсолютном количестве – 275 случаев)  В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, больным с острым коронарным синдромом в кардиологическом и реанимационном отделениях ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» проводится тромболитическая терапия. По итогам 6 месяцев 2016 года проведено 25 тромболитических терапий (в 2015 году – 22). Направлено на коронаро–ангиографию 41 пациент (областные учреждения – 12 пациентов, ММЦ «Ирбитская ЦГБ» - 29 пациентов).  На основании Приказа МЗ СО «О совершенствовании системы оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения» от 05.05.2012 № 503-п, больные с инсультами направляются в Алапаевский межмуниципальный центр для проведения компьютерной томографии и оказания специализированной медицинской помощи пациентам. По итогам 6 месяцев 2016 года госпитализировано в первичный сосудистый центр 152 пациента | 760,0 | 760,0 | 448,6 | 59,0 |
| «Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения. | ед. | Артемовский городской округ | По итогам 1 полугодия 2016 года уровень смертности составляет 148,9, что выше уровня 2015 года в 1,5 раза (2015 год – 92,1) . В 2016 году сохранился на уровне 2015 года показатель заболеваемости от злокачественных новообразований: 213,8 (в 2015 г. – 212,7). Доля больных, выявленных на ранних стадиях – 56,1% (в 2015 году- 54,5%).  План маммографических исследований выполнен на 52,2 % от плана на год.  В смотровом кабинете поликлиники осмотрено 3622 женщины с целью исключения онкологических заболеваний и предопухолевых состояний. Проведено 7895 цитологических исследований, выявлено предопухолевых состояний в 1273 случаях (6,2 % от числа исследований) | 200,0 | 200,0 | 148,9 | 74,5 |
| «Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ | По итогам 1 полугодия 2016 года показатель – 7,0, что в 1,7 раза ниже уровня 2015 года (показатель 12,1). Абсолютное количество: 2016 год – 4 случая; 2015 год – 7 случаев.  Выполнение плана флюорографических осмотров составляет 51,0 % от плана на год. В 1 полугодии 2016 года на территории сельских населенных пунктов организована работа передвижного флюорографа, осмотрено 1836 человек (17 человек направлены на дополнительное обследование) | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 58,3 |
| Показатель:  Снижение в Артемовском городском округе смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ | По итогам 1 полугодия 2016 года достигнуто значение показателя – 8,7 ед., что на уровне показателя 2015 года (2015 год – показатель 8,6 ед.), в абсолютных цифрах по 5 случаев в каждом году. Число выездов бригад СМП – 28, в том числе к детям – 3 выезда. Число пострадавших в ДТП – 21 человек, из них со смертельным исходом до приезда машины СМП – 5 случаев | 12,0 | 12,0 | 8,7 | 72,5 |
| «Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение младенческой смертности в Артемовском городском округе, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми | ед. | Артемовский городской округ | По итогам 6 месяцев 2016 года уровень младенческой смертности составляет 9,3 промилле, что на 50,0 % выше показателя 2015 года (2015 год - 4,3). В абсолютных цифрах количество случаев: в 2016 году – 3 случая, 2015 году - 2 случая | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 93,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | | | | | | |
| «Обеспечить разработку и реализацию до конца декабря 2012 года мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Повышение доли выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный экзамен | % | Артемовский городской округ | Единый государственный экзамен, в соответствии с законодатель-ством, проведен в период с 25 мая по 25июня 2016 года.  В целях создания организационно-содержательных условий проведения ЕГЭ была проведена подготовительная работа в рамках плана мероприятий по подготовке выпускников к единому государственному экзамену в 2016 году:  - реализованы индивидуальные программы по подготовке к ЕГЭ выпускников 11-х классов;  - осуществлялось информирование участников образовательных отношений об условиях проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2016 году, в том числе с привлечением СМИ;  - проведен Единый информационно-методический день ГАОУ ДПО «ИРО» для педагогических работников, обучающихся и родителей на базе МАОУ СОШ № 56 с участием территорий Восточного управленческого округа Свердловской области 19.04.2016 (250 чел.);  - издавались локальные акты, регулирующие исполнение компетенции в рамках проведения ЕГЭ;  -осуществлялся контроль готовности пунктов проведения ЕГЭ | 98,8 | 98,8 | 97,8 | 98,9 |
| Увеличить к 2015 году долю педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, до 37% от общей численности педагогов |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности педагогов | % | Артемовский городской округ | Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений прошли повышение квалификации по вопросам:  - реализации Федерального государственного образовательного стандарта;  - качества образовательной подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;  - проведения государственной итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ и ОГЭ) в 2016 году;  -обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;  - обучаются в заочной форме в Уральском государственном педагогическом университете для получения первого и второго уровня высшего профессионального педагогического образования, по направлению бакалавриата, специальность «Психолог, о- педагогическое образование». За период январь-май повысили квалификацию 46 педагогов. | 39,0 | 32 | 32 | 100,0 |
| Обеспечение разработки комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение количества детей – победителей и призеров мероприятий областного и федерального уровней | чел. | Артемовский городской округ | Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей, реализуется в рамках:  -реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов»;  - посредством участия в областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и реализации муниципального этапа фестиваля;  - мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» (олимпиады, исследовательская деятельность, спортивные соревнования, конкурсы);  -программ работы с одаренными детьми в муниципальных образовательных учреждениях.  Отмечается динамика увеличения за отчетный месяц количества детей – победителей и призеров мероприятий областного уровня (85 человек)  В банке данных талантливых и одаренных детей сведения о 3477 учащихся | 140 | 101 | 101 | 100,0 |
| Обеспечение разработки и утверждения Концепции развития математического образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение количества профильных математических классов | ед. | Артемовский городской округ | Организационно-содержательные условия реализации Концепции развития математического образования в январе-мае 2016 года включали:  - проведение тематических недель;  - посещение обучающимися элективных курсов и факультативных занятий в данной образовательной области;  - функционирование сети профильных математических классов в МОУ СОШ №№ 8, 9, 12, 21, 56 (количество в отчетный период составляет 8 классов, с учетом текущего учебного года, плановый показатель на 2016 год – 9 классов) | 9 | 8 | 8 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | Артемовский городской округ | Процент обучающихся по программам дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в отчетный период составляет 70%. Достижение показателя по количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста обеспечивается:  - за счет реализации программ дополнительного образования детей в 5 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе;  - реализации программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на бюджетной основе;  - организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  - внеучебной и внешкольной занятости в учреждениях культуры | 72,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| «Проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | Артемовский городской округ | Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений предусмотрены в Положении об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа, утвержденном приказом Управления образования Артемовского городского округа от 28.10.2013 № 74/л. С учетом установленных показателей:  - заключены эффективные контракты (дополнительные соглашения) с руководителями всех муниципальных образовательных учреждений (55 человек);  - комиссией по распределению стимулирующих выплат осуществляется оценка эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, их руководителей (1 раз в квартал);  - комиссиями по распределению стимулирующих выплат муниципальных образовательных учреждений осуществляется ежемесячно оценка эффективности деятельности основных категорий работников, с учетом показателей эффективности деятельности, в рамках эффективных контрактов | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | |
| Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  1) уровень обеспеченности населения Артемовского городского округа жильем | кв.м./чел | Артемовский городской округ | Общая площадь жилого фонда Артемовского городского округа составляет 1442,9 тыс. кв. м. | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 100,0 |
| 2) коэффициент доступности жилья в Артемовском городском округе (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | квар-тира/лет | Артемовский городской округ | Средний размер заработной платы в Артемовском городском округе по крупным и средним организациям за апрель 2016 года составлял 26,9 тыс. руб. Средняя рыночная стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 м.кв. 1200 тыс. руб. Значение показателя уменьшилось в связи со снижением цен на рынке недвижимости Артемовского городского округа и увеличением средней заработной платы. | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| «До 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м. | Артемовский городской округ | В январе - июне 2016 года введено в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2321 кв.м, в том числе в городе 11 домов площадью 1354 кв.м, в селе 7 домов площадью 967 кв.м | 6,2 | 3,1 | 2,3 | 74,2 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | | | | | | | |
| «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Уровень удовлетворенности граждан, обратившихся за предоставлением услуг, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | % | Артемовский городской округ | Ежеквартально и ежегодно проводится мониторинг контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг.  Информация о результатах мониторинга направляются в ГБУ СО «МФЦ» | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг в Артемовском городском округе, к 2015 году - не менее 90 процентов | % | Артемовский городской округ | Количество «открытых окон» МФЦ на территории Артемовского городского округа соответствует расчетному нормативу. Показатель выполнен на 100% | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Артемовского городского округа, к 2018 году - не менее 70 процентов | % | Артемовский городской округ | Разработан план мероприятий по достижению показателя в 2016 году. На территории Артемовского городского округа работает 3 пункта подтверждения учетной записи личного кабинета | 40,0 | 35,3 | 35,3 | 100,0 |
| «Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества на территории Артемовского городского округа в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2. | ед. | Артемовский городской округ | В январе-июне 2016 года подано 1724 заявления от 273 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на предоставление муниципальных услуг | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» | | | | | | | |
| «до ноября 2012г.: разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их» урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Проведение мероприятий на территории Артемовского городского округа по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | ед. | Артемовский городской округ | За 1 полугодие 2016 года на территории АГО проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и этносепаратизма на территории Артемовского городского округа, 2 заседания Консультативного совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Артемовского городского округа.  Всего проведено 116 мероприятий, в том числе с религиозными организациями, по профилактики экстремизма с охватом 2356 человек.  Наиболее значимыми стали следующие мероприятия:  1. Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Уральские самоцветы» с участием национальных творческих коллективов:  2. Участие в областном фестивале национальных культур «Венок дружбы»;  3. Дни славянской письменности и культуры;  4. День России;  5. Праздники «Сабантуй», «Троица», «Масленица»;  6. Пасхальные концерты;  7. Православное военно - патриотическое объединение допризывной молодежи «Пересвет»  8. Русская пробежка  9. автопробег, посвященный восстановлению Крыма с Россией  10. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» семейный забег  11. Анкетирование среди молодежи по вопросу выявления неформальных молодежных организаций, групп формирований экстремистской направленности на территории АГО  12. «Горячая линия» по профилактике экстремизма | 70 | 35 | 35 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | | | | | | | |
| «Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; | тыс. руб. | Артемовский городской округ | За январь – июнь 2016 года сертификаты на областной материнский (семейный) капитал выданы на сумму 9480,35 тыс. рублей | 9480,35 | 9480,35 | 9480,35 | 100,0 |
| 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области вели-чине прожиточного минимума для детей; | тыс. руб. | Артемовский городской округ | На учете в Управлении социальной политики по состоянию на 01.07.2016 состоит 830 многодетных семей.  С мая 2016 года Управление социальной политики информацией о ежемесячной денежной выплате для многодетной семьи не располагает. | 9650,0 | 9650,0 | 9650,0 | 100,0 |
| 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-шения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | чел. | Артемовский городской округ | В январе - июне 2016 года на обучение направлено 8 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 10 | 8 | 8 | 100,0 |