Мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» в 2016 году

В целях реализации в 2016 году подпрограммы 19 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (постановление Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и дополнениями)  запланированы средства местного бюджета в размере 1 200 тыс. рублей, в том числе: объем финансирования из средств местного бюджета – 400 тыс. рублей, объем субсидии из бюджета Свердловской области – 800 тыс.  рублей.

Мероприятия направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе в 2016 году

1. Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования.

План: информация о не менее 12 объектах, занесенная в Базу данных инвестиционных площадок.

Результат:  Направлены запросы в КУМИ 15.01.2016, 01.08.2016 (уточняющий запрос). Получен ответ от 01.02.2016, 09.09.16.

База данных 8 инвестиционных площадок размещена на сайте Артемовского городского округа в разделе малое и среднее предпринимательство, Артемовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в разделе новости.

Проблема: Возможности инвестиционных площадок могут не соответствовать запросам предпринимателей.

2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования.

План: разработка не менее 6 бизнес-планов.

Результат:  09.09.2016 Направлен запрос в Администрацию МО о представлении статистических материалов, проведенных аналитических исследований в целях определения рыночных ниш, перспективных для развития на территории МО.

Проведено анкетирование  населения и хозяйствующих субъектов и на его основании определены рыночные ниши, перспективные для развития на территории АГО.

Определение рыночных ниш,

перспективных для развития на территории АГО.

Артемовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведен опрос населения (анкетирование). Участников  96.

По данным опроса:

- С/ хозяйство                            29%,   28 чел.

- Бытовые услуги  населению  27%,   26 чел.

- Транспорт                                19 %,  18 чел.

- Общественное питание          15%,    14 чел.

- Организация  детского досуга 8%,     8 чел.

- Производство (переработка втор сырья)    2%, 2 чел.

Артемовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведен опрос субъектов малого предпринимательства  (анкетирование). Участников 112.

По данным опроса:

- Бытовые услуги  населению    36%,  40 чел.

- Общественное питание            25%,  28 чел.

- С/ хозяйство                              18%,   20 чел.

- Производство                             16%,   18 чел.

- Организация  детского досуга  4%,    4 чел.

- Транспорт                                  2 %,    2 чел.

3. Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального образования.

План: реализация не менее 2 бизнес-планов (подписание инвестиционного соглашения).

Результат: Получены 2  запроса от лиц, заинтересованных в информации об инвестиционных площадках и о разработанных бизнес-планах: салон красоты, производство мебели из ценных пород дерева.

4.      Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса».

План: привлечение не менее 60 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов;

Регистрация не менее 6 субъектов малого предпринимательства из числа участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, в текущем году и в году, следующем за годом реализации мероприятия.

Результат: На территории Артемовского ГО реализуется проект развития молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса», целевая аудитория (молодые люди школьного возраста 8-11 классы, студенты, в возрасте до 35 лет).

Мероприятия: Прошли обучение 77 человек: учащиеся школы № 12 – 45 чел., АКТП (колледж точного приборостроения) -13 чел., на базе загородных лагерей «Салют», «Павлика Морозова» 19 чел. (в том числе учащиеся колледжей и институтов г. Екатеринбурга, проживающих на территории АГО).

2 участника зарегистрировали ИП (переработка вторсырья, ремонт орг. техники).

6 участников «Школы бизнеса» подали заявки на участие в муниципальном конкурсе молодежных бизнес- планов, который состоится сегодня 30.09.2016 в 15:00.

5.  Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

План: Создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Результат: Функционирование сайта Фонда, размещено 21 публикация.

6.      Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:

Проведение 4 семинаров: «Новое в законодательстве для малого и среднего предпринимательства»; «Инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году»;  «Практические вопросы при презентации бизнес проекта»; «Правила поведения при проведении контрольных и надзорных проверок».

Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства (награждение лучших предпринимателей Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы Артемовского городского округа, создание и показ фильма «О развитии малого предпринимательства и инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа»;

Общее число участников мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» не менее 100.

Результат:

-  проведен семинар «Инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году», число участников 20 субъектов  малого предпринимательства,  даты проведения: с 13.05.2016 по 17.05.2016;

- проведен семинар «Практические вопросы при презентации бизнес проекта», число участников 15 субъектов  малого предпринимательства,  даты проведения: с 26.09.2016 по 29.09.2016;

- проведено награждение в честь Дня российского предпринимательства лучших предпринимателей Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы Артемовского городского округа, число участников 30.

- выполнен этап создания чернового варианта фильма «О развитии малого предпринимательства и инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа»:  (проведена видеосъемка по ведущим предприятиям малого и среднего бизнеса АГО, взято интервью с руководителями и представителями администрации АГО, фонда поддержки предпринимательства и  руководителями  предприятий малого и среднего бизнеса).

Директор                ___________________ В.М. Федорченко