**Протокол № 1** КОПИЯ

**заседания оргкомитета по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

г. Артемовский 04.04.2014

**Заместитель председателя оргкомитета**: Радунцева Е.А. – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам,

**секретарь:** Уварцева Н.В.

**Присутствовали:** Позняк Т.А., Шалаева М.И., Савалова Е.А., Ермоленко Н.С.,

**члены оргкомитета:** Тимофеева Н.А.(за Багдасарян Н.В.), Лесовских Н.П., Сахарова Е.Б., Казутина Н.С. (за Лапина С.П.), Логинова Л.Н. (за Пискову Е.В.), Суворова М.Л., Мухлиев Р.Н. (за Карташова А.В.), Никулина О.И., Морозов В.А., Неелова Н.Н., Темченков С.Б., Культиков В.А., Юрьев В.В., Литвиненко Т.П., Лукина В.А., Ситников С.Н., Самочернов А.В., Никифорова Т.В., Скутин Г.А., Волгарев К.В.

**Отсутствовали:** Кузнецова О.А., Кондрашкин В.И., Федорченко В.М., Маркин С.Ю., Шавкунов В.А.

**Повестка заседания:**

|  |  |
| --- | --- |
| 11.00-11.05(5 минут) | **Открытие заседания****Кузнецова Ольга Борисовна** – глава Артемовского городского округа |
| Информация |
| 11.05-11.10(5 минут) | ***Вопрос № 1:*** О ходе подготовки к 69-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 годов | **Сахарова Елена Борисовна –** начальник Управления культуры АдминистрацииАртемовского городского округа |
| 11.10-11.15(5 минут) | **Багдасарян Наталья Валентиновна** **–** начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 12.15-12.25(10 минут) | **Лапин Сергей Павлович –** начальник Комитета по физической культуре и спорту АдминистрацииАртемовского городского округа; **Кузнецова Ольга Анатольевна –** директор МБУ АГО «Издатель», главный редактор газеты «Артемовский рабочий» |
| 12.25-12.30(5 минут) | **Лесовских Наталия Павловна –** заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 12.30-12.35(5 минут) | **Темченков Сергей Борисович –** начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району |
| 12.35-13.40(5 минут) | **Юрьев Виктор Владимирович –** председатель ТОМС поселка Буланаш |
| 12.40-12.55(15 минут) | ***Вопрос № 2:*** О проведении смотра состояния воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | **Радунцева Елена Аркадьевна –** заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам |

СЛУШАЛИ:

1.По первому вопросу: Сахарова Е.Б., Тимофеева Н.А., Казутина Н.С., Лесовских Н.П., Темченков С.Б., Юрьев В.В. доложили информацию о ходе подготовки к 69-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 годов (информация прилагается).

2.По второму вопросу: Радунцева Е.А. доложила информацию о проведении смотра состояния воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (информация прилагается).

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании оргкомитета.

**По первому вопросу,** рекомендовать:

1.1. Решить в рабочем порядке вопрос о выделении денежных средств для ремонта уличной сцены на площади Советов. Срок – до 20.04.2014 (ответственные: Сахарова Е.Б., Неелова Н.Н.).

1.2. Представить заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам список ветеранов ВОв (15 чел.) с указанием информации о сопровождающих их лицах (в случае необходимости), согласованный с начальником Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району на торжественный прием главы Артемовского городского округа ветеранов ВОв и тружеников тыла «Фронтовики, наденьте ордена!». Срок – до 20.04.2014 (ответственные: Морозов В.А., Шалаева М.И.).

1.3. Представить заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам список ветеранов ВОв для оформления поздравительных открыток. Срок – до 25.04.2014 (ответственные: Морозов В.А., Шалаева М.И.).

1.4. Подготовить поздравительные открытки ветеранам ВОв-труженикам тыла. Срок – до 29.04.2014 (ответственный: Суворова М.Л.).

1.5. Создать комиссию из представителей МБУ АГО «ЖКС» для составления дефектных ведомостей на ремонт мемориальных объектов. Срок – до 18.04.2014 (ответственный: Неелова Н.Н.).

1.6. Направить секретарю оргкомитета предложения в раздел «Улучшение социально-экономических условий жизни участников ВОв и ветеранов-представителей поколений ВОв» плана подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Срок – до 20.04.2014 (ответственные: Темченков С.Б., Неелова Н.Н., Ланцева И.А., Морозов В.А., Карташов А.В.).

1.7. Внести изменения в постановление главы Артемовского городского округа от 17.01.2014 № 2-ПГ. Срок – до 25.04.2014 (ответственный: Уварцева Н.В.).

1.8. При формировании бюджета Артемовского городского округа на 2015 год, предусмотреть выделение целевых средств на мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также провести работу по привлечению инвестиций на реконструкцию мемориальных объектов. Срок – 01.06.2014 (ответственные: Сахарова Е.Б., Багдасарян Н.В., Неелова Н.Н.).

1.9. Представить информацию о проведенных мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов секретарю оргкомитета. Срок – до 21.05.2014 (ответственный: члены оргкомитета по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов).

**По второму вопросу,** рекомендовать:

2.1. Внести изменения в реестр муниципальной собственности Артемовского городского округа. Срок – до 21.04.2014 (ответственный: Юсупова В.А.).

2.2. Представить обобщенную информацию по установленной форме в отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа. Срок – до 01.09.2014 (ответственный: председатели ТОМС, Неелова Н.Н.).

2.3. Разработать график посещения территорий участников смотра мемориальных объектов. Срок – до 15.08.2014 (ответственный: Уварцева Н.В.).

Зам. председателя комиссии: Е.А. Радунцева

Секретарь: Н.В. Уварцева