

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.05.2019 № 517-ПА

***О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию***

***Дня города Артемовского в 2019 году***

 В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Артемовского в 2019 году, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию Дня города Артемовского в 2019 году.
2. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Артемовского, провести 06 июля 2019 года.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию Дня города Артемовского в 2019 году (Приложение 1).

4. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Артемовского в 2019 году (Приложение 2).

5. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов

Приложение 1 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 17.05.2018 № 517-ПА

Состав организационного комитета

по подготовке к празднованию Дня города Артемовского в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| Самочернов Андрей Вячеславович | - глава Артемовского городского округа, председатель оргкомитета; |
| Темченков Сергей Борисович | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Боброва Лариса Викторовна | - ведущий специалист Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, секретарь оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Трофимов Константин Михайлович | - председатель Думы Артемовского городского округа (по согласованию); |
| Черемных Наталия Александровна  | - первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа; |
| Миронов Александр Иванович | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа-начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа;  |
| Сахарова Елена Борисовна | - начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа; |
| Багдасарян Наталья Валентиновна | - начальник Управления образования Артемовского городского округа; |
| Скурихин Михаил Александрович | - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа; |
| Лесовских Наталия Павловна | - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Наталока Владимир Викторович | - директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»; |
| Суворова Марина Леонидовна | - заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа; |
| Кириллова Ольга Сергеевна | - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа; |
| Татаринова Кетеван Бегларовна | - директор Муниципального учреждения Артемовского городского округа «Издатель», главный редактор газеты «Артемовский рабочий»; |
| Аленников Николай Александрович  | - начальник ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию); |
| Карташов Андрей Владимирович | - главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию); |
| Петухов Игорь Владимирович | - начальник ФГКУ «54 отряд ФПС по Свердловской области» (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 17.05.2019 № 517-ПА

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня города Артемовского в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Место проведения**  | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| ***I. Организационно-информационное обеспечение праздника*** *Ответственный – Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам* |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке к празднованию Дня города Артемовского в 2019 году | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа | Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам | по мере необходимости |
| 2. | Публикация в газете «Артемовский рабочий» информации, посвященной празднованию Дня города Артемовского | на территории Артемовского городского округа | Татаринова К.Б., директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Издатель» | с 01.06.2019 по 30.06.2019 |
| 3. | Публикация в газете «Артемовский рабочий» поздравления главы Артемовского городского округа в связи с празднованием Дня города Артемовского | на территории Артемовского городского округа | Татаринова К.Б., директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Издатель» | 05.07.2019 |
| 4. | Подготовка списка приглашенных официальных лиц, оформление пригласительных к празднованию Дня города |  | Суворова М.Л., заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа | до 28.06.2019 |
| 5. | Подготовка сценария проведения Дня города |  | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа | до 28.06.2019 |
| 6. | Организация торжественного приема главы Артемовского городского округа Почетных граждан Артемовского городского округа  | Администрация Артемовского городского округа | Суворова М.Л., заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| ***II. Культурно-массовые мероприятия****Ответственный – Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам* |
| 1. | Краеведческий квест «Знай наших!» | на территории Артемовского городского округа | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа | 25.06.2019  |
| 2. | Легкоатлетический кросс  | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Лыжная база «Снежинка»(г. Артемовский,квартал Родничок, 4) | Скурихин М.А.,заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | 28.06.2019 |
| 3. | Торжественное мероприятие, организация возложения цветов  | г. Артемовский, площадка у памятника Артему | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа | 05.07.2019  |
| 4. | Торжественное вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь»  | Отдел ЗАГС Артемовского района,(г. Артемовский, ул. Первомайская, 57) | Харченко С.В., начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) | 05.07.2019 |
| 5. | Праздничная интерактивная программа «Тебе, любимый город!»  | г. Артемовский, сквер Победы  | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 6. | Уральский квилт«Загадки синих гор»   | Площадка возле Центральнойрайонной библиотеки(г. Артемовский, ул. Ленина, 24) | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 7. | Выставка творческих работ Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования №24 «Детская художественная школа» | г. Артемовский, сквер Победы  | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 8. | Чемпионат Артемовского городского округа по легкой атлетике  | стадион «Машиностроитель» (г.Артемовский, ул. Терешковой,1) | Скурихин М.А.,заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 9. | Турнир по шахматам  | Шахматный клуб «Ладья»(г. Артемовский,ул. Физкультурников,12а) | Скурихин М.А.,заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 10. | Турнир по настольному теннису | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»,(г. Артемовский, ул. Пригородная , 2б) | Скурихин М.А.,заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 11. | Командное первенство Артемовского городского округа по городошному спорту | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»,(г. Артемовский, ул. Пригородная , 2б) | Скурихин М.А.,заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 12. | Турнир по стритболу | Муниципальное автономное образовательное учреждение Артемовского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»(г. Артемовский,ул. Свободы, 82)  | Скурихин М.А.,заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 13. | Торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области» | г. Артемовский, площадь Советов | Харченко С.В., начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) | 06.07.2019 |
| 14. | Торжественное открытие праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня города Артемовского в 2019 году  | город Артемовский, площадь Советов | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 15. | Церемония присвоения звания «Почетный гражданин Артемовского городского округа» | город Артемовский, площадь Советов | Суворова М.Л., заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа,Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| 16. | Праздничная концертная программа  | город Артемовский, площадь Советов | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| ***III. Торговое обслуживание****Ответственный – Черемных Н.А., первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа* |
| 1. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении торговли алкогольной продукции в период празднования Дня города  |  | Кириллова О.С., заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа | до 28.06.2019  |
| 2. | Организация торгового обслуживания праздничных мероприятий | город Артемовский, площадь Советов | Кириллова О.С., заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа | 06.07.2019 |
| ***IV. Хозяйственно-ремонтные работы****Ответственный – Миронов А.И., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа - начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа* |
| 1. | Организация и проведение субботников по очистке города  | на территории Артемовского городского округа | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | до 28.06.2019  |
| 2. | Установка контейнеров для мусора по периметру площади Советов на период проведения праздничных мероприятий | город Артемовский, площадь Советов | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | 06.07.2019 |
| 3. | Организация уборки площади Советов до и после проведения праздничных мероприятий | город Артемовский, площадь Советов | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | 05.07.2019 -07.07.2019  |
| 4. | Установка биотуалетов на период проведения мероприятий  | город Артемовский, площадь Советов | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | 06.07.2019 |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении движения транспорта в период празднования Дня города  |  | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | до 24.06.2019 |
| 6. | Информирование населения в газетах «Артемовский рабочий», «Егоршинские вести», «Все будет», об ограничении движения транспорта и об изменениях графика движения пассажирского транспорта |  | Миронов А.И., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа-начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа | 28.06.2019, 05.07.2019 |

Исполнитель

Сахарова Е.Б.

(34363) 2 52 65