Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Артемовского городского округа до 2024 года» за 2020 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года» за 2020 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- организован бюджетный процесс в части планирования бюджета Артемовского городского округа;

- организовано исполнение бюджета Артемовского городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства;

- обеспечен контроль за соблюдением бюджетного законодательства;

- обеспечено эффективное управление средствами бюджета Артемовского городского округа;

- осуществлен учет долговых обязательств Артемовского городского округа;

- обеспечен доступ к информации о реализации бюджетного процесса на территории Артемовского городского округа;

- обеспечена автоматизация и интеграция процессов составления и исполнения бюджета Артемовского городского округа, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной отчетности Артемовского городского округа;

- обеспечена эффективная деятельность Финансового управления Администрации Артемовского городского округа по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года».

В период реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года» на территории Артемовского городского округа обеспечивались условия для управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год – 18 706,9 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2020 год – 15 947,9 тыс. рублей.

Значение Q1 – 0,85 по шкале оценки полноты финансирования – «неполное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 86,4 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 0,86 – «средняя результативность»(недовыполнение плана*).*

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года» – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».