

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2018 № 1410-ПА

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности***

***Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы***

В целях реализации Основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 № 252-УГ, повышения инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа, принимая во внимание письмо Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 02.11.2018 № 19-01-81/5942, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа
на 2018 - 2020 годы (Приложение).

2. Ответственным за реализацию мероприятия и достижение целевого показателя Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа на 2018-2020 годы представлять информацию о выполнении мероприятий, обеспечивающих достижение целевого показателя в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа 1 раз в полугодие, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Артемовского городского округа
Черемных Н.А.

Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов

Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 27.12.2018 № 1410-ПА

План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности

Артемовского городского округа

| **№**  | **Мероприятие, обеспечивающие достижение целевого показателя** | **Результат, достигаемый при реализации мероприятий** | **Ключевой показатель эффективности** | **Значение целевого показателя** | **Ответственный за реализацию мероприятия и достижение целевого показателя (**ФИО, должность, контакты ответственного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формирование раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наличие актуальной информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, наличии сформированных инвестиционных площадок, наличии схем территориального планирования, транспортных и энергетических схем, мерах поддержки инвестиционных проектов | Наличие раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с актуальной информацией*http://artemovsky66.ru/economy/invest/*  | Да | Да | Да | Гладышева Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа тел. (34363) 5-93-04 доб. 148 |
| 2. | Подготовка проекта муниципального правового Администрации Артемовского городского округа о назначении лица, ответственного за реализацию инвестиционной политики в Артемовском городском округе (инвестиционного уполномоченного) | Общедоступность и удобство взаимодействия инвестора и Администрации Артемовского городского округа в части реализации инвестиционных проектов  | Размещенная на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальная информация об инвестиционном уполномоченном с указанием контактов*http://artemovsky66.ru/economy/invest/* | Да | Да | Да | Гладышева Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа тел. (34363) 5-93-04 доб. 148 |
| 3. | Размещение ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного в Артемовском городском округе на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Артемовского городского округа и инвесторов | Размещенный ежегодный отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании*http://artemovsky66.ru/economy/invest/*  | Да | Да | Да | Гладышева Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа тел. (34363) 5-93-04 доб. 148 |
| 4. | Проведение заседаний Координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства при главе Артемовского городского округа | Рассмотрение вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Артемовского городского округа  | Количество проведенных заседаний координационного органа(единиц) | 4 | 4 | 4 | Логинова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округател. (34363) 5-93-04 доб. 147 |
| 5. | Формирование инвестиционных площадок, обеспеченных инженерными сетями, в соответствии с отраслевыми и стратегическими приоритетами Артемовского городского округа  | Наличие доступной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов  | Количество сформированных инвестиционных площадок(единиц) | 6 | 6 | 6 | Булатова Наталья Владимировна – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округател. (34363) 2-42-86 |
| 6. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | Открытость объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Сформированный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Да | Да | Да | Юсупова Валентина Александровна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округател. (34363) 2-40-28 |
| 7. | Ведение реестров, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения и реализации проекта, в том числе о свободных земельных участках, промышленных площадках, ресурсоснабжающих организациях | Получение информации о наличии необходимой для ведения бизнеса недвижимости | Сформированный реестр, актуализированный не реже 1 раза в квартал | Да | Да | Да | *о свободных земельных участках, промышленных площадках* Гладышева Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа тел. (34363) 5-93-04 доб. 148;*о ресурсоснабжающих организациях* – Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08 |
| 8. | Заключение соглашений о взаимодействии Администрации Артемовского городского округа и крупнейших специализированных электросетевых организаций по вопросам повышения доступности технологического присоединения к инженерной инфраструктуре | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг:1) по согласованию схем размещения электросетевых объектов на кадастровом плане территории;2) по подготовке и утверждению постановления о выдаче разрешения на использование земельного участка для размещения объектов | Количество заключенных соглашений(единиц) | 6 | 14 | 14 | Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08 |
| 9. | Внедрение на территории Артемовского городского округа информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» (далее – Региональный портал по технологическому присоединению) | Услуга по технологическому присоединению на территории муниципального образования осуществляется инфраструктурными организациями в электронном виде | Назначен ответственный представитель Артемовского городского округа за взаимодействие по вопросам присоединения к работе информационной системы | Да | Да | Да | Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08 |
| Доля организаций, зарегистрированных на Региональном портале по технологическому присоединению всех ресурсоснабжающих организаций (сбытовых, сетевых, инфраструктурных), осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа (процентов) | 43 | 100 | 100 | Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08 |
| 10. | Размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в рамках подключения (технологического подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения, с указанием сроков предоставления муниципальных услуг и реквизитов соответствующих нормативных актов (далее – Перечень) | Обеспечение прозрачности муниципальных услуг | Сформированный и размещенный на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень  | Да | Да | Да | Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08;Логинова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округател. (34363) 5-93-04 доб. 147 |
| 11. | Оптимизация регламентированных процедур размещения линейных объектов, разрешения на проведение работ, взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Артемовского городского округа в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов | Внесены в административные регламенты предоставления муниципальных услуг изменения, направленные на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) линейных объектов в том числе:на проведение земляных работ  | Срок выдачи разрешительной документации\*(не более 10 дней); | Да | Да | Да | *в части:**выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности –*Юсупова Валентина Александровна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округател. (34363) 2-40-28;*выдачи разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Артемовского городского округа*Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08;*на проведение земляных работ в г. Артемовском* и.о. директора МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Шуклин Андрей Юрьевич тел. (34363) 2-45-42;*на территории сельских населенных пунктов* Королева Елена Александровна – председатель территориального органа местного самоуправления (далее – ТОМС) поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;Шавкунов Владимир Александрович – председатель ТОМС села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: село Сарафановотел. (43463) 4-82-83;Вандышева Людмила Ивановна – председатель ТОМС п. Буланаштел. (34363) 5-50-53;Шмурыгин Игорь Владимирович - и.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейскийтел. (43463) 4-42-42;Игошев Виктор Геннадьевич -председатель ТОМС села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянкател. (34363) 4-72-81;Сурнина Алена Васильевна - и.о. председателя ТОМС села Лебёдкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичуртел. (34363) 4-11-36;Авдеев Денис Сергеевич - председатель ТОМС села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотьетел. (34363) 4-04-77;Пьянков Сергей Иванович - председатель ТОМС поселка Незевайтел. (34363) 4-93-41;Беспамятных Андрей Алексеевич - председатель ТОМС села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимовотел. (34363) 4-22-10;Серебренников Владимир Валентинович - председатель ТОМС села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липинотел. (34363) 4-33-75;*выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории –* Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08 |
| Обеспечена возможность выдачи организациям, осуществляющим подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов и сетей инженерно-технического обеспечения по принципу «одного окна», в том числе с использованием Регионального портала по технологическому подключению | ДаНет | ДаДа | ДаДа |
| Внесены в административные регламенты предоставления муниципальных услуг изменения, направленные на сокращение срока выдачи разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Артемовского городского округа | Нет | Да | Да |
| 12. | Обеспечение оперативного доступа к сведениям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Определен порядок, сроки и условия предоставления оперативного доступа к сведениям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций | Наличие порядка предоставления оперативного доступа к сведениям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций(Да/Нет) | Нет | Да | Да | Булатова Наталья Владимировна – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округател. (34363) 2-42-86 |
| 13. | Разработка и синхронизация документов территориального планирования, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций | Документы территориального планирования, схемы тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований синхронизированы с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в текущем году | Синхронизированные с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в текущем году документы территориального планирования, схемы тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований  | Нет | Да | Да | *по документам территориального планирования* - Булатова Наталья Владимировна – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округател. (34363) 2-42-86;*по схемам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения*Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08 |
| 14. | Реализация «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной в Артемовском городском округе | Сокращение сроков получения разрешения на строительство | Срок получения разрешения на строительство (дней) | 7 | 7 | 7 | Булатова Наталья Владимировна – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округател. (34363) 2-42-86 |
| 15. | Осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений | Сокращение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами | Проведенные мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований (%) | 100 | 100 | 100 | Юсупова Валентина Александровна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округател. (34363) 2-40-28;Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08;Логинова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округател. (34363) 5-93-04 доб. 147 |
| 16. | Применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок при осуществлении отдельных видов муниципального контроля | Снижение административного давления на бизнес, повышение прозрачности проведения проверок | При проведении плановых проверок должностными лицами органов муниципального контроля используются проверочные листы | - | по 9 ви-дам контроля | по 9 ви-дам контроля | Юсупова Валентина Александровна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округател. (34363) 2-40-28;Миронов Александр Иванович – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жильютел. (34363) 5-93-08;Хренова Татьяна Евгеньевна – ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округател. (34363) 5-93-04 доб. 149 |
| 17. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области и Артемовского городского округа  | Заключение государственных (муниципальных) контрактов с субъектами малого предпринимательства  | Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Артемовском городском округе(процентов) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Вагизьянова Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела учета и отчетности Администрации Артемовского городского округател. (34363) 5-93-04;Юсупова Валентина Александровна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа тел. (34363) 2-40-28;Булатова Наталья Владимировна – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округател. (34363) 2-42-86;Багдасарян Наталья Валентиновна – начальник Управления образования Артемовского городского округа тел. (34363) 2-46-47;Сахарова Елена Борисовна – начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа тел. (34363) 2-52-65;и.о. директора МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Шуклин Андрей Юрьевич тел. (34363) 2-45-42;Королева Елена Александровна – председатель ТОМС поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;Шавкунов Владимир Александрович – председатель ТОМС села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: село Сарафановотел. (43463) 4-82-83;Вандышева Людмила Ивановна – председатель ТОМС п. Буланаштел. (34363) 5-50-53;Шмурыгин Игорь Владимирович - и.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейскийтел. (43463) 4-42-42;Игошев Виктор Геннадьевич -председатель ТОМС села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянкател. (34363) 4-72-81;Сурнина Алена Васильевна - и.о. председателя ТОМС села Лебёдкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичуртел. (34363) 4-11-36;Авдеев Денис Сергеевич - председатель ТОМС села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотьетел. (34363) 4-04-77;Пьянков Сергей Иванович - председатель ТОМС поселка Незевайтел. (34363) 4-93-41;Беспамятных Андрей Алексеевич - председатель ТОМС села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимовотел. (34363) 4-22-10;Серебренников Владимир Валентинович - председатель ТОМС села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липинотел. (34363) 4-33-75 |

\*в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».