

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.02.2021 № 82-ПА

***Об утверждении*** ***Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности***

***Артемовского городского округа на 2021 год***

В целях повышения инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа, руководствуясь Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2020–2021 годы, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 04.12.2020 № 652-РП, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа на 2021 год (далее – План) (Приложение).

2. Ответственным за реализацию мероприятий Плана:

2.1 обеспечить реализацию мероприятий Плана по показателям в установленные сроки;

2.2 представлять отчет о ходе выполнения мероприятий Плана:

- получателям отчета о ходе выполнения мероприятия, определенным Планом;

- в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа.

При наличии мероприятий, выполнение которых не обеспечено в установленный срок, к отчету необходимо прилагать аналитическую записку о причинах нарушения сроков выполнения таких мероприятий и предложения по обеспечению их выполнения.

Срок - ежеквартально до 11 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Кириллова О.С.) предоставлять первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа итоговый отчет о ходе выполнения всех мероприятий Плана. Срок - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Артемовского городского округа   
Черемных Н.А.

Глава Артемовского городского округа К.М. Трофимов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 11.02.2021 № 82-ПА |

План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности

Артемовского городского округа на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Показатель | Мероприятие | Показатель выполнения мероприя-тия | Срок  исполнения мероприя-тия | Ответственный за реализацию мероприятия/ соисполнитель | Получатель отчета о ходе выполнения мероприятия |
| РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА | | | | | | |
| 1 | А1.1.  Среднее время регистрации юридических лиц | Осуществление мониторинга актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную информационную адресную систему |  | постоянно,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Департамент информатизации и связи Свердловской области |
| А2. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство | | | | | | |
| 2 | А2.1.  Среднее время получения разрешений на строительство | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий и заключения договоров технологического присоединения, новациях в оптимизации процедуры получения разрешения на строительство путем размещения информации на официальном сайте Артемовского городского округа и на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | среднее время получения разрешений на строительство не более 5 дней | постоянно,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 3 | А2.2.  Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство | Подготовка видеоролика и (или) инфографики об этапах получения разрешения на строительство. Размещение данного ролика и (или) инфографики на официальном сайте Артемовского городского округа и на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа в сети «Интернет» | подготовка 1 видеоролика и (или)  1 инфогра-фики | 30.12.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство строительства  и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 4 | А2.3. Удовлетворен-ность деятельностью муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес-климата |  | ежеквар-  тально,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| А3. Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности | | | | | | |
| 5 | А3.2.  Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) | Осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в Федеральную информационную адресную систему | в срок не более 8 дней | ежеквар-тально,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| А5. Повышение эффективности процедур по подключению электроэнергии | | | | | | |
| 6 | А5.1.  Среднее время подключения к электросетям | Обеспечение органом местного самоуправления предоставления ОАО «МРСК Урала» (по согласованию), АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению (разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, проведение земляных работ, получение разрешения на снос зеленых (лесных) насаждений, предварительное согласование плана-трассы прохождения линейных объектов), с использованием информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к сетям Свердловской области (seti.midural.ru)» | в срок не более 10 дней | ежеквар-тально | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.)/ Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) (в части выдачи разрешения на использование земельных участков), МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА | | | | | | |
| Б2. Снижение нагрузки на бизнес, связанный с проведением проверок (административное давление на бизнес) | | | | | | |
| 7 | Б2.2.  Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринима-теля | Ежеквартальная публикация на официальном сайте органа контроля информации о динамике количества проводимых проверок по курируемым видам государственного (муниципального) контроля в отношении субъектов предпринимательской деятельности, с указанием ключевых оснований для их проведения | не менее 4 публикаций | ежеквар-тально,  до 20.12.2021 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Кириллова О.С.)/ Комитет по управлению муниципальным имуществом Арте-мовского городского округа  (Юсупова В.А.), Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.) | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области |
| ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ | | | | | | |
| В1. Повышение качества и доступности инфраструктуры для бизнеса | | | | | | |
| 8 | В1.2. Удовлетворенность предприни-мателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации (средний балл) | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 01.07.2021 | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.)/ МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области |
| В2. Повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет | | | | | | |
| 9 | В2.2.  Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет | Предоставление документов для осуществления учетно-регистрационных действий органами местного самоуправления Артемовского городского округа исключительно в электронном виде | объем доку-ментов, представленных для учетно-реги-страцион-ных действий в электрон-ном виде – 100% | один раз в два месяца,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Управление Росреестра |
| Мероприятия, не вошедшие в показатели оценки инвестиционного климата | | | | | | |
| 10 |  | Обеспечение исполнения Распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» в части проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов |  | 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | глава Артемовского городского округа |
| 11 |  | Составление плана-графика по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов в 2021 году |  | 01.03.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | глава Артемовского городского округа |