Отчет об исполнении

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта программы | Мероприятие по выполнению муниципальной программы на текущий год | Объем средств, запланированных на выполнение мероприятия в текущем году | Сумма средств, израсходованных на выполнение мероприятия | Ход выполнения | Вывод  (мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок, выполнено частично, не выполнено, причины невыполнения или переноса) |
| 1.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов | 0 | 0 | За 2016 год проведена антикоррупционная экспертиза 184 проектов муниципального нормативного правового акта | выполнено |
| 1.2. | Проведение антикоррупционной  экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | 0 | 0 | Не проводилась |  |
| 1.4. | Осуществление разработчиками проектов МНПА антикоррупционной экспертизы в форме анализа содержания его норм в соответствии с главой 5 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа, определенного решением Думы Артемовского городского округа от 28.01.2010 № 765 | 0 | 0 | По всем разрабатываемым муниципальным нормативным правовым актам Администрации Артемовского городского округа проводится внутренняя антикоррупционная экспертиза на наличие коррупциогенных факторов. В случае отсутствия коррупциогенных факторов разработчиком делается соответствующая отметка в листе согласования об отсутствии коррупциогенных факторов | выполнено |
| 1.5. | Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру | 0 | 0 | в соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014 № 279-РА за 2016 год в Артемовскую городскую прокуратуру на предварительную антикоррупционную экспертизу направлено 104 проекта муниципальных нормативных правовых актов Администрации Артемовского городского округа | выполнено |
| 1.6. | Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА Администрации Артемовского городского округа | 0 | 0 | на официальных сайтах Артемовского городского округа, Думы Артемовского городского округа в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» размещено 184 проектов муниципальных нормативных правовых актов | выполнено |
| 2.1. | Участие в судебном разрешении споров по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления | 0 | 0 | судебном разрешении споров по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления за 2016 год не проводилось | выполнено |
| 2.3. | Организация мероприятий по оптимизации закупок для муниципальных нужд путем совершенствования организации процедур размещения муниципального заказа | 0 | 0 | издано постановление Администрации Артемовского городского округа от 29.04.2016 № 449-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Артемовского городского округа о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» | выполнено |
| 2.4. | Проведение разъяснительной  работы с руководителями и работниками муниципальных учреждений по антикоррупционному законодательству | 0 | 0 | В адрес руководителей муниципальных унитарных предприятий направлена информация о мерах по совершенствованию деятельности в области противодействия коррупции, методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции | выполнено |
| 2.6. | Организация заседаний комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов | 0 | 0 | В 2016 году проведено 3 заседания комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов:  27.04.2016 – рассмотрение заявлений, поступивших от трех муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы (установлены факты отсутствия конфликтов интересов);  20.06.2016 - рассмотрение заявлений, поступивших от восьми муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы (установлены факты отсутствия конфликтов интересов);  05.10.2016 – рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных тремя муниципальными служащими (двум муниципальным служащим объявлено по замечанию) | выполнено |
| 2.7. | Совершенствование земельного контроля за использованием земельных участков и имущества Артемовского городского округа, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление | 0 | 0 | Общее количество проведенных проверок муниципальным земельным контролем – 17, из них проведено 5 проверки - в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (2 – плановых проверки, 3 – внеплановые проверки), 12 проверок – в отношении физического лица. При проведении проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нарушений земельного законодательства не выявлено. При проведении проверок в отношении физических лиц выявлено 7 нарушений, выданы предписания об устранении выявленных нарушений | выполнено |
| 2.9. | Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг | 0 | 0 | В Администрации Артемовского городского округа установлено 28 автоматизированных рабочих мест межведомственного взаимодействия (АРМ МВ) | выполнено |
| 2.11. | Принятие мер по повышению эффективности использования публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством РФ, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 0 | В целях повышения эффективности публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, проведение публичных слушаний назначается в нерабочее время на территориях ТОМС в населенных пунктах которых проживают заявители; дополнительная информация о проведении публичных слушаний размещается в административных здания, клубах, магазинах | выполнено |
| 2.14. | Создание условий для оказания муниципальных (государственных) услуг в режиме «одного окна», внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых в Артемовском отделении Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Для реализации принципа «одного окна» в Артемовском городском округе, в соответствии с областной целевой программой «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2012-2015 годы)» в декабре 2014 года открыт филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 12 окон, разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг | выполнено |
| 3.1. | Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений | 0 | 0 | Обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений за 2016 год не поступало | выполнено |
| 3.4. | Организация работы «телефона доверия» в Администрации Артемовского городского округа для обнаружения фактов коррумпированности муниципальных служащих | 0 | 0 | Для устных обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими Артемовского городского округа действует "телефон доверия" Администрации Артемовского городского округа - 5-72-98. За 2016 год обращений не поступало | выполнено |
| 3.6. | Подготовка аналитической справки и таблицы по показателям эффективности противодействия коррупции, предусмотренным Порядком проведения антикоррупционного мониторинга | 0 | 0 | форма антикоррупционного мониторинга заполнена и направлена исх. от 20.01.2016 № 231/01 | выполнено |
| 4.6. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей и для включения в кадровый резерв муниципальных служащих в соответствии с Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы органов местного самоуправления Артемовского городского округа», принятого решением Думы Артемовского городского округа от 26.04.2012 № 80 | 0 | 0 | В 1 квартале 2016 года проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заведующего юридическим отделом. 18.03.2016 состоялся второй этап конкурса, определен победитель. В 4 квартале 2016 года объявлен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш (проведен 1 этап конкурса) | выполнено |
| 4.7. | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросу о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих судебных решений по делам о взяточничестве | 0 | 0 | Судебных решений за отчетный период не было | выполнено |
| 4.9. | Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих | 0 | 0 | Распоряжением от 26.02.2016 № 67-РА внесены изменения в штатное расписание Администрации – упразднена ставка ведущего специалиста жилищного отдела с 01.03.2016 | выполнено |
| 4.10. | Организация проверки подлинности документов о высшем профессиональном образовании, представленных лицами, поступающими на муниципальную службу | 0 | 0 | За 9 месяцев 2016 года организована проверка 8 кандидатов на замещение должностей муниципальной службы (Терехова Е.Д., Собина Т.А., Доможиров Ю.С., Виноградова А.Г., Кинзельская Е.П., Шутов С.Г., Бузанов С.Д., Федулова Е.Е., Черемных Н.А.). Представления недостоверных сведений (документов) не выявлено | выполнено |
| 4.13. | Проведение проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | Проводилась проверка достоверности сведений, представленных 4 претендентами на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш (проверка подлинности диплома, запрос сведений о несудимости) | выполнено |
| 4.14. | Анализ действия и эффективности внедренных антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов местного самоуправления с повышенным риском коррупции. Подготовка рекомендаций по корректировке и совершенствованию антикоррупционных механизмов | 0 | 0 | Проводится анализ МНПА, разработанных структурными подразделениями Администрации Артемовского городского округа с целью подготовки рекомендаций по корректировке и совершенствованию антикоррупционных механизмов | выполнено |
| 5.1. | Проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | 0 | 0 | 1 отказ в связи с несоответствием требованиям к доступности окружающей среды для инвалидов и 1 отказ в связи с нарушением земельного законодательства | выполнено |
| 5.2. | Анализ и организация проверок использования муниципального имущества и земельных участков, переданных в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление на территории Артемовского городского округа | 0 | 0 | Проверки использования муниципального имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование в отношении юридических лиц:  1) Проведено 4 проверки использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение. 2) Проведена проверка финансовой деятельности МУП АГО «Люкс-Сервис», в том числе правильности начисления и выплаты заработной платы за 2015 год; проверка учета топлива (дров) в МУП «Люкс-сервис» за 2015 год. Выявленные нарушения устранены.  Проведена проверка финансовой деятельности МУП АГО «Люкс-Сервис» по итогам работы за 1 полугодие 2016 года. Выявленные нарушения устранены.  3) Проведена проверка финансовой деятельности МУП АГО «Цветы» за 9 месяцев 2016 года.  4) Проведено 5 проверок арендаторов муниципального имущества | выполнено |
| 5.3. | Анализ состоявшихся конкурсов по продаже объектов муниципального имущества и права на заключение договоров аренды с целью выявления нарушений законодательства, практики заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков | 0 | 0 | Конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды помещений в 1 квартале 2016 года не проводились.  в 1 квартале 2016 года проведен аукцион по продаже муниципального имущества (28 лотов):  - по 26 лотам аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.  - по лоту № 23 (нежилое помещение, номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 7, общей площадью 48,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2) на основании протокола о результатах проведения аукциона по продаже муниципального имущества от 18.01.2016 заключен договор купли-продажи от 22.01.2016 № 1;  - по лоту № 28 (нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, 2А) на основании протокола о результатах проведения аукциона по продаже муниципального имущества от 18.01.2016 заключен договор купли-продажи от 22.01.2016 № 2.  Конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды помещений в 2 квартале 2016 года не проводились.  Во 2 квартале 2016 года (01.06.2016) объявлен аукцион по продаже муниципального имущества (26 лотов). Дата проведения аукциона 04.07.2016.  Во 2 квартале 2016 года объявлен аукцион о праве заключения договора аренды на 7 муниципальных земельных участков.  01.06.2016 объявленный аукцион по продаже муниципального имущества (26 лотов). По лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. По лоту № 12 (здание ремонтно-технической мастерской, литера 1А, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай) 07.07.2016 заключен договор купли-продажи.  27.07.2016 аукцион (7 лотов) на право заключения договора аренды по 7 земельным участкам признан не состоявшимся, по причине подачи 1 заявки, либо не поступлении ни одной заявке на участие в аукционе.  24.08.2016 объявлен аукцион (6 лотов) на право заключения договоров аренды по 6 земельным участкам. Объявлен аукцион (1 лот) по продаже права заключения договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. По результатам - аукционы признаны не состоявшимися по причине подачи 1 заявки, либо не поступлении ни одной заявке на участие в аукционе.  09.09.2016 объявлен аукцион (7 лотов) на право заключения договоров аренды по 7 земельным участкам. | выполнено |
| 6.1. | Проведение плановых проверок в отношении заказчиков (органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений), контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов с целью соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | 0 | 0 | В течении 2016 года проведены плановые проверки в отношении следующих заказчиков:  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»;  - Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;  - Территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа «Централизованная клубная система»;  -Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12;  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система»;  - -ТОМС п. Красногвардейский  -Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7  -Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11  -Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Артемовского городского округа «Детская школа искусств № 1»  -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»  -Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 24 «Детская художественная школа» | выполнено |
| 6.2. | Обеспечение внесения государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа, в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2016 из 57 муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, 57 услуг опубликованы в региональном реестре государственных и муниципальных услуг. В августе 2016 года проведена работа по актуализации информации, размещенной в региональном реестре государственных и муниципальных услуг | выполнено |
| 6.3. | Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества и земельных участков, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функции по реализации муниципального имущества и земельных участков на территории Артемовского городского округа | 0 | 0 | достигается путем размещения в СМИ и на официальном сайте Артемовского городского округа, а также на сайте http://torgi.gov.ru/ информации о продаже муниципального имущества, предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, о приеме заявок на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | выполняется |
| 6.4. | Проведение проверок целевого, эффективного и правомерного использования средств бюджета Артемовского городского округа | 0 | 0 | За 2016 год проведено 8 плановых проверок финансово- хозяйственной деятельности в:  МБУ Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;  Управление образования Артемовского городского округа, МБДОУ «Детский сад № 4», МБУ ДК им. А.С. Попова, ТОМС п. Сосновый Бор, МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «Лицей № 21», МБУ «Издатель». Также проведено 2 внеплановые проверки:  - выборочная проверка своевременности уплаты налога на имущество организации за 2015 год;  - проверка устранения нарушений, выявленных по результатам проверки в МБУ АГО «МПЦ».  Сумма выявленных финансовых нарушений с использованием средств бюджета составила 20996,7 тыс. руб., в том числе: 198,9 тыс. руб. – нецелевое использование средств; 1333,4 тыс. руб. – неправомерное расходование денежных средств; 19464,4 тыс. руб. – другие финансовые нарушения.  Сумма возмещенных средств бюджета за отчетный период составила 21,5 тыс. руб. | выполняется в соответствии с графиком |
| 6.5. | Осуществление контроля за соблюдением подведомственными получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | 0 | 0 | Проводятся следующие виды ведомственного финансового контроля:  предварительный контроль - при проведении проверки бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, текущий контроль - при проверке бюджетной и бухгалтерской отчетности.  Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Администрацией Артемовского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным распоряжением от 30.09.2015 № 274-РА | выполнено |
| 6.6. | Осуществление внутреннего финансового контроля с целью реализации бюджетных полномочий, определенных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0 | 0 | В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, установленных статьей 160.2-1 БК Российской Федерации приказом Финансового управления от 29.09.2014 № 55-ОС утвержден Порядок организации и осуществления Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа внутреннего финансового контроля. Приказом Финансового управления от 25.12.2014 № 73-ОС утвержден Перечень операций (действий) по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур, подлежащих внутреннему финансовому контролю в Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа.  Внутренний финансовый контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета осуществляется непрерывно начальником Финансового управления, заместителем начальника, начальниками отделов, а также иными работниками Финансового управления, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методом самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности | выполнено |
| 6.7. | Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок | 0 | 0 | 29.01.2016 составляется форма "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств" | выполнено |
| 6.8. | Контроль в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации | 0 | 0 | За 2016 год проведено 3 проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выявлены факты не соответствия поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги) условиям контракта, отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, а также факты не своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги). Отсутствие обоснования цены контракта, не размещение плана-графика закупок на официальном сайте закупок | выполнено |
| 7.2. | Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Артемовский рабочий» | 0 | 0 | Статьи «Как нам справиться с коррупцией?», газета «Артемовский рабочий» от 12.02.2016 № 7 (10663); «Противодействие коррупции – в центре внимания», газета «Артемовский рабочий» от 26.02.2016 № 9 (10665); «Борьба с коррупцией – дело общее», газета Артемовский рабочий от 03.06.2016 № 23 (10679); «О размещении информации в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Артемовского городского округа», газета Артемовский рабочий от 03.06.2016 № 23 (10679); «Антикоррупционное просвещение населения. Ответственность за коррупцию», газета Артемовский рабочий от 08.07.2016 № 28 (10684), «Антикоррупционное просвещение населения. Ответственность за коррупцию», газета Артемовский рабочий от 15.07.2016 № 29 (10685), «Внимание! Новое в Уголовном Кодексе Российской Федерации», газета Артемовский рабочий от 12.08.2016 № 33 (10689), статьи «Международный день борьбы с коррупцией», «История борьбы с коррупцией в России» в газете Артемовский рабочий от 09.12.2016 № 50 (10706) | выполнено |
| 7.2.1. | Подготовка и представление информации для выпуска тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Артёмовский рабочий» | 0 | 0 | информация подготовлена, направлена для размещения | выполнено |
| 7.6. | Анализ публикаций в местных СМИ о состоянии коррупции на территории Артемовского городского округа | 0 | 0 | Проведен анализ взаимодействия со СМИ, населением и общественными организациями за 2015 год, результаты отражены в отчете, представленном комиссии по противодействию коррупции. | выполняется |
| 7.8. | Обеспечение доступа граждан и  организаций к информации о деятельности Администрации Артемовского городского округа | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» в подразделе «Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей» размещена информация о проведении конкурса на замещение вакантной должности заведующего юридическим отделом Администрации Артемовского городского округа: 29.01.2016 – информация об объявлении конкурса; 25.02.2016 - информация о результатах пе6рвого этапа конкурса; 21.03.2016 – информация о результатах второго этапа конкурса.  В разделе «Нормотворчество» размещено 143 МПА.  В разделе «Нормотворчество» подразделе «Общественное обсуждение муниципальных программ» размещен 1 проектов внесения изменений в муниципальную программу.  В разделе «Имущественные торги» 11.03.2016, 20.05.2016, 27.05.2016, 01.06.2016, 17.06.2016, 24.06.2016 размещены извещение о предстоящем предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 18.01.2016 размещена информация о результатах проведения торгов по продаже муниципального имущества. В разделе «Муниципальные услуги по 210-ФЗ» 25.01.2016 размещен ежегодный отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг за 2015 год, 11.04.2016 размещен ежеквартальный отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг за 1 квартал 2016 года | выполняется |
| 7.9. | Размещение на официальном сайте Администрации Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: результатов проведенных проверок расходования средств бюджета Артемовского городского округа | 0 | 0 | За отчетный период размещено 9 информаций по результатам проведенных проверок:  - информация о результатах проверки в МБУ Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;  - информация о результатах проверки в Управлении образования Артемовского городского округа;  - информация о результатах проверки в МБДОУ «Детский сад № 4»;  - информация о результатах проверки в МБУ ДК им. А.С. Попова;  -ТОМС п. Сосновый Бор;  - МБОУ «СОШ № 7»;  - МАОУ «Лицей № 21»,  - МБУ «Издатель»;  - информация о внеплановой выборочной проверки своевременности уплаты налога на имущество организации за 2015 год | выполняется |
| 7.11. | Организация и проведение «круглого стола» для информирования общественных объединений с привлечением институтов гражданского общества о ходе реализации Программы и для обсуждения проблем противодействия коррупции | 0 | 0 | «круглый стол» по информированию первичных ветеранских организаций о принимаемых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции проведен в Администрации Артемовского городского округа 26.02.2016 | выполнено |
| 8.1. | Проведение анализа причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  Подготовка информационно-аналитической справки о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства | 0 | 0 | анализ причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг проведен. Подготовлены аналитические справки за 1 квартал 2016 года, за 2 квартал 2016 года, 3 квартал 2016 года | выполнено |
| 8.2. | Принятие мер по соблюдению требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ в части оказания населению коммунальных услуг и услуг по тепло- и водообеспечению | 0 | 0 | В настоящее время информация о жалобах на нарушения требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ в части оказания населению коммунальных услуг и услуг по тепло- и водообеспечению не поступала | выполнено |