Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Реализация регионального компонента приоритетных национальных проектов

 в сфере физической культуры и спорта в Артемовском городском округе

на 2012-2014 годы» за 2014 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2012-2014 годы» за 2014 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия по календарям мероприятий МУ ФОЦ «Сигнал», МБУ «Лыжная база «Снежинка», Комитета по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа;

- проведено обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием МУ ФОЦ «Сигнал», МБУ «Лыжная база «Снежинка»;

- обеспечено проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов;

- проведена государственная экспертиза проекта «Реконструкция лыжной базы «Снежинка»;

- обеспечено достижение плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

В период реализации муниципальной программы «Реализация регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2012-2014 годы» на территории Артемовского городского округа обеспечивались условия для развития физической культуры и массового спорта, создавались условия для укрепления здоровья населения Артемовского городского округа и популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на муниципальную программу на 2014 год – 13 786,80 рублей, фактический объем расходов за 2014 год – 9250,47 рублей.

Значение Q1 – 0,67 по шкале оценки полноты финансирования – «неполное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 100 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 1,0 – «высокая результативность» .

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».