***Отчет по выполнению Плана***

***работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год***

***за 9 месяцев 2016 года***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта плана | Мероприятие | Срок исполнения | Ход выполнения | Вывод  (мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок, выполнено частично, не выполнено, причины невыполнения или переноса) |
| 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ | | | | |
| 1.1. | О выполнении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции за 2015 год | февраль | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 24.02.2016. Решили: Исполнителям Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы представлять информацию о выполнении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа: 1. ежеквартально в 2016 году, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (не нарастающим итогом); 2. за 2016 год - до 20 декабря текущего года. Информация представляется своевременно. | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.2. | Об исполнении поручений Совета по противодействию коррупции при Администрации Артемовского городского округа за 2015 год | февраль | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 24.02.2016. Решили: Отметить неисполнение поручений о представлении отчетов о выполнении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы начальником межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области Глотовым С.А., начальником отдела УФСБ по Свердловской области в городе Артемовский Денисламовым М.В., начальником Линейного отдела полиции на станции Егоршино Хабибуллиным Б.Ф., председателем Счетной палаты Артемовского городского округа Курьиной Е.А., председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Булатовой Н.В. | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.3. | О Плане работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год | февраль | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 24.02.2016. Решили: Исполнителям Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год принять к исполнению План работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.12.2015 №1708-ПА, размещенный на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» (<http://artemovsky66.ru/>). Исполнители с Планом работы ознакомлены | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.4. | О деятельности институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной политики | февраль | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: 2. Радунцевой Е.А., заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, организовать проведение «круглого стола» с представителями общественных организаций к Международному Дню борьбы с коррупцией в декабре 2016 года. Срок – 01.12.2016. 3. Чекасину Д.В., начальнику ОМВД России по Артемовскому району, принять участие в работе «круглого стола» с представителями общественных организаций к Международному Дню борьбы с коррупцией в декабре 2016 года и выступить с докладом по вопросу «бытовой коррупции». Срок – 01.12.2016 | мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.5. | О результатах проверок, проведенных Финансовым управлением Администрации в 2015 году | февраль | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 24.02.2016. Решили: Бачуриной О.Г., начальнику Финансового управления Администрации Артемовского городского округа, дополнить форму Отчета о результатах проверок, проводимых Финансовым управлением Администрации по результатам финансово-хозяйственной деятельности, строками о реализации полномочий по контролю за исполнением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Срок – 30.03.2016. | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.24. | Об освещении в средствах массовой информации принимаемых антикоррупционных мер, в том числе издание и распространение печатной продукции, выпуск передач муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, а также проведение «прямых линий» с гражданами, творческих конкурсов, производство социальной рекламы по вопросам антикоррупционного просвещения | февраль, август | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 24.02.2016, 17.08.2016. Решили: 1) Отметить недостаточность принятых мер по освещению в средствах массовой информации принимаемых антикоррупционных мер (издание и распространение печатной продукции, выпуск передач муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, а также проведение «прямых линий» с гражданами, творческих конкурсов, производство социальной рекламы по вопросам антикоррупционного просвещения) межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области (Глотов С.А.). 2) Рекомендовать начальнику межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области Глотову С.А., начальнику отдела УФСБ по Свердловской области в городе Артемовский Денисламову М.В., начальнику Линейного отдела внутренних дел на станции Егоршино Хабибуллину Б.Ф., начальнику ОМВД России по Артемовскому району Чекасину Д.В., начальнику ТОИОГВ СО УСП по Артемовскому району Темченкову С.Б., начальнику Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Бурнашевой Н.В., начальнику Артемовского районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской области Энгельс Е.В. принять дополнительные меры по освещению в средствах массовой информации принимаемых антикоррупционных мер (издание и распространение печатной продукции, выпуск передач муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, а также проведение «прямых линий» с гражданами, творческих конкурсов, производство социальной рекламы по вопросам антикоррупционного просвещения). Срок – 1 полугодие 2016 года. 3) Рекомендовать начальнику межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области Глотову С.А., начальнику отдела УФСБ по Свердловской области в городе Артемовский Денисламову М.В., начальнику Линейного отдела внутренних дел на станции Егоршино Хабибуллину Б.Ф., начальнику ОМВД России по Артемовскому району Чекасину Д.В., начальнику ТОИОГВ СО УСП по Артемовскому району Темченкову С.Б., начальнику Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Бурнашевой Н.В., начальнику Артемовского районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской области Энгельс Е.В.:  3.1. в целях создания единого информационного пространства, для профилактики коррупционных проявлений и антикоррупционного просвещения граждан направлять материалы по рассматриваемому вопросу повестки в Администрацию Артемовского городского округа для размещения на официальном сайте Артемовского городского округа и в газете «Артемовский рабочий». Срок – ежеквартально в течение 2016 года.  3.2. продолжить работу по повышению эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;  3.3. направлять материалы о принимаемых антикоррупционных мерах в Администрацию Артемовского городского округа для размещения на официальном сайте Артемовского городского округа и в газете «Артемовский рабочий». Срок – ежеквартально в течение 2016 года.  4. Рекомендовать Хабибуллину Б.Ф., начальнику Линейного отдела полиции на станции Егоршино, сообщить письменно о дате проведения социально-профилактической акции «час пассажира» в 2017 году. | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.26. | О результатах выполнения плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы | ежеквартально | Вопрос рассмотрен на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 24.02.2016, 17.08.2016 Решили: Исполнителям Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы представлять информацию о выполнении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа: 1. ежеквартально в 2016 году, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (не нарастающим итогом); 2. за 2016 год - до 20 декабря текущего года. Информация представляется в установленный срок;  2. Иванову А.С., первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа, разместить в разделе «Противодействие коррупции» на сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию «О результатах выполнения плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы» за 6 месяцев 2016 года | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.27. | О результатах правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по устранению причин выявленных нарушений | ежеквартально | За 9 месяцев решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по устранению причин не принималось | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.6. | Об осуществлении муниципального земельного контроля за 2015 год | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: Юсуповой В.А., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, проект плана муниципальных проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 2017 год (до его утверждения) направить на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок. Срок – до 01.06.2016. Проект плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год направлен на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.7. | О результатах проведения антикоррупционного мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Артемовском городском округе в 2015 году | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: Иванову А.С., первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа, разместить в разделе «Противодействие коррупции» на сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты проведения антикоррупционного мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Артемовском городском округе в 2015 году по утвержденной форме. Срок – 17.05.2016. Результаты проведения антикоррупционного мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Артемовском городском округе в 2015 году размещены | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.8. | О результатах проведения публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2015 году | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: Булатовой Н.В., председателю Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, подготовить информацию по вопросу «О результатах проведения публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2015 году» доложить на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе в августе 2016 года. Срок представления доклада 05.08.2016 | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.9. | О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде на территории Артемовского городского округа | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: Писковой Е. В., заведующему отделом социально – экономического развития Администрации Артемовского городского округа, обеспечить актуализацию и наполнение информацией раздела «Муниципальные услуги» на сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок – 25.05.2016. Проведена актуализация и наполнение раздела "Муниципальные услуги" на официальном сайте Артемовского городского округа, размещена следующая информация: перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа, перечень муниципальных услуг, оказываемых по принципу "одного окна", Мониторинг качества оказания услуг за 1 квартал 2016 года, информация об МФЦ, о пунктах подтверждения подписи, о преимуществах получения муниципальных и государственных услуг в эл. виде, статья по эл. услугам, статья об обжаловании действий | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.10. | О мерах по повышению эффективности общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: Булатовой Н. В., председателю Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, учесть результаты общественных (публичных) слушаний по проектам генеральных планов Артемовского городского округа применительно к территории сел Шогринское, Сарафаново, Писанец, поселков Сосновый Бор, Красногвардейский при подготовке соответствующих решений Думы Артемовского городского округа об утверждении генеральных планов Артемовского городского округа | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.11. | Об осуществлении контроля за реализацией мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях Артемовского городского округа | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: Юсуповой В.А., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, Багдасарян Н. В., начальнику Управления образования Артемовского городского округа, Сахаровой Е.Б., начальнику Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, представить информацию об организации контроля за реализацией мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях Артемовского городского округа и результатах контроля за 1, 2 квартал 2016 года. Срок – 01 июля 2016 года. Информация представлена своевременно. | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.12. | Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, о выработке дополнительных мер по предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | май | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 11.05.2016. Решили: 2. Юсуповой В.А., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, Багдасарян Н.В., начальника Управления образования Артемовского городского округа, Сахаровой Е.Б., начальнику Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, представить информацию о проблемах, связанных с защитой прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе касающихся современной оплаты заказчиками обязательств по исполненным муниципальным контрактам, для обобщения. Срок – 25.05.2016 | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 1.13. | О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | август | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 17.08.2016. Решили:2. Иванову А.С., первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа,информацию«О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов в органах местного самоуправления Артемовского городского округа» разместить в разделе «Противодействие коррупции» на сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в здании Администрации. Срок – 05.09.2016. |  |
| 1.14. | Об организации кадровой работы по вопросам, связанным с противодействием коррупции | август | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 17.08.2016. Решили: 2. Пономаревой Е.В., заведующему юридическим отделом Администрации Артемовского городского округа, разместить в разделе «Противодействие коррупции» на сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию «Об организации кадровой работы по вопросам, связанным с противодействием коррупции». Срок – 05.09.2016. |  |
| 1.15. | О ходе реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | август | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 17.08.2016. Решили: 2. Юсуповой В. А., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа,разместить в разделе «Противодействие коррупции» на сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию «О ходе реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Срок – 05.09.2016. |  |
| 1.16. | Об обеспечении участия гражданского общества в реализации эффективного общественного контроля | август | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 17.08.2016. Решили: 2. Ввести в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе председателя Общественной палаты Артемовского городского округа Калугину Раису Александровну.  3. Рекомендовать Калугиной Р.А., председателю Общественной палаты Артемовского городского округа,  3.1. разработать план работы Общественной палаты Артемовского городского округа по реализации Программы совместных действий институтов гражданского общества по противодействию коррупции на территории Артемовского городского округа до 2017 года «ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» (далее - план работы Общественной палаты);  3.2. представлять ежеквартально информацию о выполнении плана работы Общественной палаты. Срок - ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ | | | | |
| 2.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов | в течение года | За 9 месяцев 2016 года проведена антикоррупционная экспертиза 139 проектов муниципального нормативного правового акта | выполняется |
| 2.2. | Осуществление разработчиками проектов МНПА антикоррупционной экспертизы в форме анализа содержания его норм в соответствии с главой 5 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа, определенного решением Думы Артемовского городского округа от 28.01.2010 № 765 | в течение года (до проведения внутреннего согласования проекта МНПА) | По всем разрабатываемым муниципальным нормативным правовым актам Администрации Артемовского городского округа проводится внутренняя антикоррупционная экспертиза на наличие коррупциогенных факторов. В случае отсутствия коррупциогенных факторов разработчиком делается соответствующая отметка в листе согласования об отсутствии коррупциогенных факторов | выполняется |
| 2.3. | Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру, в соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014  № 279-РА | по мере необходимости (в течение 1 рабочего дня после прохождения внутреннего согласования проекта МНПА) | За 9 месяцев 2016 года в Артемовскую городскую прокуратуру на предварительную антикоррупционную экспертизу направлен 145 проектов муниципального нормативного правового акта Администрации Артемовского городского округа | выполняется |
| 2.4. | Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА Администрации Артемовского городского округа | по мере необходимости (по факту  подготовки  проекта  нормативного правового  акта) | на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «независимая антикоррупционная экспертиза» размещены 139 проектов МНПА; на официальном сайте Думы Артемовского городского округа размещено 14 проектов МНПА | выполняется |
| 2.5. | Направление юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа актов и проектов МНПА Артемовского городского округа уведомления о размещении на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта МНПА | в течение года | юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа актов и проектов МНПА Артемовского городского округа направлено 145 уведомлений о размещении на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта МНПА | выполняется |
| 2.6. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского городского округа | по мере необходимости | По состоянию на 01.10.2016 из 57 муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, по 57 услугам утверждены Административные регламенты. В 3 квартале 2016 года разработаны административные регламенты:  1) постановление Администрации Артемовского городского округа от 04.08.2016 № 878-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»;  2) постановление Администрации Артемовского городского округа от 04.08.2016 № 877-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории Артемовского городского округа»; 3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 01.08.2016 № 858-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, без проведения торгов».  Также внесены изменения в 42 административных регламента предоставления муниципальных услуг в связи с требованием обеспечения доступа маломобильным гражданам, в том числе инвалидам | выполняется |
| 2.9. | Внесение изменений в Программу противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013 – 2016 года, утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.01.2013 № 95-ПА | январь | издано постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.01.2016 № 47-ПА «О внесении дополнений в Программу противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013 - 2016 годы» | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 2.10. | Разработка муниципальных правовых актов:  - Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Артемовского городского округа и подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая подведомственные им казенные учреждения | 30.03.2016 | издано постановление Администрации Артемовского городского округа от 29.04.2016 № 449-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Артемовского городского округа о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» | выполняется |
| 2.11. | Контроль за принятием локальных правовых актов муниципальных учреждений Артемовского городского округа по вопросам противодействия коррупции (положение о конфликте интересов; положение о правилах обмена подарками; кодекс этики работников организации; об общих антикоррупционные обязанности работников организации и специальные обязанности для лиц, замещающих должности с коррупционными рисками; план по минимизации установленных коррупционных рисков в организации; перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками; об оценке коррупционных рисков) | 1 квартал | Во всех учреждениях культуры и искусства сферы культуры разработаны и утверждены локальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции.  В муниципальных образовательных учреждениях  разработаны:  - кодекс этики работников организации;  -положения о комиссиях по противодействию коррупции;  -планы работы по противодействию коррупции на 2016 год.  В подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа учреждениях разработаны и утверждены нормативно-правовые акты по вопросам противодействия коррупции | выполнено |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ | | | | |
| 3.1. | Выполнение Национального плана противодействия коррупции | в течение года |  | выполняется |
| 3.2. | Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений по антикоррупционному законодательству | в течение года | В адрес руководителей муниципальных унитарных предприятий направлена информация о мерах по совершенствованию деятельности в области противодействия коррупции, методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции | выполняется |
| 3.3. | Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками территориальных органов государственной власти, Артемовского городского суда по антикоррупционному законодательству | в течение года | 09.02.2016,23.03.2016, 20.06.2016 в Управлении социальной политики по Артемовскому району проведены семинары с государственными гражданскими служащими по антикоррупционной тематике | выполнено |
| 3.4. | Проведение профилактических бесед с личным составом ОМВД России по Артемовскому району о недопустимости совершения коррупционных правонарушений | ежеквартально | Проведена профилактическая беседа 25 марта 2016 года | выполнено |
| 3.6. | Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг | в течение года | Утверждено постановление Администрации от 12.08.2014 № 1106-ПА «Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа». Ежеквартально и ежегодно, по результатам анкетирования, проводится мониторинг контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг. Отчет о результатах проведенного мониторинга направляется в ГБУ СО «МФЦ» и в Министерство экономики Свердловской области. В 2 квартале 2016 года поступила 1 жалоба по предоставляемым муниципальным услугам в досудебном (внесудебном) порядке | выполнено |
| 3.7. | Совершенствование земельного контроля за использованием земельных участков и имущества Артемовского городского округа, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление | в течение года | Общее количество проведенных проверок муниципальным земельным контролем – 9, из них проведено 3 проверки - в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (1 – плановая проверка, 2 – внеплановые проверки), 6 проверок – в отношении физического лица. При проведении проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нарушений земельного законодательства не выявлено. При проведении проверок в отношении физических лиц выявлено 3 нарушения, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. | выполняется |
| 3.8. | Проведение мониторинга реализации программы Артемовского городского округа по снижению административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных услуг | по мере необходимости | Действие Программы Артемовского городского округа по снижению административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных услуг завершилось в 2013 году.  Для реализации принципа «одного окна» в Артемовском городском округе, в соответствии с областной целевой программой «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2012-2015 годы)» в декабре 2014 года открыт филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 12 окон | выполняется |
| 3.9. | Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг | по мере необходимости | В Администрации Артемовского городского округа установлено 28 автоматизированных рабочих мест межведомственного взаимодействия (АРМ МВ).  В рамках межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в 3 квартале 2016 по СМЭВ направлялась запросы в ФГБУ «ФКП Росреестра» и Пенсионный фонд Российской Федерации | выполняется |
| 3.10. | Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами (по отдельному плану проверок)  б) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам (по отдельному плану проверок) | в течение года | Счетной палатой Артемовского городского округа проведено контрольное мероприятие по проверке правильности начисления, полноты и своевременности внесения арендной платы за земельные участки в 2014-2015 годах |  |
| 3.11. | Принятие мер по повышению эффективности использования публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | в течение года | В целях повышения эффективности публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, проведение публичных слушаний назначается в нерабочее время на территориях ТОМС в населенных пунктах которых проживают заявители; дополнительная информация о проведении публичных слушаний размещается в административных здания, клубах, магазинах | выполняется |
| 3.12. | Внесение государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа, в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | в течение года | По состоянию на 01.10.2016 из 57 муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, 57 услуг опубликованы в региональном реестре государственных и муниципальных услуг. В августе 2016 года проведена работа по актуализации информации, размещенной в региональном реестре государственных и муниципальных услуг | выполняется |
| 3.13. | Изучение опыта работы по противодействию коррупции, работы комиссии по служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в других муниципальных образованиях Свердловской области | в течение года | Члены комиссии ознакомились с работой Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит в 1 квартале 2016 года | выполняется |
| 3.14. | Направление в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области и Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области проектов муниципальных правовых актов и иных материалов при вынесении на публичные слушания вопросов, касающихся земельных участков, находящихся в государственной собственности Российской Федерации и Свердловской области | постоянно | публичных слушаний вопросов, касающихся земельных участков, находящихся в государственной собственности Российской Федерации и Свердловской области за 9 месяцев 2016 года не проводилось | выполняется |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ | | | | |
| 4.1. | Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений | январь | Обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений в 1 полугодии 2016 года не поступало | выполнено |
| 4.2. | Направление реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Артемовского городского округа, в Департамент административных органов Губернатора Свердловской области для обобщения и учета при проведении федерального и регионального антикоррупционного мониторинга | 1 раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Артемовского городского округа, в Департамент административных органов Губернатора Свердловской области направлен 07.07.2016 | выполнено |
| 4.3. | Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны государственных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений | январь | Обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции со стороны государственных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений за 9 месяцев 2016 года не поступало | выполнено |
| 4.4. | Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц, поступивших в ОМВД России по Артемовскому району, о фактах проявления коррупции со стороны государственных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений | январь | обращения не поступали | выполняется |
| 4.5. | Организация работы «телефона доверия» в Администрации Артемовского городского округа для обнаружения фактов коррумпированности муниципальных служащих | в течение года | Для устных обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими Артемовского городского округа действует "телефон доверия" Администрации Артемовского городского округа - 5-72-98. За 9 месяцев 2016 года обращений не поступало | выполняется |
| 4.7. | Подготовка аналитической справки и таблицы по показателям эффективности противодействия коррупции, предусмотренным [Порядком](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E265345FB0A9A70C0AB793BAEFAD96A076539FB2C4A8D88F12929AB07645C816B651M0c5J) проведения антикоррупционного мониторинга | до 25 января ежегодно (за предшествующий год) | форма антикоррупционного мониторинга заполнена и направлена исх. от 20.01.2016 № 231/01 | выполнено |
| 4.11. | Направление в Департамент государственных закупок Свердловской области информации о проблемах, возникающих при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях планирования обучающих семинаров, разработки методических материалов и выработки предложений по совершенствованию контрактной системы в Свердловской области | ежеквартально, до 15 числа, следующего за окончанием отчетного периода | Информация о проблемах, возникающих при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Департамент государственных закупок не направлялась | выполнено |
| 4.12. | Подготовка отчета о принятых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции | ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | отчет о принятых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции за 1 квартал направлен 11.04.2016, за 1 полугодие – 07.07.2016 | выполнено |
| 4.13. | Подготовка информации и заполнение форм в Автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области:  **-** о реализации законодательства о привлечении к дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и не исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;  - о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;  - сведения об исполнении муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе в части соблюдения ограничений (форма 14)  - пояснительная записка к Форме 14 | ежеквартально | Формы в Автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области заполнены своевременно | выполнено |
| 4.14. | Представление информации о возбужденных и рассмотренных уголовных делах коррупционной направленности и сведениях о рассмотрении судом гражданских дел в порядке главы 24, 25 ГПК РФ | ежеквартально | Информация о возбужденных и рассмотренных за 9 месяцев 2016 года отсутствует | выполняется |
| 5. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ | | | | |
| 5.1. | Оказание консультативной помощи по вопросам муниципальной службы | по мере необходимости | Консультативная помощь муниципальным служащим Артемовского городского округа оказывалась по мере обращения | В полном объеме в установленный срок |
| 5.2. | Проведение семинара по заполнению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год | февраль | Семинар с муниципальными служащими Артемовского городского округа проведен 29.02.2016 | В полном объеме в установленный срок |
| 5.3. | Проведение аттестации муниципальных служащих | май | первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа |  |
| 5.4. | Организация проверок достоверности сведений, представленных муниципальными служащими Администрации Артемовского городского округа в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год | май - август | руководители органов местного самоуправления Артемовского городского округа |  |
| 5.5. | Организация заседания комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов | по плану работы комиссии | В связи с отсутствием в 1 квартале 2016 года заседаний комиссии по служебному поведению протоколы комиссии в Департамент не направлялись. Во втором квартале 2016 года направлены копии двух протоколов заседания комиссии | выполняется |
| 5.6. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | по мере  необходимости | В 1 квартале 2016 года проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заведующего юридическим отделом. 18.03.2016 состоялся второй этап конкурса, определен победитель. | выполняется |
| 5.7. | Проведение конкурсов для формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы | март,  октябрь | За 9 месяцев 2016 года конкурсы для формирования кадрового резерва не проводились |  |
| 5.8. | Организация проверки подлинности документов о высшем профессиональном образовании, представленных лицами, поступающими на муниципальную службу | по мере  необходимости | За 9 месяцев 2016 года организована проверка 8 кандидатов на замещение должностей муниципальной службы (Терехова Е.Д., Собина Т.А., Доможиров Ю.С., Виноградова А.Г., Кинзельская Е.П., Шутов С.Г., Бузанов С.Д., Федулова Е.Е.). Представления недостоверных сведений (документов) не выявлено | В полном объеме в установленный срок |
| 5.9. | Проведение проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | по мере  необходимости | В 1 полугодии 2016 года в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заведующего юридическим отделом участвовали муниципальные служащие Администрации, в связи с этим проверки не проводились | Отсутствие оснований |
| 5.10. | Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации функций органами местного самоуправления, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | в течение года | Изменения в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, не вносились, в связи с отсутствием оснований | Отсутствие оснований |
| 5.11. | Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих | в течение года | Распоряжением от 26.02.2016 № 67-РА внесены изменения в штатное расписание Администрации – упразднена ставка ведущего специалиста жилищного отдела с 01.03.2016 | выполняется |
| 6. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ | | | | |
| 6.2. | Анализ и организация проверок использования муниципального имущества и земельных участков, переданных в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление на территории Артемовского городского округа | в течение года | Проведена проверка финансовой деятельности МУП АГО «Люкс-Сервис» по итогам работы за 1 полугодие 2016 года. Выявленные нарушения устранены. Проведено 3 проверки арендаторов муниципального имущества. Нарушений не выявлено | выполняется |
| 6.3. | Осуществление ведомственного контроля в части эффективного использования переданного в оперативное управление муниципального имущества | в течение года | 23.03.2016 Счетной палатой Артемовского городского округа проведена «Проверка правильности начисления полноты и своевременности внесения арендной платы за земельные участки, находящихся в границах Артемовского городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и доходов от продажи земельных участков в 2014-2015гг.»  Проведено 2 проверки использования муниципального имущества, закрепленного по договору оперативного управления. Нарушений не установлено | выполняется |
| 6.4. | Проведение анализа состоявшихся конкурсов по продаже объектов муниципального имущества и права на заключение договоров аренды с целью выявления нарушений законодательства, практики заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков | ежеквартально | Конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды помещений в 1 квартале 2016 года не проводились.  в 1 квартале 2016 года проведен аукцион по продаже муниципального имущества (28 лотов):  - по 26 лотам аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.  - по лоту № 23 (нежилое помещение, номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 7, общей площадью 48,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2) на основании протокола о результатах проведения аукциона по продаже муниципального имущества от 18.01.2016 заключен договор купли-продажи от 22.01.2016 № 1;  - по лоту № 28 (нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, 2А) на основании протокола о результатах проведения аукциона по продаже муниципального имущества от 18.01.2016 заключен договор купли-продажи от 22.01.2016 № 2.  Конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды помещений в 2 квартале 2016 года не проводились.  Во 2 квартале 2016 года (01.06.2016) объявлен аукцион по продаже муниципального имущества (26 лотов). Дата проведения аукциона 04.07.2016.  Во 2 квартале 2016 года объявлен аукцион о праве заключения договора аренды на 7 муниципальных земельных участков.  01.06.2016 объявленный аукцион по продаже муниципального имущества (26 лотов). По лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. По лоту № 12 (здание ремонтно-технической мастерской, литера 1А, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай) 07.07.2016 заключен договор купли-продажи.  27.07.2016 аукцион (7 лотов) на право заключения договора аренды по 7 земельным участкам признан не состоявшимся, по причине подачи 1 заявки, либо не поступлении ни одной заявке на участие в аукционе.  24.08.2016 объявлен аукцион (6 лотов) на право заключения договоров аренды по 6 земельным участкам. Объявлен аукцион (1 лот) по продаже права заключения договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. По результатам - аукционы признаны не состоявшимися по причине подачи 1 заявки, либо не поступлении ни одной заявке на участие в аукционе.  09.09.2016 объявлен аукцион (7 лотов) на право заключения договоров аренды по 7 земельным участкам. | выполняется |
| 6.5. | Проведение плановых проверок правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам | по плану  работы | 23.03.2016 Счетной палатой Артемовского городского округа проведена проверка правильности начисления полноты и своевременности внесения арендной платы за земельные участки, находящихся в границах Артемовского городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и доходов от продажи земельных участков в 2014-2015гг. | выполняется |
| 6.6. | Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления факторов занижения их реальной стоимости | ежеквартально | Продажа не производилась | выполняется |
| 7. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ | | | | |
| 7.1. | Проведение проверок целевого, эффективного и правомерного использования средств бюджета Артемовского городского округа (по отдельному плану проверок) | в течение года | За 9 месяцев 2016 года проведено 8 плановых проверок финансово- хозяйственной деятельности в:  МБУ Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;  Управление образования Артемовского городского округа, МБДОУ «Детский сад № 4», МБУ ДК им. А.С. Попова, ТОМС п. Сосновый Бор, МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «Лицей № 21», МБУ «Издатель». Также проведено 2 внеплановые проверки:  - выборочная проверка своевременности уплаты налога на имущество организации за 2015 год;  - проверка устранения нарушений, выявленных по результатам проверки в МБУ АГО «МПЦ».  Сумма выявленных финансовых нарушений с использованием средств бюджета составила 20996,7 тыс. руб., в том числе: 198,9 тыс. руб. – нецелевое использование средств; 1333,4 тыс. руб. – неправомерное расходование денежных средств; 19464,4 тыс. руб. – другие финансовые нарушения.  Сумма возмещенных средств бюджета за отчетный период составила 21,5 тыс. руб. | выполняется |
| 7.2. | Размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, функциональных и отраслевых органов местного самоуправления | в течение года | За отчетный период размещено 9 информаций по результатам проведенных проверок:  - информация о результатах проверки в МБУ Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;  - информация о результатах проверки в Управлении образования Артемовского городского округа;  - информация о результатах проверки в МБДОУ «Детский сад № 4»;  - информация о результатах проверки в МБУ ДК им. А.С. Попова;  -ТОМС п. Сосновый Бор;  - МБОУ «СОШ № 7»;  - МАОУ «Лицей № 21»,  - МБУ «Издатель»;  - информация о внеплановой выборочной проверки своевременности уплаты налога на имущество организации за 2015 год | выполняется |
| 7.3. | Направление в Артемовскую городскую прокуратуру информации о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, функциональных и отраслевых органов местного самоуправления | в течение года | За отчетный период в Артемовскую городскую прокуратуру было направлено восемь актов проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | выполняется |
| 7.4. | Осуществление ведомственного финансового контроля по вопросам целевого использования бюджетных средств муниципальными образовательными учреждениями | ежеквартально | Ведомственный финансовый контроль по вопросам целевого использования бюджетных средств муниципальными образовательными учреждениями в рамках контроля за выполнением муниципального задания. Проведены специально организованные проверки 3 учреждений и плановые проверки:  -Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 12  - Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система» | выполняется |
| 7.5. | Проведение плановых проверок в отношении заказчиков (органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений), контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов с целью соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | в течение года | В течении I полугодия 2016 года проведены плановые проверки в отношении следующих заказчиков:  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»  - Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  - Территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа «Централизованная клубная система»;  -Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система» | выполняется |
| 7.6. | Обеспечение внесения государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа, в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | в течение года | По состоянию на 01.10.2016 из 57 муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, 57 услуг опубликованы в региональном реестре государственных и муниципальных услуг. В августе 2016 года проведена работа по актуализации информации, размещенной в региональном реестре государственных и муниципальных услуг | выполняется |
| 7.7. | Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества и земельных участков, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функции по реализации муниципального имущества и земельных участков на территории Артемовского городского округа | в течение года | достигается путем размещения в СМИ и на официальном сайте Артемовского городского округа, а также на сайте <http://torgi.gov.ru/> информации о продаже муниципального имущества, предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, о приеме заявок на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | выполняется |
| 7.8. | Осуществление контроля за соблюдением подведомственными получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | в течение года | Проводятся следующие виды ведомственного финансового контроля:  предварительный контроль - при проведении проверки бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, текущий контроль - при проверке бюджетной и бухгалтерской отчетности.  Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Администрацией Артемовского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным распоряжением от 30.09.2015 № 274-РА | выполняется |
| 7.9. | Осуществление внутреннего финансового контроля с целью реализации бюджетных полномочий, определенных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в течение года | Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Администрацией Артемовского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным распоряжением от 30.09.2015 № 274-РА.  В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, установленных статьей 160.2-1 БК Российской Федерации приказом Финансового управления от 29.09.2014 № 55-ОС утвержден Порядок организации и осуществления Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа внутреннего финансового контроля. Приказом Финансового управления от 25.12.2014 № 73-ОС утвержден Перечень операций (действий) по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур, подлежащих внутреннему финансовому контролю в Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа.  Внутренний финансовый контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета осуществляется непрерывно начальником Финансового управления, заместителем начальника, начальниками отделов, а также иными работниками Финансового управления, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методом самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности | выполняется |
| 7.10. | Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок | в течение года | Проведен анализ закупок за 2015 год | выполняется |
| 7.11. | Контроль в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации | в течение года | За 9 месяцев 2016 года проведено 3 проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выявлены факты не соответствия поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги) условиям контракта, отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, а также факты не своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги). Отсутствие обоснования цены контракта, не размещение плана-графика закупок на официальном сайте закупок | выполняется |
| 7.13. | Проведение проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (в течение года в рамках проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности) | в течение года | За 9 месяцев 2016 года проведено 3 проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выявлены факты не соответствия поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги) условиям контракта, отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, а также факты не своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги). Отсутствие обоснования цены контракта, не размещение плана-графика закупок на официальном сайте закупок | выполняется |
| 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И НАСЕЛЕНИЕМ | | | | |
| 8.1. | Анализ эффективности взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации, населением и общественными организациями по вопросам противодействия коррупции | по мере необходимости | Проведен анализ взаимодействия со СМИ, населением и общественными организациями за 2015 год, результаты отражены в отчете, представленном комиссии по противодействию коррупции | Выполняется |
| 8.2. | Анализ публикаций в местных СМИ о состоянии коррупции на территории Артемовского городского округа | ежеквартально | Проведен анализ за 4 квартал 2015 года, данные представлены в отчете | Выполняется |
| 8.3. | Выступления на информационных часах по вопросам противодействия коррупции | ежеквартально | выступления 27.01.2016, 01.06.2016, 24.08.2016 по вопросу: «Об осуществлении мер по противодействию коррупции на территории Артемовского городского округа» | мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 8.4. | Выступления в СМИ по вопросам антикоррупционной направленности | ежеквартально | Статьи: «Как нам справиться с коррупцией?», газета «Артемовский рабочий» от 12.02.2016 № 7 (10663); «Противодействие коррупции – в центре внимания», газета «Артемовский рабочий» от 26.02.2016 № 9 (10665); «Борьба с коррупцией – дело общее», газета Артемовский рабочий от 03.06.2016 № 23 (10679), «Антикоррупционное просвещение населения. Ответственность за коррупцию», газета Артемовский рабочий от 08.07.2016 № 28 (10684), «Антикоррупционное просвещение населения. Ответственность за коррупцию», газета Артемовский рабочий от 15.07.2016 № 29 (10685), «Внимание! Новое в Уголовном Кодексе Российской Федерации», газета Артемовский рабочий от 12.08.2016 № 33 (10689) | выполняется |
| 8.6. | Обобщение опыта и распространения лучшей практики работы по освещению в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности | в течение года | Вопрос рассматривался 24.02.2016 на заседании по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе | выполняется |
| 8.7. | Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Артемовский рабочий» | ежеквартально,  1 раз в квартал | Статьи «Как нам справиться с коррупцией?», газета «Артемовский рабочий» от 12.02.2016 № 7 (10663); «Противодействие коррупции – в центре внимания», газета «Артемовский рабочий» от 26.02.2016 № 9 (10665); «Борьба с коррупцией – дело общее», газета Артемовский рабочий от 03.06.2016 № 23 (10679); «О размещении информации в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Артемовского городского округа», газета Артемовский рабочий от 03.06.2016 № 23 (10679), «Антикоррупционное просвещение населения. Ответственность за коррупцию», газета Артемовский рабочий от 08.07.2016 № 28 (10684), «Антикоррупционное просвещение населения. Ответственность за коррупцию», газета Артемовский рабочий от 15.07.2016 № 29 (10685), «Внимание! Новое в Уголовном Кодексе Российской Федерации», газета Артемовский рабочий от 12.08.2016 № 33 (10689)  В газету «Артемовский рабочий» направлена информация о мерах по противодействию коррупции в управлении социальной политики по артемовскому району за 2015 год, для опубликования | выполняется |
| 8.8. | Подготовка и представление информации для выпуска тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Артёмовский рабочий» | ежеквартально,  1 раз в квартал | Артемовский отдел Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области направил информацию для опубликования в газете «Артемовский рабочий». Статья «Информация по ключевым направлениям работы Росреестра, направленным на исключение коррупционной составляющей в действиях государственных служащих при оказании госуслуг» опубликована в газете «Артемовский рабочий» от 12.02.2016 № 7 (10663) | выполняется |
| 8.9. | Направление в газету «Артёмовский рабочий» полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности | в течение года | За 9 месяцев информация не представлялась | выполняется |
| 8.10. | Приведение подраздела «Противодействие коррупции» официального сайта Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствие с требованиями методических рекомендаций Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области по размещению и наполнению официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам противодействия коррупции | 1 квартал | подраздел «Противодействие коррупции» официального сайта Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приведен в соответствие с требованиями методических рекомендаций Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области по размещению и наполнению официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам противодействия коррупции. При этом 01 апреля 2016 года обновлена версия официального сайта Артемовского городского округа. В настоящее время, в связи с проведением работ по переносу информации со старой версии сайта на новую, не вся информация подраздела перенесена на новую версию сайта и не в полном объеме соответствует требованиям методических рекомендаций. работы по переносу информации будут завершены в срок до 01.10.2016 | выполнено |
| 8.12. | Проведение лекций, бесед в образовательных учреждениях Артемовского городского округа по вопросу профилактики коррупционного поведения среди учащихся | ежеквартально | Мероприятия, направленные на профилактику коррупционного поведения среди учащихся, с привлечением сотрудников ОМВД проведены во всех общеобразовательных учреждениях 17.03.2016, в рамках ежеквартальной профилактической акции «Единый день профилактики правонарушений» | выполнено |
| 8.13. | Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционному законодательству | февраль-март | распространена полиграфическая продукция, направленная на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению:  - 488 буклетов «сообщите о фактах коррупции», «ответственность за коррупцию» распространено среди населения и предприятий, из них:  - в образовательных учреждениях – 75;  - в учреждениях культуры – 71;  - на предприятиях ЖКХ – 24;  - в органах местного самоуправления – 50;  - в сельских населенных пунктах – 268;  - 64 плаката антикоррупционной направленности «Сфера жилищно-коммунального хозяйства без коррупции. Ответы на насущные вопросы», «Противодействие коррупции в сфере образования», «Противодействие коррупции – правильная гражданская позиция» и «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – реальное средство в борьбе с коррупцией» размещено на информационных стендах в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Артемовского городского округа, из них:  - в образовательных учреждениях – 15;  - в учреждениях культуры – 3;  - на предприятиях ЖКХ – 8;  - в органах местного самоуправления – 7;  - в территориальных органах местного самоуправления – 31 | выполнено |
| 8.15. | Проведение встречи с предпринимателями по вопросам применения антикоррупционного законодательства | 3 квартал | Проведена встреча с предпринимателями по вопросам применения антикоррупционного законодательства 27.09.2016. Присутствовало 14 субъектов МСП | выполнено |
| 8.16. | Размещение на официальном сайте Администрации Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  2) результатов проведенных проверок расходования средств бюджета Артемовского городского округа | по мере необходимости | За отчетный период размещено 9 информаций по результатам проведенных проверок:  - информация о результатах проверки в МБУ Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;  - информация о результатах проверки в Управлении образования Артемовского городского округа;  - информация о результатах проверки в МБДОУ «Детский сад № 4»;  - информация о результатах проверки в МБУ ДК им. А.С. Попова;  --ТОМС п. Сосновый Бор;  - МБОУ «СОШ № 7»;  - МАОУ «Лицей № 21»,  - МБУ «Издатель»;  - информация о внеплановой выборочной проверки своевременности уплаты налога на имущество организации за 2015 год | выполняется |
| 8.19. | Информирование членов Совета по делам молодежи Артемовского городского округа по вопросам антикоррупционной направленности, в целях формирования у подростков и молодежи нетерпимости к коррупционным проявлениям | 1,2,3 квартал | 10.02.2016, 13.04.2016, 14.09.2016 органом молодежного самоуправления – Советом по делам молодежи Артемовского городского округа были проведены заседания с работающей молодежью Артемовского городского округа, на которых первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа А.С. Иванов, провел беседу по формированию у подростков и молодежи нетерпимости к коррупционным проявлениям и раздал буклеты с антикоррупционной информацией. Разработан план межведомственного взаимодействия по проведению антикоррупционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях и среди работающей молодежи в 2016 году | выполнено |
| 8.20. | Проведение «круглых столов» по информированию первичных ветеранских организаций о принимаемых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции | 1,3 квартал | 26.02.2016, 05.09.2016 в Администрации Артемовского городского округа проведены «круглые столы» по информированию первичных ветеранских организаций о принимаемых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции | выполнено |
| 9. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ ЖКХ | | | | |
| 9.1. | Проведение анализа причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным периодом | проведен анализ причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 9 месяцев 2016 года. Выявлены 4 причины отказа:  1) Расходы граждан на оплату услуг жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, не превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (1011 случая);  2) Отсутствие документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии (2 случая);  3) Наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги (1 случая);  4) заявитель не входит в круг лиц, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(6 случай) | выполняется |
| 9.2. | Проведение в системе жилищно-коммунального хозяйства комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснения ответственности за преступления коррупционной направленности | в течение года | Распространены буклеты антикоррупционной направленности в муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства | выполняется |
| 9.3. | Принятие мер по соблюдению требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ в части оказания населению коммунальных услуг и услуг по тепло- и водообеспечению | в течение года | В настоящее время информация о жалобах на нарушения требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ в части оказания населению коммунальных услуг и услуг по тепло- и водообеспечению не поступала | выполняется |
| 9.4. | Организация работы во взаимодействии с Артемовской городской прокуратурой, ОМВД России по Артемовскому району по выявлению и пресечению фактов аффилированности должностных лиц, реализующих полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в форме родственных связей | в течение года | В 1 квартале проведена проверка аффилированности должностных лиц, случаев аффилированности не выявлено | выполняется |
| 9.5. | Реализация мер по контролю за исполнением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части определения начальной (максимальной) цены контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в целях недопущения их удорожания, нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств | в течение года | Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части определения начальной (максимальной) цены контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в целях недопущения их удорожания, нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств проводился в отношении:  -Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 12  - Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система» | выполняется |
| 9.6. | Принятие мер по недопущению изменений проектных решений, влекущих невыполнение работ в полном объеме, а также несоблюдение проектных сроков реализации контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | в течение года | За 9 месяцев 2016 года изменение проектных решений не допускалось | выполняется |
| 9.7. | Реализация мер по контролю за полнотой и своевременностью исполнения условий гражданско-правовых договоров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем взыскания штрафов, пеней и неустоек с организаций, их не выполнивших | в течение года | МБУ «Жилкомстрой» предъявлена претензия к ООО «Перспектива» в размере 400 тыс. рублей | выполняется |
| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО [ПЛАНА](consultantplus://offline/ref=9DC90464CD23B39BE85AFFBFB9E198A4369C09BCCE9BA5D6FBDBB9A4003A230E380D77404B75B537eBi4J) ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О НАЦИОНАЛЬНОМ [ПЛАНЕ](consultantplus://offline/ref=9DC90464CD23B39BE85AFFBFB9E198A4369C09BCCE9BA5D6FBDBB9A4003A230E380D77404B75B537eBi4J) ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ» | | | |
| 10.1. | Разработка с участием общественных объединений, других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Артемовского городского округа, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | до 01.10.2016 | Разработан комплекс мер по соблюдению служащими и работниками муниципального образования запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:  - постановление Администрации от 15.12.2015 № 1629-ПА «О внесении изменений и дополнений в реестр муниципальных функций Артемовского городского округа с повышенными коррупционными рисками и в реестр должностей муниципальной службы Артемовского городского округа с повышенными коррупционными рисками»;  - постановление Администрации от 15.12.2015 № 1630-ПА «О внесении изменений и дополнений в Перечень должностей муниципальной службы Артемовского городского округа, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Перечень изложен в новой редакции);  - постановление Администрации от 15.12.2015 № 1631-ПА «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Артемовского городского округа, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  - постановление Администрации от 15.12.2015 № 1632-ПА «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемовского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»  - разработано новое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – утверждено постановлением Администрации от 05.02.2016 № 141-ПА. В настоящее время действует с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.06.2016;  - постановлениями Администрации от 03.03.2016 № 234-ПА, от 22.07.2016 № 832-ПА внесены изменения и дополнения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов;  - разработан Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов – утвержден постановлением Администрации от 03.03.2016 № 235-ПА | выполнено |
| 10.2. | Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | до 01.10.2016 | За отчетный период фактов несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов не установленно | выполнено |
| 10.3. | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | за II квартал 2016 года – до 10.07.2016, за III квартал 2016 года – до 10.10.2016; за 2016 год – до 10.01.2017 | Проведен анализ соблюдения сотрудниками Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Нарушения не выявлены.  Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, уведомлений касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы не поступало. | выполняется |
| 10.4. | Формирование у муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, отрицательного отношения к коррупции | до 01.10.2016 | *в I квартале 2016 года*  *–* 10.02.2016, 13.04.2016 органом молодежного самоуправления – Советом по делам молодежи Артемовского городского округа были проведены заседания с работающей молодежью Артемовского городского округа, на которых первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа А.С. Иванов, провел беседу по формированию у подростков и молодежи нетерпимости к коррупционным проявлениям и раздал буклеты с антикоррупционной информацией. Разработан план межведомственного взаимодействия по проведению антикоррупционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях и среди работающей молодежив 2016 году  - проведен «круглый стол» по информированию первичных ветеранских организаций о принимаемых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции проведен в Администрации Артемовского городского округа 26.02.2016  *во II квартале 2016 года* – 01.06.2016 на информационном часе дана информация по вопросу: «Об осуществлении мер по противодействию коррупции на территории Артемовского городского округа»  *во III квартале 2016 года* – 24.08.2016 на информационном часе дана информация по вопросу: «Об осуществлении мер по противодействию коррупции на территории Артемовского городского округа» | выполняется |
| 10.5. | Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции, на территории Артемовского городского округа | до 01.10.2016 | С целью обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции, на территории Артемовского городского округа в 2016 году принят План работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.12.2015 №1708-ПА. |  |
| 10.6. | Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Артемовском городском округе, и по результатам этих исследований принятие необходимых мер по  совершенствованию работы по противодействию коррупции | до 01.10.2016 | В соответствии с положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Артемовском городском округе с 16 по 19 ноября 2015 года проведено социологическое исследование за 2015 год. Количество опрошенных - 158 человек, из них 29 мужчин, 129 женщин. Составлен протокол заседания комиссии при Администрации Артемовского городского округа для обработки данных ежегодного социологического опроса уровня восприятия коррупции в Артемовском городском округе от 19.11.2015 № 2.  Результаты социологического опроса планируются к рассмотрению в 4 квартале 2016 года на заседании комиссии при Администрации Артемовского городского округа для обработки данных ежегодного социологического опроса уровня восприятия коррупции в Артемовском городском округе | выполняется |
| 10.7. | Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | до 01.10.2016 | *в I квартале 2016 года*  *–* проведена антикоррупционная экспертиза 64 проектов муниципального нормативного правового акта  - издано постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.01.2016 № 47-ПА «О внесении дополнений в Программу противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013 - 2016 годы»  - во всех учреждениях культуры и искусства сферы культуры разработаны и утверждены локальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции.  - в муниципальных образовательных учреждениях разработаны:  - кодекс этики работников организации;  -положения о комиссиях по противодействию коррупции;  -планы работы по противодействию коррупции на 2016 год.  - в подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа учреждениях разработаны и утверждены нормативно-правовые акты по вопросам противодействия коррупции  *во II квартале 2016 года*  *–* проведена антикоррупционная экспертиза 56 проектов муниципального нормативного правового акта  - издано постановление Администрации Артемовского городского округа от 29.04.2016 № 449-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Артемовского городского округа о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»  *в III квартале 2016 года*  *-* проведена антикоррупционная экспертиза 25 проектов муниципального нормативного правового акта | выполняется |
| 10.8. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа, а также Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе | до 01.10.2016 | Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 12.09.2016 № 1025-ПА в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе в состав в качестве ее члена введена Калугина Раиса Александровна, председателя Общественной палаты Артемовского городского округа.  Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2016 № 580-ПА внесены изменения и дополнения в План работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016 год | выполнено |
| 10.9. | Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и с преданием гласности каждого случая несоблюдения указанных требований, обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе | до 01.10.2016 | За 9 месяцев 2016 года случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и с преданием гласности каждого случая несоблюдения указанных требований не выявлено | выполнено |
| 10.10. | Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в муниципальных организациях (учреждений и предприятий) Артемовского городского округа | до 01.10.2016 | В соответствии с Постановлением Администрации от 28.06.2016 № 722-ПА «О подготовке и представлении ежеквартальной информации о принятых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции» регулярно предоставляется и анализируется отчетность по выполнению запланированных мероприятий. Рассматриваются вопросы о выполнении мер по предупреждению коррупции, принимаемые в муниципальных организациях на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе.  Муниципальные организации, руководители которых заслушаны на комиссии по противодействию коррупции:  -Администрации Артемовского городского округа  -Финансовое управление Артемовского городского округа  -Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  - Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | выполнено |