Отчет о реализации Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа

за 2020 год

| № п/п | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец года | Исполнитель | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |
| I | Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала Цель Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала. |
|  | Задача1 Создание условий для укрепления здоровья населения |
|  | Стратегическая программа 1. Стратегическая программа «Артемовский городской округ – здоровый и спортивный округ в комфортной социальной среде» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Артемовский городской округ – здоровый и спортивный округ в комфортной социальной среде» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 3 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта» |
| 1 | Средняя продолжительность жизни | лет | 69,6 | 69,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |  |
| 2 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 55000 | 54232 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | - Естественная убыль населения;- миграционные процессы характеризуются превышением числа выбывших над числом прибывших |
| 3 | Численность трудоспособного населения на начало года  | чел. | 27500 | 27400 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |
| 4 | Среднегодовая численность работников организаций | тыс. чел. | 21150 | 20000 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | - Рост безработицы в связи с пандемией коронавируса;- Миграционные процессы |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 86,8 | 86,8 | отдел по физической культуре и спорту Администрации |  |
| 6 | Доля населения Артемовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18,0 | 18,2 | отдел по физической культуре и спорту Администрации |  |
| 7 | Доля населения Артемовского городского округа, постоянно занимающаяся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе в общей численности населения Артемовского городского округа в возрасте 3-79 лет | % | 45,0 | 43,0 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 5,0 | 4,9 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса |
| 9 | Доля населения Артемовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 40,0 | 21,6 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса |
| 10 | Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности | % | 99,0 | 100,0 | ГАУЗ СО Артемовская ЦРБ | Среднее время доезда бригады СМП ГАУЗ СО Артемовская ЦРБ – 8,69 минуты |
|  | Задача 2 Создание конкурентоспособного образования |
|  | Стратегическая программа 2. Стратегическая программа «Образование - основа развития, залог успеха» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие образования на территории Артемовского городского округа до 2035 года» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» |
| 11 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | Управление образования Артемовского городского округа  |  |
| 12 | Доля детей в возрасте до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100,0 | 90,9 | Управление образования Артемовского городского округа | Ввод в эксплуатацию нового ДОУ на 135 мест в декабре 2020 года |
| 13 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | % | 95,3 | 92,1 | Управление образования Артемовского городского округа | Проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 14  |
| 14 | Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончания обучения в общей численности выпускников | % | 91,0 | 80,0 |  | Рост безработицы в связи с пандемией коронавируса; |
| 15 | Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | % | 92,0 | 78,4 | Управление образования Артемовского городского округа | В условиях противоэпидемиологических мероприятий в 2020 году реализация дополнительных образовательных программ проходила в онлайн режиме |
|  | Задача 3 Создание условий для разнообразного досуга граждан и повышение творческого потенциала населения |
|  | Стратегическая программа 3. «Город культуры и искусства» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Культурное пространство» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» |
| 16 | Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей до 95% в 2035 году | % | 96,0 | 96,0 | Управление культуры Администрации  |  |
| 17 | Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 20% в 2035 году | % | 37,0 | 13,7 | Управление культуры Администрации | Работа муниципальных учреждений культуры была приостановлена с 18.03.2020 по 30.09.2020 в связи с пандемией |
| 18 | Увеличение посещаемости учреждений культуры и количества участников проводимых культурно – досуговых мероприятий до 275 человек на 1000 человек населения в 2035 году | чел. на 1000 чел. населения | 4440 | 1562 | Управление культуры Администрации | Работа муниципальных учреждений культуры была приостановлена с 18.03.2020 по 30.09.2020 в связи с пандемией |
| II | Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциалаЦель: Развитие реального сектора экономики, создание комфортных условий для развития бизнеса на территории Артемовского городского округа и вложения частных инвестиций. |
|  | Задачи: 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности городского округа2. Развитие потребительского рынка.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности городского округа.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.5. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий за счет создания новых высокотехнологичных производств |
|  | Стратегическая программа 1. «Округ для бизнеса» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Содействие развитию промышленного потенциала Артемовского городского округа» |
| 1 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе по видам обрабатывающих производств | млн. руб. | 4000,0 | 4397,1 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |  |
| 2 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» | млн. руб. | 4700,0 | 5535,2 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |  |
| 3 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 115,0 | 0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Организации, отчитывающихся в Свердловскст на территории Артемовского городского округа, отсутствуют |
| 4 | Оборот организаций в области информации и связи | млн. руб. | 7,0 | 7,0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |  |
| 5 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по полному кругу) | руб. | 37000 | 37845 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Рост заработной платы работников в 16 из 18 видов экономической деятельности  |
| 6 | Реальная заработная плата в процентах к уровню предыдущего года | % | 105,0 | 108,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |
| 7 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» | млн.руб. | 74,5 | 64,0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Снижение объемов перевозок в связи с пандемией коронавируса |
| 8 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 3020,0 | 3473,0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Влияние инфляции и роста цен |
| 9 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 459,0 | 1214,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Завершение ряда инвестиционных проектов |
| 10 | Объем инвестиций в сопоставимых ценах к уровню прошлого года | % | 50,0 | 144,4 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе» Наименование мероприятия (проекта): «Содействие развитию туризма в Артемовском городском округе» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2024 года» |
| 11 | Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 12,0 | 12,0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |  |
| 12 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 27,1 | 24,8 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | - сложившаяся экономическая ситуация в Российской Федерации: введение карантинных ограничений и общая неопределенность, вызванная пандемией коронавируса;- падения потребительского спроса населения;- изменение организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов, в том числе связанной с введением на территории Свердловской области в 2020 году специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» |
| 13 | Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | млн. руб. | 180,7 | 160,01 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Падение потребительского спроса населения |
| 14 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников субъектов малого предпринимательства | руб. | 17900 | 178001 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Ухудшение финансового состояния субъектов малого предпринимательства |
| 15 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 9,0 | 9,0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации |  |
| 16 | Место в рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  | 39 | 45 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | Отставание от среднеобластных значений по 12 показателям рейтинга |
|  | Задача. Развитие многопрофильности экономики |
|  | Стратегическая программа «Развитие агропромышленного комплекса» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» Наименование мероприятия (проекта): «Молочно-товарная ферма на 12000 дойных коз в Артемовском городском округе Свердловской области» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» |
| 17 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство» | млн. руб. | 150,0 | 802,0 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | С учетом оборота ООО «Птицефабрика «Артемовская» |
| III | Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйстваЦель Повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения; модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Задачи:1. Создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей в том числе сокращение административных процедур, предотвращение коррупции 2. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов |
|  | Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие жилищного строительства в Артемовском городском округе» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»Муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» |
| 1 | Доля граждан Артемовского городского округа, для которых доступна государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) от общего количества граждан округа (наличие в ГИС ЖКХ платежных документов, информации о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и задолженности по оплате) | % | 70,0 | 75,2 | Управление по городскому хозяйству и жилью | Рост количества граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуги» |
| 2 | Наличие и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования:- утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;- утвержденных генеральных планов поселений, округов; - генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями;- программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа;- программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа;- правил землепользования и застройки | % | 100,0 | 100,0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Уменьшение сроков предоставления услуг, предусмотренных целевой модельюупрощения процедур ведения бизнеса и повышенияинвестиционной привлекательности субъектовРоссийской Федерации |
| 3 | Срок предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | дней | 20 | 7 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Сокращение сроков предоставления услуг, предусмотренных целевой модельюупрощения процедур ведения бизнеса и повышенияинвестиционной привлекательности субъектовРоссийской Федерации |
| 4 | Срок получения разрешения на строительство (не более рабочих дней) | дней | 7 | 2 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |
| 5 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (не более дней) | дней | 18 | 10 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |
| 6 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему (не более дней) | дней | 8 | 8 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |
| 7 | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 70 | 27 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Обращение заявителей для получения услуги в МФЦ и Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  |
| 8 | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 55 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Обращение заявителей для получения услуги в МФЦ  |
| 9 | Наличие административных регламентов:- предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ;- предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство;- оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ;- предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур при получении разрешения на строительство | % | 100 | 100 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |  |
| 10 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 70,0 | 7,0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Обращение заявителей для получения услуги в МФЦ и Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |
| 11 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг | % | 30,0 | 19,0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Обращение заявителей для получения услуги в Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |
| 12 | Доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования | % | 33,0 | 63,0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Организация мероприятий по внесению сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости |
|  | Задачи:Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органовЗадача: Развитие и модернизация систем жилищной и коммунальной инфраструктуры |
|  | Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие и модернизация коммунальных сетей»Наименование мероприятия (проекта): «Развитие газификации в Артемовском городском округе»Наименование мероприятия (проекта): «Размещение квартальных блочных газовых котельных на территории Артемовского городского округа»Наименование мероприятия (проекта): «Обеспечение ливневой канализацией закрытого типа территории Артемовского городского округа» |
|  | Мероприятия Муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» |
| 13 | Количество разработанных проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | Управление по городскому хозяйству и жилью |  |
| 14 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по модернизации и ремонту | ед. | 1 | 3 | Управление по городскому хозяйству и жилью | Недостаточное финансирование |
| 15 | Протяженность введенных сетей газопровода в Артемовском городском округе | км | - | - | Управление по городскому хозяйству и жилью |  |
|  | Стратегическая программа «Округ доступного и комфортного жилья» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы» |
| 16 | Ввод жилья эконом-класса | кв.м. | 8566 | 9651 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Введение в эксплуатацию пятиэтажного многоквартирного жилого дома |
| 16.1 | Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | ед. | 94 | 90 | Управление по городскому хозяйству и жилью | В 2020 зафиксировано 90 аварий |
| 17 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения | % | 100 | 100 | Управление по городскому хозяйству и жилью |  |
| IV | Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктурыЦель Повышение доступности услуг транспортного комплекса, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, и условий для комфортного проживания населения |
|  | Задачи:1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям.3. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.4. Развитие межмуниципального транспортного сообщения. |
|  | Стратегическая программа «Округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие транспортной сети автомобильных дорог и тротуаров в Артемовском городском округе» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»  |
| 1 | Протяженность дорог с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям | км | 171 | 171 | Управление по городскому хозяйству и жилью |  |
| 2 | Доля остановок общественного транспорта, отвечающих нормативным требованиям от общего количества остановок (65 ед.) на дорогах местного значения | % | 50 | 20 | Управление по городскому хозяйству и жилью | Недостаточное финансирование |
| V | Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоныЦель Обеспечение экологической безопасности на территории Артемовского городского округа. Стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городском округе |
|  | Задачи: 1. Управление отходами производства и потребления, содержание территории городского округа в соответствии с санитарными нормами и правилами.2. Внедрение технологий, направленных на снижение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.3. Экологическое образование, воспитание и просвещение.5. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества. Восстановление источников нецентрализованного водоснабжения.4. Восстановление природных комплексов.5. Очистка и благоустройство водоемов. |
|  | Стратегическая программа «Оздоровление окружающей природной среды» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Обеспечение рационального и безопасного природопользования»Наименование мероприятия (проекта): «Повышение эффективности санитарной очистки Артемовского городского округа» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года» |
| 1 | Количество (площадь) рекультивированных земельных участков, нарушенных при размещении свалок промышленных и бытовых отходов, расположенных на территории г. Артемовского и сельских населенных пунктов Артемовского городского округа | ед./кв. м. | - | - | МКУ ЖКС |  |
| 2 | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | ед. | 120 | 118 | МКУ ЖКС | Проводились восстановительные работы на ранее обустроенных источниках |
| 3 | Количество источников централизованного питьевого водоснабжения (водозаборных скважин), для которых разработаны проекты организации зон санитарной охраны | ед. | 33 | 28 | МКУ ЖКС | По 1 источнику централизованного питьевого водоснабжения (водозаборных скважин), проект организации зон санитарной охраны разрабатывается.По 4 - разработка пакета документов возможна после получения лицензии на источники централизованного питьевого водоснабжения |
| 4 | Количество загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты | тыс. тонн | 2,76 | 2,74 | предприятия-природопользователи | В 2020 году зафиксировано 2,74 тыс. тонн загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в водные объекты |
| 5 | Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, поступающих в воздушный бассейн | тыс. тонн | 1,71 | 1,7 | предприятия-природопользователи | Погодные условия, повлиявшие на количество выбросов котельных  |
| 6 | Доля переработанных твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования в год | % | 15,0 | 0 | Управление по городскому хозяйству и жилью | Невыполнение связано с затянувшейся процедурой согласования способов раздельного накопления ТКО с ЕМУП «Спецавтобаза» |
|  | Задача Обеспечение условий для массового отдыха и туризма. Увеличение площади зеленых насаждений |
|  | Стратегическая программа «Чистый благоустроенный город» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Артемовский – благоустроенный город с высоким уровнем озеленения» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» |
| 7 | Количество (площадь) обустроенных рекреационных зон на территории Артемовского городского округа | ед./га | 1/0,13 | 1/0,82 | Управление по городскому хозяйству и жилью | Проведена реконструкция сквера «Победы» площадью 0,82 га |
| VI | Стратегическое направление 6. Безопасность Цель Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития территории Артемовского городского округа |
|  | Задачи:1. Снижение уровня преступности на территории Артемовского городского округа.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений. |
|  | Стратегическая программа «Общественный правопорядок» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Общественный порядок» |
|  | Мероприятия Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 5 «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа»Муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Артемовского городского округа на период 2019- 2024 годов»Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы» |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 740 | 538 | ОМВД по Артемовскому району | Реализация задач в сфере профилактики правонарушений |
|  | Задачи:1. Обеспечение пожарной безопасности территории2. Обеспечение надежной работы муниципальной системы оповещения населения3. Обеспечение защиты от подтопления территории п. Буланаш шахтными водами |
|  | Стратегическая программа «Защита от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 5 «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа» |
| 2 | Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| VII | Стратегическое направление 7. Развитие гражданского обществаЦель Развитие многообразия и массовости институтов гражданского общества в Артемовском городском округе. |
|  | Задача 1 Проведение системной политики по развитию и поддержке основных институтов гражданского общества и ведущих социально ориентированных общественных организаций Артемовского городского округа |
|  | Стратегическая программа «Развитие гражданского общества» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие гражданского общества» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа»Подпрограммы 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа» |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 50,0 | 50,0 | отдел по работе с детьми и молодежью |  |
| 2 | Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения Артемовского городского округа | % | 65,0 | 65,0 | отдел по работе с детьми и молодежью |  |
|  | Задачи:1. Завершение информатизации органов муниципальной власти и организация межведомственного взаимодействия в электронном виде при оказании государственных и муниципальных услуг2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, обеспечение для граждан и юридических лиц удобства получения услуг с минимизацией временных и финансовых затрат |
|  | Стратегическая программа «Развитие информатизационного общества» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Повышение доступности для населения и организаций муниципального образования современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа»Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года»Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»Подпрограммы «Развитие информационной системы управления финансами»Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»Подпрограммы 3 «Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» |
| 3 | Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и в электронном виде | % | 100,0 | 94,4 | отдел экономики, инвестиций и развития | - предоставление информационных муниципальных услуг в сфере культуры (по телефону);- отсутствием возможности направления заявлений в электронном виде через Единый портал госуслуг (по 10 из 14 муниципальным услугам, предоставляемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа), в сфере архивного дела заявления направлялись Почтой России |
| VIII | Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование (с учетом принципов, зафиксированных в разделе «Стратегия пространственного развития» Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа)Цель Создание благоприятных условий для обеспечения высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешнего и будущих поколений населения. |
|  | Задачи:1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной безопасности.2. Развитие эффективного инновационного производства и комплекса сферы услуг, рост инвестиций для создания новых рабочих мест, привлечения рабочих кадров различной квалификации, активизации инновационной деятельности, максимизации доходов бюджета Артемовского городского округа, роста прибылей предприятий, эффективного использования муниципального имущества, развития рыночных институтов, роста малого предпринимательства, опережающего развития уникальных и экспортно-ориентированных производств.3. Создание благоприятного социально-экономического и правового климата для предпринимателей и жителей Артемовского городского округа: совершенствование нормативно-правовой базы, формирование имиджа территории, развитие рыночной, информационной, инновационной инфраструктуры, развитие системы достоверной и доступной информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного сообщества. |
|  | Стратегическая программа «Генеральный план Артемовского городского округа – градостроительное обеспечение стратегии» |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие градостроительной деятельности» |
|  | Мероприятия Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа» |
| 1 | Степень обеспеченности документами территориального планирования (разработка генеральных планов населенных пунктов) | % | 70,0 | 100 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |  |
| 2 | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства | ед. | 200 | 27 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ отменены разрешения на ИЖС |
| 3 | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |  |
| 4 | Площадь территории, обеспеченных утвержденной документацией по планировке территории | га | 6 | 6 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |  |
|  | Задача Улучшение городской среды, устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения территории, позволяющих сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду обитания |
|  | Стратегическая программа «Округ доступного и комфортного жилья» |
|  | МероприятияМуниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»Подпрограммы 2 «Реализация вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | кв.м. | 260000 | 136800 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа | снижением уровня спроса на земельные участки для строительства |
| 6 | в т.ч. для ИЖС | кв.м. | 235000 | 42800 | снижением уровня спроса на земельные участки для строительства |
| 7 | Объём жилищного строительства в год  | кв.м. | 2800 | 9651 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа |  |
| 8 | в т.ч.индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | кв.м. | 2200 | 7473 |  |
| 9 | Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства | % | 78,6 | 77,4 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | Ввод в эксплуатацию 5-ти этажного многоквартирного жилого дома  |
| 10 | Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | ед. | 910 | 837 | Управление по городскому хозяйству и жилью |  |
| 11 | Число семей, улучивших жилищные условия | ед. | 16 | 17 | Управление по городскому хозяйству и жилью |  |

1 Оценочно