Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования Артемовского городского округа**

**на период 2023 – 2027 годов»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Артемовского городского округа**

**на период 2023 – 2027 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Артемовского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы:   1. обеспечение качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа; 2. обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа; 3. обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа; 4. обеспечение условий развития системы профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций; 5. создание условий для сохранения здоровья и развития детей Артемовского городского округа; 6. комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Артемовского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию; формирование патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма, укрепление толерантности; 7. создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 8. Совершенствование материально- технической базы образовательных организаций Артемовского городского округа 9. обеспечение исполнения полномочий Управления образования Артемовского городского округа в сфере образования и молодежной политики; 10. достижение целей и результатов национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 11. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Артемовского городского округа 12. формирование информационно­телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 13. обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии; 14. обеспечение условий для подготовки в Артемовском городском округе рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства;   Задачи муниципальной программы:   1. создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности; 2. создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 3. обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском городском округе, в дошкольных образовательных организациях; 4. обеспечение доступности дошкольного образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 5. обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа; 6. реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях мер по обеспечению достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы; 7. создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 8. создание в общеобразовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 9. осуществление мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 10. предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья условий для получения образования в общеобразовательных организациях; 11. обеспечение доступности образования в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 12. сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций; 13. создание условий для увеличения количества качественных образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 14. обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа; 15. обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций; 16. повышение уровня образования населения Артемовского городского округа; 17. обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Артемовского городского округа; 18. развитие системы дополнительного образования детей на территории Артемовского городского округа; 19. создание в организациях дополнительного образования Артемовского городского округа необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 20. предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья условий для получения образования в организациях дополнительного образования; 21. обеспечение доступности образования в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 22. реализация в муниципальных о организациях дополнительного образования мер по обеспечению достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы; 23. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечения подростков и молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в подростково-молодежной среде; 24. расширение взаимодействия муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий в условиях эффективного использования материально-технической базы образования и промышленности на территории Артемовского городского округа; 25. совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 26. сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа; 27. развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций по работе с детьми и молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Артемовском городском округе; 28. модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан Артемовского городского округа в мероприятия историко-патриотической, героико¬патриотической и военно-патриотической направленности; 29. пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений; 30. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся; 31. совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах (реализация национального проекта «Безопасные дороги»); 32. обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства; 33. обеспечение исполнения полномочий Управления образования Артемовского городского округа; 34. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 35. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 36. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 37. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 38. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 39. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 40. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 41. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа; 42. достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 43. оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования информационно¬ телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 44. совершенствование системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии; 45. повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций; 46. организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством; 47. поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Артемовского городского округа; 48. создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям; 49. создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 50. модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Артемовского городского округа, осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно¬научного и гуманитарного профилей. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Качество образования как основа благополучия: развитие сети дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа»;  Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия: развитие системы общего образования Артемовского городского округа»;  Подпрограмма 3 «Качество образования как основа благополучия: развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей Артемовского городского округа»;  Подпрограмма 4: «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся Артемовского городского округа «;  Подпрограмма 5: «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа»;  Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годы».  Подпрограмма 7: «Реализация национального проекта «Образование» в Артемовском городском округе  Подпрограмма 8: «Реализация национального проекта «Демография» в Артемовском городском округе»  Подпрограмма 9: «Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Артемовском городском округе»  Подпрограмма 10 «Педагогические кадры XXI века»  Подпрограмма 11 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в образовательных организациях Артемовского городского округа» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) Количество дошкольных образовательных организаций  Артемовского городского округа, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций  конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями;  2)Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;  3)Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры дошкольных образовательных организаций;  4)Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;  5)Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;  6) Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском городском округе, воспитанием и обучением в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  7) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области;  8) Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке;  9) Соотношение средней заработной платы педагогических  Работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования Артемовского городского округа;  10) Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  11)Доля школьников Артемовского городского округа, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования;  12) Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену;  13) Количество образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной образовательной площадки;  14) Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий;  15) Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году;  16) Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;  17) Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности;  18) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена разработка и реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  19) Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму водоснабжению и канализации;  20) Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания ;  21) Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации образовательного процесса;  22) Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральный перечень;  23) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;  24) Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций;  25) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;  26) Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N78-03 «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий;  27) Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;  28)Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций организованным горячим питанием;  29) Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  30) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области;  31) Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация  молодежной политики в Свердловской области до 2025 года";  32)Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования в общем количестве обучающихся по уровням общего образования, за исключением дошкольного образования;  33)Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре;  34) Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке;  35) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;  36) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;  37) Уровень образования;  38) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  39) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;  40) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;  41) Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;  42) Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций;  43) Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования;  44) Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;  45) Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами дополнительного образования, адаптированными для обучения лиц с ограниченными  возможностями здоровья с учетом особенностей их  психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими  коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  46) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области;  47) Соотношение средней заработной платы педагогических  работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего  образования в Артемовском городском округе;  48) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет;  49) Доля образовательных организаций - участников сетевых форм взаимодействия муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий в условиях эффективного использования материально-технической базы образования и промышленности на территории Артемовского городского округа в целях повышения качества реализации образовательных программ, в общем количестве образовательных организаций;  50) Доля образовательных организаций реализующих программы профессиональной ориентации, в общем количестве образовательных организаций;  51) Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 лет, охваченных различными формами профориентационной работы;  52) Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности;  53) Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно- курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время;  54) Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых  запланированы работы по созданию условии для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья;  55) Доля муниципальных образовтаельных организаций, реализующих программы патриотического воспитания, улучшивших материально- техническую базу;  56) Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности; 57) Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству граждан –участников образовательных отношений муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа;  58) Доля детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Свердловской области, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и российского казачества в Свердловской области;  59) Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании;  60) Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма;  61) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей;  62) Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом);  63) Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;  64) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году;  65) Доля проведенных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций от запланированных;  66) Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 - 2027 годов», значения которых достигли или превысили запланированные показатели;  67) Доля проведенных контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций, от числа запланированных мероприятий;  68) Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций;  69) Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 год);  70) Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей  (нарастающим итогом к 2018 году);  71) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей;  72) Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным  представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  73) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;  74) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  75) Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;  76) Доля детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус», нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях;  77) Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;  78) Эффективность системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи;  79) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом к 2019 году);  80) Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  81) Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2019 года);  82) Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги;  83) Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;  84) Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций  85) Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;  86) Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ;  87) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды;  88) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;  89) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  90) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;  91) Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы;  92) Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации;  93)Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена;  94) Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;  95) Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования;  96) Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования (нарастающим итогом);  97)Доля несовершеннолетних граждан, занимающих добровольческой деятельностью, к общему числу обучающихся муниципальных образовательных организаций;  98)Общая численность несовершеннолетних граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в волонтерскую деятельность;  99) Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ;  100) Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных программами воспитания;  101) Доля образовательных организаций общего  образования всех форм собственности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы;  102)Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  103) Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;  104) Охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, от общей численности детей в возрасте до 3 лет;  105) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  106) Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;  107) Доля муниципальных образовательных организации, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  108) Количество граждан, получивших в период освоения образовательной программы высшего образования в рамках заключенного договора о целевом обучении, меры поддержки в форме единовременной выплата денежного пособия в размере 25 000 рублей по завершению первого года обучения и последующих;  109) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций;  110)Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа, подлежащих аттестации;  111) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки;  112) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки);  113) Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  114) Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение ;  115) Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно);  116) Количество стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками (ежегодно);  117) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет;  118) Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей;  119)Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам  совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации;  120) Доля молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством с целью привлечения молодых специалистов – педагогов в образовательную сферу;  121) Охват работников муниципальных образовательных организаций, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно);  122) Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально- технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности;  123) Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом);  124) Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области "Дворец молодежи" ;  125) Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (нарастающим итогом);  126) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий (ежегодно);  127) Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Всего: 7 126 987,4 рублей,  в том числе:  2023 год – 1 423 252,6 тыс. рублей;  2024 год – 1 437 933,7 тыс. рублей;  2025 год – 1 421 933,7 тыс. рублей;  2026 год – 1 421 933,7 тыс. рублей;  2027 год – 1 421 933,7 тыс. рублей;  из них  областной бюджет: 4 093 538,4 тыс. рублей;  в том числе  2023 год – 807 560,8 тыс. рублей;  2024 год – 821 494,4 тыс. рублей;  2025 год – 821 494,4 тыс. рублей;  2026 год – 821 494,4 тыс. рублей;  2027 год – 821 494,4 тыс. рублей;  местный бюджет: 2 748 125,2 тыс. рублей;  в том числе  2023 год – 559 159,2 тыс. рублей;  2024 год – 559 241,5 тыс. рублей;  2025 год – 543 241,5 тыс. рублей;  2026 год – 543 241,5 тыс. рублей;  2027 год – 543 241,5 тыс. рублей;  федеральный бюджет: 285 323,8 тыс. рублей;  в том числе  2023 год – 56 532,6 тыс. рублей;  2024 год – 57 197,8 тыс. рублей;  2025 год – 57 197,8 тыс. рублей;  2026 год – 57 197,8 тыс. рублей;  2027 год – 57 197,8 тыс. рублей |

**Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния**

**системы образования Артемовского городского округа**

1. В системе образования Артемовского городского округа произошли значительные качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ федерального и регионального уровней, нацеленных на обеспечение нового качества образования.

Система образования Артемовского городского округа в ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

1. В системе дошкольного образования Артемовского городского округа 22 муниципальные образовательные организации дошкольного образования, на базе трех муниципальных общеобразовате6льных организациях сформированы 5 дошкольных групп.

Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 01.01.2022, по данным формы статистического мониторинга ФСН № 85-К, составила 2712 человек. Несовершеннолетние получают дошкольное образование в 140 группах общеразвивающей направленности, 3-х группах компенсирующей направленности, 2-х группах оздоровительной направленности, 39–ти разновозрастных группах.

1. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных организациях, от общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет составила в 2022 году 100%. Расчетные данные доступности ДОО в Артемовском городском округе соответствуют прогнозным данным по Свердловской области.

Данный показатель достигнут благодаря вводу в 2021 году в эксплуатацию здания МБДОУ № 33 по адресу ул. Мира, 31, на 135 мест, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» национального проекта «Демография», что позволило предоставить места детям раннего возраста в количестве 45 мест.

В соответствии с запросом родителей о желаемой дате зачисления ребенка в МДОО для направления в организации дошкольного образования места в дошкольные образовательные организации путевки предоставляются ежемесячно.

По состоянию на 01.01.2022 общая численность детей в очереди, не обеспеченных местами в ДОО: (актуальный спрос) – 11 человек; (отложенный спрос) – 176 человек.

1. В муниципальных дошкольных образовательных организациях обеспечивается доступность получения образования детьми с особыми потребностями в обучении: детей – инвалидов - 22, детей с ОВЗ – 30, из них: обучающихся на дому - 0, обучающихся в коррекционных группах - 0, обучающихся в условиях общеразвивающих групп – 37. В целях осуществления необходимой коррекционной работы в муниципальных дошкольных образовательных организациях работает: педагогов-психологов – 11 (МДОУ №№ 1,2, 4,5,6, 15, 18, 21,27,31, 32); учителей-логопедов – 19 (МДОУ 1, 2, 4,5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 32); учителей дефектологов – 1 (МДОУ № 32).
2. Повышение качества и доступности дошкольного образования в Артемовском городском округе обеспечивается вхождением муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) в нормативное поле федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования.

В Артемовском городском округе во всех МДОО созданы необходимые условия для реализации ФГОС дошкольного образования, в том числе:

1) утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию ФГОС дошкольного образования;

2) организовано предоставление информационной поддержки введения ФГОС дошкольного образования (через средства массовой информации, официальные сайты МДОО, актуальную информацию на сайте Управления образования Артемовского городского округа);

3) организовано предоставление методической поддержки реализации ФГОС дошкольного образования (распространены разъяснения, рекомендации для организаций и прочее).

6. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации: осуществляется в Артемовском городском округе путем получения субвенций областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

7. Успешная реализация ФГОС стала возможна при создании комплекса материально-технических условий, обеспечения повышения квалификации административными и педагогическими работниками МДОО.

8. В ГАОУ ДПО СО "ИРО" педагогические и руководящие работники ДОО прошли повышение квалификации по направлениям:

психолого-педагогическое сопровождение личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования;

преемственность в реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования;

современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и начального общего образования.

9. В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» служба оказания бесплатных услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи родителям в области воспитания, развития и образования детей в возрасте от 0 до 3 лет, на территории Артемовского городского округа представлена структурным подразделением в МАДОУ ЦРР № 32 - Центр психолого – педагогической и консультационной помощи родителям с детьми до 3 лет «Служба ранней помощи».

10. Во исполнение Указа Президента Российский Федерации от 07 мая 2014 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проводится повышение заработной платы педагогических работников; реализуется «дорожная карта» поэтапного повышения заработной платы; согласуются предложения муниципальных образовательных организаций по целевому обучению по программам профессионального педагогического образования, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, обеспечиваются социальные гарантии и льготы работникам образовательных организаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действует система поощрений.

11.Система общего образования в Артемовском городском округе представлена 18 муниципальными общеобразовательными организациями: 8 - городских общеобразовательных организаций, 10 – сельских, классы очно-заочной формы обучения - на базе МБОУ «СОШ № 6».

Образовательных организаций основного общего образования -1, среднего общего – 17.

МАОУ «Лицей №21» и МАОУ СОШ № 56 – с углубленным изучением предметов.

12. Приоритетным направлением развития системы общего образования в Артемовском городском округе является целенаправленная работа по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО).

Начиная с 2011 года значительные объемы средств местного, областного и федерального бюджетов направляются на развитие материальной базы образовательных организаций.

Обеспеченность школ учебниками составляет 100%. Библиотеки комплектуются учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, печатными образовательными ресурсами по предметам, электронными образовательными ресурсами (далее - ЭОР) по некоторым учебным предметам учебного плана, учебниками с электронными приложениями.

13. Анализ состояния системы образования Артемовского городского округа, относительно требований инновационного и социально – экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа, позволяет выделить ряд проблем:

1)  низкая динамика обновления кадрового состава системы образования;

2) не полное соответствие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций требованиям надзорных органов, федеральным государственным образовательным стандартам;

3) доля детей, обучающихся в первую смену, на 01.01.2022, составляет 96% от общего числа обучающихся в Артемовском городском округе.

14. С целью обеспечения обучения учащихся в первую смену в Артемовском городском округе проводятся мероприятия по созданию новых мест в соответствии с государственной программой «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП, и на основании проекта Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа:

- оптимизация загруженности образовательных организаций (эффективное использование имеющихся помещений, проведение организационных мероприятий образовательного процесса);

- перераспределение закрепленных территорий за общеобразовательными организациями;

- в 2021 году, в рамках мероприятия создания современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14 п. Красногвардейский. Реализация и завершение данного мероприятия позволило снизить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Артемовском городском округе, до 3,9% (АППГ - 7,8%).

15. Содержание общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми образовательными организациями самостоятельно в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

При этом, в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа реализуются общеобразовательные программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, с углубленным изучением предметов (МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ №56), программы профильного обучения для учащихся 10,11 классов; с применением дистанционных образовательных технологий и в сетевом взаимодействии.

16. Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования в Артемовском городском округе является дальнейшее развитие качества образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования в Артемовском городском округе, реализации национального проекта «Образование».

17. ФГОС СОО реализуется в муниципальных образовательных организациях по 3 моделям: • интеграционная (школа- ВУЗ), внутришкольная многопрофильная, внутришкольная однопрофильная (социально- экономический профиль и универсальный).

Интеграционная модель реализуется в МАОУ СОШ №56, в соответствии с соглашением о сотрудничестве МАОУ СОШ №56 – опорная школа ОАО «РЖД» по реализации проекта «Россия- страна железных дорог».

Многопрофильная внутришкольная модель реализуется МАОУ «Лицей № 21» (естественнонаучный профиль, технологический профиль, гуманитарный профиль) через построение индивидуального учебного плана, нелинейного расписания, формирования профильных групп; и обеспеченность сильным педагогическим составом, качеством ведения предметов на углубленном уровне; опытом проведения профессиональных проб.

18. По состоянию на 01.01.2022 в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского округа обучаются более 500 несовершеннолетних с ОВЗ, в том числе дети- инвалиды.

Реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития и для детей с умственной отсталостью.

При этом организовано обучение детей данной категории:

- в условиях коррекционных классов;

- в условиях общеобразовательных классов по индивидуальной программе;

- в форме индивидуального обучения на дому.

Коррекционные классы открыты на базе следующих общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ СОШ № 4, МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 18».

19. В целях обеспечения реализации государственных гарантий предоставления обучающимся качественного и общедоступного образования, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, одной из важных задач остается создание в образовательных организациях необходимых условий для получения образования, соответствующего требованиям федеральных государственных стандартов лицами данной категории и повышения квалификации педагогов и руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» создано структурное подразделение «Центр психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации». Ставится задача по созданию районной Психолого – медико –педагогической комиссии (ПМПК).

20. Приоритетной задачей является создание условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В числе мер по сохранению и укреплению здоровья значимой является организация школьного питания. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций питанием составляет 99%.

21. Одним из актуальных направлений развития системы образования Артемовского городского округа является обеспечение условий профессиональной ориентации обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в результате чего ими должен быть осуществлен осознанный выбор профессии. На данный момент в промышленном секторе Артемовского городского округа наблюдается дефицит квалицированных инженерных кадров по таким направлениям как машиностроение, металлообработка, электронная техника, радиотехника и связь.

22. В рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа» проводится работа по профессиональному самоопределению школьников Артемовского городского округа на профессии (специальности) технической, инженерно-технической направленности. Наиболее значимыми результатами работы в рамках комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» в Артемовском городском округе являются:

1). Функционирование базовых площадок ГАОУ СО «Дворец Молодежи»:

- по робототехнике и развитию инновационного технического творчества на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»;

- по профориентационной деятельности и техническому творчеству на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации».

2). Реализация образовательных программ с углубленным изучением предметов по физике и математике на базе МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ №56, МАОУ «СОШ №12»;

3). Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и спортивно-технической направленностей на базе образовательных организаций;

4). Расширение сети социального партнерства, в том числе привлечение промышленных предприятий к реализации образовательных программ;

5). Расширение спектра программ реализуемых в сетевой форме.

23. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» за период 2019-2022 годов на базе 11 муниципальных общеобразовательных организаций (2,3,4,6,8,9,10,17,19,21,56) созданы 11 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». С 2021 года деятельность центров образования направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология».

24. За последние 7 лет в восьми образовательных организациях за счет субсидий из областного бюджета и местного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках реализации мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом», предусмотренного региональным проектом «Успех каждого ребенка», проведен капитальный ремонт спортивных залов.

25. Достижение высоких результатов образовательной деятельности непосредственно связано с совершенствованием ресурсной базы. Проведены ремонты зданий муниципальных общеобразовательных организаций, отопительных систем, пищеблоков, спортивных помещений, частично заменены оконные блоки. Созданы условия безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Показатели антитеррористической защищенности объектов образования выполнены: 100 % организаций оборудованы электронными контрольно-пропускными системами (кодовые замки, домофоны), тревожными кнопками, оснащены системами видеонаблюдения, имеют ограждения, обеспечены квалифицированной охраной.

26. Муниципальные общеобразовательные организации обеспечены учебниками, компьютерной техникой, интерактивными средствами, программно – аппаратными комплексами, доступом к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», введены электронные дневники и журналы, функционируют и своевременно обновляются официальные сайты образовательных организаций.

27. Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организован подвоз к месту обучения школьными автобусами. Техническое состояние школьных автобусов, условия их содержания соответствуют необходимым требованиям. Утверждены маршруты движения школьных автобусов. Муниципальной программой предусмотрена плановая замена автобусов в связи с истечением их срока эксплуатации.

28. В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Артемовском городском округе реализуются проекты по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций: «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ».

Проект "Билет в будущее" запущен в Артемовском городском округе в 2018 году и реализуется в ежегодном режиме. За истекший период в проекте приняли участие более 2000 школьников.

В 2022 году общеобразовательные организации, расположенные на территории Артемовского городского округа, продолжили участие в серии открытых онлайн уроков на федеральном портале "ПроеКТОриЯ". Общий охват участников составил 53 % от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

29. Основной задачей по данному направлению до 2024 года в соответствии с государственной программой "Доступная среда" является создание специальных условий для получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных организациях Артемовского городского округа.

30. Обеспечение оздоровления детей, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе являются одними из важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая консолидации усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков.

Детская оздоровительная кампания в Артемовском городском округе проводится в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 38-03 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области" и Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления».

31. Одним из основных направлений развития образования в Артемовском городском округе является развитие независимой системы оценки качества образования. Основными инструментами получения информации о качестве подготовки обучающихся на современном этапе развития образования являются: государственная итоговая аттестация в 9-х классах, единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), Всероссийские проверочные работы.

ЕГЭ остается основной формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускников общеобразовательных организаций.

32. Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования в Артемовском городском округе являются педагогические и руководящие работники.

В системе образования Артемовского городского округа 942 педагогических работника, при этом в общеобразовательных организациях – 554 педагога, в дошкольных образовательных организациях – 321 педагог, в организациях дополнительного образования – 67 педагогов.

90% педагогов муниципальных образовательных организаций имеют квалификационную категорию, из них аттестованы на высшую квалификационную категорию - 32%, на первую квалификационную категорию - 52%. В 2021 году квалификационные испытания прошли 190 педагогов, из них на высшую квалификационную категорию - 55, на первую квалификационную категорию - 113, на соответствие занимаемой должности – 22 педагога

33. Начиная с 2018 года в рамках национального проекта "Образование" на территории Свердловской области реализуется региональный проект "Учитель будущего".

Данный региональный проект ориентирован на создание в образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта учителей. Эффективная система непрерывного профессионального развития педагогов основана на принципиально новых организационных и содержательных подходах в первую очередь к системе повышения квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции.

Приоритетным направлением системы образования Артемовского городского округа в кадровой работе является обновление профессиональных компетенций педагогов через повышение квалификации, повышение престижа педагогической деятельности и привлечение молодых специалистов в профессию, становление системы наставничества.

Новая система аттестации предполагает и присвоение новых квалификационных категорий в соответствии со сферой образовательной деятельности учителя.

В Артемовском городском округе широко развито конкурсное движение, в рамках которого происходит открытие новых имен и инновационных явлений в системе образования, демонстрация достижений субъектов образования с целью распространения лучшего опыта и его внедрения в практику образования.

Ежегодно в профессиональных конкурсах участвует более 200 педагогов.

В целях обеспечения образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования реализуются следующие меры:

- заключение трехсторонних договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, в которых заказчиком - Управлением образованием Артемовского городского округа, предусмотрена организация предоставления гражданам мер поддержки в период освоения образовательной программы: единовременная выплата денежного пособия в размере 25 000 рублей по завершению первого года обучения и последующих;

- участие в программе «Земский учитель» по 13-и учебным дисциплинам/предметам (русский язык и литература, начальные классы, иностранный язык, математика, физика, география, история, ОБЖ, химия и биология, информатика, музыка, педагог-психолог, дефектолог) позволило привлечь 4 учителя в МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4;

- взаимодействие с филиалом ГАПОУ СО «НТГПК им Демидова» по вопросу подготовки педагогических кадров (программы подготовки педагогов дошкольного воспитания, педагогов начального общего образования).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2014 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» планомерно проводится повышение заработной платы педагогических работников. Реализуется «дорожная карта» поэтапного повышения заработной платы.

34. Система воспитания в Артемовском городском округе ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.

С 1 сентября 2021 года 100 % муниципальных образовательных приступили к реализации программ воспитания.

Количество классных руководителей в 2021-2022 уч.году: 375 человек, в том числе 20 классных руководителей работали на 2-х классах.

37 % классных руководителей являются членами Ассоциации классных руководителей Свердловской области, 5 % стали участниками первого Всероссийского Форума классных руководителей в 2021 году.

35. Выявление лучших практик организации воспитательной работы происходит через:

1) систему конкурсов методической продукции,

2) презентацию опыта педагогическими работниками на педагогических чтениях, семинарах,

3) публикации в научно-методических журналах разного уровня.

В сферу методической деятельности включена также воспитательная работа, работа в экспертных комиссиях конкурсов, фестивалей, соревнований и других муниципальных мероприятий.

Методические объединения классных руководителей работают в 100% общеобразовательных организациях, руководство ими осуществляется заместителями директоров по воспитательной работе.

На уровне муниципалитета вопросы воспитания и классного руководства в общеобразовательных организациях курирует Ассоциация заместителей директоров по воспитательной работе.

36. Одним из приоритетных направлений воспитания В Артемовском городском округе определено развитие детских общественных движений.

В муниципальных образовательных организациях Артёмовского городского округа развиваются следующие детские общественные движения:

- Российское движение школьников (6 МОО, 197 обучающихся),

- Экологическое движение (экологические отряды: 10 МОО, 213 обучающихся),

- Волонтерская деятельность (13 МОО, 20 команд, 269 обучающихся),

- Юнармия - 6 отрядов, 108 обучающихся,

- Детское самоуправление ,

- Школьные спортивные клубы. В Артемовском городском округе действуют 14 школьных спортивных клубов в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ «СОШ № 9», МБОУ СОШ № 4, МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ №1», МАОУ СОШ №56, МБОУ «ООШ №5», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №10». Все внесены во Всероссийский Реестр ШСК.

- Отряды ЮИД (16 отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), общий охват составляет 190 человек) и ДЮП (15 дружин юных пожарных, общее количество участников ДЮП – 180 человек).

С целью информационной и научно-методической поддержки созданы муниципальные центры по развитию детских общественных движений:

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, для практического обучения детей основам безопасности дорожного движения в 2017 году на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» открыт Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и учебный комплекс – автогородок;

- на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» Центр по развитию волонтерства в системе образования Артемовского городского округа (с 2018 года), Первичное отделение РДШ (с 2019 года);

- на базе МАОУ «СОЛШ №12» - муниципальный Штаб ВВПОД ЮНАРМИЯ (с 2018 года).

37. Большое внимание уделено просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций по вопросам детско-родительских отношений. Это достигается за счет проведения тематических родительских собраний, организации участия родителей в организации вебинарах, виртуальных площадках для участников образовательных отношений через семинары-практикумы и реализацию регионального проекта "Родительские университеты".

38. Система патриотического воспитания в Артемовском городском округе представлена военно-патриотическими и гражданско-патриотическими клубами, созданными на базе муниципальных образовательных организаций; реализацией программ музейной педагогики на базе школьных музеев; детскими общественными движениями ЮНАРМИЯ, РДШ, РСМ; системой патриотических мероприятий и проектов.

Кадетские объединения развиваются на базе трех муниципальных общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ №56, МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 17».

39. Система дополнительного образования в Артемовском городском округе представлена 23 образовательными организациями: 4 организациями дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Артемовского городского округа (МАОУ ДО «ЦОиПО», МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, МАОУ ДО № 24 «ДХШ», МАОУ ЦДО «Фаворит»); 16 общеобразовательными организациями (МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ СОШ № 4, МБОУ «ООШ № 5», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МАОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №19», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ № 56); 1 дошкольной образовательной организацией (МАДОУ ЦРР № 32).

40. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществляется работа по внедрению нового организационно-экономического механизма – персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования Артемовского городского округа на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ».

41. На базе МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации», несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 14 лет , имеют возможность обучения по 17 программам профессионального обучения; созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, разработаны и реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные программы.

42. Созданные в системе дополнительного образования Артемовского городского округа условия позволяют обучающимся достигать высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности на уровне муниципалитета, Свердловской области и Российской Федерации.

Но, при этом, совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, остается актуальной задачей системы образования Артемовского городского округа.

43. Организация работы с одаренными детьми осуществляется в соответствии с отраслевой программой фестивалей «Белый парус» и «Маленькая страна». В образовательных организациях разработаны программы по работе с одаренными детьми. Сформирован и ведется банк данных одаренных и талантливых детей.

44. Организация отдыха и оздоровления детей – важнейшая социальная задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков.

Ежегодно в Артемовском городском округе создаются условия для оздоровления и отдыха детей в каникулярное время и в летний период. Отмечается высокий эффект оздоровления. Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в Артемовском городском округе является межведомственное взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций контроля, информационное обеспечение и развитие организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. При Администрации Артемовского городского округа создана межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

45. Анализ процессов, происходящих в системе образования Артемовского городского округа, позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

Слабый уровень владения заведующими МДОО механизмами управления дошкольной образовательной организацией на основе результатов МКДО;

Не полное соответствие образовательной-воспитательной среды МДОО требованиям ФГОС дошкольного образования;

Переход муниципальных общеобразовательных организаций на обучение по основным образовательным программам начального и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО;

Устаревание материально- технических условий обучения и воспитания несовершеннолетних;

Увеличение доли обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, для которых необходимо создание специальных условий обучения и воспитания, доступной среды;

Наличие второй смены в 3-х муниципальных общеобразовательных организациях;

Низкий уровень развития сетевой формы взаимодействия субъектов профориентации и интеграции общего, дополнительного, профессионального и высшего образования;

Кадровый дефицит в муниципальных образовательных организация;

Недостаточный уровень методического сопровождения, наставничества, педагогических работников по вопросам организации процессов образования и воспитания;

Низкий охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет;

Недостаточность имеющихся штатных единиц Муниципального опорного центра персонифицированного дополнительного образования Артемовского городского округа для качественного осуществления и в полной мере полномочий, возложенных на Центр;

Слабо организована информационно – презентационная кампания учреждений дополнительного образования об имеющихся программах дополнительного образования;

Имеющиеся программы дополнительного образования не всегда отвечают запросам и потребностям современных школьников, ориентированы на построение траектории их индивидуального развития;

Слабая роль Центров по развитию детских общественных движений в координации деятельности первичных ячеек в образовательных организациях;

Недостаточный охват обучающихся вовлеченных в детские общественные движения;

Низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений патриотической и этнокультурной направленности, военно-патриотических клубов;

Недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, развитие кадетского движения, реализуемых в государственных и муниципальных образовательных организациях;

Необходимость совершенствования форм отдыха и оздоровления;

Несовершенство системы выявления, учета и содействия развитию талантливых и одаренных детей, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью;

Несовершенство системы профессиональной ориентации обучающихся.

46. Основные направления развития системы образования в Свердловской области определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в указах Президента Российской Федерации, Государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП.

**Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей приведена в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Деятельность в сфере образования Артемовского городского округа направлена на обеспечение последовательной реализации государственной образовательной политики, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, максимального соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально-экономического комплекса Свердловской области и Артемовского городского округа.

**Раздел 3. План мероприятий по реализации муниципальной программы**

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Он направлен на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;

2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов бюджета;

3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;

4) удовлетворение образовательных потребностей граждан на качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и адаптивности образования;

5) внедрение инновационных образовательных программ и апробацию инновационных образовательных технологий;

6) обеспечение детей в возрасте от 0 до 3-х и от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами родителей;

7) организацию повышения квалификации с целью достижения новых требований к профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования;

8) повышение качества образования за счет модернизации материально – технической базы и инфраструктуры муниципальных образовательных организаций;

9) создание системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей;

10) формирование целевого заказа подготовки педагогов для приведения системы образования в соответствие с образовательными потребностями граждан, обеспечения доступности, непрерывности и адаптивности образования;

11) поддержку педагогов – молодых специалистов;

12) реализацию модели организации дистанционного образования;

13) внедрение современных организационно – экономических механизмов, направленных на эффективное использование бюджетных средств;

14) предоставление качественных услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;

15) реализацию проектов для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

16) развитие системы патриотического воспитания детей Артемовского городского округа.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Артемовского городского округа, а также за счет средств бюджета Свердловской области и внебюджетных источников.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом установленных государственными программами Свердловской области уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

Внебюджетные средства на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности муниципальных образовательных организаций.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия следующих региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов:

1) "Современная школа";

2) "Успех каждого ребенка";

3) "Поддержка семей, имеющих детей";

4) "Цифровая образовательная среда";

5) "Учитель будущего";

6) "Молодые профессионалы;

7) "Социальная активность";

8) "Содействие занятости на территории Свердловской области";

9) "Безопасность дорожного движения".

Исполнители муниципальной программы:

1) Управление образования Артемовского городского округа;

2) муниципальные образовательные организации Артемовского городского округа;

3) Администрация Артемовского городского округа;

4) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Управление образования Артемовского городского округа:

1) осуществляет управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует и направляет отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) обеспечивает целевой характер использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Муниципальные образовательные организации ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Управление образования Артемовского городского округа отчет о реализации мероприятий муниципальной программы. Управление образования Артемовского городского округа ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа. Отчеты предоставляются по формам 1 и 2 согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730 – ПА.

Формы отчета представлены в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие системы образования  Артемовского городского округа  на период 2023 – 2027 годы»,  утвержденной постановлением  Администрации Артемовского городского округа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
| **Цели, задачи и целевые показали реализации муниципальной программы**  **«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 – 2027 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | | Наименование цели, задачи, целевого показателя | | Единица измерения | | Значение целевого показателя по реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2023 год | | | | | 2024  год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | |  |
| 1 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
|  | | Подпрограмма 1 «Качество образования как основа благополучия: развитие сети дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 1 «Обеспечение качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития  Свердловской области и Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1 «Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 1. Количество  дошкольных  образовательных  организаций  Артемовского городского округа,  обеспечивающих  формирование у детей  дошкольного возраста  компетенций  конструирования,  моделирования,  программирования,  изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями | | | Единиц | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595 -ПП; | |
|  | | Задача 2. «Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 2.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | | | Процен-тов | | | 68 | | 70 | | 75 | | | 85 | | | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; | |
|  | | Целевой показатель 3.  Доля детей-инвалидов,  которым обеспечен  беспрепятственный  доступ к объектам  инфраструктуры дошкольных  образовательных  организаций | | | Процен-тов | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | |
|  | | Целевой показатель 4.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | | Процен-тов | | | 20 | | 20 | | 20 | | | 20 | | | | 20 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363) | |
|  | | Целевой показатель 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | | | Процен-тов | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363) | |
|  | | Задача 3. «Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском городском округе, в дошкольных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском городском округе, воспитанием и обучением в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | Процен-тов | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Распоряжение Администрации Артемовского городского округа от 20.12.2012 № 384-ПА «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на территории Артемовского городского округа» | |
|  | | Задача 4 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 7.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Задача 5 « Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 8.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 6. «Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях мер по обеспечению достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 9.  Соотношение средней  заработной платы  педагогических  работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций  и средней заработной  платы учителей  муниципальных  образовательных  организаций общего  образования Артемовского городского округа | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Подпрограмма 2 « Качество образования как основа благополучия: развитие системы общего образования Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 2 « Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 7. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 10.  Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | | | Процен-тов | | | 98 | 98 | | | | 98 | | | 98 | | 98 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 11.  Доля школьников Артемовского городского округа, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | | | Процен-тов | | | 10 | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 12.  Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | | | Процен-тов | | | 97 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 13.  Количество  образовательных  организаций, имеющих  статус региональной  инновационной  образовательной  площадки | | | Единиц | | | 4 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 14.  Доля образовательных  организаций,  реализующих  образовательный  процесс с  применением  дистанционных  образовательных  технологий | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 15.  Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 16.  Удельный вес  численности  обучающихся по  федеральным  государственным  образовательным  стандартам | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 17.  Доля учащихся,  осваивающих  дополнительные  образовательные  программы  технической и  естественно-научной  направленности | | | Процен-тов | | | 17 | 20 | | | | 21 | | | 21 | | 21 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 18.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена разработка и реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | | | Процен-тов | | | 50 | 60 | | | | 60 | | | 60 | | 60 | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 19.  Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму водоснабжению и канализации | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ);  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 20.  Количество  объектов, в  которых в  полном объеме  выполнены  мероприятия по  капитальному  ремонту  общеобразовательных  организаций и  их оснащению  средствами  обучения и  воспитания | | | Единиц | | | - | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 | | |
|  | | Целевой показатель 21.  Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации образовательного процесса | | | Процен-тов | | | 64 | 76 | | | | 88 | | | 88 | | 88 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 22.  Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральный перечень | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 8. «Создание в общеобразовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 23.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | | | Процен-тов | | | 60 | 65 | | | | 70 | | | 75 | | 80 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 24.  Доля детей-инвалидов,  которым обеспечен  беспрепятственный  доступ к объектам  инфраструктуры  образовательных  организаций | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 25. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363) | | |
|  | | Задача 9. «Осуществление мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 26.  Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N78-03 «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий. | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП. | | |
|  | | Целевой показатель 27.  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее  образование в государственных  образовательных организациях  Свердловской области и  Муниципальных общеобразовательных  организациях, расположенных на  территории Свердловской  области» | | |
|  | | Целевой показатель 28. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций организованным горячим питанием | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ | | |
|  | | Задача 10. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья условий для получения образования в общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 29.  Доля детей с  ограниченными  возможностями  здоровья школьного  возраста, охваченных  образовательными  программами,  адаптированными для  обучения лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья с учетом  особенностей их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей и при  необходимости  обеспечивающими  коррекцию нарушений  развития и социальную  адаптацию указанных  лиц | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 11. «Обеспечение доступности образования в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 30.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 12. «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 31.  Количество  общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы  Свердловской области "Развитие системы образования и реализация  молодежной политики в Свердловской области до 2025 года" | | | Единиц | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 32. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования в общем количестве обучающихся по уровням общего образования, за исключением дошкольного образования | | | Проце-нтов | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | | Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП « Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» | | |
| начальное общее образование | | |  | | | 1,44 | 0,37 | | | | 0,85 | | | 0,85 | | 0,85 | | |  | | |
| основное общее образование | | |  | | | 0,81 | 0,43 | | | | 1,06 | | | 1,06 | | 1,06 | | |  | | |
| среднее общее образование | | |  | | | 0,9 | 0,35 | | | | 0,52 | | | 0,52 | | 0,52 | | |  | | |
|  | | Задача 13. «Создание условий для увеличения количества качественных образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 33.  Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | | | Единиц | | | 0 | 1 | | | | - | | | - | | - | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N326-P;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 14 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 34.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 15. «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 35.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 36.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 16. «Повышение уровня образования населения Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 37.  Уровень образования | | | Процен-тов | | | 75,2 | 76,03 | | | | 77,61 | | | 77,61 | | 77,61 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 17. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 38.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | | Процен-тов | | | 5,4 | 5,3 | | | | 5,3 | | | 5,3 | | 5,3 | | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | |
|  | | Подпрограмма 3 «Качество образования как основа благополучия: развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 3. «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 18. « Развитие системы дополнительного образования детей на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 39.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  Указ Президента Российской Федерации от29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП « Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»;  Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2017 № 1642;  Концепция персонифицированного дополнительного образования детей на территории Свердловской области от 06.08.2019 № 503- ПП « О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области» | | |
|  | | Целевой показатель 40.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | | | Процен-тов | | | 9 | 10 | | | | 11 | | | 12 | | 13 | | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  Указ Президента Российской Федерации от29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП « Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»;  Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2017 № 1642;  Концепция персонифицированного дополнительного образования детей на территории Свердловской области от 06.08.2019 № 503- ПП « О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области» | | |
|  | | Задача 19. «Создание в организациях дополнительного образования Артемовского городского округа необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 41.  Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 42.  Доля детей-инвалидов,  которым обеспечен  беспрепятственный  доступ к объектам  инфраструктуры  образовательных  организаций | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 43.  Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования | | | Процен-тов | | | 18,9 | 18,9 | | | | 18,9 | | | 18,9 | | 18,9 | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297);  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; | | |
|  | | Целевой показатель 44. Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | | | Процен-тов | | | 25 | 25 | | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363) | | |
|  | | Задача 20. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья условий для получения образования в организациях дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 45.  Доля детей с  ограниченными  возможностями  здоровья школьного  возраста, охваченных  образовательными  программами дополнительного образования,  адаптированными для  обучения лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья с учетом  особенностей их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей и при  необходимости  обеспечивающими  коррекцию нарушений  развития и социальную адаптацию указанных  лиц | | | Процен-тов | | | 10 | 15 | | | | 20 | | | 25 | | 30 | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 21. «Обеспечение доступности образования в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 46.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 22. «Реализация в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования мер по обеспечению достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 47.  Соотношение средней  заработной платы  педагогических  работников  муниципальных  организаций  дополнительного  образования детей и  средней заработной  платы учителей  муниципальных  образовательных  организаций общего  образования в  Артемовском городском округе | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N223- ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Свердловской области» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N223- ПП) | | |
|  | | Задача 23. «Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечения подростков и молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в подростково-молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 48.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | | Процен-тов | | | 35 | 35 | | | | 35 | | | 35 | | 35 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Цель 4. «Обеспечение условий развития системы профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 24. «Расширение взаимодействия муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий в условиях эффективного использования материально-технической базы образования и промышленности на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 49.  Доля образовательных организаций - участников сетевых форм взаимодействия муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий в условиях эффективного использования материально-технической базы образования и промышленности на территории Артемовского городского округа в целях повышения качества реализации образовательных программ, в общем количестве образовательных организаций | | | Процен-тов | | | 34 | 54 | | | | 61 | | | 63 | | 63 | | | Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 50.  Доля образовательных организаций реализующих программы профессиональной ориентации, в общем количестве образовательных организаций | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Постановление Правительства  Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 51. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 лет, охваченных различными формами профориентационной работы | | | Процен-тов | | | 35,5 | 36 | | | | 37 | | | 38 | | 40 | | | Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы";  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» | | |
|  | | Целевой показатель 52.  Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | | | Человек | | | 237 | 251 | | | | 276 | | | 301 | | 326 | | | Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы";  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» | | |
|  | | Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 25. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 53.  Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно- курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | | | Процен-тов | | | 17,5 | 18 | | | | 18,5 | | | 18,5 | | 18,5 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N558- ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» | | |
|  | | Задача 26. «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 54.  Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых  запланированы работы по созданию условии для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N558- ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» | | |
|  | | Подпрограмма 4: «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся Артемовского городского округа » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 6. «Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Артемовского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию; формирование патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма, укрепление толерантности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 27. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций по работе с детьми и молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Артемовском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 55.  Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания, улучшивших материально- техническую базу | | | Процен-тов | | | 55 | 60 | | | | 65 | | | 70 | | 75 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» | | |
|  | | Задача 28. «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан Артемовского городского округа в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической и военно-патриотической направленности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 56.  Доля муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  программы  патриотической  направленности | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Задача 29. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 57.  Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству граждан –участников образовательных отношений муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» | | |
|  | | Целевой показатель 58.  Доля детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Свердловской области, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и российского казачества в Свердловской области | | | Процен-тов | | | 8 | 8 | | | | 8 | | | 8 | | 8 | | | Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»;  [Указ](consultantplus://offline/ref=B4E9977472FB69FC3EFA465BF4A91CA237BC57E48B2826ACCB8E147569A0dAM) Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012  года № 1666, [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B4E9977472FB69FC3EFA465BF4A91CA237B758E68F2F26ACCB8E147569A0dAM) Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р | | |
|  | | Задача 30. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 59.  Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Цель 7. «Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 31. «Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах» ( реализация национального проекта «Безопасные дороги») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 60.  Доля образовательных  организаций,  охваченных  методическим  сопровождением по  вопросам  профилактики детского дорожно- транспортного травматизма | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 61.  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» | | |
|  | | Целевой показатель 62. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | | | Процен-тов | | | 94 | 97 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | [Постановление](consultantplus://offline/ref=B4E9977472FB69FC3EFA5855F0A91CA234BE5BE5862D26ACCB8E147569A0dAM) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295; Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B4E9977472FB69FC3EFA5855F0A91CA235BF5FE6892A26ACCB8E147569A0dAM) от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» | | |
|  | | Подпрограмма 5: «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 8. «Совершенствование материально- технической базы образовательных организаций Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 32. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 63.  Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | | | Процен-тов | | | 20 | 20 | | | | 20 | | | 20 | | 20 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | | |
|  | | Целевой показатель 64.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | | | Процен-тов | | | 85 | 85 | | | | 85 | | | 85 | | 85 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | | |
|  | | Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 9. «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования Артемовского городского округа в сфере образования и молодежной политики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 33. «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 65.  Доля проведенных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций от запланированных | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Положение об Управлении образования Артемовского городского округа, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 27 марта 2014 года № 450;  Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» | | |
|  | | Целевой показатель 66.  Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 - 2027 годов», значения которых достигли или превысили запланированные показатели | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Постановление Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730 – ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Целевой показатель 67.  Доля проведенных контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций, от числа запланированных мероприятий | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Положение об Управлении образования Артемовского городского округа, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 27 марта 2014 года № 450 | | |
|  | | Целевой показатель 68.  Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Положение об Управлении образования Артемовского городского округа, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 27 марта 2014 года № 450 | | |
|  | | Подпрограмма 7: «Реализация национального проекта «Образование» в Артемовском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 10. «Достижение целей и результатов национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 34. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 69.  Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 год) | | | Единиц | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 2 | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 70.  Численность  обучающихся,  охваченных основными  и дополнительными  общеобразовательными  программами  цифрового,  естественно-научного и  гуманитарного  профилей  (нарастающим итогом к 2018 году) | | | Человек | | | 1200 | 1200 | | | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 71.  В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | | Единиц | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 2 | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 72.  Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным  представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | Единиц | | | - | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 73.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | Процен-тов | | | 30 | 40 | | | | 40 | | | 40 | | 40 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Задача 35. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 74.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | Процен-тов | | | 82,6 | 83,3 | | | | 83,6 | | | 83,9 | | 84,2 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 75.  Число детей,  Охваченных деятельностью детских технопарков  "Кванториум" (мобильных  Технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на  Обеспечение доступности  Дополнительных общеобразовательных  программ естественно- научной и технической направленностей,  соответствующих приоритетным  направлениям технологического  развития Российской Федерации | | | Человек | | | 80 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 76.  Доля детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус», нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях | | | Процен-тов | | | 50 | 50 | | | | 50 | | | 50 | | 50 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 № 18 | | |
|  | | Целевой показатель 77.  Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | Человек | | | 4500 | 4500 | | | | 4500 | | | 4500 | | 4500 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 | | |
|  | | Целевой показатель 78.  Эффективность системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи | | | Процен-тов | | | 25,07 | 25,70 | | | | 26,35 | | | 26,95 | | 27,55 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 | | |
|  | | Целевой показатель 79.  В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом к 2019 году) | | | Единиц | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 | | |
|  | | Целевой показатель 80.  Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | Процен-тов | | | 0,04 | 0,04 | | | | 0,04 | | | 0,04 | | 0,04 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденный протоколом от 17.12.2018 | | |
|  | | Задача 36. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 81.  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2019 года) | | | Единиц | | | 200 | 200 | | | | 200 | | | 200 | | 200 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 82.  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | Процен-тов | | | 71 | 71 | | | | 71 | | | 71 | | 71 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Задача 37. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 83.  Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | Процен-тов | | | 15 | 15 | | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 84.  Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | Процен-тов | | | 15 | 15 | | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 85.  Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | Процен-тов | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 86.  Количество  общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в  общеобразовательных организациях | | | Единиц | | | 11 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 87.  Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | | Процен-тов | | | 100 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 88.  Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | Процен-тов | | | 20 | 30 | | | | 40 | | | 50 | | 50 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 89.  Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | Процен-тов | | | 40 | 45 | | | | 50 | | | 55 | | 55 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 90.  Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | | | Процен-тов | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Задача 38. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 91.  Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | | | Процен-тов | | | 10 | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Учитель будущего", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 92.  Доля педагогических  работников,  прошедших  добровольную  независимую оценку  квалификации | | | Процен-тов | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Учитель будущего", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Задача 39. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 93.  Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | | | Процен-тов | | | 25 | 25 | | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального  проекта "Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)",  утвержденный протоколом от  17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 94.  Доля обучающихся,  завершающих обучение в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования,  прошедших аттестацию с  использованием механизма  демонстрационного экзамена | | | Процен-тов | | | 80 | 80 | | | | 80 | | | 80 | | 80 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального  проекта "Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)",  утвержденный протоколом от  17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 95.  Создана (обновлена)  материально- техническая база  образовательных организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования | | | Единиц | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального  проекта "Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)",  утвержденный протоколом от  17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Задача 40. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 96.  Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования (нарастающим итогом) | | | Человек | | | 3390 | 3550 | | | | 3710 | | | 3870 | | 4030 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Социальная активность", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 97.  Доля несовершеннолетних граждан, занимающих добровольческой деятельностью, к общему числу обучающихся муниципальных образовательных организаций | | | Процен-тов | | | 3 | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Социальная активность", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 98.  Общая численность  несовершеннолетних граждан, вовлеченных центрами  (сообществами, объединениями)  поддержки добровольчества  (волонтерства) на базе образовательных организаций,  некоммерческих организаций,  государственных и  муниципальных учреждений, в волонтерскую деятельность | | | Человек | | | 200 | 330 | | | | 404 | | | 470 | | 500 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Социальная активность", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Задача 41. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 99.  Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  дополнительное соглашение от 29.10.2021 N073-2020- ЕВ001-40/1 к Соглашению о реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на территории Свердловской области национального проекта "Образование" между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области от 08.12.2020 N073- 2020-ЕВ001-40 | | |
|  | | Целевой показатель 100.  Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных программами воспитания | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 | | |
|  | | Целевой показатель 101.  Доля образовательных организаций общего  образования всех форм собственности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 | | |
|  | | Целевой показатель 102.  Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | Человек | | | 600 | 630 | | | | 660 | | | 690 | | 720 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта  "Патриотическое воспитание граждан" | | |
|  | | Целевой показатель 103.  Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | Человек | | | 600 | 630 | | | | 660 | | | 690 | | 720 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта  "Патриотическое воспитание граждан" | | |
|  | | Подпрограмма 8: «Реализация национального проекта «Демография» в Артемовском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 11. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 42. «Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 104.  Охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, от общей численности детей в возрасте до 3 лет | | | Процен-тов | | | 20 | 20 | | | | 20 | | | 20 | | 20 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Содействие занятости на территории Свердловской области", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 105.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Содействие занятости на территории Свердловской области", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Целевой показатель 106.  Численность  воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих  муниципальные организации,  осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образования, присмотр и уход | | | Человек | | | 570 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  паспорт регионального проекта "Содействие занятости на территории Свердловской области", утвержденный Протоколом от 17.12.2018 N 18 | | |
|  | | Подпрограмма 9: «Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Артемовском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 12. «Формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 43. «Оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 107.  Доля муниципальных  образовательных организации, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным  информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП | | |
|  | | Подпрограмма 10 «Педагогические кадры XXI века» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 13. «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 44. «Совершенствование системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 108.  Количество граждан, получивших в период освоения образовательной программы высшего образования в рамках заключенного договора о целевом обучении, меры поддержки в форме единовременной выплата денежного пособия в размере 25 000 рублей по завершению первого года обучения и последующих; | | | Человек | | | 5 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; | | |
|  | | Задача 45. «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 109.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников  общеобразовательных  организаций | | | Процен-тов | | | 77,5 | 78,5 | | | | 79,5 | | | 80 | | 80,5 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 110.  Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа, подлежащих аттестации | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 111.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников  общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки | | | Процен-тов | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ППм | | |
|  | | Целевой показатель 112.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников  общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки) | | | Процен-тов | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 113.  Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | Процен-тов | | | 25 | 25 | | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 114.  Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение | | | Человек | | | 5 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 115.  Количество информационных  мероприятий по повышению  общественного престижа  педагогической деятельности,  популяризации педагогической деятельности  (ежегодно) | | | Единиц | | | 36 | 36 | | | | 36 | | | 36 | | 36 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 116.  Количество стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками (ежегодно) | | | Единиц | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 117.  Доля педагогических работников  общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет | | | Процен-тов | | | 25,8 | 25,9 | | | | 26 | | | 26 | | 26 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 118.  Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | | | Процен-тов | | | 43 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 119.  Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам  совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации | | | Человек | | | 212 | - | | | | - | | | - | | - | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Задача 46. «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 120.  Доля молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством с целью привлечения молодых специалистов – педагогов в образовательную сферу | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; | | |
|  | | Задача 47. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 121. Охват работников муниципальных образовательных организаций, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно) | | | Процен-тов | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; | | |
|  | | Подпрограмма 11 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в образовательных организациях Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 14. «Обеспечение условий для подготовки в Артемовском городском округе рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 48. «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 122. Количество  обучающихся -  участников сетевых  форм взаимодействия  образовательных  организаций по созданию и  совместному использованию  материально- технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для  совместной реализации  образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие  познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и  компетенций конструирования,  моделирования, программирования,  изучения основ проектной  деятельности | | | Человек | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 123. Количество модернизированных  кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | | | Единиц | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 124.  Количество  образовательных  организаций, реализующих  программы дополнительного  образования технической и  естественно-научной  направленности на условиях сетевого взаимодействия с  государственным автономным  нетиповым образовательным  учреждением Свердловской области "Дворец молодежи" | | | Единиц | | | 14 | 17 | | | | 19 | | | 20 | | 20 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019  № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016  N595- ПП | | |
|  | | Задача 49. «Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 125. Количество образовательных  организаций, заключивших  соглашение о взаимодействии с негосударственными  организациями,  осуществляющими  образовательную деятельность в сфере дополнительного  образования детей технической направленности, и негосударственными  организациями, осуществляющими  поддержку технического  творчества детей  (нарастающим итогом) | | | Единиц | | | 4 | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019  № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016  N595- ПП | | |
|  | | Целевой показатель 126. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных  мероприятий  (ежегодно) | | | Процен-тов | | | 34 | 34 | | | | 34 | | | 34 | | 4 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |
|  | | Задача 50. «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Артемовского городского округа, осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 127.  Численность учащихся  общеобразовательных  организаций,  осваивающих  дополнительные  общеобразовательные  программы  технической  направленности | | | Человек | | | 534 | 600 | | | | 630 | | | 630 | | 630 | | | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской  области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП;  Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N595- ПП | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Артемовского городского округа

на период 2023 – 2027 годов» , утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 - 2027 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № стро-ки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | код федера-льного проекта | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | Номер строки целевых показа-телей, на дости-жение которых направ-лены меро-приятия |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 7126987,4 | 1423252,6 | 1437933,7 | 1421933,7 | 1421933,7 | 1421933,7 |  |
|  | областной бюджет |  | 4093538,4 | 807560,8 | 821494,4 | 821494,4 | 821494,4 | 821494,4 |  |
|  | местный бюджет |  | 2748125,2 | 559159,2 | 559241,5 | 543241,5 | 543241,5 | 543241,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 285323,8 | 56532,6 | 57197,8 | 57197,8 | 57197,8 | 57197,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Качество образования как основа благополучия: развитие сети дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа» | | | | | | | | | |
| 5. | Всего по подпрограмме 1, в том числе: |  | 2307065,0 | 456997,0 | 462517,0 | 462517,0 | 462517,0 | 462517,0 |  | |
| 6. | областной бюджет |  | 1411845,0 | 277953,0 | 283473,0 | 283473,0 | 283473,0 | 283473,0 |  | |
| 7. | местный бюджет |  | 895220,0 | 179044,0 | 179044,0 | 179044,0 | 179044,0 | 179044,0 |  | |
| 8. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 9. | Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях, всего, в том числе: |  | 831720,0 | 166344,0 | 166344,0 | 166344,0 | 166344,0 | 166344,0 | 4,6,13,15, | |
| 10. | местный бюджет |  | 831720,0 | 166344,0 | 166344,0 | 166344,0 | 166344,0 | 166344,0 |  | |
| 11. | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: |  | 1391394,0 | 273990,0 | 279351,0 | 279351,0 | 279351,0 | 279351,0 | 17,177,178,184 | |
| 12. | областной бюджет |  | 1391394,0 | 273990,0 | 279351,0 | 279351,0 | 279351,0 | 279351,0 |  | |
| 13. | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: |  | 20451,0 | 3963,0 | 4122,0 | 4122,0 | 4122,0 | 4122,0 | 4,6,9,13,  15, 165,166,  167 | |
| 14. | областной бюджет |  | 20451,0 | 3963,0 | 4122,0 | 4122,0 | 4122,0 | 4122,0 |  | |
| 15. | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |  | 63500,0 | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | 4,6,9,13,  15, 165,166,  167 | |
| 16. | местный бюджет |  | 63500,0 | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 |  | |
| 17. | Мероприятие 7.  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования  всего, в том числе |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7,8,9,11 | |
| 18. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 19. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 20. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия: развитие системы общего образования  Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 21. | Всего по подпрограмме 2, в том числе: |  | 3750497,8 | 741602,6 | 752223,8 | 752223,8 | 752223,8 | 752223,8 |  | |
| 22. | областной бюджет |  | 2558924,0 | 503820,0 | 513776,0 | 513776,0 | 513776,0 | 513776,0 |  | |
| 23. | местный бюджет |  | 906250,0 | 181250,0 | 181250,0 | 181250,0 | 181250,0 | 181250,0 |  | |
| 24. | федеральный бюджет |  | 285323,8 | 56532,6 | 57197,8 | 57197,8 | 57197,8 | 57197,8 |  | |
| 25. | Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях всего, в том числе: |  | 896000,0 | 179200,0 | 179200,0 | 179200,0 | 179200,0 | 179200,0 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,45,52,54,55,59 | |
| 26. | местный бюджет |  | 896000,0 | 179200,0 | 179200,0 | 179200,0 | 179200,0 | 179200,0 |  | |
|  | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: |  | 2167372,0 | 427936,0 | 434859,0 | 434859,0 | 434859,0 | 434859,0 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,45,52,54,55,59 | |
| 27. | областной бюджет |  | 2167372,0 | 427936,0 | 434859,0 | 434859,0 | 434859,0 | 434859,0 |  | |
| 28. | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: |  | 118194,0 | 22906,0 | 23822,0 | 23822,0 | 23822,0 | 23822,0 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,45,52,54,55,59 | |
| 29. | областной бюджет |  | 118194,0 | 22906,0 | 23822,0 | 23822,0 | 23822,0 | 23822,0 |  | |
| 30. | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных организациях, всего, из них: |  | 10250,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 25,27,35,36,39,40,41,45,52, | |
| 31. | местный бюджет |  | 10250,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |  | |
| 32. | Мероприятие 5. Создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,35,36, | |
| 33. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 34. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 35. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 36. | Мероприятие 6.  Создание условий развития системы профессиональной ориентации обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,25,27,28,29,32,43,45,52 | |
| 37. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 38. | Мероприятие 7. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,52 | |
| 39. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 40. | Мероприятие 10. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовате-льных организаций, всего,  из них: |  | 166650,0 | 33330,0 | 33330,0 | 33330,0 | 33330,0 | 33330,0 | 54,55 | |
| 41. | федеральный бюджет |  | 166650,0 | 33330,0 | 33330,0 | 33330,0 | 33330,0 | 33330,0 |  | |
| 42. | Мероприятие 11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них |  | 169533,8 | 33146,6 | 34096,8 | 34096,8 | 34096,8 | 34096,8 |  | |
| 43. | федеральный бюджет |  | 118673,8 | 23202,6 | 23867,8 | 23867,8 | 23867,8 | 23867,8 |  | |
| 44. | областной бюджет |  | 50860,0 | 9944,0 | 10229,0 | 10229,0 | 10229,0 | 10229,0 |  | |
| 45. | Мероприятие 12.  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,32,35,36,37,43 | |
| 46. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 47. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 48. | Мероприятие 13. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,25,50 | |
| 49. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 50. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 51. | в том числе софинансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 52. | Мероприятие 14.  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |  | 273358,0 | 52978,0 | 55095,0 | 55095,0 | 55095,0 | 52978,0 | 39,40,41 | |
| 53. | областной бюджет |  | 273358,0 | 52978,0 | 55095,0 | 55095,0 | 55095,0 | 52978,0 |  | |
|  | Мероприятие 15. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовате-льные организации - всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | |
| 54. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 55. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 56. | в том числе софинансирова-ние |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 57. | Мероприятие 16. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 | |
| 58. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 59. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Подпрограмма 3 «Качество образования как основа благополучия: развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 60. | Всего по подпрограмме 3, в том числе: |  | 535629,4 | 106379,8 | 107312,4 | 107312,4 | 107312,4 | 107312,4 |  | |
| 61. | областной бюджет |  | 120294,4 | 23312,8 | 24245,4 | 24245,4 | 24245,4 | 24245,4 |  | |
| 62. | местный бюджет |  | 415335,0 | 83067,0 | 83067,0 | 83067,0 | 83067,0 | 83067,0 |  | |
| 63. | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них: |  | 340457,0 | 68091,4 | 68091,4 | 68091,4 | 68091,4 | 68091,4 | 63,64,66,67,68,69,71,73,75,77,80,126,127,128,130 | |
| 64. | местный бюджет |  | 340457,0 | 68091,4 | 68091,4 | 68091,4 | 68091,4 | 68091,4 |  | |
| 65. | Мероприятие 2. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: |  | 155210,9 | 30377,3 | 31208,4 | 31208,4 | 31208,4 | 31208,4 | 86,88 | |
| 66. | областной бюджет |  | 107210,9 | 20777,3 | 21608,4 | 21608,4 | 21608,4 | 21608,4 |  | |
| 67. | местный бюджет |  | 48000,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 |  | |
| 68. | Мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, всего, из них: |  | 26878,0 | 5375,6 | 5375,6 | 5375,6 | 5375,6 | 5375,6 | 63,64,  126,127,  130 | |
| 69. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 70. | местный бюджет |  | 26878,0 | 5375,6 | 5375,6 | 5375,6 | 5375,6 | 5375,6 |  | |
| 71. | Мероприятие 4.  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,67,68,69 | |
| 72. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 73. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 74. | Мероприятие 5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: |  | 13083,5 | 2535,5 | 2637,0 | 2637,0 | 2637,0 | 2637,0 | 86,88 | |
| 75. | областной бюджет |  | 13083,5 | 2535,5 | 2637,0 | 2637,0 | 2637,0 | 2637,0 |  | |
| Подпрограмма 4: «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа и формирование основ  безопасности жизнедеятельности обучающихся Артемовского городского округа » | | | | | | | | | | |
| 76. | Всего по подпрограмме 4, в том числе: |  | 1000,0 | 200,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | |
| 77. | местный бюджет |  | 1000,0 | 200,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | |
| 78. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях, из них: |  | 1000,0 | 200,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 92,94,96,97,104 | |
| 79. | местный бюджет |  | 1000,0 | 200,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | |
| Подпрограмма 5: «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 80. | Всего по подпрограмме 5, в том числе: |  | 184525,0 | 36905,0 | 36905,0 | 36905,0 | 36905,0 | 36905,0 |  | |
| 81. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 82. | местный бюджет |  | 184525,0 | 36905,0 | 36905,0 | 36905,0 | 36905,0 | 36905,0 |  | |
| 83. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 84. | Мероприятие 1. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9,108,  109, | |
| 85. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 86. | Мероприятие 2. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,30,31,32,33,35,36,37,108,109 | |
| 87. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 88. | Мероприятие 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,69,  108,109 | |
| 89. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 90. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 91. | в том числе софинансирова-ние |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 92. | Мероприятие 5. Проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях - всего, из них: |  | 80000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 30,31,108,109 | |
| 93. | местный бюджет: |  | 80000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |  | |
| 94. | Мероприятие 6. Проведение экспертизы технического состояния зданий муниципальных образовательных организаций, разработка проектно – сметной документации для проведения капитальных (текущих) ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных организаций, проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости - всего, из них: |  | 6875,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 30,31,108,109 | |
| 95. | местный бюджет |  | 6875,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 |  | |
| 96. | Мероприятие 7. Приведение зданий, помещений муниципальных образовательных организаций в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности - всего, из них: |  | 97000,0 | 19400,0 | 19400,0 | 19400,0 | 19400,0 | 19400,0 | 108,109 | |
| 97. | местный бюджет |  | 97000,0 | 19400,0 | 19400,0 | 19400,0 | 19400,0 | 19400,0 |  | |
| 98. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 99. | Мероприятие 8. Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности всего, из них |  | 650,0 | 130,00 | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 108,109 | |
| 100. | местный бюджет |  | 650,0 | 130,00 | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | |
| Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 - 2027 годы» | | | | | | | | | | |
| 101. | Всего по подпрограмме 6, в том числе: |  | 310645,2 | 60443,2 | 62550,5 | 62550,5 | 62550,0 | 62550,0 |  | |
| 102. | местный бюджет |  | 310645,2 | 60443,2 | 62550,5 | 62550,5 | 62550,0 | 62550,0 |  | |
| 103. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: |  | 34010,0 | 6593,2 | 6854,2 | 6854,2 | 6854,2 | 6854,2 | 114,115,  116 | |
| 104. | местный бюджет |  | 34010,0 | 6593,2 | 6854,2 | 6854,2 | 6854,2 | 6854,2 |  | |
| 105. | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляю-щих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: |  | 266435,2 | 51810,0 | 53656,3 | 53656,3 | 53656,3 | 53656,3 | 114,115,  116 | |
| 106. | местный бюджет |  | 266435,2 | 51810,0 | 53656,3 | 53656,3 | 53656,3 | 53656,3 |  | |
| 107. | Мероприятие 3. Организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования - всего, из них: |  | 5200,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 113,114 | |
| 108. | местный бюджет |  | 5200,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 |  | |
| 109. | Мероприятие 4. Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях - всего, из них: |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 114 | |
| 110. | местный бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | |
| Подпрограмма 7: «Реализация национального проекта «Образование» в Артемовском городском округе | | | | | | | | | | |
| 111. | Всего по подпрограмме 7, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 112. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 113. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 114. | Мероприятие 1. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего, из них: | Е1 | 32000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,121,  122, | |
| 115. | областной бюджет | Е1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 116. | местный бюджет | Е1 | 32000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 117. | Мероприятие 2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, всего, из них: | Е2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,131 | |
| 118. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 119. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Подпрограмма 8: «Реализация национального проекта «Демография» в Артемовском городском округе» | | | | | | | | | | |
| 120. | Всего по подпрограмме 8, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 121. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 122. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 123. | Мероприятие 1.  Содействие занятости на территории Свердловской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Подпрограмма 9: «Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  в Артемовском городском округе» | | | | | | | | | | |
| 124. | Всего по подпрограмме 9, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 125. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 126. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 127. | Мероприятие 1. Формирование ИТ-инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", всего  в том числе: | D2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 | |
| 128. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 129. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Подпрограмма 10 «Педагогические кадры XXI века» | | | | | | | | | | |
| 130. | Всего по подпрограмме 10, в том числе: |  | 1125,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |  | |
| 131. | местный бюджет |  | 1125,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |  | |
| 132. | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицирова-нных кадров в системе образования всего, из них: |  | 1125,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 175,177,  178,179,  180,181,182,183,184,185,186,187,189,191, | |
| 133. | местный бюджет |  | 1125,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |  | |
| Подпрограмма 11 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в образовательных организациях Артемовского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 134. | Всего по подпрограмме 11, в том числе: |  | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 135. | областной бюджет |  | 2475,0 | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 136. | местный бюджет |  | 2025,0 | 2025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 137. | Мероприятие 1.  Обеспечение условий реализации муниципаль-ными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, всего, из них: |  | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,80,81,83,195,  196,197,199,200,  202 | |
| 138. | областной бюджет |  | 2475,0 | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 139. | местный бюджет |  | 2025,0 | 2025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |

Исполнитель:

Галиахметова Т.А.

8(34363) 24861

Смышляева А.В.

8(34363)24409

Приложение № 3  
к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Артемовского городского округа

на период 2023 – 2027 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Артемовского городского

округа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 – 2027 годы»**

Форма 1

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 – 2027 годы»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов по финансированию | Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 (2, 3, 4, 5, 6) | | | | |
| 7 | Всего по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Форма 2

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 – 2027 годы»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и целевые  показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Артемовского городского округа

на период 2023 – 2027 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Артемовского городского

округа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Методика расчета значений** **целевых показателей**

**муниципальной программы «Развитие системы образования**

**Артемовского городского округа на период 2023 – 2027 годы»**

1. В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 – 2027 годы» (далее - Программа) используются данные форм федерального статистического наблюдения, утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат), мониторингов, проводимых Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство), Управлением образования Артемовского городского округа и подведомственных ему муниципальных образовательных организаций (далее – МОО).

2.Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

3.Целевой показатель 1. Количество дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями.

Источник информации – муниципальные дошкольные образовательные организации Артемовского городского округа (далее – МДОО).

Прирост количества дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями (в отчетном году), определяется на основании МДОО.

Количество МДОО, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями (нарастающим итогом), определяется на основании данных Управления образования Артемовского городского округа о наличии таких образовательных организаций на момент начала реализации Программы и об осуществленном приросте количества МДОО, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями, за период реализации Программы (с учетом прироста количества МДОО, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями, в отчетном году).

4.Целевой показатель 2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МДОО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества МДОО, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству МДОО, выраженное в процентах

5.Целевой показатель 3. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МДОО

Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в процентах.

6.Целевой показатель 4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа ,МДОО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных образовательных организаций, выраженное в процентах.

7.Целевой показатель 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МДОО

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование к общему числу муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, выраженное в процентах

8.Целевой показатель 6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском городском округе, воспитанием и обучением в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МДОО

Значение целевого показателя определяется соотношением количества Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском городском округе, воспитанием и обучением в муниципальных дошкольных образовательных организациях, к общему числу детей- инвалидов дошкольного возраста в Артемовском городском округе.

9.Целевой показатель 7.. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО - получатели иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, государственные образовательные учреждения.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки (в рамках полномочий ), в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки (в рамках полномочий) и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

10.Целевой показатель 8. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки (в рамках полномочий) и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

11.Целевой показатель 9. Соотношение среднейзаработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования Артемовского городского округа.

Источник информации - дошкольные образовательные организации Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется по данным статической отчетности.

12. Целевой показатель 10. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Значение показателя определяется на основании данных из региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области, представленных государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области "Институт развития образования".

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к общему количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году, выраженное в процентах.

13.Целевой показатель 11 Доля школьников Артемовского городского округа, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования.

Источник информации - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области "Институт развития образования".

Значение показателя рассчитывается как отношение количества школьников Артемовского городского округа, участвующих в международных (5 - 8, 10 классы) и всероссийских (4, 9, 11 классы) исследованиях качества общего образования, к общему количеству школьников Артемовского городского округа , выраженное в процентах.

14.Целевой показатель 12. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся МОО, обучающихся в одну смену, к общему количеству учащихся МОО, выраженное в процентах.

15. Целевой показатель 13. Количество образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной образовательной площадки

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется по итогам проведения мероприятий по присвоению образовательным организациям, расположенным на территории Свердловской области, статуса региональной инновационной образовательной площадки.

16. Целевой показатель 14. Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя определяется на основании информации МОО как отношение количества образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий, к общему количеству МОО, выраженное в процентах.

17. Целевой показатель 15. Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, к общему количеству автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году, выраженное в процентах.

18. Целевой показатель 16. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, Росстат, МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству обучающихся, выраженное в процентах.

19. Целевой показатель 17. Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа., МОО

Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного года) на основании информации МОО о количестве учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности (в общеобразовательных организациях) как отношение численности учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях, к общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

20. Целевой показатель 18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена разработка и реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа., МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества МОО показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, к общему количеству МОО, выраженное в процентах.

21. Целевой показатель 19. Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа. МОО- получатели субсидий из областного бюджета в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчетов МОО об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, как отношение количества зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в отчетном периоде, к общему количеству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в отчетном периоде, выраженное в процентах.

22.Целевой показатель 20. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания

23. Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации образовательного процесса.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, образовательные организации

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации, к общему числу муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах.

24. Целевой показатель 22. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

25. Целевой показатель 23. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, образовательные организации

Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах

26. Целевой показатель 24. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в процентах.

27. Целевой показатель 25. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа ,МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование к общему числу муниципальных образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, выраженное в процентах

28. Целевой показатель 26. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03 «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, Росстат (по данным формы федерального статистического наблюдения N 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03 "Об образовании в Свердловской области", обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03. выраженное в процентах.

29. Целевой показатель 27. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.МОО, реализующие образовательные программы начального общего образования.

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

30. Целевой показатель 28. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций организованным горячим питанием

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

31. Целевой показатель 29. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО, Росстат (форма федерального статистического наблюдения N 00-1).

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

ДОВЗ = (Д1 + Д2 + ДЗ) / Д X 100%, где:

ДОВЗ - доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

Д1 - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных адаптированными образовательными программами, обучающихся в общеобразовательных организациях;

Д2 - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях и классах;

ДЗ - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

Д - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста в Артемовском городском округе, нуждающихся в обучении по образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

32. Целевой показатель 30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО - получатели иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, государственные образовательные учреждения.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки (в рамках полномочий Министерства), в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки (в рамках полномочий Министерства) и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

33. Целевой показатель 31. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года".

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО- получатели субсидий из областного бюджета в отчетном финансовом году на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях.

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований о достижении значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях.

(часть третья в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2020 N 1008-ПП)

34. Целевой показатель 32. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования в общем количестве обучающихся по уровням общего образования, за исключением дошкольного образования

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО - получатели субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", являющегося региональной составляющей национального проекта "Образование", в 2020 - 2022 годах (далее - субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом).

Значение показателя определяется на основании данных отчетов Управления образования Артемовского городского округа о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, и о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

35. Целевой показатель 33. Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре.

Источник информации - МОО

Значение целевого показателя определяется по результатам направленных МОО отчетов об использовании в отчетном периоде качественных образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

36. Целевой показатель 34. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке

37. Целевой показатель 35. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о достижении значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Свердловской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

38. Целевой показатель 36. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о достижении значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Свердловской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

39. Целевой показатель 37. Уровень образования.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Значение показателя определяется в соответствии с методикой расчета показателя "Уровень образования" за отчетный период (прошедший год), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерауии от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений Постановления Правительства Российской Федерауии от 17 июля 2019 г N 915".

40. Целевой показатель 38. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа, общеобразовательные организации

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах

41. Целевой показатель 39. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа, образовательные организации

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)\*100%, где:

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

42. Целевой показатель 40. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа, образовательные организации

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Спф= (Чдспф / Ч5-18)\*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования,

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа.

43.Целевой показатель 41. Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, муниципальные организации дополнительного образования ( далее – МОО ДО)

Значение показателя рассчитывается как отношение количества МОО ДО, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству МОО ДО, выраженное в процентах

44. Целевой показатель 42. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО ДО

Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в процентах

45. Целевой показатель 43. Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования. .

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа ,МОО ДО

Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных образовательных организаций, выраженное в процентах.

46. Целевой показатель 44. Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО ДО

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование к общему числу муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих медицинские кабинеты, выраженное в процентах

47. Целевой показатель 45. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами дополнительного образования, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО ДО, МОО

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

ДОВЗ = Д1 / Д X 100%, где:

ДОВЗ - доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами дополнительного образования адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, реализуемых в организациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования, согласно лицензии,;

Д1 - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных адаптированными дополнительными образовательными программами в образовательных организациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях

Д - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста в Артемовском городском округе, нуждающихся в обучении по дополнительным образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

48. Целевой показатель 46.. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО ДО - получатели иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, государственные образовательные учреждения.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки (в рамках полномочий ), в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки (в рамках полномочий) и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области.

49. Целевой показатель 47. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в Артемовском городском округе

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Ci = СЗПпдо! / СЗПуч! х 100%, где:

Ci - соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в i-м муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области (далее - i-e муниципальное образование), выраженное в процентах;

СЗПпдо! - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в i-м муниципальном образовании, выраженный в рублях;

СЗПуч! - уровень средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в i-м муниципальном образовании, выраженный в рублях.

50. Целевой показатель 48. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет

Значение показателя рассчитывается на основании данных, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований реализующих проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления за прошедший год, к общему числу молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, выраженное в процентах.

51. Целевой показатель 49. Доля образовательных организаций - участников сетевых форм взаимодействия муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий в условиях эффективного использования материально-технической базы образования и промышленности на территории Артемовского городского округа в целях повышения качества реализации образовательных программ, в общем количестве образовательных организаций

Значение показателя рассчитывается на основании данных, представляемых МОО, как отношение числа образовательных организаций - участников сетевых форм взаимодействия муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий в условиях эффективного использования материально-технической базы образования и промышленности на территории Артемовского городского округа в целях повышения качества реализации образовательных программ, к общему количеству образовательных организаций.

52. Целевой показатель 50. Доля образовательных организаций реализующих программы профессиональной ориентации, в общем количестве образовательных организаций.

Значение показателя рассчитывается на основании данных, представляемых МОО, как отношение числа образовательных организаций реализующих программы профессиональной ориентации, к общему количеству образовательных организаций.

53. Целевой показатель 51. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 лет, охваченных различными формами профориентационной работы

Значение показателя рассчитывается на основании данных, представляемых МОО, как отношение числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 лет, охваченных различными формами профориентационной работы к общему числу обучающихся данной возрастной категории.

54. Целевой показатель 52. Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности

Значение показателя рассчитывается на основании данных, представляемых МОО.

55. Целевой показатель 53. Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время.

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, выраженное в процентах.

56. Целевой показатель 54.. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на создание в муниципальных стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного бюджета, представляемых в Министерство в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание в муниципальных стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья между Министерством и муниципальными образованиями.

57. Целевой показатель 55. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания, улучшивших материально- техническую базу.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания, улучшивших учебно-материальные условия организации, к общему числу муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания, выраженное в процентах.

58. Целевой показатель 56. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания, улучшивших учебно-материальные условия организации, к общему числу муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах.

59. Целевой показатель 57. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству граждан –участников образовательных отношений муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчетов о проведении мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, как отношение числа граждан, принявших участие в мероприятиях данной направленности за прошедший год, к общему количеству граждан –участников образовательных отношений муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа.

60. Целевой показатель 58. Доля детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Свердловской области, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и российского казачества в Свердловской области

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчетов о проведении мероприятий,направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Свердловской области

61. Целевой показатель 59. Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МОО, представляемой в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.02.2013 N 74-УГ "Об утверждении Положения об осушествлении мониторинга наркоситуаиии в Свердловской области", как отношение количества муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах.

62. Целевой показатель 60. Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя рассчитывается на основании данных мониторинга по вопросам, касающимся реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, как отношение количества образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах.

63. Целевой показатель 61. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя рассчитывается на основе информации ОГИБДД ОМВД России по Артёмовскому району, МОО о количестве дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей (по состоянию на 31 декабря )

64. Целевой показатель 62. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом)

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных образовательных организаций по формам отчетности, утвержденными Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.09.2013 N 616-и "Об организации обследования образовательных организаций Свердловской области по вопросам организации обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма", как отношение количества образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах.

65. Целевой показатель 63. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, образовательные организации

Значение целевого показателя определяется на основе информации муниципальных образовательных организаций, как отношение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, к общему количеству количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, выраженное в процентах

66. Целевой показатель 64. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, выраженное в процентах

67. Целевой показатель 65. Доля проведенных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций от запланированных

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Значение показателя рассчитывается по итогам статистического наблюдения Управления образования Артемовского городского округа как отношение количества проведенных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций к запланированным, выраженное в процентах.

68. Целевой показатель 66. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 - 2027 годов», значения которых достигли или превысили запланированные показатели

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Значение показателя рассчитывается как отношение количества целевых показателей Программы, значения которых по итогам года достигли или превысили запланированные, к общему количеству целевых показателей Программы, выраженное в процентах.

69. Целевой показатель 67. Доля проведенных контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций, от числа запланированных мероприятий.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Значение показателя рассчитывается как отношение числа проведенных контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций, к числу запланированных мероприятий.

70. Целевой показатель 68. Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Значение показателя рассчитывается как отношение числа устраненных нарушений к общему числу нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах

71. Целевой показатель 69. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Прирост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, в которых на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), предусмотрено создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) определяется на основании данных Управления образования Артемовского городского округа о наличии таких общеобразовательных организаций на момент начала реализации Программы и об осуществленном приросте числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей за период реализации Программы (с учетом прироста числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, в отчетном году).

72. Целевой показатель 70. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Прирост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, в которых на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), предусмотрено создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) определяется на основании данных Управления образования Артемовского городского округа о численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, на момент начала реализации Программы и об осуществленном приросте численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, за период реализации Программы (с учетом прироста численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, в отчетном году).

73. Целевой показатель 71. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, в которых на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), осуществляется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей.

74. Целевой показатель 72. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Источник информации - Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа

Значение целевого показателя определяется на основе отчетной информации, представленной МОО, оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

75. Целевой показатель 73. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.

Источник информации – МОО, Управление образования Артемовского городского округа

Значение целевого показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, к общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

76. Целевой показатель 74. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет; охваченных дополнительным образованием.

Отражает охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) услугами в сфере дополнительного образования, в том числе реализуемого с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, сетевой формы обучения, в детских школах искусств по видам искусств, а также детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно).

Источник данных - единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации (далее - ЕАСИ ДО), включающая данные о детях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в детских школах искусств по видам искусств, из автоматизированной информационной системы "Статистическая отчетность отрасли" Министерства культуры Российской Федерации (далее - АИС Культура), а также о детях, занимающихся по программам спортивной подготовки, зарегистрировавшихся в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области".

Значение показателя определяется на основании данных ЕАИС ДО и АИС Культура.

77. Целевой показатель 75. Число детей, охваченных деятельностью технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Источник информации – Министерство.

Значение показателя определяется на основании информации государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области "Дворец молодежи" о численности детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области "Дворец молодежи" и центров цифрового образования детей "1Т-куб".

78. Целевой показатель 76. Доля детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного центра "Сириус", нетиповой образовательной организации "Фонд поддержки детей и молодежи "Золотое сечение", государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области "Дворец молодежи". Министерства культуры Свердловской области. Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

Отражает долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, ставших участниками олимпиад, в том числе школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством спорта Российской Федерации, от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет

Источник данных - информационные системы "Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности", "Региональная база данных сопровождения олимпиад".

Значение показателя определяется на основании данных из информационных систем "Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности", "Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области".

79. Целевой показатель 77. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя определяется на основании информации МОО о численности участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

80. Целевой показатель 78. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Значение целевого показателя определяется на основании данных информационной системы "Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности", единой автоматизированной информационной системы сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации, включающей персонифицированные данные о детях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в детских школах искусств по видам искусств, из автоматизированной информационной системы "Статистическая отчетность отрасли", а также о детях, занимающихся по программам спортивной подготовки, зарегистрировавшихся в региональных навигаторах.

81. Целевой показатель 79. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО - получатели субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

82. Целевой показатель 80. Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

Отражает долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, ставших победителями или призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет

Источник данных - информационная система "Региональная база данных сопровождения олимпиад".

Значение показателя определяется на основании данных из информационной системы "Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области".

83. Целевой показатель 81 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2019 года).

Источник информации - МОО

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, определяется на основе отчетной информации, представленной МОО, оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

84. Целевой показатель 82 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги.

Источник информации - МОО

Значение показателя определяется на основе ведомственной информации как отношение числа граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, к общему числу граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, выраженное в процентах.

85. Целевой показатель 83. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

Источник информации – МОО, МОО ДО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение числа обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, к общему числу обучающихся по указанным программам, выраженное в процентах.

86. Целевой показатель 84. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций.

Источник информации – МОО, МОО ДО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение числа образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, к общему числу образовательных организаций, реализующих указанные программы, выраженное в процентах.

87. Целевой показатель 85. Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам.

Значение показателя определяется на основании данных МОО как отношение числа обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, к общему числе обучающихся по указанным программам.

88. Целевой показатель 86. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-технической база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных о количестве общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-технической база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

89. Целевой показатель 87. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение количества общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, к общему количеству общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

90. Целевой показатель 88. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение численности обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, к общему количеству обучающихся, выраженное в процентах.

91. Целевой показатель 89. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение численности педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, к общему количеству педагогических работников, выраженное в процентах.

92. Целевой показатель 90. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение количества образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды при реализации программ основного общего образования, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах.

93. Целевой показатель 91. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа., МОО

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение числа учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, к общей численности учителей в возрасте до 35 лет; выраженное в процентах.

94. Целевой показатель 92. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации.

Источник информации – Министерство, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных как отношение числа педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, к общему числу педагогических работников, выраженное в процентах.

95. Целевой показатель 93. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа, отчет Регионального координационного центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) об исполнении календарного графика проведения демонстрационного экзамена в Свердловской области.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального образования в Артемовском городском округе, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена в календарном году, к общему количеству организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального образования в Артемовском городском округе, выраженное в процентах.

96. Целевой показатель 94. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по программам профессионального образования, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования, прошедших промежуточную и итоговую аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, к общему количеству обучающихся по программам профессионального образования, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования.

97. Целевой показатель 95. Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных о количестве образовательных организаций, реализующих программы профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база.

98. Целевой показатель 96. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования (нарастающим итогом).

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, данные федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" (форма N 1).

Значение показателя определяется на основании ведомственных данных о количестве обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования.

99. Целевой показатель 97. Доля несовершеннолетних граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, данные федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" (форма N 1).

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общей численности населения Артемовского городского округа не достигших совершеннолетия, выраженное в процентах.

100. Целевой показатель 98. Общая численность несовершеннолетних граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Источник информации - автоматизированная информационная система "Молодежь России".

101. Целевой показатель 99. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях.

Источник информации – МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Рп = (Ра + РЬ) / (Рс + Pd) X 100%, где:

Рп - доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих утвержденные рабочие программы воспитания обучающихся, к общему числу общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, выраженная в процентах;

Ра - количество общеобразовательных организаций, имеющих утвержденные рабочие программы воспитания обучающихся;

РЬ - количество профессиональных образовательных организаций, имеющих утвержденные рабочие программы воспитания обучающихся;

Рс - общее количество общеобразовательных организаций;

Pd - общее количество профессиональных образовательных организаций.

102. Целевой показатель 100. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных программами воспитания.

Значение показателя определяется как соотношение числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных программами воспитания, к общему числу обучающихся.

103. Целевой показатель 101. Доля образовательных организаций общего образования всех форм собственности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы

Значение показателя определяется как соотношение количества образовательных организаций общего образования всех форм собственности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, к общему количеству образовательных организаций общего образования.

104. Целевой показатель 102. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет; вовлеченных в социально активную деятельность, через увеличение охвата патриотическими проектами.

Источник информации – МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе информации МОО, реализующих мероприятия по патриотическому воспитанию как суммарное количество численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет - участников федеральных, окружных, региональных областных, муниципальных проектов по патриотическому воспитанию в Свердловской области.

105. Целевой показатель 103. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Источник информации - МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основании данных МОО о численности участников проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в Артемовском городском округе, Свердловской области, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" (нарастающим итогом).

106. Целевой показатель 104. Охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет

Источник информации - Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (далее - Свердловскстат), МДОО.

Значение показателя определяется отношением численности детей в возрасте от О до 2 лет включительно, посещающих дошкольные образовательные организации к численности населения Артемовского городского округа от О до 2 лет включительно.

107. Целевой показатель 105. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется по формуле:

D= У1 /(У1 + У2)х 100%, где:

D - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

У1 - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (по данным автоматизированной системы управления "Е-услуги. Образование");

У2 - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (по данным автоматизированной системы управления "Е-услуги. Образование"). Учету подлежат заявления на детей, которые по состоянию на 1 сентября текущего года достигают возраста 1,5 года, в заявлении родителей желаемая дата зачисления также должна быть указана 1 сентября текущего года, то есть "актуальный спрос". Все остальные заявления в автоматизированной системе управления "Е-услуги. Образование" имеют статус "отложенный спрос" и не могут быть приняты к расчету показателя доступности дошкольного образования.

108. Целевой показатель 106. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

Источник информации - Свердловскстат, дошкольные образовательные организации Свердловской области.

109. Целевой показатель 107. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Источник информации - Министерство.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Д = Ко / Кх 100%, где:

Д - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно­телекоммуникационной сети "Интернет";

К - общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых должна быть сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

Ко - общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

110. Целевой показатель 108. Количество граждан, получивших в период освоения образовательной программы высшего образования в рамках заключенного договора о целевом обучении, меры поддержки в форме единовременной выплата денежного пособия в размере 25 000 рублей по завершению первого года обучения и последующих

Значение показателя определяется по информации от высших учебных заведений об итогах прохождения промежуточной аттестации гражданами, заключившими договор о целевом обучении.

111. Целевой показатель 109. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, общеобразовательные организации

Значение показателя рассчитывается как отношение количества работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, к общему количеству педагогических работников общеобразовательных организаций, выраженное в процентах

112. Целевой показатель 110. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа, подлежащих аттестации

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, образовательные организации

Значение показателя рассчитывается как отношение количества аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа к числу педагогических работников муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа, подлежащих аттестации, выраженное в процентах.

113. Целевой показатель 111. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки.

Источник информации - МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, к общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, выраженное в процентах.

114. Целевой показатель 112. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки).

Источник информации - МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, к общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), выраженное в процентах.

115. Целевой показатель 113. . Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

Источник информации - МОО, Управление образования Артемовского городского округа, Росстат

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учителей муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

116. Целевой показатель 114. Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение.

Источник информации - МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется на основании данных реестра выплат денежного поощрения лучшим учителям.

117. Целевой показатель 115. Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно).

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя определяется по итогам проведения информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности.

118. Целевой показатель 116. Количество стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками.

Источник информации - МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе информации, полученной от МОО о количестве стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками.

119. Целевой показатель 117. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет

Источник информации – МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, к численности педагогических работников в возрасте до 35 лет

120. Целевой показатель 118.. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей.

Источник информации – МОО, Управление образования Артемовского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, являющихся победителями конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации, на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания (далее - организации-победители), как отношение количества учителей организаций-победителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, к общей численности учителей организаций-победителей, выраженное в процентах.

121. Целевой показатель 119. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о выполнении государственного задания государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области "Институт развития образования".

122. Целевой показатель 120. Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством.

Источник информации - Министерство.

Значение показателя определяется на основании данных реестра на зачисление единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные организации среднего и высшего профессионального образования в очной форме обучения, поступившим в год окончания образовательной организации в областные государственные

образовательные организации и муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

123. Целевой показатель 121. Охват работников образовательных организаций, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно).

Источник информации - Министерство.

Значение показателя определяется на основании данных отчета о выполнении государственного задания государственного автономного учреждения Свердловской области "Санаторий-профилакторий "Юбилейный".

124. Целевой показатель 122. Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности.

Источник информации – муниципальные образовательные организации Артемовского городского округа.

Значение целевого показателя определяется ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного года) на основании информации МОО о количестве обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности.

125. Целевой показатель 123. Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом).

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО.

Прирост количества модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (в отчетном году) определяется на основании данных отчетов Управления образования Артемовского городского округа о достижении значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) определяется на основании информации Управления образования Артемовского городского округа о количестве модернизированных кабинетов естественно-научного цикла муниципальных общеобразовательных организаций, имеющейся в Министерстве на момент начала реализации Программы, и об осуществленном приросте количества модернизированных кабинетов естественно-научного цикла за период реализации Программы (с учетом прироста количества модернизированных кабинетов естественно-научного цикла в отчетном году).

126. Целевой показатель 124. Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области "Дворец молодежи".

Источник информации - Министерство.

Значение показателя определяется на основании данных отчета государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области "Дворец молодежи" о количестве образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области "Дворец молодежи".

127. Целевой показатель 125. Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (нарастающим итогом).

Источник информации – Управление образования Артемовского городского округа, МОО - получатели субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в отчетном финансовом году на обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Прирост количества образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (далее - негосударственные организации), в отчетном году определяется на основании представленных Управлением образования Артемовского городского округа копий соглашений о взаимодействии в целях улучшения условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы и (или) соглашений о взаимодействии в целях обеспечения формирования у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности, заключенных в отчетном году.

Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями (нарастающим итогом), определяется на основании данных Управления образования Артемовского городского округа о наличии таких образовательных организаций на дату начала реализации Программы и об осуществленном приросте количества образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями за период реализации Программы (с учетом прироста количества образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, в отчетном году).

128. Целевой показатель 126. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет; охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников профориентационных мероприятий (ежегодно).

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО.

Значение показателя определяется на основании данных МОО как отношение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, к общему количеству граждан - участников профориентационных мероприятий, выраженное в процентах.

129. Целевой показатель 127. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.

Источник информации - Управление образования Артемовского городского округа, МОО

Значение показателя определяется ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного года) на основании информации МОО о количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.

Исполнитель:

Смышляева А.В.

8(34363)24409