## Лист1
Приложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от _________________ № ______
Приложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от _______________ № _______
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
№ стро ки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта тыс. рублей: |  | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной доку-ментации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | в текущих ценах (на момент составле- ния проектно- сметной докумен-тации) | в ценах соответ-ствую- щих лет реализа-ции проекта | начало | ввод (завер-шение) | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ВСЕГО по программе, в том числе: | [5 empty] | 428807.8 | 14319.4 | 34261 | 76804 | 303423.4 | 0 | 0
2 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | [5 empty] | 343599.9 | 0 | 24473.9 | 48370.8 | 270755.2 | 0 | 0
4 | местный бюджет | [5 empty] | 85207.9 | 14319.4 | 9787.1 | 28433.2 | 32668.2 | 0 | 0
5 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Подпрограмма 9 «Развитие строительства и архитектуры»
78 | ВСЕГО по подпрограмме 9, в том числе: | [5 empty] | 117841.6 | 3590.5 | 691.3 | 10411.1 | 103148.7 | 0 | 0
79 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | областной бюджет | [5 empty] | 92833.8 | 0 | 0 | 0 | 92833.8 | 0 | 0
81 | местный бюджет | [5 empty] | 25007.8 | 3590.5 | 691.3 | 10411.1 | 10314.9 | 0 | 0
82 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Объект 4 Строительство детского сада по ул. 9 Мая | г.Артемовский | 105679.2 |  | 2016 | 2018
102 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 105679.2 | 0 | 591.3 | 1939.2 | 103148.7 | 0 | 0
103 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | областной бюджет | [5 empty] | 92833.8 | 0 | 0 | 0 | 92833.8 | 0 | 0
105 | местный бюджет | [5 empty] | 12845.4 | 0 | 591.3 | 1939.2 | 10314.9 | 0 | 0
106 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Объект 5 Строительство здания школы на 1200 мест в г.Артемовский | г.Артемовский | 3600 |  | 2016 | 2018
108 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе: | [5 empty] | 3600 | 0 | 100 | 3500 | 0 | 0 | 0
109 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | местный бюджет | [5 empty] | 3600 | 0 | 100 | 3500 | 0 | 0 | 0
112 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»
114 | ВСЕГО по подпрограмме 10, в том числе: | [5 empty] | 50567.2 | 2230.2 | 3262.4 | 9852.3 | 35222.3 | 0 | 0
115 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | областной бюджет | [5 empty] | 34144.9 | 0 | 0 | 0 | 34144.9 | 0 | 0
117 | местный бюджет | [5 empty] | 16422.3 | 2230.2 | 3262.4 | 9852.3 | 1077.4 | 0 | 0
118 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Объект 3 Блочная газовая котельная мощностью 0,4 МВт в с.Б.Трифоново | с Б.Трифоново | 8682.3 |  | 2015 | 2017
132 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 8682.3 | 530 | 0 | 8152.3 | 0 | 0 | 0
133 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | местный бюджет | [5 empty] | 8682.3 | 530 | 0 | 8152.3 | 0 | 0 | 0
136 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Подпрограмма 13 «Газификация Артемовского городского округа»
216 | ВСЕГО по подпрограмме 13, в том числе: | [5 empty] | 237223.8 | 321.7 | 28652.3 | 51338.5 | 156911.3 | 0 | 0
217 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | областной бюджет | [5 empty] | 216621.2 | 0 | 24473.9 | 48370.8 | 143776.5 | 0 | 0
219 | местный бюджет | [5 empty] | 20602.6 | 321.7 | 4178.4 | 2967.7 | 13134.8 | 0 | 0
220 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Объект 7 Газоснабжение жилых домов ПК «Шмидта» г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 9052.53 |  | 2016 | 2017
258 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 9052.53 | 0 | 4123.8 | 4928.73 | 0 | 0 | 0
259 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | областной бюджет | [5 empty] | 8560.4 | 0 | 4000 | 4560.4 | 0 | 0 | 0
261 | местный бюджет | [5 empty] | 492.13 | 0 | 123.8 | 368.33 | 0 | 0 | 0
262 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Объект 9 Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел» г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 18800.27 |  | 2016 | 2017
270 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: | [5 empty] | 18800.27 | 0 | 6185.6 | 12614.67 | 0 | 0 | 0
271 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | областной бюджет | [5 empty] | 17757.2 | 0 | 6000 | 11757.2 | 0 | 0 | 0
273 | местный бюджет | [5 empty] | 1043.07 | 0 | 185.6 | 857.47 | 0 | 0 | 0
274 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Объект 10 Газификация двухэтажных жилых домов в г.Артёмовский | г.Артемовский | 0 |  | 2018 | 2018
276 | ВСЕГО по объекту 10, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Объект 11 Разводящие сети газоснабжения по улицам Новой, Чапаева, Ворошилова с.Б.Трифоново | с.Б.Трифоново | 0 |  | 2015 | 2017
282 | ВСЕГО по объекту 11, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Объект 12 Строительство газопровода высокого давления в районе Бурлаки в с.Покровское | район Бурлаки с.Покровское | 7762.1 |  | 2018 | 2018
288 | ВСЕГО по объекту 12, в том числе: | [5 empty] | 7762.1 | 0 | 0 | 0 | 7762.1 | 0 | 0
289 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | областной бюджет | [5 empty] | 7529 | 0 | 0 | 0 | 7529 | 0 | 0
291 | местный бюджет | [5 empty] | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0
292 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Объект 13 Межпоселковый газопровод высокого давления I категории для г.Артемовский и перспективного газоснабжения населенных пунктов: Мостовское, Шогринское, Лебедкино, Антоново, Бичур в Артемовском районе | Артемовский городской округ | 6000 |  | 2017 | 2018
294 | ВСЕГО по объекту 13, в том числе: | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
295 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | местный бюджет | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
298 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Объект 14 Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома № 2в по улице Радищева в п. Буланаш | п. Буланаш | 619.3 |  | 2015 | 2016
300 | ВСЕГО по объекту 14, в том числе: | [5 empty] | 619.3 | 321.7 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | местный бюджет | [5 empty] | 619.3 | 321.7 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Объект 15 Газопровод низкого давления по ул.Коммуны г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 2957 |  | 2018 | 2018
306 | ВСЕГО по объекту 15, в том числе: | [5 empty] | 2957 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 0 | 0
307 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | областной бюджет | [5 empty] | 2862.5 | 0 | 0 | 0 | 2862.5 | 0 | 0
309 | местный бюджет | [5 empty] | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
310 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Объект 16 Газоснабжение жилых домов ПК «Полярный» г.Артемовский | г.Артемовский | 3729.8 |  | 2018 | 2018
312 | ВСЕГО по объекту 16, в том числе: | [5 empty] | 3729.8 | 0 | 0 | 0 | 3729.8 | 0 | 0
313 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | областной бюджет | [5 empty] | 3610.5 | 0 | 0 | 0 | 3610.5 | 0 | 0
315 | местный бюджет | [5 empty] | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 0
316 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Объект 17 Газоснабжение жилых домов ПК «Калина», г.Артемовский | г.Артемовский | 20133.2 |  | 2017 | 2018
318 | ВСЕГО по объекту 17, в том числе: | [5 empty] | 20133.2 | 0 | 0 | 10310 | 9823.2 | 0 | 0
319 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | областной бюджет | [5 empty] | 19106.6 | 0 | 0 | 10000 | 9106.6 | 0 | 0
321 | местный бюджет | [5 empty] | 1026.6 | 0 | 0 | 310 | 716.6 | 0 | 0
322 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Объект 18 Газоснабжение жилых домов ПК «Горняк» г.Артемовский | г.Артемовский | 5076.5 |  | 2018 | 2018
324 | ВСЕГО по объекту 18, в том числе: | [5 empty] | 5076.5 | 0 | 0 | 0 | 5076.5 | 0 | 0
325 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | областной бюджет | [5 empty] | 4924.2 | 0 | 0 | 0 | 4924.2 | 0 | 0
327 | местный бюджет | [5 empty] | 152.3 | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 0
328 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Объект 19 Газоснабжение жилых домов ПК «Дальневосточ-ный» г.Артемовский | г.Артемовский | 11924.7 |  | 2018 | 2018
330 | ВСЕГО по объекту 19, в том числе: | [5 empty] | 11924.7 | 0 | 0 | 0 | 11924.7 | 0 | 0
331 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | областной бюджет | [5 empty] | 11543.3 | 0 | 0 | 0 | 11543.3 | 0 | 0
333 | местный бюджет | [5 empty] | 381.4 | 0 | 0 | 0 | 381.4 | 0 | 0
334 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Объект 20 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 1 | с.Покровское | 21914.3 |  | 2017 | 2018
336 | ВСЕГО по объекту 20, в том числе: | [5 empty] | 21914.3 | 0 | 0 | 10310 | 11604.3 | 0 | 0
337 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | областной бюджет | [5 empty] | 21116.3 | 0 | 0 | 10000 | 11116.3 | 0 | 0
339 | местный бюджет | [5 empty] | 798 | 0 | 0 | 310 | 488 | 0 | 0
340 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Объект 21 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 2 | с.Покровское | 1337.4 |  | 2016 | 2016
342 | ВСЕГО по объекту 21, в том числе: | [5 empty] | 1337.4 | 0 | 1337.4 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | местный бюджет | [5 empty] | 1337.4 | 0 | 1337.4 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Объект 22 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 3 | с.Покровское | 8881.3 |  | 2018 | 2018
348 | ВСЕГО по объекту 22, в том числе: | [5 empty] | 8881.3 | 0 | 0 | 0 | 8881.3 | 0 | 0
349 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | областной бюджет | [5 empty] | 8597.6 | 0 | 0 | 0 | 8597.6 | 0 | 0
351 | местный бюджет | [5 empty] | 283.7 | 0 | 0 | 0 | 283.7 | 0 | 0
352 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Объект 23 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 4 | с.Покровское | 0 |  | 2016 | 2017
354 | ВСЕГО по объекту 23, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Объект 24 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 5 | с.Покровское | 24895.2 |  | 2018 | 2018
360 | ВСЕГО по объекту 24, в том числе: | [5 empty] | 24895.2 | 0 | 0 | 0 | 24895.2 | 0 | 0
361 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | областной бюджет | [5 empty] | 24101.7 | 0 | 0 | 0 | 24101.7 | 0 | 0
363 | местный бюджет | [5 empty] | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 793.5 | 0 | 0
364 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Объект 25 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 6 | с.Покровское | 23932.2 |  | 2018 | 2018
366 | ВСЕГО по объекту 25, в том числе: | [5 empty] | 23932.2 | 0 | 0 | 0 | 23932.2 | 0 | 0
367 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | областной бюджет | [5 empty] | 23167.8 | 0 | 0 | 0 | 23167.8 | 0 | 0
369 | местный бюджет | [5 empty] | 764.4 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 0
370 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Объект 26 Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2» г.Артемовский | г.Артемовский | 6952.9 |  | 2018 | 2018
372 | ВСЕГО по объекту 26, в том числе: | [5 empty] | 6952.9 | 0 | 0 | 0 | 6952.9 | 0 | 0
373 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | областной бюджет | [5 empty] | 6573 | 0 | 0 | 0 | 6573 | 0 | 0
375 | местный бюджет | [5 empty] | 379.9 | 0 | 0 | 0 | 379.9 | 0 | 0
376 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Объект 27 Газоснабжение жилых домов ПК «Станционный» г.Артемовский | г.Артемовский | 24191.7 |  | 2016 | 2018
378 | ВСЕГО по объекту 27, в том числе: | [5 empty] | 24191.7 | 0 | 0 | 11342 | 12849.7 | 0 | 0
379 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | областной бюджет | [5 empty] | 22842.1 | 0 | 0 | 11000 | 11842.1 | 0 | 0
381 | местный бюджет | [5 empty] | 1349.6 | 0 | 0 | 342 | 1007.6 | 0 | 0
382 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Объект 28 Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. 9 Января в г.Артемовский | г.Артемовский | 187.1 |  | 2016 | 2016
384 | ВСЕГО по объекту 28, в том числе: | [5 empty] | 187.1 | 0 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | местный бюджет | [5 empty] | 187.1 | 0 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Объект 29 Газоснабжение жилых домов ПК «Достоевский», г.Артемовский | г.Артемовский | 1109 |  | 2017 | 2017
390 | ВСЕГО по объекту 29, в том числе: | [5 empty] | 1109 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0
391 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | областной бюджет | [5 empty] | 1053.2 | 0 | 0 | 1053.2 | 0 | 0 | 0
393 | местный бюджет | [5 empty] | 55.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0
394 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Объект 30 Оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | г.Артемовский | 2919.1 |  | 2016 | 2018
396 | ВСЕГО по объекту 30, в том числе: | [5 empty] | 2919.1 | 0 | 1095 | 724.1 | 1100 | 0 | 0
397 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | местный бюджет | [5 empty] | 2919.1 | 0 | 1095 | 724.1 | 1100 | 0 | 0
400 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2 (пост)
Приложение 3 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от _________________ № ______
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
№ строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |  | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной доку-ментации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | в текущих ценах (на момент составле- ния проектно- сметной докумен-тации) | в ценах соответ-ствую- щих лет реализации проекта | начало | ввод (завер-шение) | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ВСЕГО по программе, в том числе: | [5 empty] | 801747.28 | 14319.4 | 15781.5 | 663595.99 | 108050.39 | 0 | 0
2 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | [5 empty] | 687916.23 | 0 | 0 | 603056.95 | 84859.28 | 0 | 0
4 | местный бюджет | [5 empty] | 113831.05 | 14319.4 | 15781.5 | 60539.04 | 23191.11 | 0 | 0
5 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 3. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
7 | ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе: | [5 empty] | 87623.18 | 0 | 0 | 34252.79 | 53370.39 | 0 | 0
8 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | областной бюджет | [5 empty] | 61336.23 | 0 | 0 | 23976.95 | 37359.28 | 0 | 0
10 | местный бюджет | [5 empty] | 26286.95 | 0 | 0 | 10275.84 | 16011.11 | 0 | 0
11 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объект 1 Восстановление гидротехнического сооружения (плотины) всего, в том числе | на реке Ближний Буланаш в 0,6 км на запад от поселка Буланаш | 67428.63 | 87623.18 | 2017 | 2018
13 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 87623.18 | 0 | 0 | 34252.79 | 53370.39 | 0 | 0
14 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | областной бюджет | [5 empty] | 61336.23 | 0 | 0 | 23976.95 | 37359.28 | 0 | 0
16 | местный бюджет | [5 empty] | 26286.95 | 0 | 0 | 10275.84 | 16011.11 | 0 | 0
17 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта»
19 | ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе: | [5 empty] | 243007.38 | 4489.28 | 5302.1 | 233216 | 0 | 0 | 0
20 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | областной бюджет | [5 empty] | 203500 | 0 | 0 | 203500 | 0 | 0 | 0
22 | местный бюджет | [5 empty] | 39507.38 | 4489.28 | 5302.1 | 29716 | 0 | 0 | 0
23 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Объект 1 Реконструкция лыжной базы «Снежинка» | г. Артемовский | 80895.48 |  | 2015 | 2017
25 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 80895.48 | 146.48 | 0 | 80749 | 0 | 0 | 0
26 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | областной бюджет | [5 empty] | 69700 | 0 | 0 | 69700 | 0 | 0 | 0
28 | местный бюджет | [5 empty] | 11195.48 | 146.48 | 0 | 11049 | 0 | 0 | 0
29 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объект 2 Реконструкция стадиона «Локомотив» | г. Артемовский | 156809.8 |  | 2015 | 2017
31 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 156809.8 | 4342.8 | 0 | 152467 | 0 | 0 | 0
32 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | областной бюджет | [5 empty] | 133800 | 0 | 0 | 133800 | 0 | 0 | 0
34 | местный бюджет | [5 empty] | 23009.8 | 4342.8 | 0 | 18667 | 0 | 0 | 0
35 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Объект 3 Строительство стадиона в с.Покровское | с. Покровское | 1302.1 |  | 2015 | 2016
37 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 1302.1 | 0 | 1302.1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | местный бюджет | [5 empty] | 1302.1 | 0 | 1302.1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Объект 4 Строительство спортивного корпуса с универсальным игровым залом в г.Артемовский | г.Артемовский | 4000 |  | 2016 | 2017
43 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | местный бюджет | [5 empty] | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Подпрограмма 8 «Переселение граждан Артемовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
60 | ВСЕГО по подпрограмме 8, в том числе: | [5 empty] | 63675.1 | 1700.7 | 144.3 | 61830.1 | 0 | 0 | 0
61 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | областной бюджет | [5 empty] | 58700 | 0 | 0 | 58700 | 0 | 0 | 0
63 | местный бюджет | [5 empty] | 4975.1 | 1700.7 | 144.3 | 3130.1 | 0 | 0 | 0
64 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Объект 1 Строительство жилого дома на 30 квартир в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа | п. Буланаш ул. Кутузова | 63530.8 |  | 2015 | 2017
66 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 63530.8 | 1700.7 | 0 | 61830.1 | 0 | 0 | 0
67 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | областной бюджет | [5 empty] | 58700 | 0 | 0 | 58700 | 0 | 0 | 0
69 | местный бюджет | [5 empty] | 4830.8 | 1700.7 | 0 | 3130.1 | 0 | 0 | 0
70 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.1 | Объект 2 Строительство 5-этажного двухсекционного пристроя к 92-квартирному жилому дому | г. Артемовский ул. Мира,33 | 144.3 |  | 2016 | 2016
70.2 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 144.3 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0
70.3 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.4 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.5 | местный бюджет | [5 empty] | 144.3 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0
70.6 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»
102 | ВСЕГО по подпрограмме 10, в том числе: | [5 empty] | 71442.09 | 2230.19 | 3257.4 | 65954.5 | 0 | 0 | 0
103 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | областной бюджет | [5 empty] | 62300 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0
105 | местный бюджет | [5 empty] | 9142.09 | 2230.19 | 3257.4 | 3654.5 | 0 | 0 | 0
106 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Объект 1 Строительство площадки для размещения твердых бытовых и биологических отходов Артемовского городского округа | Артемовский городской округ |  |  | 2015 | 2017
108 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Объект 2 Строительство канализационных сетей и локальных очистных канализационных сооружений в п.Красногвардейский | п.Красногвар-дейский | 1538 |  | 2015 | 2017
114 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 1538 | 378 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | местный бюджет | [5 empty] | 1538 | 378 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Объект 3 Блочная газовая котельная мощностью 0,4 МВт в с.Б.Трифоново | с Б.Трифоново | 9660.7 |  | 2015 | 2017
120 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 9660.7 | 530 | 0 | 9130.7 | 0 | 0 | 0
121 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | областной бюджет | [5 empty] | 8600 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0
123 | местный бюджет | [5 empty] | 1060.7 | 530 | 0 | 530.7 | 0 | 0 | 0
124 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Объект 4 Строительство блочной газовой котельной в районе Бурлаки в с.Покровское | район Бурлаки с.Покровское | 653 |  | 2015 | 2015
126 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | местный бюджет | [5 empty] | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Объект 5 Строительство блочной газовой котельной к детскому саду № 37 в с.Покровское | с. Покровское | 9081.6 |  | 2015 | 2017
132 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе: | [5 empty] | 9081.6 | 645 | 0 | 8436.6 | 0 | 0 | 0
133 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | областной бюджет | [5 empty] | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0
135 | местный бюджет | [5 empty] | 1181.6 | 645 | 0 | 536.6 | 0 | 0 | 0
136 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Объект 6 Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул.М.Горького в с.Покровское | ул. М.Горького с. Покровское | 16116.9 |  | 2017 | 2017
138 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: | [5 empty] | 16116.9 | 0 | 0 | 16116.9 | 0 | 0 | 0
139 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | областной бюджет | [5 empty] | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0
141 | местный бюджет | [5 empty] | 816.9 | 0 | 0 | 816.9 | 0 | 0 | 0
142 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Объект 7 Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в с.Покровское | с. Покровское | 2121.59 |  | 2015 | 2016
144 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 2121.59 | 24.19 | 2097.4 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | местный бюджет | [5 empty] | 2121.59 | 24.19 | 2097.4 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Объект 8 Реконструкция водопровода в с.Б.Трифоново Артемовского района Свердловской области | с. Б.Трифоново | 12701.3 |  | 2017 | 2017
150 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: | [5 empty] | 12701.3 | 0 | 0 | 12701.3 | 0 | 0 | 0
151 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | областной бюджет | [5 empty] | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
153 | местный бюджет | [5 empty] | 701.3 | 0 | 0 | 701.3 | 0 | 0 | 0
154 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Объект 9 Водопровод в районе улиц: Первомайская, Пархоменко, Репина в пос.Буланаш Артемовского района Свердловской области | пос.Буланаш | 11059 |  | 2017 | 2017
156 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: | [5 empty] | 11059 | 0 | 0 | 11059 | 0 | 0 | 0
157 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | областной бюджет | [5 empty] | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0
159 | местный бюджет | [5 empty] | 559 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0
160 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Объект 10 Водопровод в районе Егоршинского лесхоза по улицам: Красный Луч, Кедровая, Вишневая в г.Артемовский, Свердловской области | г.Артемовский | 8510 |  | 2017 | 2017
162 | ВСЕГО по объекту 10, в том числе: | [5 empty] | 8510 | 0 | 0 | 8510 | 0 | 0 | 0
163 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | областной бюджет | [5 empty] | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
165 | местный бюджет | [5 empty] | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
166 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Объект 11 Канализационная система в районе Егоршинского лесхоза в г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 3500 |  | 2018 | 2018
157 | ВСЕГО по объекту 11, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Объект 12 Водопровод в районе улиц Советская, 70 лет Октября, Ключевская, Грибоедова, Фурманова, Набережная в г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 1500 |  | 2018 | 2018
163 | ВСЕГО по объекту 12, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Подпрограмма 13 «Газификация Артемовского городского округа»
181 | ВСЕГО по подпрограмме 13, в том числе: | [5 empty] | 275422.05 | 321.75 | 2077.7 | 268342.6 | 4680 | 0 | 0
182 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | областной бюджет | [5 empty] | 254580 | 0 | 0 | 254580 | 0 | 0 | 0
184 | местный бюджет | [5 empty] | 20842.05 | 321.75 | 2077.7 | 13762.6 | 4680 | 0 | 0
185 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Объект 1 Газоснабжение жилых домов ПК «Ручейный» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 6843.8 |  | 2016 | 2017
187 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 6843.8 | 0 | 0 | 6843.8 | 0 | 0 | 0
188 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | областной бюджет | [5 empty] | 6480 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0
190 | местный бюджет | [5 empty] | 363.8 | 0 | 0 | 363.8 | 0 | 0 | 0
191 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Объект 2 Газоснабжение жилых домов ПК «Пролетарский» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 5289.3 |  | 2016 | 2017
193 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 5289.3 | 0 | 0 | 5289.3 | 0 | 0 | 0
194 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | областной бюджет | [5 empty] | 5010 | 0 | 0 | 5010 | 0 | 0 | 0
196 | местный бюджет | [5 empty] | 279.3 | 0 | 0 | 279.3 | 0 | 0 | 0
197 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Объект 3 Расширение системы газопроводов для газоснабжения жилых домов в городе Артемовском | г.Артемовский | 3600 |  | 2018 | 2018
199 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
200 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | местный бюджет | [5 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
203 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Объект 4 Газоснабжение жилых домов ПК «Западный» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 8179.8 |  | 2016 | 2017
205 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 8179.8 | 0 | 0 | 8179.8 | 0 | 0 | 0
206 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | областной бюджет | [5 empty] | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0
208 | местный бюджет | [5 empty] | 429.8 | 0 | 0 | 429.8 | 0 | 0 | 0
209 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Объект 5 Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по улицам Металлистов, Кирова, Первомайская в г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 3490.3 |  | 2016 | 2017
211 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе: | [5 empty] | 3490.3 | 0 | 0 | 3490.3 | 0 | 0 | 0
212 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | [5 empty] | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
214 | местный бюджет | [5 empty] | 190.3 | 0 | 0 | 190.3 | 0 | 0 | 0
215 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Объект 6 Газоснабжение жилых домов ПК «Заречный» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 10328.3 |  | 2016 | 2017
217 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: | [5 empty] | 10328.3 | 0 | 0 | 10328.3 | 0 | 0 | 0
218 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | областной бюджет | [5 empty] | 9780 | 0 | 0 | 9780 | 0 | 0 | 0
220 | местный бюджет | [5 empty] | 548.3 | 0 | 0 | 548.3 | 0 | 0 | 0
221 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Объект 7 Газоснабжение жилых домов ПК «Шмидта» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 10861.9 |  | 2016 | 2017
223 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 10861.9 | 0 | 0 | 10861.9 | 0 | 0 | 0
224 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | областной бюджет | [5 empty] | 10310 | 0 | 0 | 10310 | 0 | 0 | 0
226 | местный бюджет | [5 empty] | 551.9 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 0
227 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Объект 8 Газоснабжение жилых домов ПК «Парковый» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 5826.2 |  | 2016 | 2017
229 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: | [5 empty] | 5826.2 | 0 | 0 | 5826.2 | 0 | 0 | 0
230 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | областной бюджет | [5 empty] | 5520 | 0 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0
232 | местный бюджет | [5 empty] | 306.2 | 0 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0
233 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Объект 9 Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел» г.Артемовский Свердловской области | г. Артемовский | 22015.2 |  | 2016 | 2017
235 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: | [5 empty] | 22015.2 | 0 | 0 | 22015.2 | 0 | 0 | 0
236 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | областной бюджет | [5 empty] | 20900 | 0 | 0 | 20900 | 0 | 0 | 0
238 | местный бюджет | [5 empty] | 1115.2 | 0 | 0 | 1115.2 | 0 | 0 | 0
239 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Объект 10 Газификация 2-х этажных жилых домов в г.Артёмовский | г. Артемовский | 1080 |  | 2018 | 2018
241 | ВСЕГО по объекту 10, в том числе: | [5 empty] | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
242 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | местный бюджет | [5 empty] | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
245 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Объект 11 Разводящие сети газоснабжения по улицам Новой, Чапаева, Ворошилова с.Б.Трифоново | с.Б.Трифоново | 2853.6 |  | 2015 | 2017
247 | ВСЕГО по объекту 11, в том числе: | [5 empty] | 2853.6 | 0 | 0 | 2853.6 | 0 | 0 | 0
248 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | областной бюджет | [5 empty] | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0
250 | местный бюджет | [5 empty] | 153.6 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0
251 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Объект 12 Строительство газопровода высокого давления в районе Бурлаки в с.Покровское | район Бурлаки с.Покровское | 7000 |  | 2016 | 2017
253 | ВСЕГО по объекту 12, в том числе: | [5 empty] | 7767.4 | 0 | 0 | 7767.4 | 0 | 0 | 0
254 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | областной бюджет | [5 empty] | 7530 | 0 | 0 | 7530 | 0 | 0 | 0
256 | местный бюджет | [5 empty] | 237.4 | 0 | 0 | 237.4 | 0 | 0 | 0
257 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Объект 13 Газоснабжение с.Покровское. Артемовский район Свердловская область | с. Покровское | 0 |  | 2015 | 2015
259 | ВСЕГО по объекту 13, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Объект 14 Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома №2в по улице Радищева в п. Буланаш | п. Буланаш | 821.75 |  | 2015 | 2016
265 | ВСЕГО по объекту 14, в том числе: | [5 empty] | 821.75 | 321.75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | местный бюджет | [5 empty] | 821.75 | 321.75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Объект 15 Газопровод низкого давления по ул.Коммуны, г.Артемовский, Свердловской области | г. Артемовский | 2903.3 |  | 2016 | 2017
271 | ВСЕГО по объекту 15, в том числе: | [5 empty] | 2903.3 | 0 | 0 | 2903.3 | 0 | 0 | 0
272 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | областной бюджет | [5 empty] | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0
274 | местный бюджет | [5 empty] | 153.3 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0
275 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Объект 16 Газоснабжение жилых домов ПК «Полярный» г.Артемовский | г.Артемовский | 3654.1 |  | 2016 | 2017
277 | ВСЕГО по объекту 16, в том числе: | [5 empty] | 3654.1 | 0 | 0 | 3654.1 | 0 | 0 | 0
278 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | областной бюджет | [5 empty] | 3530 | 0 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 0
280 | местный бюджет | [5 empty] | 124.1 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | 0
281 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Объект 17 Газоснабжение жилых домов ПК «Калина», г.Артемовский | г. Артемовский | 21026.5 |  | 2016 | 2017
283 | ВСЕГО по объекту 17, в том числе: | [5 empty] | 21026.5 | 0 | 0 | 21026.5 | 0 | 0 | 0
284 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | областной бюджет | [5 empty] | 19960 | 0 | 0 | 19960 | 0 | 0 | 0
286 | местный бюджет | [5 empty] | 1066.5 | 0 | 0 | 1066.5 | 0 | 0 | 0
287 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Объект 18 Газоснабжение жилых домов ПК «Горняк» г.Артемовский | г. Артемовский | 4984.5 |  | 2016 | 2017
289 | ВСЕГО по объекту 18, в том числе: | [5 empty] | 4984.5 | 0 | 0 | 4984.5 | 0 | 0 | 0
290 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | областной бюджет | [5 empty] | 4730 | 0 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0
292 | местный бюджет | [5 empty] | 254.5 | 0 | 0 | 254.5 | 0 | 0 | 0
293 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Объект 19 Газоснабжение жилых домов ПК «Дальневосточный» г.Артемовский | г. Артемовский | 12200.7 |  | 2016 | 2017
295 | ВСЕГО по объекту 19, в том числе: | [5 empty] | 12200.7 | 0 | 0 | 12200.7 | 0 | 0 | 0
296 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | областной бюджет | [5 empty] | 11550 | 0 | 0 | 11550 | 0 | 0 | 0
298 | местный бюджет | [5 empty] | 650.7 | 0 | 0 | 650.7 | 0 | 0 | 0
299 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Объект 20 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 1 | с.Покровское | 23810.1 |  | 2016 | 2017
301 | ВСЕГО по объекту 20, в том числе: | [5 empty] | 23810.1 | 0 | 0 | 23810.1 | 0 | 0 | 0
302 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | областной бюджет | [5 empty] | 22560 | 0 | 0 | 22560 | 0 | 0 | 0
304 | местный бюджет | [5 empty] | 1250.1 | 0 | 0 | 1250.1 | 0 | 0 | 0
305 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Объект 21 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 2 | с.Покровское | 1390.6 |  | 2016 | 2016
307 | ВСЕГО по объекту 21, в том числе: | [5 empty] | 1390.6 | 0 | 1390.6 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | местный бюджет | [5 empty] | 1390.6 | 0 | 1390.6 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Объект 22 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 3 | с.Покровское | 8887 |  | 2016 | 2017
313 | ВСЕГО по объекту 22, в том числе: | [5 empty] | 8887 | 0 | 0 | 8887 | 0 | 0 | 0
314 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | областной бюджет | [5 empty] | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 0
316 | местный бюджет | [5 empty] | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0
317 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Объект 23 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 4 | с.Покровское | 23913 |  | 2016 | 2017
319 | ВСЕГО по объекту 23, в том числе: | [5 empty] | 23913 | 0 | 0 | 23913 | 0 | 0 | 0
320 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | областной бюджет | [5 empty] | 22660 | 0 | 0 | 22660 | 0 | 0 | 0
322 | местный бюджет | [5 empty] | 1253 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0
323 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Объект 24 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 5 | с.Покровское | 24893.9 |  | 2016 | 2017
325 | ВСЕГО по объекту 24, в том числе: | [5 empty] | 24893.9 | 0 | 0 | 24893.9 | 0 | 0 | 0
326 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | областной бюджет | [5 empty] | 23610 | 0 | 0 | 23610 | 0 | 0 | 0
328 | местный бюджет | [5 empty] | 1283.9 | 0 | 0 | 1283.9 | 0 | 0 | 0
329 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Объект 25 Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 6 | с.Покровское | 23947.4 |  | 2016 | 2017
331 | ВСЕГО по объекту 25, в том числе: | [5 empty] | 23947.4 | 0 | 0 | 23947.4 | 0 | 0 | 0
332 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | областной бюджет | [5 empty] | 22690 | 0 | 0 | 22690 | 0 | 0 | 0
334 | местный бюджет | [5 empty] | 1257.4 | 0 | 0 | 1257.4 | 0 | 0 | 0
335 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Объект 26 Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2» г.Артемовский | г.Артемовский | 6995.9 |  | 2016 | 2017
337 | ВСЕГО по объекту 26, в том числе: | [5 empty] | 6995.9 | 0 | 0 | 6995.9 | 0 | 0 | 0
338 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | областной бюджет | [5 empty] | 6630 | 0 | 0 | 6630 | 0 | 0 | 0
340 | местный бюджет | [5 empty] | 365.9 | 0 | 0 | 365.9 | 0 | 0 | 0
341 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Объект 27 Газоснабжение жилых домов ПК «Станционный» г.Артемовский | г.Артемовский | 26540.2 |  | 2016 | 2017
343 | ВСЕГО по объекту 27, в том числе: | [5 empty] | 26540.2 | 0 | 0 | 26540.2 | 0 | 0 | 0
344 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | областной бюджет | [5 empty] | 25140 | 0 | 0 | 25140 | 0 | 0 | 0
346 | местный бюджет | [5 empty] | 1400.2 | 0 | 0 | 1400.2 | 0 | 0 | 0
347 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Объект 28 Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. 9-е Января, г.Артемовский | г.Артемовский | 187.1 |  | 2016 | 2016
349 | ВСЕГО по объекту 28, в том числе: | [5 empty] | 187.1 | 0 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | местный бюджет | [5 empty] | 187.1 | 0 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Объект 29 Газоснабжение жилых домов ПК "Достоевский", г.Артемовский | г.Артемовский | 1130.2 |  | 2017 | 2017
355 | ВСЕГО по объекту 27, в том числе: | [5 empty] | 1130.2 | 0 | 0 | 1130.2 | 0 | 0 | 0
356 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | областной бюджет | [5 empty] | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0
358 | местный бюджет | [5 empty] | 60.2 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0
359 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: МБУ ЖКС

## Лист3
1 | Всего по подпрограмме, | 57609.105
| в том числе | 0
| Федеральный бюджет | 15612
| Областной бюджет | 3058.6
| Местный бюджет | 38938.505
2 | Всего по подпрограмме, | 1798293.338
| в том числе | 0
| Федеральный бюджет | 262709.732
| Областной бюджет | 1482727.606
| Местный бюджет | 52856
3 | Всего по подпрограмме, в том числе | 97676
| Областной бюджет | 56961
| Местный бюджет | 37337
4 | Всего по подпрограмме, | 373927.2
| в том числе | 0
| Областной бюджет | 224078
| Местный бюджет | 149849.2
5 | Всего по подпрограмме, | 258637
в том числе
| Областной бюджет | 0
| Местный бюджет | 258637
6 | Всего по подпрограмме, | 57807.8
в том числе
| Областной бюджет | 54000
| Местный бюджет | 3807.8
7 | Всего по подпрограмме, в том числе | 285242.3
| Областной бюджет | 194359.9
| Местный бюджет | 90882.4
8 | Всего по подпрограмме, в том числе | 122002.087
| Областной бюджет | 0
| Местный бюджет | 122002.087
9 | Всего по подпрограмме, в том числе | 727872.35
| Областной бюджет | 165510.9
| Местный бюджет | 562361.45
10 | Всего по подпрограмме, в том числе | 604205.1437
| Областной бюджет | 0
| Местный бюджет | 604205.1437
11 | Всего по подпрограмме, в том числе | 2727
| Местный бюджет | 2727
12 | Всего по подпрограмме, в том числе | 214440.88 | 214440.88
| Областной бюджет | 198431.3 | 198431.3
| Местный бюджет | 16009.58 | 16009.58
13 | Всего по подпрограмме, в том числе | 10600
| Федеральный бюджет | 0
| обласной бюджет | 0
| Местный бюджет | 10600
14 | Всего по подпрограмме, в том числе | 17735.6
| Федеральный бюджет | 0
| Областной бюджет | 10535.6
| Местный бюджет | 7200
15 | Всего по подпрограмме, в том числе | 36000 | 36000
| Местный бюджет | 36000 | 36000
16 | Всего по подпрограмме, в том числе | 10873.59 | 24260
| Федеральный бюджет | 0 | 0
| Обласной бюджет | 3000 | 500
| Местный бюджет | 10873.59 | 24260
| Внебюджетные источники | 520 | 80