Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений сферы культуры**

**Артемовского городского округа, после снятия ограничительных мероприятий**

**по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Артемовского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные за исполнение мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Музеи**  |
| 1. | Обеспечение работы Артемовского исторического музея в формате онлайн- трансляций | руководитель музея | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
| 2. | Обеспечение выхода на работу технических работников и специалистов Артемовского исторического музея с целью проведения санитарной обработки и уборки помещений | руководитель музея | в течение 2 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 3. | Перевод работников Артемовского исторического музея с дистанционного режима работы на обычный трудовой режим  | руководитель музея | по истечении 3 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 4. | Тестирование пропускных систем, оснащение выставочных и экспозиционных помещений дистанционными метками при необходимости | руководитель музея | по истечении 4 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 5. | Открытие экспозиционно-выставочных помещений Артемовского исторического музея для одиночных посетителей с учетом ограниченного доступа | руководитель музея | по истечении 5 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 6. | Корректировка режима посещения и стоимости входного билета в Артемовский исторический музей с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | руководитель музея | по истечении 7 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 7. | Открытие экспозиционно-выставочных помещений Артемовского исторического музея в том числе для группового посещения | руководитель музея | по истечении 7 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 8. | Корректировка Планов выставочной работы Артемовского исторического музея на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | руководитель музея  | до 1 июня 2020 года |
| **Библиотеки** |
| 9. | Обеспечение работы библиотек в онлайн формате | руководители библиотек | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
| 10. | Проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования библиотек | руководители библиотек | в течение 3 рабочий дней с момента отмены ограничительных мер |
| 11. | Уведомление читателей о возвращении библиотек к рабочим процессам в полном объеме и переход в штатный режим работы (сайт, средства массовой информации и т.д.) | руководители библиотек | в течение 3 рабочих дней с момента отмены ограничительных мер |
| 12. | Организация и проведение в библиотеках дней открытых дверей | руководители библиотек | в течение 5 рабочих дней с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 13. | Корректировка режима посещения культурно-просветительских мероприятий в библиотеках с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции  | руководители библиотек | по истечении 3 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 14. | Проведение мероприятий для посетителей с учетом соблюдения установленных в Артемовском городском округа ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии) | руководители библиотек | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 15. | Корректировка Планов работы библиотек на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | руководители библиотек | до 1 июня 2020 года |
| **Кинематография** |
| 16. | Возобновление функционирования кинотеатра для посетителей с включением в афишу на первоначальном этапе преимущественно премьерных показов фильмов, не вышедших в апреле 2020 года на большой экран: «Стрельцов» (режиссер Илья Учитель); «Фея» (режиссер Анна Меликян); «На острие» (режиссер Эдуард Бордуков) | руководитель учреждения | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| **Культурно-досуговые учреждения** |
| 17. | Обеспечение работы культурно-досуговых учреждений в онлайн формате | руководители культурно-досуговых учреждений | постоянно, в течение действия ограничительных мер |
| 18. | Обеспечение учебно-методического процесса в режиме удаленной работы | руководители культурно-досуговых учреждений | в течение действия ограничительных мер |
| 19. | Проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования культурно-досуговых учреждений | руководители культурно-досуговых учреждений | в течение 3 рабочий дней с момента отменыограничительных мер |
| 20. | Корректировка режима работы клубных формирований культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции  | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 10 рабочих дней с момента отмены ограничительных мер |
| 21. | Проведение занятий в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 14 рабочих дней с момента отмены ограничительных мер |
| 22. | Уведомление посетителей о режиме работы культурно-досуговых учреждений (сайт, средства массовой информации и т.д.) в штатный режим работы (сайт, СМИ и т.д.) | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 10 рабочих дней с момента отмены ограничительных мер |
| 23. | Корректировка режима посещения и стоимости входного билета на платные мероприятия культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции  | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 2 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 24. | Корректировка режима посещения культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 3 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 25. | Проведение мероприятий для посетителей с учетом соблюдения установленных в Свердловской области ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии) | руководители культурно-досуговых учреждений | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 26. | Корректировка Планов работы культурно-досуговых учреждений на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | руководители культурно-досуговых учреждений | до 1 июня 2020 года |