

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.03.2024 № 311-ПА

***О подготовке и проведении на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны***

В целях подготовки и проведения в Артемовском городском округе мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение 1);

* 1. план подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение 2).

2. Постановление разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Артемовского городского округа Лесовских Н.П.

Глава Артемовского городского округа К.М. Трофимов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 21.03.2024 № 311-ПА

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трофимов Константин Михайлович | - глава Артемовского городского округа, председатель оргкомитета; |  |
| Лесовских Наталия Павловна | - заместитель главы Артемовского городского округа, заместитель председателя оргкомитета; |  |
| Боброва Лариса Викторовна | - ведущий специалист Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, секретарь оргкомитета; |  |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Арсенов Владимир Степанович | - председатель Думы Артемовского городского округа (по согласованию); |  |
| Черемных  Наталия Александровна | - первый заместитель главы Артемовского городского округа; |  |
| Миронов Александр Иванович | - заместитель главы Артемовского городского округа; |  |
| Сахарова Елена Борисовна | - начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Багдасарян  Наталья Валентиновна | - начальник Управления образования Артемовского городского округа; |  |
| Чехомов Юрий Викторович | - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Харченко Светлана Валерьевна | - заместитель начальника Управления социальной политики № 2 (по согласованию); |  |
| Автайкина Ирина Леонидовна | - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Шуклин Андрей Юрьевич | - директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»; |  |
| Мальченко Дарья Павловна | - заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Кириллова Ольга Сергеевна | - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Тунгусова Ольга Валентиновна | - председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского городского округа (по согласованию); |  |
| Ергашев Василий Николаевич | - директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Издатель», главный редактор газеты «Артемовский рабочий»; |  |
| Никонов Андрей Сергеевич | - заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Хомченко Артем Васильевич | - начальник ОМВД России «Артемовский» (по согласованию); |  |
| Карташов  Андрей Владимирович | - главный врач ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию); |  |
| Петухов Игорь Владимирович | - начальник 54 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области г. Артемовский (по согласованию) |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 21.03.2024 № 311-ПА

План подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| ***I. Организационно-информационное обеспечение праздника***  *Ответственный – Лесовских Н.П., заместитель главы Артемовского городского округа* | | | | | |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета  по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | по мере необходимости | | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа | Лесовских Н.П., заместитель главы Артемовского городского округа |
| 2. | Публикация в газете «Артемовский рабочий» информации, посвященной празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | с 17.04.2024 по 08.05.2024 | |  | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Издатель»  (Ергашев В.Н.) |
| 3. | Публикация в газете «Артемовский рабочий» поздравления главы Артемовского городского округа в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 07.05.2024 | |  | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Издатель»  (Ергашев В.Н.) |
| ***II.*** ***Торжественные, культурно-массовые и другие мероприятия***  *Ответственный – Лесовских Н.П., заместитель главы Артемовского городского округа* | | | | | |
| 1. | Муниципальный этап смотра-конкурса музеев образовательных организаций Артемовского городского округа | 05.04.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | | Управление образования Артемовского городского округа  (Багдасарян Н.В.) |
| 2. | Классные часы, посвященные Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса | 07.04.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 3. | Встречи обучающихся с ветеранами ВОв, локальных войн | 07.04.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 4. | Патриотическая акция «Рисуем Победу» | 17.04.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 5. | Муниципальный конкурс изобразительного искусства «Спасибо за победу!» | 25.04.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 6. | Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны – «Диктант Победы» | 26.04.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 7. | Акция «Сад Памяти» | 01.05.2024-10.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | | Управление образования Артемовского городского округа  (Багдасарян Н.В.) |
| 8. | Акция «Парта Героя» | 01.05.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 9. | Акция «Письмо Победы» | 01.05.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 10. | Уроки мужества, тематические классные часы, беседы, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 01.05.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 11. | Организация тематических экспозиций, выставок, уголков | 01.05.2024-19.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 12. | Муниципальный конкурс видеороликов «Расскажи мне о войне», посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 03.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 13 | Муниципальный конкурс проектов «Трудом ковали победу» | 03.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 14. | Муниципальная квест-игра «Победа деда – моя Победа», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 07.05.2024 | муниципальные общеобразовательные организации | |
| 15. | Акция «Поздравление ветерана на дому с Днем Победы» | 08.05.2023 | на территории Артемовского городского округа | | Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа  (Автайкина И.Л.),  Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа по работе с молодежью «Объединение клубов»  (Панквелашвили Ю.Н.) |
| 16. | Торжественное мероприятие | 09.05.2024 | город Артемовский, площадь Советов | | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа  (Сахарова Е.Б.) |
| 17. | Памятное мероприятие | 09.05.2024 | город Артемовский, площадка  возле памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу | |
| 18. | Праздничная концертная программа | 09.05.2024 | город Артемовский, площадь Советов | |
| 19. | Организация и проведение Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк» | 09.05.2024 | город Артемовский, площадь Советов | | Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа  (Автайкина И.Л.);  Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа по работе с молодежью «Объединение клубов»  (Панквелашвили Ю.Н.) |
| 20. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | апрель-май | на территории Артемовского городского округа | |
| 21. | Традиционная 77-ая легкоатлетическая эстафета | 09.05.2024 | город Артемовский, площадь Советов | | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа  (Чехомов Ю.В.) |
| 22. | Поезд исторической реконструкции «Эшелон Победы» | 14.05.2024 | станция Егоршино, железнодорожный вокзал | | Управление  культуры Администрации Артемовского городского округа  (Сахарова Е.Б.) |
| 23. | Цикл спортивных мероприятий (по отдельному плану) | май  2024 года | территория Артемовского городского округа | | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа  (Чехомов Ю.В.) |
| 24. | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | 22.06.2024 | город Артемовский, площадка  возле памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу | | Управление  культуры Администрации Артемовского городского округа  (Сахарова Е.Б.) |
| ***III. Торговое обслуживание***  *Ответственный – Черемных Н.А., первый заместитель главы Артемовского городского округа* | | | | | |
| 1. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении торговли алкогольной продукции в период празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | до 06.05.2024 |  | | Отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа  (Кириллова О.С.) |
| 2. | Организация торгового обслуживания в период праздничных мероприятий | 09.05.2024 | город Артемовский, площадь Советов | |
| ***IV. Хозяйственно-ремонтные работы***  *Ответственный – Миронов А.И., заместитель главы Артемовского городского округа* | | | | | |
| 1. | Организация и проведение субботников по очистке города | до 30.05.2024 | территория города Артемовского | | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой»  (Шуклин А.Ю.) |
| 2. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении движения транспорта в период празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | до 06.05.2024 |
| 3. | Информирование населения в газетах «Артемовский рабочий», «Егоршинские вести», «Все будет» об ограничении движения транспорта и об изменениях графика движения пассажирского транспорта | до 06.05.2024 |  | | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа  (Угланова А.И.) |
| 4. | Размещение праздничных баннеров | 06.05.2024 | город Артемовский | | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой»  (Шуклин А.Ю.) |
| 5. | Организация уборки площади Советов до и после проведения праздничных мероприятий | 08.05.2024 -10.05.2024 | город Артемовский, площадь Советов | |
| 6. | Размещение на информационном стенде схемы эвакуации с площади Советов | 09.05.2024 |
| 7. | Организация перекрытия площади Советов с установкой противотаранных устройств | 09.05.2024 |
| 8. | Установка ограждений в период проведения праздничных мероприятий | 09.05.2024 |
| 9. | Установка посадочных мест для ветеранов | 09.05.2024 |
| 10. | Установка контейнеров для мусора по периметру площади Советов на период проведения праздничных мероприятий | 09.05.2024 |
| 11. | Установка биотуалетов на период проведения мероприятий | 09.05.2024 |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении движения транспорта в период проведения памятного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 22 июня | до 17.06.2024 |  | | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой»  (Шуклин А.Ю.) |

Исполнитель

Боброва Л.В.

(34363) 2 52 65