О реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в 2020 году

Стратегия социально-экономического развития Артемовского городского округа утверждена решением Думы Артемовского городского округа от 17.01.2019 № 480.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа разработан в соответствии с Методическими рекомендации по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, разработанными Министерством экономики и территориального развития Свердловской области. Также при разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа учитывались показатели, предусмотренные программой «Пятилетка развития Свердловской области».

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа утвержден постановлением Администрации Артемовского городского округа   
от 28.05.2020 № 551-ПА.

Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа входит в Отчет главы Артемовского городского округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Артемовского городского округа и иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа.

По итогам 2020 года при реализации Плана мероприятий достигнуты следующие значения.

Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала – 18 показателей – из них не достигнуто плановое значение по 9 показателям:

1) Численность постоянного населения на начало года – 54232 чел. (план – 55000 чел.). Причина - естественная убыль населения;

2) Численность трудоспособного населения на начало года – 27400 чел. (план – 27500 чел.). Причина - естественная убыль населения;

3) Среднегодовая численность работников организаций – 20000 чел. (план – 21150 чел.). Причины - рост безработицы в связи с пандемией коронавируса; миграционные процессы;

4) Доля населения Артемовского городского округа, постоянно занимающаяся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе в общей численности населения Артемовского городского округа в возрасте 3-79 лет – 43% (план – 45%). Причина - ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса;

5) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 4,9% (план – 5%). Причина - ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса;

6) Доля населения Артемовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 21,6% (план – 40%). Причина - ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса;

7) Доля детей в возрасте до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 90,9% (план – 100%). Причина - ввод в эксплуатацию нового ДОУ на 135 мест в декабре 2020 года;

8) Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену – 92,1% (план - 95,3%). Причина - проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 14;

9) Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5–18 лет – 78,4% (план – 92%). Причина - в условиях противоэпидемиологических мероприятий в 2020 году реализация дополнительных образовательных программ проходила в онлайн режиме.

Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала – 17 показателей – из них не достигнуто плановое значение по 1 показателю – «Оборот организаций по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение». Причина - снижение объемов перевозок в связи с пандемией коронавируса.

Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства – 17 показателей – из них не достигнуто плановое значение по 3 показателям:

1) Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 27% (план – 70%). Причина - обращение заявителей для получения услуги в МФЦ и Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;

2) Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 7% (план -70%). Причина - обращение заявителей для получения услуги в МФЦ и Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;

3) Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг – 19% (план – 30%). Причина - обращение заявителей для получения услуги в МФЦ и Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры – 2 показателя - из них не достигнуто плановое значение по 1 показателю: «Доля остановок общественного транспорта, отвечающих нормативным требованиям от общего количества остановок (65 ед.) на дорогах местного значения» - 20% (план – 50%). Причина - недостаточное финансирование.

Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны – 7 показателей, из них не достигнуто плановое значение по 3 показателям:

1) Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения – 118 ед. (план – 120 ед.). Причина - проводились восстановительные работы на ранее обустроенных источниках;

2) Количество источников централизованного питьевого водоснабжения (водозаборных скважин), для которых разработаны проекты организации зон санитарной охраны – 28 ед. (план – 33 ед.). Причина - по 1 источнику централизованного питьевого водоснабжения (водозаборных скважин), проект организации зон санитарной охраны разрабатывается. По 4 - разработка пакета документов возможна после получения лицензии на источники централизованного питьевого водоснабжения;

3) Доля переработанных твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования в год – 0% (план – 15%). Причина - затянувшаяся процедура согласования способов раздельного накопления ТКО с ЕМУП «Спецавтобаза».

Стратегическое направление 6. Безопасность – 2 показателя. Плановые показатели достигнуты.

Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества – 3 показателя, из них не достигнуто плановое значение по 1 показателю: «Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и в электронном виде- 94,4% (план – 100%). Причины:

- предоставление информационных муниципальных услуг в сфере культуры (по телефону);

- отсутствием возможности направления заявлений в электронном виде через Единый портал госуслуг (по 10 из 14 муниципальным услугам, предоставляемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа), в сфере архивного дела заявления направлялись Почтой России.

Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование – 11 показателей, из них не достигнуто плановое значение по 4 показателям:

1) Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства – 27 ед. (план – 200 ед.). Причина - в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ отменены разрешения на ИЖС;

2) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – 136800 кв. м (план – 260000 кв.м). Причина - снижением уровня спроса на земельные участки для строительства;

3) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в т.ч. для ИЖС – 42800 кв.м. (план – 235000 кв. м). Причина - снижением уровня спроса на земельные участки для строительства;

4) Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства – 77,4% (план – 78,6%). Причина - ввод в эксплуатацию 5-ти этажного многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в целях реализации на территории Артемовского городского округа инвестиционныхпроектов в 2020 году проведено:

- 5 заседаний Проектного офиса Артемовского городского округа с рассмотрением вопросов разработки и согласования двух проектов: водоснабжения и водоотведения в п. Красногвардейском;

- 2 заседания Проектного комитета Артемовского городского округа, на которых рассмотрено 4 вопроса, утверждены паспорта двух проектов;

- 2 заседания Совета по инвестициям и развитию предпринимательства Артемовского городского округа, на которых рассмотрено 7 вопросов.