

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.04.2022 № 370-ПА

***О подготовке и проведении праздничных мероприятий посвященных
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов***

 В целях своевременного и качественного проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести на территории Артемовского городского округа в поселке Красногвардейский праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить:
	1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа в поселке Красногвардейский праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2022 году (Приложение 1);

2.2. План основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа в поселке Красногвардейский праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2022 году (Приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П.

Глава Артемовского городского округа К.М. Трофимов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 19.04.2022 № 370-ПА

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»

Состав рабочей группы по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| Юсупова Валентина Александровна | - начальник Территориального управления поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа; |
| Лесовских Наталия Павловна | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа, заместитель председателя оргкомитета; |
| Боярских Юлия Владимировна | - специалист 1 категории Территориального управления поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Ергашев Василий Николаевич | - главный редактор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Издатель», депутат Думы Артемовского городского округа (по согласованию); |
| Миронов Александр Иванович | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;  |
| Тюменева Ольга Алексеевна | - директор Красногвардейского Центра Досуга Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система»; |
| Степанов Сергей Васильевич | - главный специалист Территориального управления поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа; |
| Кириллова Ольга Сергеевна | - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа; |
| Макаров Олег Николаевич | - Врио начальника ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 19.04.2022 № 370-ПА

 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»

План основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Место проведения**  | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| ***I. Организационное обеспечение праздника***  |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа праздничных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в 2022 году | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа | Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) | по мере необходимости |
| 2. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа «Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении в 2022 годумероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в 2022 году |  | Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) | до 19.04.2022 |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа «О прекращении движения транспортных средств в посёлке Красногвардейский 09.05.2022» в 2022 году |  | Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) | до 19.04.2022 |
| 4. | Информирование населения в газетах «Артемовский рабочий», на сайте Администрации Артемовского городского округа, об ограничении движения транспорта и об изменениях графика движения пассажирского транспорта |  | Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) | 19.04.2022 |
| ***II. Культурно-массовые мероприятия*** |
| 5.  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (по отдельному плану) | г. Артемовский, площадь Камышловского полка | Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) | 08.05.2022, 09.05.2022 |
| ***III. Торговое обслуживание*** |
| 6. | Организация торгового обслуживания мероприятия | площадь Камышловского полка | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Кириллова О.С.)  | 08.05.2022, 09.05.2022 |
| ***IV. Хозяйственно-ремонтные работы*** |
| 7. | Организация уборки площади Камышловского полка до и после проведения мероприятия | поселок Красногвардейский, площадь Камышловского полка | Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) | 08.05.2022-10.05.2022 |
| 8. | Размещение на информационном стенде схемы эвакуации с площади Камышловского полка | 08.05.2022 |
| 9. | Организация перекрытия площади Камышловского полка с установкой противотаранных устройств | 09.05.2022 |
| 10. | Установка контейнеров для мусора по периметру площади Камышловского полка на период проведения мероприятия | 09.05.2022 |

Исполнитель: Боярских Ю.В. (34363) 44 245