**Информация о достижении целевых показателей, установленных планом мероприятий «дорожной картой» по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории Артемовского городского округа на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель и его значение | | | Комментарии |
| 2017 год (план) | 2017 год (факт) | |
|  | **I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках** | | | | | | |
|  | **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по передаче объектов коммунальной инфраструктуры в концессию | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства. Развитие системы государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном комплексе | январь 2017-декабрь 2018 года | 0 | 0 | | Комитетом по управлению муниципальным имуществом ведется работа по формированию перечня объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа для передачи в концессию |
|  | **Розничная торговля** | | | | | | |
| 2 | Разработка и утверждение Плана организации и проведения  ярмарок на территории Артемовского городского округа | создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги за счет увеличения количества проводимых ярмарок на территории Артемовского городского округа | январь 2017-декабрь 2018 года | 1 МНПА | 1 МНПА | | постановление Администрации Артемовского городского округа от 08.12.2017 № 1297-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения  ярмарок на территории Артемовского городского округа (далее – План) в 2018 году» |
| 3 | Организация и проведение ярмарок на территории Артемовского городского округа | создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, стимулирование сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания | январь 2017-декабрь 2018 года | 25 | 31 | | организация и проведение ярмарок на территории Артемовского городского округа осуществляется согласно утвержденного Плана |
|  | **II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках** | | | | | | |
|  | **Рынок газа** | | | | | | |
| 4 | Своевременное информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения, средней стоимости газификации, о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на газификацию | оказание консультационной поддержки населению по вопросам газификации | январь 2017-декабрь 2018 года | -- | | -- | Управлением по городскому хозяйству и жилью осуществляется информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения, средней стоимости газификации, о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на газификацию при обращении граждан;  информация о порядке подключения размещена на официальном сайте Артемовского городского округа, а также направлена для публикации в газеты «Артемовский рабочий», «Все будет», «Егоршинские вести» |
| 5 | Перевод муниципальных котельных, функционирующих на дорогостоящих видах топлива, на природный газ | перевод муниципальных котельных на природный газ | январь 2017-декабрь 2018 года | -- | | -- | В рамках подпрограммы 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 220 года»:  - выполнены работы по разработке рабочей документации и ремонту и замене котельного оборудования в  п.Сосновый Бор; - произведена оплата за авторский надзор по объекту «Строительство блочной газовой котельной в  с. Б. Трифоново» |
| 6 | Мониторинг потребности населения Артемовского городского округа в газификации | выявление реальной потребности в услугах газификации | январь 2017-декабрь 2018 года | -- | | -- | 1) мониторинг потребности населения Артемовского городского округа в газификации проводится путем анализа обращений граждан;  2) ежегодно актуализируется перечень зон действия автономных источников тепловой энергии в части перевода объектов индивидуального жилищного строительства на газоснабжение |
|  | **III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Артемовского городского округа** | | | | | | |
|  | **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок** | | | | | | |
| 7 | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок | январь 2017-декабрь 2018 года | -- | | -- | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных в соответствии с:   1. Федеральным законом № 44-ФЗ:   - объем закупок – 1810,85 тыс. рублей;  - количество контрактов – 8;  - доля закупок – 58 %  2) Федеральным законом № 223-ФЗ:  - объем закупок – 17 775,14 тыс. рублей;  - количество контрактов – 70;  - доля закупок – 51 % |
|  | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования,**  **а также на снижение административных барьеров** | | | | | | |
| 8 | Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия МНПА, в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего  воздействия проектов нормативных правовых актов Артемовского городского округа и Порядком проведения экспертизы регулирующего воздействия нормативных правовых актов Артемовского городского округа», утвержденным Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2015 № 1733-ПА, при проведении оценки регулирующего воздействия уделение особого внимания выявлению в проекте нормативного акта положений, которые вводят или способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут привести к возникновению необоснованных расходов данных субъектов и/или бюджетной системы Артемовского городского округа | улучшение регуляторной политики на территории Артемовского городского округа | январь 2017-декабрь 2018 года | 3 проекта МНПА | | 2 проекта МНПА | 1. проект решения Думы «О принятии Положения о порядке оформления и размещения наружной рекламы на территории Артемовского городского округа»; 2. проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности на территории Артемовского городского округа» |