|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 |

Отчет о реализации Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа

за 2022 год

| № п/п | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец года | | Исполнитель | | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* |
|  |  | | | | | | |
| I | Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала  Цель Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала. | | | | | | |
|  | Задача1 Создание условий для укрепления здоровья населения | | | | | | |
|  | Стратегическая программа 1. Стратегическая программа «Артемовский городской округ – здоровый и спортивный округ в комфортной социальной среде» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Артемовский городской округ – здоровый и спортивный округ в комфортной социальной среде» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 3 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1 | Средняя продолжительность жизни | лет | 69,6 | 69,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |  |
| 2 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 55100 | 52575 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | - Естественная убыль населения;  - Миграционные процессы характеризуются превышением числа выбывших над числом прибывших |
| 3 | Численность трудоспособного населения на начало года | чел. | 27500 | 27288 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |
| 4 | Среднегодовая численность работников организаций | тыс.  чел. | 21170 | 21100 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | Миграционные процессы |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 86,8 | 86,8 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | |  |
| 6 | Доля населения Артемовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18 | 39 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | |  |
| 7 | Доля населения Артемовского городского округа, постоянно занимающаяся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе в общей численности населения Артемовского городского округа в возрасте 3-79 лет | % | 50,9 | 52,2 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | | в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» установлено значение показателя - 52,2 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 5 | 29,6 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | |  |
| 9 | Доля населения Артемовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 52 | 60,69 | отдел по физической культуре и спорту Администрации | |  |
| 10 | Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности | % | 100 | 100 | ГАУЗ СО Артемовская ЦРБ | |  |
|  | Задача 2 Создание конкурентоспособного образования | | | | | | |
|  | Стратегическая программа 2. Стратегическая программа «Образование - основа развития, залог успеха» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие образования на территории Артемовского городского округа до 2035 года» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» | | | | | | |
| 11 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Управление образования Артемовского городского округа | |  |
| 12 | Доля детей в возрасте до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Управление образования Артемовского городского округа | |  |
| 13 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | % | 92 | 97,5 | Управление образования Артемовского городского округа | |  |
| 14 | Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончания обучения в общей численности выпускников | % | 91 | 80 |  | |  |
| 15 | Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | % | 81,2 | 81 | Управление образования Артемовского городского округа | | Приоритетным проектом «Доступное дополни-тельное образование для детей» значение показателя установлено в объеме не ниже 81,2% |
|  | Задача 3 Создание условий для разнообразного досуга граждан и повышение творческого потенциала населения | | | | | | |
|  | Стратегическая программа 3. «Город культуры и искусства» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Культурное пространство» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» | | | | | | |
| 16 | Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей до 95% в 2035 году | % | 96 | 96 | Управление культуры Администрации | |  |
| 17 | Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 37 | 37 | Управление культуры Администрации | |  |
| 18 | Увеличение посещаемости учреждений культуры и количества участников проводимых культурно | чел. на 1000 чел. населения | 4440 | 11363 | Управление культуры Администрации | |  |
| II | Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала  Цель: Развитие реального сектора экономики, создание комфортных условий для развития бизнеса на территории Артемовского городского округа и вложения частных инвестиций. | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности городского округа  2. Развитие потребительского рынка.  3. Реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности городского округа.  4. Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.  5. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий за счет создания новых высокотехнологичных производств | | | | | | |
|  | Стратегическая программа 1. «Округ для бизнеса» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Содействие развитию промышленного потенциала Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 1 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе по видам обрабатывающих производств | млн. руб. | 4000 | 6086 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |  |
| 2 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» | млн. руб. | 4800 | 9634,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |  |
| 3 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 122 | 199,5 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |  |
| 4 | Оборот организаций в области информации и связи | млн. руб. | 7,2 | 11,91 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |  |
| 5 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по полному кругу) | руб. | 38000 | 24413,69 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | По данным Свердловскстата в 2022 году отмечен рост заработной платы работников только в 16 из 18 видов экономической деятельности |
| 6 | Реальная заработная плата в процентах к уровню предыдущего года | % | 105 | 104,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |
| 7 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» | млн.  руб. | 75 | 706,1 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | Фактическое значение показателя согласно данных Свердловскстата |
| 8 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 3205 | 4471,1 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | Влияние инфляции и роста цен |
| 9 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.  руб. | 300 | 724,4 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | Завершение ряда инвестиционных проектов |
| 10 | Объем инвестиций в сопоставимых ценах к уровню прошлого года | % | 100 | 74,9 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе»  Наименование мероприятия (проекта): «Содействие развитию туризма в Артемовском городском округе» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2024 года» | | | | | | |
| 11 | Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 12 | 12,07 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | В связи с незначительным ростом численности работников, занятых на средних и малых предприятиях |
| 12 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 27,1 | 25,08 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | В связи с исключением из подсчета самозанятых граждан |
| 13 | Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | млн. руб. | 182,5 | 3621,7 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | По результатам сплошного экономического наблюдения 2020 года |
| 14 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников субъектов малого предпринимательства | руб. | 19000 | 21063 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | По результатам сплошного экономического наблюдения 2020 года |
| 15 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 11 | 12,7 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | С учетом мер поддержки, оказанных Артемовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства, Администрации Артемовского городского округа, Режевским управлением агропромышленного комплекса |
| 16 | Место в рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  | 35 | 22 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | |  |
|  | Задача. Развитие многопрофильности экономики | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Развитие агропромышленного комплекса» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе»  Наименование мероприятия (проекта): «Молочно-товарная ферма на 12000 дойных коз в Артемовском городском округе Свердловской области» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 17 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство» | млн. руб. | 160 | 287,6 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации | | По результатам сплошного экономического наблюдения 2020 года |
| III | Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства  Цель Повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения; модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей в том числе сокращение административных процедур, предотвращение коррупции  2. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие жилищного строительства в Артемовском городском округе» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»  Муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан Артемовского городского округа, для которых доступна государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) от общего количества граждан округа (наличие в ГИС ЖКХ платежных документов, информации о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и задолженности по оплате) | % | 75 | 100 | Управление по городскому хозяйству и жилью | | При условии регистрации на портале «Госуслуги» |
| 2 | Наличие и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования:  - утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;  - утвержденных генеральных планов поселений, округов;  - генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями;  - программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;  - программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа;  - программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа;  - правил землепользования и застройки | % | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Уменьшение сроков предоставления услуг, предусмотренных целевой моделью  Упрощения процедур ведения бизнеса и повышения  инвестиционной привлекательности субъектов  Российской Федерации |
| 3 | Срок предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | дней | 14 | 7 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Сокращение сроков предоставления услуг, предусмотренных целевой моделью  упрощения процедур ведения бизнеса и повышения  инвестиционной привлекательности субъектов  Российской Федерации |
| 4 | Срок получения разрешения на строительство (не более рабочих дней) | дней | 5 | 2 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | |
| 5 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (не более дней) | дней | 14 | 10 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | |
| 6 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему (не более дней) | дней | 8 | 8 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | |
| 7 | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 70 | 49 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Обращение заявителей для получения услуги в МФЦ или Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа |
| 8 | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 38 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Обращение заявителей для получения услуги в МФЦ |
| 9 | Наличие административных регламентов:  - предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ;  - предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство;  - оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ;  - предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур при получении разрешения на строительство | % | 100 | 60 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | В связи с расширением перечня муниципальных услуг (добавлено 6 услуг) |
| 10 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 70 | 25 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Обращение заявителей для получения услуги в МФЦ или Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа |
| 11 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 70 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Обращение заявителей для получения услуги в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа |
| 12 | Доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования | % | 100 | 63 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Отсутствие актуальной редакции Генерального плана Артемовского городского округа |
|  | Задачи:  Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов  Задача: Развитие и модернизация систем жилищной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие и модернизация коммунальных сетей»  Наименование мероприятия (проекта): «Развитие газификации в Артемовском городском округе»  Наименование мероприятия (проекта): «Размещение квартальных блочных газовых котельных на территории Артемовского городского округа»  Наименование мероприятия (проекта): «Обеспечение ливневой канализацией закрытого типа территории Артемовского городского округа» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» | | | | | | |
| 13 | Количество разработанных проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры | ед. | 1 | 3 | Управление по городскому хозяйству и жилью | |  |
| 14 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по модернизации и ремонту | ед. | 1 | 0 | Управление по городскому хозяйству и жилью | | В 2022 году:  - заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Станочников до ул. Арболитовой в п. Красногвардейском;  - выполнена корректировка рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Мира в с. Мироново». |
| 15 | Протяженность введенных сетей газопровода в Артемовском городском округе | км | - | 15,7 | Управление по городскому хозяйству и жилью | | - газоснабжение жилых домов ИГГЖД «Чайка» г. Артемовский (вве-дено в эксплуатацию 5,7 км газопровода); газоснабжение жилых домов ПК «Набережный» г. Артемовский» (введено в эксплуатацию 5,6 км газопровода); газоснабжение жилых домов ПК «Семья» г. Артемовский (введено в эксплуатацию 4,4 км газопровода) |
|  | Стратегическая программа «Округ доступного и комфортного жилья» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы» | | | | | | |
| 16 | Ввод жилья эконом-класса | кв.м. | 8078 | 7822 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Рост цен на услуги и материалы в сфере строительства |
| 16.1 | Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | ед. | 90 | 30 | Управление по городскому хозяйству и жилью | |  |
| 17 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения | % | 100 | 100 | Управление по городскому хозяйству и жилью | |  |
| IV | Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры  Цель Повышение доступности услуг транспортного комплекса, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, и условий для комфортного проживания населения | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.  2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям.  3. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.  4. Развитие межмуниципального транспортного сообщения. | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие транспортной сети автомобильных дорог и тротуаров в Артемовском городском округе» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года» | | | | | | |
| 1 | Протяженность дорог с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям | км | 172 | 249,4 | Управление по городскому хозяйству и жилью | |  |
| 2 | Доля остановок общественного транспорта, отвечающих нормативным требованиям от общего количества остановок (65 ед.) на дорогах местного значения | % | 50 | 20 | Управление по городскому хозяйству и жилью | | Недостаточное финансирование |
| V | Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны  Цель Обеспечение экологической безопасности на территории Артемовского городского округа. Стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городском округе | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Управление отходами производства и потребления, содержание территории городского округа в соответствии с санитарными нормами и правилами.  2. Внедрение технологий, направленных на снижение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  3. Экологическое образование, воспитание и просвещение.  5. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества. Восстановление источников нецентрализованного водоснабжения.  4. Восстановление природных комплексов.  5. Очистка и благоустройство водоемов. | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Оздоровление окружающей природной среды» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Обеспечение рационального и безопасного природопользования»  Наименование мероприятия (проекта): «Повышение эффективности санитарной очистки Артемовского городского округа» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года» | | | | | | |
| 1 | Количество (площадь) рекультивированных земельных участков, нарушенных при размещении свалок промышленных и бытовых отходов, расположенных на территории г. Артемовского и сельских населенных пунктов Артемовского городского округа | ед./кв. м. | 1/10,048 | 0 | МКУ ЖКС | | Проводится разработка проектной документации |
| 2 | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | ед. | 124 | 122 | МКУ ЖКС | | Проводились восстановительные работы на ранее обустроенных источниках нецентрализованного водоснабжения |
| 3 | Количество источников централизованного питьевого водоснабжения (водозаборных скважин), для которых разработаны проекты организации зон санитарной охраны | ед. | 34 | 31 | МКУ ЖКС | | Выполняются работы по разработке проектов организации зоны санитарной охраны на 3 водозаборные скважины в  п. Красногвардейский, 1 водозаборную скважину в с. Шогринское, 1 водозаборную скважину в г. Артемовском (р-н Хлебной базы) |
| 4 | Количество загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты | тыс. тонн | 2,7 | 3,46 | предприятия-природопользователи | | Объем недостаточно очищенных стоков, поступающих в водный бассейн |
| 5 | Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, поступающих в воздушный бассейн | тыс. тонн | 1,69 | 1,7 | предприятия-природопользователи | |  |
| 6 | Доля переработанных твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования в год | % | 25 | 0 | Управление по городскому хозяйству и жилью | | ТКО, образующиеся на территории округа собираются и транспортируются на полигон ТБО п. Буланаш |
|  | Задача Обеспечение условий для массового отдыха и туризма. Увеличение площади зеленых насаждений | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Чистый благоустроенный город» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Артемовский – благоустроенный город с высоким уровнем озеленения» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» | | | | | | |
| 7 | Количество (площадь) обустроенных рекреационных зон на территории Артемовского городского округа | ед./га | 1/33 | 0 | Управление по городскому хозяйству и жилью | |  |
| VI | Стратегическое направление 6. Безопасность  Цель Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития территории Артемовского городского округа | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Снижение уровня преступности на территории Артемовского городского округа.  2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений. | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Общественный правопорядок» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Общественный порядок» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 5 «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа»  Муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Артемовского городского округа на период 2019- 2024 годов»  Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы» | | | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 740 | 544 | ОМВД по Артемовскому району | | Реализация задач в сфере профилактики правонарушений |
|  | Задачи:  1. Обеспечение пожарной безопасности территории  2. Обеспечение надежной работы муниципальной системы оповещения населения  3. Обеспечение защиты от подтопления территории п. Буланаш шахтными водами | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Защита от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 5 «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 2 | Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| VII | Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества  Цель Развитие многообразия и массовости институтов гражданского общества в Артемовском городском округе. | | | | | | |
|  | Задача 1 Проведение системной политики по развитию и поддержке основных институтов гражданского общества и ведущих социально ориентированных общественных организаций Артемовского городского округа | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Развитие гражданского общества» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие гражданского общества» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа»  Подпрограммы 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 60 | 60 | отдел по работе с детьми и молодежью | |  |
| 2 | Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения Артемовского городского округа | % | 65 | 65 | отдел по работе с детьми и молодежью | |  |
|  | Задачи:  1. Завершение информатизации органов муниципальной власти и организация межведомственного взаимодействия в электронном виде при оказании государственных и муниципальных услуг  2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, обеспечение для граждан и юридических лиц удобства получения услуг с минимизацией временных и финансовых затрат | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Развитие информатизационного общества» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Повышение доступности для населения и организаций муниципального образования современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа»  Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»  Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года»  Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»  Подпрограммы «Развитие информационной системы управления финансами»  Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»  Подпрограммы 3 «Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 3 | Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг» и в электронном виде | % | 100 | 91,7 | отдел экономики, инвестиций и развития | | - предоставление информационных муниципальных услуг в сфере культуры (по телефону);  - в сфере архивного дела заявления направлялись Почтой России |
| VIII | Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование (с учетом принципов, зафиксированных  в разделе «Стратегия пространственного развития» Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа)  Цель Создание благоприятных условий для обеспечения высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешнего и будущих поколений населения. | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной безопасности.  2. Развитие эффективного инновационного производства и комплекса сферы услуг, рост инвестиций для создания новых рабочих мест, привлечения рабочих кадров различной квалификации, активизации инновационной деятельности, максимизации доходов бюджета Артемовского городского округа, роста прибылей предприятий, эффективного использования муниципального имущества, развития рыночных институтов, роста малого предпринимательства, опережающего развития уникальных и экспортно-ориентированных производств.  3. Создание благоприятного социально-экономического и правового климата для предпринимателей и жителей Артемовского городского округа: совершенствование нормативно-правовой базы, формирование имиджа территории, развитие рыночной, информационной, инновационной инфраструктуры, развитие системы достоверной и доступной информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного сообщества. | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Генеральный план Артемовского городского округа – градостроительное обеспечение стратегии» | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (проекта): «Развитие градостроительной деятельности» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года»  Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 1 | Степень обеспеченности документами территориального планирования (разработка генеральных планов населенных пунктов) | % | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | |  |
| 2 | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства | ед. | 200 | 16 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ отменены разрешения на ИЖС |
| 3 | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | Разработаны проекты внесения изменений в Правила землепользования и Генеральный план Артемовского городского округа |
| 4 | Площадь территории, обеспеченных утвержденной документацией по планировке территории | га | 7 | 90,24 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | документацией по планировке территории утверждены территории: 5,84 га -ижс, 16 га - газификация с. Мостовское, 68,4 - реконструкция водопровода в п. Буланаш |
|  | Задача Улучшение городской среды, устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения территории, позволяющих сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду обитания | | | | | | |
|  | Стратегическая программа «Округ доступного и комфортного жилья» | | | | | | |
|  | Мероприятия  Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»  Подпрограммы 2 «Реализация вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» | | | | | | |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | кв.м. | 27000 | 52900 | Управление муниципальным имуществом Администрации Артемовского городского округа | |  |
| 6 | в т.ч. для ИЖС | кв.м. | 25000 | 38400 |  |
| 7 | Объём жилищного строительства в год | кв.м. | 3000 | 7822 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | | В соответствии с Соглашением о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Жилье (Свердловская область)» на территории Артемовского городского округа плановое значение на 2022 год установлено в объеме 7 513 кв. м |
| 8 | в т.ч.  индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | кв.м. | 2400 | 7705 |
| 9 | Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства | % | 80 | 98,5 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | |  |
| 10 | Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | ед. | 895 | 815 | Управление по городскому хозяйству и жилью | | В соответствии фактическим количеством семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий и улучшивших жилищные условия |
| 11 | Число семей, улучивших жилищные условия | ед. | 16 | 22 | Управление по городскому хозяйству и жилью | |  |