

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.05.2019 № 516-ПА

***О подготовке и проведении Дня независимости России***

***на территории Артемовского городского округа в 2019 году***

В целях своевременного и качественного проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости России, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести на территории Артемовского городского округа мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости России, 12 июня 2019 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости России в 2019 году (Приложение 1).

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дня независимости России на территории Артемовского городского округа в 2019 году (Приложение 2).

4. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов

Приложение 1 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 17.05.2019 № 516-ПА

Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости России в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| Темченков Сергей Борисович | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета; |
| Боброва Лариса Викторовна | - ведущий специалист Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, секретарь оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Миронов Александр Иванович | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа-начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа; |
| Сахарова Елена Борисовна | - начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа; |
| Скурихин Михаил Алексеевич | - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа; |
| Щупов Эдуард Владимирович | - председатель Федерации бокса Артемовского городского округа (по согласованию); |
| Лесовских Наталия Павловна | - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Наталока Владимир Викторович | - директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»; |
| Кириллова Ольга Сергеевна | - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа; |
| Аленников  Николай Александрович | - начальник ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию); |
| Брызгалов  Владимир Александрович | - начальник ОГИБДД ОМВД по Артемовскому району (по согласованию); |
| Карташов  Андрей Владимирович | - главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 17.05.2019 № 516-ПА

План основных мероприятий по подготовке и проведению Дня независимости России на территории Артемовского городского округа в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Место проведения** | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| ***I. Организационное обеспечение праздника*** | | | | |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости России в 2019 году | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа | Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам | по мере необходимости |
| ***II. Культурно-массовые мероприятия*** | | | | |
| 1. | Организация и проведение спортивных мероприятий | г. Артемовский, площадь Советов | Скурихин М.А.,  заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа,  Щупов Э.В., председатель Федерации бокса Артемовского городского округа (по согласованию) | 12.06.2019 |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | г. Артемовский, площадь Советов | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа,  Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа | 12.06.2019 |
| ***III. Торговое обслуживание*** | | | | |
| 1. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении торговли алкогольной продукции в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости России в 2019 году |  | Кириллова О.С., заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа | до 07.06.2019 |
| 2. | Организация торгового обслуживания праздничных мероприятий | город Артемовский, площадь Советов | Кириллова О.С., заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа | 12.06.2019 |
| ***IV. Хозяйственно-ремонтные работы*** | | | | |
| 1. | Установка контейнеров для мусора по периметру площади Советов на период проведения мероприятия | город Артемовский, площадь Советов | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | 12.06.2019 |
| 2. | Организация уборки площади Советов до и после проведения мероприятия | город Артемовский, площадь Советов | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | 11.06.2019 -13.06.2019 |
| 3. | Установка биотуалетов на период проведения мероприятия | город Артемовский, площадь Советов | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | 12.06.2019 |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Артемовского городского округа об ограничении движения транспорта в период проведения мероприятия |  | Наталока В.В., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | до 07.06.2019 |
| 5. | Информирование населения в газетах «Артемовский рабочий», «Егоршинские вести», «Все будет», об ограничении движения транспорта и об изменениях графика движения пассажирского транспорта |  | Миронов А.И., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа-начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа | 07.06.2019 |

Исполнитель

Сахарова Е.Б.

(34363) 2 52 65