## Лист2
Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ Артемовского городского округа за 2017 год
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Финансирование муниципальных программ, тыс. рублей |  | Выполнение % | Фактическое выполение мероприятий (основные итоги)
| 2017 (план) | 2017 (факт)
Всего | 1879528.73 | 1753072.16 | 93.2719
Федеральный бюджет | 61042 | 37467.5 | 61.3799
Областной бюджет | 900743.63 | 837005.37 | 92.9238
Местный бюджет | 917743.1 | 878599.29 | 95.7348
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
1. МП "Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года"
Всего по муниципальной программе, в том числе | 714582.13 | 598927.23 | 83.815
Федеральный бюджет | 60842 | 37267.5 | 61.2529
Областной бюджет | 310090.23 | 250961.97 | 80.9319
Местный бюджет | 343649.9 | 310697.76 | 90.4111
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, | 8403.8 | 8374.7 | 99.6537 | В рамках реализации мероприятий подпрограммы за 2017 год: - приобретена оргтехника для Администрации Артемовского городского округа; - проведена оплата за предоставление услуг в сфере печати; - организованы и проведены выборы депутатов Думы Артемовского городского округа; - предоставлена субсидия производителю сельскохозяйственной продукции индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Кутузову Н.В. для приобретения прицепных граблей ГВ-6 «Кантри» и роторной навесной косилки КРН 2,1И (постановление Администрации Артемовского городского округа от 17.04.2017 № 452-ПА); - оказана финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям; - обеспечено осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территории Артемовского городского округа.
Федеральный бюджет | 2560.8 | 2549.7 | 99.5665
Областной бюджет | 102.4 | 102.4 | 100
Местный бюджет | 5740.6 | 5722.6 | 99.6864
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»
Всего по подпрограмме, | 282075.1 | 235026.7 | 83.3206 | За 2017 год: - произведена выплата субсидий, компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - оказаны меры социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; - оказаны меры социальной поддержки больным с хронической почечной недостаточностью; - организована доставка малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом, к месту проведения профилактических флюорографических осмотров; - произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского городского округа.
Федеральный бюджет | 53596.3 | 31341.5 | 58.477
Областной бюджет | 219019 | 194476.9 | 88.7945
Местный бюджет | 9459.8 | 9208.3 | 97.3414
Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
Всего по подпрограмме, в том числе | 3811.4 | 3338.5 | 87.5925 | За 2017 год проведены следующие мероприятия: - выполнены работы по исследованию уровня радона в жилом секторе АГО, воды в районе городского пляжа, акарицидная обработка пляжей; - выполнены работы по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, скважин в п.Красногвардейский, п.Буланаш, с.Покровское, п.Березняки, с.Бичур; - выполнены работы по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, очистку мест захламления Артемовского городского округа; - выполнены противопадковые мероприятия по плотине р. Бобровка в г. Артемовский; - заключены контракты на разработку проектов ЗСО, карт (планов) водозаборных скважин (сооружений) в с.Липино, п.Незевай,п.Сосновый Бор, с.Писанец; - произведена оплата за выполнение работы по устройству барьерного ограждения на Красногвардейском гидроузле; - содержание и охрана водных объектов и гидротехнических сооружений.
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 3811.4 | 3338.5 | 87.5925
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта"
Всего по подпрограмме, в том числе | 24245.7 | 19868.2 | 81.9453 | За 2017 год отделом по физической культуре и спорту организовано и проведено 315 спортивных мероприятий, где приняло участие 17503 человека-участника по разным видам спорта. Наиболее массовым мероприятием была «Лыжня России - 2017», где приняло участие 10150 человек, легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы, где приняло участие 544 человека , Первенство АГО по легкой атлетике (182 участника). Самые массовые мероприятия в области физкультуры и спорта такие, как День физкультурника (более 350 человек) и Всероссийский день бега "Кросс Нации - 2017" (648 участников). В 2017 году началась реконструкция стадиона "Машиностроитель". Установлена антивандальная воркаутская площадка, отсыпана беговая дорожка, установлена волейбольная площадка, построено быстровозводимое сооружение для хранения и проката спортивного инвентаря, залит каток и открыт прокат коньков. По строительству здания ФОК по ул. Терешковой в г. Артемовский работы не выполнялись в связи с необходимостью корректировки технического задания на проектирование объекта. По строительству стадиона в с.Покровское выполнены работы по поектированию объекта, получено положительное заключение госэкспертизы. Выполнены работы по экспертизе сметной документации и кадастровый учет объекта под размещение спортивной площадки. Выполнены работы по оснащению спортивным оборудованием площадки по ул.Гагарина в г. Артемовский.
Областной бюджет | 215 | 158.5 | 73.7209
Местный бюджет | 24030.7 | 19709.7 | 82.0188
Подпрограмма 5 "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Всего по подпрограмме, в том числе | 7802.2 | 7802.16 | 99.9995 | За 2017 год реализованы следующие мероприятия по работе с молодежью: - семейный забег в рамках проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»; - акция по профилактике наркомании-ликвидация надписи «Легал», «Скажем «НЕТ!»; - праздничная программа, посвященная Международному дню детей; - спартакиада среди клубов по месту жительства «Улетное лето» ; - торжественная акция вручения Памятного знака главы Артемовского городского округа «Молодежный лидер XXI»; -турнир по пейнтболу среди клубов по месту жительства, посвященный Дню молодежи России; - организация проведения муниципального конкурса на лучшее озеленение и благоустройство образовательных учреждений, мемориальных объектов Артемовского городского округа; - праздничная программа, посвященная 20-летию со дня образования Совета по делам молодежи и 15-летию со дня образования МБУ АГО "Шанс".
Областной бюджет | 126.4 | 126.4 | 100 | Реализованы следующие мероприятия по патриотическому воспитанию: -акция «Важные праздники» - поздравление ветеранов по месту проживания с 90-летним юбилеем, Днем защитника Отечества, 8 марта, Днем Победы; -торжественное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана; -акция торжественного вручения паспортов 14-летним подросткам «Мы – граждане России!»;
Местный бюджет | 7675.8 | 7675.76 | 99.9995 | -торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине Чернобыльской АЭС; - весенняя и летняя смена православного военно-патриотического объединения допризывной молодежи «Пересвет» -автомотопробег, посвященный празднованию 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г., проведено 3 торжественного мероприятия; -торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника ; - День призывника в музее В.Пышма; - участие в оборонно-спортивном оздоровительном лагере Свердловской области; -торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота, спортивный праздник; - акция торжественного вручения паспортов, посвященная Дню комсомола; - спартакиада по русской народной игре «Городки», посвященная Дню Комсомола. С целью соблюдения трудового законодательства и своевременной подготовки документов подростками, состоящими на учете в КДНиЗП отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа, ГКУ «Артемовский ЦЗ» проведен семинар с работодателями с привлечением представителей субъектов профилактики, образовательных учреждений, прокуратуры. В летний период 2017 года трудоустроено за счет средств местного бюджета 215 несовершеннолетних граждан (июнь – 115 человек, июль – 50 человек, август – 50 человек), за счет средств ГКУ «Артемовский центр занятости» 194 человека, в том числе состоящих на учете в КДНиЗП 13 человек.
Подпрограмма 6 "Осуществление мер по предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка"
Всего по подпрограмме, в том числе | 520 | 519.7 | 99.9423 | За 2017 год отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа проведены следующие мероприятия: - политические дебаты «Выборы Губернатора Свердловской области» среди учащихся МАОУ «Лицей №21» - 100 чел.; - игровая программа, посвященная Дню России и квест-игра «Россия – Родина моя!» 700 чел. в загородном оздоровительном лагере «Салют»; - беседа с чаепитием в храме во имя святого пророка Божия Илии с протоиереем Николаем Трушниковым и подростками, состоящими на учете в КДНиЗП; - для детей Центра помощи семье и детям проведена игровая программа «В гостях у доктора Айболита»; - среди отдыхающих СЛКД «Салют» - для жителей поселка Кирова на дворовой площадке спортивно-игровая программа, посвященная ЗОЖ и Дню Государственного флага РФ; Акция «Мы – граждане России!» (торжественная церемония вручения паспортов 14-летним подросткам) (21 февраля, 6 марта, 24 апреля, 21 июня); - фестиваль клубов по месту жительства «Мы вместе!»-18 чел.; - праздничная программа, посвященная Дню защиты детей-2500; - спортивно-игровая программа в п.Буланаш (открытие новой детской площадки) - 98 чел.; - соревнования по теннису, стрельбе из пневматической винтовки. В течение летнего периода в клубах по месту жительства прошли оборонно-спортивные лагеря на базе 3 клубов. С целью формирования среди молодежи гражданского патриотизма, уважения и взаимопонимания проведены соревнования по настольному теннису между воспитанниками СПК «Грин» и ВПК «Витязь» (с проведением информирования участников о толерантном отношении к окружающим). Приобретена методическая литература и наглядных пособий для использования в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и формированию их правосознания.
Местный бюджет | 520 | 519.7 | 99.9423
Подпрограмма 7 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности»
Всего по подпрограмме, | 30766.8 | 30261 | 98.356 | В рамках реализаци мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - выполнены работы по установке знаков безопасности на водных объектах; - установка системы оповещения; - разработка Плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории АГО. В рамках реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа: - выполнены работы по созданию противопожарных зон вокруг населенных пунктов; - выполнены работы по содержанию и ремонту пожарных гидрантов; - выполнены работы по устройству пожарного пирса в районе нижнего пруда р.Бобровка; - выполнены работы по обустройству искусственных водоемов и пожарных гидрантов; - приобретено оборудование для оуществления первичных мер по пожарной безопасности. В рамках реализации мероприятий по эксплуатации природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш: - произведена оплата за выполненные работы по монтажу насосных агрегатов, монтаж трубопровода; - выполнены аварийно-восстановитепльные работы на участке; - произведены расходы за потребленную эл.энергию, исследование воды шахтного водоотлива.
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 30766.8 | 30261 | 98.356
Подпрограмма 8 «Переселение граждан Артемовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
Всего по подпрограмме, | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Развитие строительства и архитектуры»
Всего по подпрограмме, в том числе | 12161.3 | 8367.1 | 68.801 | Произведена оплата по договору техприсоединения объекта (детский сад с.Покровское) к электрическим сетям. Выполнены работы по проектированию объекта строительство детского сада по ул. 9 Мая в г.Артемовский. Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнены работы по межеванию и кадастровому учету земельных участков под строительство здания общеобразовательной организации по ул. Терешковой в г.Артемовский. Проведена оплата за обслуживание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Выполнены работы по межеванию границ населенных пунктов Артемовского городского округа.
Областной бюджет | 266 | 197.2 | 74.1353
Местный бюджет | 11895.3 | 8169.9 | 68.6817
Подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»
Всего по подпрограмме, в том числе | 42746.4 | 30125.6 | 70.4752 | За 2017 год проведены следующие мероприятия: - капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Мироново, с.Б.Трифоново, п. Незевай, п.Буланаш; - бурение скважины в п.Красногвардейский; - заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции водопровода в районе "Юбилейный" в с. Покровское; - выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в п. Сосновый Бор; - выполнены работы по разработке рабочей документации и ремонту и замене котельного оборудования в п.Сосновый Бор. Произведена оплата за авторский надзор по объекту "Строительство блочной газовой котельной в с. Б. Трифоново". Выполняются мероприятия по расторжению контракта на строительство котельной с подрядной организацией.
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 42746.4 | 30125.6 | 70.4752
Подпрограмма 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
Всего по подпрограмме, в том числе | 153948.86 | 118051.6 | 76.6823 | За 2017 год проведены следующие мероприятия: - выполнены работы по кадастровому учету земельных участков дворовой территории, выполнено проектирование комплексного благоустройства дворовых территорий АГО; - выполнены работы по зимнему, летнему содержанию дорог, мостов, пл. Советов, Привокзальной площади, тротуаров, светофорных объектов, остановочных пунктов; - проведены работы по ремонту автомобильных дорог по улицам Пригородная, Чернышева, Первомайская, Мира, Западная, Калина, Декабристов, 2-я Бурсунская, Достоевского, Станционная, по автобусному маршруту; - проведена оплата за эл. энергию уличного освещения; техническое обслуживание сетей наружного освещения; - выполнены работы по ремонту памятных мест на территории г.Артемовского; - проведены работы по зимнему, летнему содержанию мест захоронений, - проведены работы по зимнему, летнему содержанию скверов, памятных мест, уборке несанкционированных свалок; - содержание и демонтаж снежного городка на пл.Советов; - выполнены работы по комплексному благоустройству сквера по ул. Молодежи; - обустройство пешеходных переходов и подходов к ним вблизи образовательных учреждений; - выполнен отлов и содержание беснадзорных собак на территории Артемовского городского округа; - выполнены работы по устройству контейнерных площадок , по проектированию благоустройства сквера Победы по ул.Ленина в г.Артемовский. С привлечением средств областного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Ленина в г. Артемовский, начато выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Молодежи в г. Артемовский. Окончание - 3 квартал 2018 года. Заключены контракты на выполнение проектных работ по рекультивации свалок в г. Артемовский, п.Красногвардейский. Выполнена публикация о проведении публичных слушаний.
Областной бюджет | 32229.36 | 2618.8 | 8.1255
Местный бюджет | 121719.5 | 115432.8 | 94.8351
Подпрограмма 12 "Энергосбережение на территории Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 505 | 500 | 99.0099 | Проведен ремонт и замена окон в МБУ АГО "Центр архивной документации"
Местный бюджет | 505 | 500 | 99.0099
Подпрограмма 13 "Газификация Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 53767.8 | 50879.9 | 94.6289 | За 2017 год проведены следующие мероприятия: - произведена оплата за выполненные работы по техобслуживанию и аварийному покрытию объектов газификации; - произведена оплата за выполнение работы по подготовке исполнительной съемки и техпланов газопроводов; - введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 7368,1 м жилых домов ПК "Вымпел", газопровод протяженностью 4768,3 м жилых домов ПК "Шмидта", газопровод протяженностью 217,8 м - ПК "Достоевский"; Выполнены строительно-монтажные работы по объектам ПК "Калина", ПК "Станционный", газоснабжение с.Покровское (1 этап), окончание строительства в 2018 году.
Областной бюджет | 48368.1 | 46414.1 | 95.9601
Местный бюджет | 5399.7 | 4465.8 | 82.7046
Подпрограмма 14 "Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 2593.3 | 2593.3 | 100 | 3 семьи, проживающие в сельской местности, получили свидетельства на право получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий.
Федеральный бюджет | 513.1 | 513.1 | 100
Областной бюджет | 1380.2 | 1380.2 | 100
Местный бюджет | 700 | 700 | 100
Подпрограмма 15 "Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 3660.3 | 0 | 0 | За 2017 год выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.Сроки действия свидетедьств установлены до 28.06.2018, 20.07.2018.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 1360.3 | 0 | 0
Местный бюджет | 2300 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 16 «Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе»
Всего по подпрограмме, в том числе | 12345.4 | 12345.4 | 100 | За 2017 год: - проведена оцифровка архивных документов в рамках осуществления государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, обслуживание программы КонсультантПлюс;
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 1245.4 | 1245.4 | 100
Местный бюджет | 11100 | 11100 | 100 | - обеспечена деятельность МБУ АГО "Центр архивной документации" (проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов).
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
Всего по подпрограмме, в том числе | 63210.8 | 61966.6 | 98.0317 | Обеспечена деятельности органов местного самоуправления (проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов).
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 63210.8 | 61966.6 | 98.0317
Подпрограмма 18 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Всего по подпрограмме, в том числе | 1127.3 | 895.9 | 79.4731 | В 2017 году выдано свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Срок реализации свидетельства до 13.07.2018.
Областной бюджет | 157.1 | 157.1 | 100
Местный бюджет | 970.2 | 738.8 | 76.1492
Подпрограмма 19 «Содейсвтие развитию малого и среденего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе»
Всего по подпрограмме, в том числе | 1343.67 | 1343.67 | 100 | За 2017 год в рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе: - в целях формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Артемовского городского округа занесено в базу данных 13 инвестиционных площадок; - разработано 4 бизнес-плана; - привлечено 104 участника программы «Школа бизнеса», в т.ч. 70 - школьников ; - зарегистрировано 2 субъекта малого предпринимательства из числа участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, в текущем году; - проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. В рамках содействия развитию туризма в Артемовском городском округе: - проведено событийное мероприятие "Покровский рубеж".
Областной бюджет | 723.67 | 723.67 | 100
Местный бюджет | 620 | 620 | 100
Подпрограмма 20 «Формирование современной городской среды»
Всего по подпрограмме, в том числе | 9547 | 6667.2 | 69.8356 | Выполнено комплексное благоустройство тротуара по ул. Ленина вдоль сквера Победы в г. Артемовский. Произведена оплата за выполнение работы по благоустройству дворовой территории по ул. Мира, 7 в г.Артемовский.
Федеральный бюджет | 4171.8 | 2863.2 | 68.6322
Областной бюджет | 4897.3 | 3361.3 | 68.6358
Местный бюджет | 477.9 | 442.7 | 92.6344
2. МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 года"
Всего по муниципальной программе, в том числе | 31653.7 | 31303.1 | 98.8924 | За 2017 год: - приобретено в муниципальную собственность два нежилых здания площадью 25,6 и 12,9 кв.м у Ширманова Е.А., расположенных на стадионе "Машиностроитель"; - приобретено 9 квартир в муниципальную собственность; - проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы по бесхозяйным объектам; - произведена оплата за выполнение кадастровых работ по земельным участкам, в том числе на межевание лесов, за проведение лабораторных исследований почвы в целях проведения муниципального контроля; - проведен ремонт системы КНС "Хлебной базы № 46" (договор аренды с ООО "Экология" от 01.09.20015 № 2015/4) оплата коммунальных услуг не производилась в связи с отсутствием необходимости; - приобретен кварцевый песок, щебень и гранит для перезагрузки фильтров на станции обезжелезивания п.Буланаш; - приобретен остановочный павильон; - поставлены задвижки для МУП АГО "Прогресс", приобретен силовой кабель в целях восстановления электроснабжения одиночной скважины г. Артемовский, ул. Прилепского, 10, приобретен водогрейный котел для МУП "Покровское ЖКХ", насосы для МУП "Мироновское ЖКХ" и МУП "Покровское ЖКХ"; - поставлены контейнеры для мусора; - приобретены три автомобиля для муниципальных нужд; - проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа.
Местный бюджет | 31653.7 | 31303.1 | 98.8924
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
3. МП "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов"
Всего по муниципальной программе, в том числе | 958522 | 948181.4 | 98.9212
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 582809.4 | 578199.4 | 99.209
Местный бюджет | 375712.6 | 369982 | 98.4747
Подпрограмма 1 "Развитие сети дошкольных учреждений Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 308607.8 | 306448.1 | 99.3002 | За 2017 год: - приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки; - обеспечены мероприятия по организации питания дошкольных учреждений Артемовского городского округа; - проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 195867 | 194955.3 | 99.5345
Местный бюджет | 112740.8 | 111492.8 | 98.893
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 501304.1 | 497083.4 | 99.1581 | Обеспечены мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения. Проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов.
Областной бюджет | 367783.9 | 367140.8 | 99.8251
Местный бюджет | 133520.2 | 129942.6 | 97.3206
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по подпрограмме, в том числе | 80760.9 | 80463.4 | 99.6316 | Обеспечены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков (предоставлены путевки в санаторно-курортный лагерь, путевки "Поезд здоровья" на черноморское побережье). Проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов.
Областной бюджет | 14613.1 | 14613.1 | 100
Местный бюджет | 66147.8 | 65850.3 | 99.5502
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 100 | 100 | 100 | За 2017 год: проведены мероприятия МАОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 6.
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа"
Всего по подпрограмме, в том числе | 26707.3 | 23613 | 88.414 | За 2017 год: - проведен капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 10,МБДОУ № 2, МБДОУ № 36; - проведен капитальный ремонт освещения в МБДОУ № 33; - установка нового ограждения в МАОУ ДО "ДЮСШ № 25", МБОУ СОШ № 6; - приобретено мед.оборудование для мед.кабинета в МАОУ ДО "ДЮСШ № 25"; - приобретено технологическое оборудование : приобретена протирочная машина - МБДОУ № 7, установка зонта для пищеблока - МБДОУ № 12, произведен ремонт вентиляции - МБДОУ № 22, приобретена электроплита - МБДОУ № 3; - проведена замена оконных блоков в МБДОУ № 6; - проведен ремонт системы отопления МБДОУ № 21; - проведен капитальный ремонт крыши в МБДОУ № 23; - проведен капитальный ремонт отопления в МБДОУ № 35; - проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ № 1, МБДОУ № 21, МБДОУ № 27, МБДОУ № 33, МБДОУ № 28, МБДОУ № 13, МБДОУ № 26. На капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 2 заключен контракт от 23.12.2017 г на сумму 1896,9 тыс.руб, сумма неиспользованных средств будет использована в 2018 году.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 4545.4 | 1490.2 | 32.7848
Местный бюджет | 22161.9 | 22122.8 | 99.8236
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов"
Всего по подпрограмме, в том числе | 41041.9 | 40473.5 | 98.6151 | За 2017 год проведены следующие мероприятия: - проведен городской праздник "Выпускник -2017"; - проведены фестивали "Белый парус", "Маленькая страна"; - проведена оплата за участие в окружных, областных, российских мероприятиях; - приобретены статуэтки и подарочные сертификаты для проведения профессионально-педагогического конкурса "Учитель года"; - проведен конкурс на лучшую организацию работы городских методических объединений педагогов; - проведен муниципальный конкурс сайтов образовательных учреждений; - проведен конкурс "Воспитатель года", "Лучшая организация методических объединений"; - проведена выплата заработной платы, и содержания имущества образовательных учрежедний.
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 41041.9 | 40473.5 | 98.6151
4. МП "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года"
Всего по муниципальной программе, в том числе | 161194.5 | 161103.3 | 99.9434 | За 2017 год проведены следующие мероприятия: - огнезащитная обработка чердачных помещений в МБУК ЦКС, МБУК ЦБС, МБУК АГО ДК "Энергетик", МБУК ГЦД "Горняк", МБУК "Артемовский исторический музей"; - ремонт отопления в СДК с. Писанец; - установка окон в СДК с.Б.Трифоново; - ремонт сцены в СДК с. Шогринское; - ремонт отопления в библиотеке с. Писанец; - текущий ремонт сцены в МБУК АГО ДК "Энергетик"; - лабораторные исследования питьевой воды МБУК ГЦД "Горняк", МБУК АГО ДК "Энергетик"; - монтаж и наладка системы видеонаблюдения МБУК ГЦД "Горняк"; - ремонт системы отопления, ремонт отмостки, устройство крыльца, установка пандуса в МБУ ДО АГО "ДШИ № 2"; - установка пандусов в МБУК ЦКС (Лебедкино, Шогринское); - проведен ремонт кабинета научных сотрудников в МБУК "Артемовский исторический музей"; - приобретен автомобиль в МБУК ЦКС; - проверка теплосчетчиков (7 клубов); - оплата за охрану объектов (13 объектов); - установка системы контроля управления доступа в МБУ ДО АГО "ДШИ № 1"; - приобретены компьютеры (для учета основных фондов), драйвер металлический для хранения графики и живописи для МБУК "Артемовский исторический музей". Проведена оплата за: - сувениры и подарки для проведения культурных проектов; - обеспечена деятельность учреждений культуры (проведена выплата заработной платы, оплата за тепловую энергию, услуги связи, интернет, медкомиссию).
Федеральный бюджет | 200 | 200 | 100
Областной бюджет | 7844 | 7844 | 100
Местный бюджет | 153150.5 | 153059.3 | 99.9405
5. МП "Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года"
Всего по муниципальной программе, в том числе | 13576.4 | 13557.13 | 99.8581
Местный бюджет | 13576.4 | 13557.13 | 99.8581
Подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствованием"
Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
Всего по подпрограмме, в том числе | 12.9 | 12.58 | 97.5194 | Произведена оплата пеней и процентов согласно заключенных договоров по реструктуризированным долгам.
Местный бюджет | 12.9 | 12.58 | 97.5194
Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы управления финансами"
Всего по подпрограмме, в том числе | 1542.9 | 1532.85 | 99.3486 | Приобретены неисключительные права на использование ПК "Бюджет - СМАРТ ПРО", ПК "Свод-СМАРТ" , ПК ИСУФ "РРО, САПФИР,ГРБС", Контур-экстерн, услуги по сопровождению ПК "Бюджет-СМАРТ ПРО" ПК "Свод-СМАРТ", ПК ИСУФ "РРО, САПФИР,ГРБС", Консультант плюс, 1 С, Контур-экстерн, оплачены лицензии антивируса Касперский. Приобретены системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, принтер.
Местный бюджет | 1542.9 | 1532.85 | 99.3486
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа "Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года"
Всего по подпрограмме, в том числе | 12020.6 | 12011.7 | 99.926 | Обеспечена деятельность Финансового управления Артемовского городского округа (проведена выплата заработной платы, оплата за услуги связи, ГСМ, заправка картриджей, оплата услуг по прохождению диспансеризации муниципальных служащих).
Местный бюджет | 12020.6 | 12011.7 | 99.926