

**Глава Артемовского городского округа**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.03.2022 № 12-ПГ

***О внесении изменений в постановление главы Артемовского городского округа от 05.08.2020 № 56-ПГ «О принятии решения о внесении изменений в***

***Правила землепользования и застройки на территории***

***Артемовского городского округа»***

В связи с изменением сроков подготовки документов, в части проведения работ по описанию территориальных зон Артемовского городского округа и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Артемовского городского округа от 05.08.2020 № 56-ПГ «О принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа» изменение, изложив приложение 1 к постановлению «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа» в следующей редакции (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) обеспечить соблюдение сроков проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа К.М. Трофимов

Приложение

к постановлению главы

Артемовского городского округа

от 29.03.2022 № 12-ПГ

Приложение 1

к постановлению главы

Артемовского городского округа

от 05.08.2020 № 56-ПГ

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории

Артемовского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок |
| 1 | Опубликование информации о принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа | В течение 10 дней с даты принятия решения |
| 2 | Проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа (далее – проект внесения изменений в ПЗЗ) и направление его в комиссию по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) | До 28.03.2022 |
| 3 | Проверка на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, схемам территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям ГИСОГД и рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ на заседаниях Комиссии | Не более 30 рабочих дней с даты поступления |
| 4 | Направление заключения Комиссии и проекта внесения изменений в ПЗЗ главе Артемовского городского округа | В течение 5 дней со дня подготовки заключения Комиссии |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | В течение 10 дней с даты получения главой Проекта внесения изменений в ПЗЗ |
| 6 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня принятия решения |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний |
| 8 | Представление главе Артемовского городского округа проекта внесения изменений в ПЗЗ с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний |
| 9 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 5 дней со дня подготовки заключения |
| 10 | Принятие главой Артемовского городского округа решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Думу Артемовского городского округа | В течение 10 дней после представления ему Проекта внесения изменений в ПЗЗ  |
| 10.1 | Подготовка проекта постановления главы Артемовского городского округа:- о направлении в Думу Артемовского городского округа проекта внесения изменений в ПЗЗ;- об отклонении проекта внесения изменений в ПЗЗ и о направлении его на доработку | В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации  |
| 11 | Утверждение Думой Артемовского городского округа проекта внесения изменений в ПЗЗ или направление его на доработку | В соответствии с регламентом Думы Артемовского городского округа |
| 12 | Размещение утвержденных Правил землепользования и застройки Артемовского городского округа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | В срок не позднее 10 дней со дня утверждения |