|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 11.02.2021 № 82-ПА |

План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности

Артемовского городского округа на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Показатель | Мероприятие | Показатель выполнения мероприя-тия | Срок  исполнения мероприя-тия | Ответственный за реализацию мероприятия/ соисполнитель | Получатель отчета о ходе выполнения мероприятия |
| РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА | | | | | | |
| 1 | А1.1.  Среднее время регистрации юридических лиц | Осуществление мониторинга актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную информационную адресную систему |  | постоянно,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Департамент информатизации и связи Свердловской области |
| А2. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство | | | | | | |
| 2 | А2.1.  Среднее время получения разрешений на строительство | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий и заключения договоров технологического присоединения, новациях в оптимизации процедуры получения разрешения на строительство путем размещения информации на официальном сайте Артемовского городского округа и на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | среднее время получения разрешений на строительство не более 5 дней | постоянно,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 3 | А2.2.  Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство | Подготовка видеоролика и (или) инфографики об этапах получения разрешения на строительство. Размещение данного ролика и (или) инфографики на официальном сайте Артемовского городского округа и на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа в сети «Интернет» | подготовка 1 видеоролика и (или)  1 инфогра-фики | 30.12.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство строительства  и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 4 | А2.3. Удовлетворен-ность деятельностью муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес-климата |  | ежеквар-  тально,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| А3. Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности | | | | | | |
| 5 | А3.2.  Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) | Осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в Федеральную информационную адресную систему | в срок не более 8 дней | ежеквар-тально,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| А5. Повышение эффективности процедур по подключению электроэнергии | | | | | | |
| 6 | А5.1.  Среднее время подключения к электросетям | Обеспечение органом местного самоуправления предоставления ОАО «МРСК Урала» (по согласованию), АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению (разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, проведение земляных работ, получение разрешения на снос зеленых (лесных) насаждений, предварительное согласование плана-трассы прохождения линейных объектов), с использованием информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к сетям Свердловской области (seti.midural.ru)» | в срок не более 10 дней | ежеквар-тально | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.)/ Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) (в части выдачи разрешения на использование земельных участков), МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА | | | | | | |
| Б2. Снижение нагрузки на бизнес, связанный с проведением проверок (административное давление на бизнес) | | | | | | |
| 7 | Б2.2.  Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринима-теля | Ежеквартальная публикация на официальном сайте органа контроля информации о динамике количества проводимых проверок по курируемым видам государственного (муниципального) контроля в отношении субъектов предпринимательской деятельности, с указанием ключевых оснований для их проведения | не менее 4 публикаций | ежеквар-тально,  до 20.12.2021 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Кириллова О.С.)/ Комитет по управлению муниципальным имуществом Арте-мовского городского округа  (Юсупова В.А.), Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.) | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области |
| ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ | | | | | | |
| В1. Повышение качества и доступности инфраструктуры для бизнеса | | | | | | |
| 8 | В1.2. Удовлетворенность предприни-мателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации (средний балл) | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 01.07.2021 | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.)/ МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области |
| В2. Повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет | | | | | | |
| 9 | В2.2.  Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет | Предоставление документов для осуществления учетно-регистрационных действий органами местного самоуправления Артемовского городского округа исключительно в электронном виде | объем доку-ментов, представленных для учетно-реги-страцион-ных действий в электрон-ном виде – 100% | один раз в два месяца,  до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | Управление Росреестра |
| Мероприятия, не вошедшие в показатели оценки инвестиционного климата | | | | | | |
| 10 |  | Обеспечение исполнения Распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» в части проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов |  | 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | глава Артемовского городского округа |
| 11 |  | Составление плана-графика по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов в 2021 году |  | 01.03.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.) | глава Артемовского городского округа |