**Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года**

**Администрация Артемовского городского округа**

**по состоянию на 01.06.2016**

| **Содержание поручения в указе****Президента РФ.****Важнейшие целевые показатели, установленные указом.****Срок исполнения** | **Ед. изме-рения** | **Муниципальное образование** | **Выполнение****мероприятия** | **Исполнение показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План****2016 года** | Отчетный период |
| **План** | **Факт** | **% от плана** |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |
| «Создание и модернизация 25 млн. высоко-производительных рабочих мест к 2020 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: «Создание и модернизация высокопроизводительных мест на территории Артемовского городского округа  | ед. | Артемовский городской округ | Создано 198 рабочих мест субъектами малого предпринимательства, повысили квалификацию 46 человек. | 500 | 166 | 244 | 146,9 |
| «Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | Артемовский городской округ | В 2016 году за счет бюджетных средств в сумме 400,0 тыс. рублей планируется строительство газопровода низкого давления для газификации жилого дома по ул. Радищева в п. Буланаш. В январе – мае 2016 года введены в эксплуатацию 3 объекта торговли и 1 объект общественного питания. Начато строительство 2 этапа газопровода в с. Покровское | 500,0 | 166,6 | 47,8 | 28,7 |
| «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Увеличение производительности труда на территории Артемовского городского округа к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | тыс. руб. | Артемовский городской округ | На территории Артемовского городского округа оборот крупных и средних организаций обрабатывающего производства за январь-март 2016 год составил 1105,9 млн. руб. Темп роста за 2016 год к 2015 году составил 132,5% | 1600,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| «Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Средняя заработная плата работников учреждений культуры Артемовского городского округа, рублей | руб. | Артемовский городской округ | Показатель выполнен в соответствии с планируемым значением | 23474,0 | 23474,0 | 23657,1 | 100,8 |
| «Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Включать в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг | % | Артемовский городской округ  | В 2016 году приобретено 93 электронных изданий | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |
| «Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество реализованных выставочных музейных проектов | ед. | Артемовский городской округ  | В мае 2016 года организовано 3 выставочных проекта: - выставка в честь 71-й годовщины Победы в ВОв «Настоящие герои»;- выставка в честь 71-й годовщины Победы в ВОв «У Победы наши лица»;- выставка , посвященная Году Российского кино «Из истории кино» | 29 | 26 | 26 | 100,0 |
| Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых на территории Артемовского городского округа, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | Артемовский городской округ | В 2016 году запланировано привлечь к участию в творческих мероприятиях 35 человек. В январе – мае к участию в конкурсах привлечено 30 детей  | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| «Создать к 2018 году 27 виртуальных музеев» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество действующих виртуальных музеев | ед. | Артемовский городской округ | Виртуальный музей функционирует с февраля 2014 года | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования до уровня средней заработной платы в регионе | руб. | Артемовский городской округ | Значение показателя превысило значение целевого показателя на 2016 год в связи с начислением отпускных выплат в мае 2016 года | 30042,0 | 30042,0 | 37436,16 | 124,6 |
| Доведение средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: размер среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | руб. | Артемовский городской округ | Значение показателя превысило значение целевого показателя на 2016 год в связи с начислением отпускных выплат в мае 2016 года | 27939,0 | 27939,0 | 32638,62 | 116,8 |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: размер среднемесячной заработной платы работников учреждений дополнительного образования | руб. | Артемовский городской округ | Значение показателя превысило значение целевого показателя на 2016 год в связи с начислением отпускных выплат в мае 2016 года | 27162,0 | 27162,0 | 33667,75 | 124,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |
| «Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ |  | 760,0 | 760,0 | 359,2 | 47,3 |
| «Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения. | ед. | Артемовский городской округ |  | 200,0 | 200,0 | 115,7 | 57,9 |
| «Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ |  | 12,0 | 12,0 | 3,5 | 29,2 |
| Показатель: Снижение в Артемовском городском округе смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | ед. | Артемовский городской округ |  | 12,0 | 12,0 | 8,7 | 72,5 |
| «Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение младенческой смертности в Артемовском городском округе, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми | ед. | Артемовский городской округ |  | 10,0 | 10,0 | 7,3 | 73,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| «Обеспечить разработку и реализацию до конца декабря 2012 года мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Повышение доли выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный экзамен | % | Артемовский городской округ | Процедура проведения Единого государственного экзамена для выпускников 2016 года началась 27.05.2016 и завершится в июле 2016 года. Пунктами проведения экзаменов являются муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 1, 12. Процедура проведения Единого государственного экзамена осуществляется в соответствии с нормативными документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Экспертиза экзаменационных работ проводится в Центре обработки информации ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Результаты первых экзаменов на отчетный период не поступали.  | 98,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| Увеличить к 2015 году долю педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, до 37% от общей численности педагогов |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности педагогов | % | Артемовский городской округ | Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений прошли повышение квалификации по вопросам:- реализации Федерального государственного образовательного стандарта;- качества образовательной подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;- проведения государственной итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ и ОГЭ) в 2016 году;-обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;- обучаются в заочной форме в Уральском государственном педагогическом университете для получения первого и второго уровня высшего профессионального педагогического образования, по направлению бакалавриата, специальность «Психолого- педагогическое образование». За период январь-май повысили квалификацию 46 педагогов.  | 39,0 | 21 | 21 | 100,0 |
| Обеспечение разработки комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение количества детей – победителей и призеров мероприятий областного и федерального уровней  | чел. | Артемовский городской округ | Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей, реализуется в рамках:-реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов»;- посредством участия в областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и реализации муниципального этапа фестиваля;- мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» (олимпиады, исследовательская деятельность, спортивные соревнования, конкурсы);-программ работы с одаренными детьми в муниципальных образовательных учреждениях.Отмечается динамика увеличения за отчетный месяц количества детей – победителей и призеров мероприятий областного уровня (85 человек) В банке данных талантливых и одаренных детей сведения о 3553 учащихся | 140 | 85 | 85 | 100,0 |
| Обеспечение разработки и утверждения Концепции развития математического образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение количества профильных математических классов | ед. | Артемовский городской округ | Организационно-содержательные условия реализации Концепции развития математического образования в январе-марте 2016 года включают:- проведение тематических недель;- посещение обучающимися элективных курсов и факультативных занятий в данной образовательной области;- функционирование сети профильных математических классов в МОУ СОШ №№ 8, 9, 12, 21, 56 (количество в отчетный период составляет 8 классов, с учетом текущего учебного года, плановый показатель на 2016 год – 9 классов)  | 9 | 8 | 8 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | Артемовский городской округ | Процент обучающихся по программам дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в отчетный период составляет 70%. Достижение показателя по количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста обеспечивается:- за счет реализации программ дополнительного образования детей в 5 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе;- реализации программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на бюджетной основе;- организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;- внеучебной и внешкольной занятости в учреждениях культуры | 72,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| «Проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | Артемовский городской округ | Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений предусмотрены в Положении об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа, утвержденном приказом Управления образования Артемовского городского округа от 28.10.2013 № 74/л. С учетом установленных показателей:- заключены эффективные контракты (дополнительные соглашения) с руководителями всех муниципальных образовательных учреждений (55 человек);- комиссией по распределению стимулирующих выплат осуществляется оценка эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, их руководителей (1 раз в квартал);- комиссиями по распределению стимулирующих выплат муниципальных образовательных учреждений осуществляется ежемесячно оценка эффективности деятельности основных категорий работников, с учетом показателей эффективности деятельности, в рамках эффективных контрактов  | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |
| Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:1) уровень обеспеченности населения Артемовского городского округа жильем | кв.м./чел | Артемовский городской округ | Общая площадь жилого фонда Артемовского городского округа составляет 1442,9 тыс. кв. м. | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 100,0 |
| 2) коэффициент доступности жилья в Артемовском городском округе (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)  | квар-тира/лет | Артемовский городской округ | Средний размер заработной платы в Артемовском городском округе по крупным и средним организациям за февраль 2016 года составлял 26,7 тыс. руб. Средняя рыночная стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 м.кв. 1200 тыс. руб. Значение показателя уменьшилось в связи со снижением цен на рынке недвижимости Артемовского городского округа и увеличением средней заработной платы. | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| «До 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м. | Артемовский городской округ | В январе - мае 2016 года введено в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2219 кв.м, в том числе в городе 10 домов площадью 1252 кв.м, в селе 7 домов площадью 967 кв.м | 6,2 | 2,5 | 2,2 | 88,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Уровень удовлетворенности граждан, обратившихся за предоставлением услуг, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | % | Артемовский городской округ | Ежеквартально и ежегодно проводится мониторинг контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг.Информация о результатах мониторинга направляются в ГБУ СО «МФЦ» | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг в Артемовском городском округе, к 2015 году - не менее 90 процентов | % | Артемовский городской округ | Количество «открытых окон» МФЦ на территории Артемовского городского округа соответствует расчетному нормативу. Показатель выполнен на 100% | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Артемовского городского округа, к 2018 году - не менее 70 процентов | % | Артемовский городской округ | Разработан план мероприятий по достижению показателя в 2016 году. На территории Артемовского городского округа работает 3 пункта подтверждения учетной записи личного кабинета  | 40,0 | 35,1 | 35,1 | 100,0 |
| «Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2». |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества на территории Артемовского городского округа в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2. | ед. | Артемовский городской округ | В январе-марте 2016 года подано 1203 заявления от 148 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на предоставление муниципальных услуг | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |
| «до ноября 2012г.: разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их» урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Проведение мероприятий на территории Артемовского городского округа по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | ед. | Артемовский городской округ | В мае 2016 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены беседы с обучающимися по вопросам формирования уважения, принятия и понимания многообразия культур народов России, их традиций и ценностей, укрепления толерантности, непринятия идеологии терроризма (28 бесед). В период подготовки муниципальных образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности в мае 2016 года установлены системы видеонаблюдения и контроля доступа в 14 муниципальных образовательных учреждениях. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику эстремизма и этносепаратизма, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Артемовского городского округа (на 2016 год – 150 тысяч рублей). По состоянию на 01.06.2016 израсходовано 6,5 тысяч рублей. В рамках Межведомственной комплексной операции «Подросток» проведены 3 рейда по неблагополучным семьям направленных на профилактику причин, порождающих детское и семейное неблагополучие, домашнее насилие. Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан созданы 2 «Отряда мэра» в количестве 28 человек.В мае проведено мероприятий, в том числе:- муниципальная спартакиада в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся дошкольных учреждений, среди учащихся 10-х классов; -соревнования по плаванию, турнир по самбо, посвященный «Дню победы»;- автомотопробег, посвященный празднованию 71-летния Победы в ВОв. Во время пробега организовано и проведено 3 митинга;- эстафета, посвященная празднованию 71-летния Победы в ВОв.  | 70 | 32 | 32 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| «Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал;  | тыс. руб. | Артемовский городской округ | За январь – май 2016 года сертификаты на областной материнский (семейный) капитал выданы на сумму 7171,037 тыс. рублей | 7171,04 | 7171,04 | 7171,04 | 100,0 |
| 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области вели-чине прожиточного минимума для детей; | тыс. руб. | Артемовский городской округ | На учете в Управлении социальной политики по состоянию на 01.06.2016 состоят 811 многодетные семьи.С мая 2016 года Управление социальной политики информацией о ежемесячной денежной выплате для многодетной семьи не располагает. | 9650,0 | 9650,0 | 9650,0 | 100,0 |
| 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-шения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | чел. | Артемовский городской округ | В январе - мае 2016 года на обучение направлено 8 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 10 | 8 | 8 | 100,0 |