

**Администрация Артемовского городского округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.04.2018 № 380-ПА

***О подготовке и проведении на территории Артемовского***

***городского округа мероприятий, посвященных***

***73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов***

***и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны***

В целях подготовки и проведения в Артемовском городском округе мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение 1).
2. Утвердить план подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 13.04.2018 № 380-ПА

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

|  |  |
| --- | --- |
| Самочернов  Андрей Вячеславович | - глава Артемовского городского округа, председатель оргкомитета; |
| Темченков Сергей Борисович | - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Боброва Лариса Викторовна | - ведущий специалист Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, секретарь оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Трофимов Константин Михайлович | - председатель Думы Артемовского городского округа (по согласованию); |
| Сахарова Елена Борисовна | - начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа; |
| Багдасарян  Наталья Валентиновна | - начальник Управления образования Артемовского городского округа; |
| Суханов Никита Сергеевич | - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа; |
| Харченко Светлана Валерьевна | - начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию); |
| Лесовских Наталия Павловна | - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа; |  |
| Королев Александр Михайлович | - директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»; |
| Суворова Марина Леонидовна | - заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа; |
| Кириллова Ольга Сергеевна | - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа; |
| Тунгусова Ольга Валентиновна | - председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского городского округа (по согласованию); |
| Кузнецова Ольга Анатольевна | - директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Издатель», главный редактор газеты «Артемовский рабочий»; |
| Чекасин Денис Васильевич | - начальник ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию); |
| Макаров Олег Николаевич | - начальник ОГИБДД ОМВД по Артемовскому району (по согласованию); |
| Карташов  Андрей Владимирович | - главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию); |
| Петухов Игорь Владимирович | - начальник 54 отряда ФПС по Свердловской области (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 13.04.2018 № 380-ПА

План подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| Раздел 1. Организационные мероприятия | | | | | |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | по мере необходимости | | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа | Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам |
| Раздел 2. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия | | | | | |
| 1. | Акция «Мы – граждане России!» (торжественная церемония вручения паспортов 14-летним подросткам) | 25.04.2018 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа городской центр досуга «Горняк»  (г.Артемовский,  ул. Комсомольская, 2) | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 2. | Конкурсная программа «По страницам истории Великой Отечественной войны» для обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа | 26.04.2018 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  (г.Артемовский,  ул. Терешковой, 15) | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 3. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | апрель, май 2018 года | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 4. | Организация и проведение добровольческой акции «10000 добрых дел» | апрель, май 2018 года | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 5. | Выставка «Военные страницы летописи п.Буланаш», «Сквозь годы голос их все также слышен» | 01.05.- 31.05.2018 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества  № 22»  (Артемовский район,  п. Буланаш,  ул. Грибоедова, 1) | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 6. | Организация и проведение автомотопробега | 04.05.2018 | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 7. | Муниципальный конкурс изобразительного искусства | 04.05.2018 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования №24 «Детская художественная школа»  (г.Артемовский,  ул. Первомайская, 65) | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 8. | Единый классный час, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 05.05.2018 | Муниципальные общеобразовательные организации Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 9. | Организация и проведение акция «Важные праздники» | 07.05.2018 | по месту жительства ветеранов, тружеников тыла | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 10. | Торжественный прием главы Артемовского городского округа ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла | 08.05.2018 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа городской центр досуга «Горняк» (г.Артемовский,  ул. Комсомольская, 2) | | Суворова М.Л., заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа |
| 11. | Изготовление сувениров «Дети Блокадного Ленинграда». Поздравление блокадников Ленинграда на дому | 08.05.2018 | **Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района»**  **(Артемовский район,**  **п. Буланаш,**  **ул. Кутузова, 23А)** | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 12. | Торжественное мероприятие «Пусть не будет войны никогда» | 08.05.2018 | **Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района» (Артемовский район,**  **п. Буланаш,**  **ул. Кутузова, 23А)** | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 13. | Легкоатлетическая эстафета | 09.05.2018 | город Артемовский, Площадь Советов | | Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа |
| 14. | Торжественное мероприятие «Глаза в глаза столкнулись поколения и поздоровались как старые друзья» | 09.05.2018 | город Артемовский, Площадь Советов | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 15. | Памятное мероприятие «Минуты, воскресившие года» | 09.05.2018 | город Артемовский, площадка  возле памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 16. | Организация и проведение акции «Бессмертный полк» | 09.05.2018 | город Артемовский, Площадь Советов | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 17. | Праздничная концертная программа «Мы все Победою сильны» | 09.05.2018 | город Артемовский, Площадь Советов | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 18. | Концертная программа «Весна Победы» | 09.05.2018 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества  № 22»  (Артемовский район,  п. Буланаш,  ул. Грибоедова, 1) | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 19. | Совместная акция с депутатами Законодательного собрания Свердловской области по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны; вручение продуктовых наборов | май 2018 года | по месту проживания граждан | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 20. | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 21.06.2018 | летние оздоровительные лагеря дневного пребывания Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 21. | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | 22.06.2018 | город Артемовский, площадка  возле памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |